## Slide 1
제안 발표 자료
AI 기반 지역혁신 데이터 플랫폼 구축
사업책임자 【성명】
제안사: 주식회사 에이치나인
발주기관: 부산대학교 앵커사업단 지역사회혁신본부
HNINE
부산대학교 앵커사업단 지역사회혁신본부

## Slide 2
평가항목 조견표
구분 | 평가항목 | 평가기준 | 배점 | 해당 페이지
경영상태 | 정량평가 | 신용평가 및 유사사업 수행실적(최근 3년) | 10 | 별도 평가
전략 및 방법론 | 사업이해도 | 사업 특성 및 목표에 부합하는 사업전략 제시 | 3 | 5~9
 | 추진전략 | 일정 및 위험요소를 고려한 타당한 추진전략 | 3 | 8, 11~14, 39
 | 적용기술 | 확장성을 고려한 현실적으로 실현 가능한 기술 | 3 | 15, 18
 | 표준 프레임워크 적용 | 표준 프레임워크 적용과 예상 문제점 대응 | 3 | 15
 | 개발 방법론 | 적정 방법론과 단계별 산출물 | 3 | 15
기술 및 기능 | 기능 요구사항 | 기능 요구사항·기대사항·제약사항 구현 방안 | 9 | 19, 21~25, 28
 | 보안 요구사항 | 보안 요구사항 적용 방안과 설계·구현 반영 | 7 | 30
 | 데이터 요구사항 | 데이터 전환 계획·검증·오류 처리 방안 | 7 | 27~28
 | 제약사항 | 제약조건 충족을 위한 구현·테스트 방안 | 7 | 9, 18, 31
성능 및 품질 | 성능 요구사항 | 성능 충족 구현·테스트 방안과 분석도구 | 5 | 31
 | 품질 요구사항 | 단계별 품질 점검·검토 방안 | 5 | 36
 | 인터페이스 요구사항 | 시스템·사용자 인터페이스 구축 방안 | 5 | 19, 23
프로젝트 관리 | 관리방법론 | 관리조직·인력·일정·위험·보안·산출물 관리 | 6 | 34
 | 일정계획 | 수행기간과 세부일정의 적절성 | 2 | 13, 33
 | 개발장비 | 개발환경 구성과 라이선스 | 2 | 31
프로젝트 지원 | 품질보증 | 품질보증 방안과 품질 인증 | 2 | 36
 | 시험운영 | 시험 운영 방법 및 조직 | 2 | 36
 | 교육훈련 | 교육훈련 방법·내용·일정 | 1 | 37
 | 하자보수 계획 | 하자보수 조직·절차·범위·기간 | 2 | 37
 | 기밀보안 | 기밀 보호 체계 및 대책 | 1 | 30, 37
 | 비상대책 | 비상 및 장애대응 대책 | 2 | 37
 |  | 합계 | 90 | 

## Slide 3
CONTENTS
Ⅰ
chapter
사업의 이해
Ⅱ
chapter
사업 수행능력
Ⅲ
chapter
사업 세부내용
Ⅳ
chapter
프로젝트 관리
Ⅴ
chapter
프로젝트 지원
Ⅵ
chapter
기타

## Slide 4
Ⅰ
사업의 이해
1. 배경 및 필요성
2. 사업 목표
3. 핵심 이슈와 대응

## Slide 5
근거로 증명하는 지역혁신 성과 플랫폼
지역문제 → 사업운영 → 리빙랩 → 성과·증빙 → 정책환류를 하나의 데이터 체계로
발주기관
부산대학교 앵커사업단
지역사회혁신본부
사업기간
계약일로부터 3개월
(~2027.02.12)
사업금액
3억 원
(VAT 포함)
구축 범위
공개 성과포털 · 내부 업무포털
관리자 · 데이터 · AI 설계 · 서버
5

## Slide 6
1. 배경 및 필요성
Ⅰ. 사업의 이해
01
현행 문제와 구조 전환
세부과제별로 흩어진 자료를 하나의 표준과 업무흐름으로 묶어 실적마다 근거가 연결되는 성과관리 체계로 전환
현행 업무의 한계
(분산 관리) 운영실적·참여자·만족도·협력기관·증빙이 개별 파일로 흩어짐
평가 대응 때마다 반복 취합
(정량 편중) 건수·인원 중심, 인터뷰·정책제안 등 정성성과 미축적
(근거 단절) 실적 수치와 증빙자료가 연결되지 않음
(연도 변동) 매년 교내 공모로 세부사업·학과·지표가 바뀜
목표 시스템 정의
① 표준화
사업·프로그램·리빙랩·참여자·성과 표준 통합
② 신뢰성
실적-증빙 연결, 검토·승인
③ 가시화
대시보드·GIS로 현황 제공
④ 확장성
AI·연계 고도화 대응 구조
대외 공개 성과포털
승인된 성과만 공개
앵커사업단 홈페이지
내부 업무포털
계획→운영→증빙→승인
정책환류·변화분석
관리자 시스템
연도별 권한·사업 변동
코드·지표 사전·로그
6

## Slide 7
1. 배경 및 필요성
Ⅰ. 사업의 이해
02
대상 사업 분석_앵커사업 9번 단위과제 9-1~9-6
6개 세부과제의 업무·데이터 특성을 분석하여 공통기능 + 과제별 확장영역으로 설계
부산시 지정지표는 공식 명칭 그대로, 과제별 내부 관리지표·프로그램 기여지표는 추가 설정
코드 | 세부과제 | 데이터 특성 | 핵심 성과지표 | 설계 반영
9-1 | 우리동네·우리대학 문화살롱 | 유휴공간 거점, 인문학 프로그램, 온라인 강좌 | (시) 운영 건수·만족도 / (대) 온라인 수강자 | 공간 위치(GIS), 수강 실적 업로드
9-2 | BUSAN CREATIVE | 영상·문화예술 콘텐츠, 상영·전시 | (시) 운영 건수 | 대용량 영상 분리 저장, 콘텐츠 메타
9-3 | 시민참여 공간 개선 리빙랩 | 빅데이터+정성데이터 지역문제 진단 | (시) 만족도·운영 건수 / (대) 분석보고서 | 지역문제-리빙랩 단계 연결
9-4 | 부산형 AIP 리빙랩 | 의료·보건·사회서비스 연계 교육 | (시) 운영 건수 / (대) 분석보고서 | 민감정보 최소수집·비식별
9-5 | 미래사회 Feed-forward 리빙랩 | 미래 예측 기반 문제 예견 | (시) 운영 건수 / (대) 분석보고서 | 기준선·종료선 변화분석
9-6 | Human-UP 지역혁신 성장지원 | 인문창업·인재양성·지역정주 | (대) 운영 건수·참여자·만족도 | 참여형 프로그램(신청·이수증)
7

## Slide 8
2. 사업 목표
Ⅰ. 사업의 이해
기존 '파일 중심 실적 취합'에서 '근거로 증명하는 데이터 기반 성과관리'로 전환
단순 홈페이지·파일보관소를 넘어 지역혁신 성과를 근거로 증명하는 핵심업무 플랫폼 구축
As-Is (분산·수작업)
To-Be (표준·근거 연결)
사업 운영
세부과제별 개별 양식·파일 관리
연도마다 구조를 새로 정리
사업연도-세부과제-프로그램 표준 구조
전년도 선택 복사 + 당해연도 재확정
성과관리
수치만 집계, 증빙은 별도 보관
확정 이후 변경 이력 없음
수치 → 근거목록 → 증빙 원문 2클릭 이동
제출-검토-승인-확정, 변경은 재승인
정책·공개
정책제안 진행 상태 추적 불가
공개 자료 선별을 수작업으로
제안-협의-반영-후속조치 타임라인
공개승인 자료만 포털·검색 노출
8

## Slide 9
3. 핵심 이슈와 대응
Ⅰ. 사업의 이해
01
요구사항 간 상충 사항 사전 정합화
RFP 안에서 범위 포함·제외가 엇갈리는 5개 항목을 식별하고, 기본 구현과 대체방식을 함께 제시
제안요청서 질의와 착수 시 요구사항 대비표로 확정 — 어떤 경우에도 핵심 업무는 끊기지 않음
구분 | 상충 내용 | 제안 방안
인증 알림 (FUR-001·006) | 임시비밀번호 카카오·문자 제공 vs 외부 알림 연계 제외 | 인증용 발송 모듈만 포함, 발주기관 보유 발송 서비스 활용 (미보유 시 이메일 인증)
학사 연동 (FUR-007·INR-005) | 학년·성적 조회 연동 vs 학사 상세데이터 자동연계 제외 | 승인 범위 최소항목만 SSO 속성으로 연계, 추가 항목은 승인 시 조회형 / 미승인 시 파일 반입
외부 연계 (FUR-008) | 고용24 실시간 채용정보·신용평가 연계 vs 실시간 연계 제외 | 고용24 공개 OpenAPI 일 단위 수집·링크형, 신용평가 정보는 엑셀 반입 + 연계 인터페이스 설계
설문 (FUR-005·024) | 프로그램 설문 라이브러리 vs 자체 설문엔진 제외 | 만족도용 경량 설문(템플릿·문항·통계)만 구현, 기준선·종료선은 외부 결과 업로드
홈페이지 (FUR-002) | 앵커사업단 홈페이지 전체 vs 3억 범위 핵심 화면 우선 | 착수 시 메뉴 우선순위 확정, 1차 필수 화면 우선 구축 후 변경관리
9

## Slide 10
Ⅱ
사업 수행능력
1. 수행 역량
2. 추진전략
3. 차별화 전략
4. 개발 방법론

## Slide 11
1. 수행 역량
Ⅱ. 사업 수행능력
UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·운영, 근거 기반 AI Agent 구축까지 한 조직에서 수행
에이치나인 개요
16년
2010년 설립
129명
임직원 (6실 22팀)
22명
특급 기술자
벤처기업 인증, 매출 111억 원 (2025)
iF Design Award (국립중앙박물관 '모두'), ICT AWARD KOREA GRAND PRIZE
본 사업 관련 핵심 수행사례
근거 제시형 AI Agent
SK가스 Trading AI Agent
답변에 근거 데이터 위치 제시
→ AI 의미검색 설계(FUR-028)
AI 품질관리 (MOSAIC)
SK하이닉스 MES AI Agent
Judge Agent 근거 충실도 평가
→ AI 이용이력·품질평가 설계
공공 교육 플랫폼
국립중앙박물관 '모두' 구축·운영
신청·참여·이수 흐름
→ 프로그램·공개포털(FUR-002·005)
11

## Slide 12
2. 추진전략
Ⅱ. 사업 수행능력
01
비전과 추진 목표
근거로 증명하는 지역혁신 성과 플랫폼 — 표준으로 묶고, 수치마다 근거를 잇고, 매년 바뀌는 사업을 설정만으로 수용
비전
근거로 증명하는 지역혁신 성과 플랫폼
RFP 추진방향 6대 원칙 반영
추진 목표
자료 취합 시간 단축
확정 실적 증빙 연결 100%
연도 전환 소스 수정 0건
정량 목표로 검수 기준화
추진 방향
Data Driven
Work Driven
Impact Driven
Policy Driven
Responsible AI
Sustainable & Open
RFP Ⅰ-2 추진 방향
핵심 전략
업무·데이터 표준 선행
근거 연결형 성과관리
공모형 연도전환 구조
설계 단계 우선 확정
실행 전략
단계 시연·사용자 정착
제한적 AI 분석·설계
3개월 일정 확보
격주 시연·UAT
12

## Slide 13
2. 추진전략
Ⅱ. 사업 수행능력
02
5단계 추진 프로세스
표준 정의를 먼저 끝내고 개발 · 데이터 이관 · 인프라 구축을 병행하여 3개월 안에 시범운영과 안정화까지 완료
착수 2주 내 서버 장비 발주, 장비 입고 전에도 개발환경에서 병행 개발
M1. 착수·분석
수행계획서(10일 내)
요구사항 대비표
9개 세부업무 인터뷰
현행 자료 목록화
M2. 표준·설계
데이터 표준·지표 사전
ERD·관계모델
메뉴·화면·UI/UX
보안·백업 설계
M3. 구축
업무포털·관리자
공개포털·대시보드
통합검색·GIS
서버 도입·IDC 입주
M4. 데이터·AI
표준양식·초기 이관
품질 검증
AI 적용방안 분석·설계
M5. 시험·전환
통합·보안·성능 시험
UAT·시범운영
교육·기술이전
13

## Slide 14
3. 차별화 전략
Ⅱ. 사업 수행능력
평가위원이 우려할 연도 변동 · 근거 신뢰성 · 현장 정착 · AI 안전성 · 3개월 일정에 각각 대응하는 6대 전략
① 공모형 연도전환 엔진
사업연도 단위 구조·지표·양식 선택 복사
번호·명칭·상태·승계관계 분리
목표: 연도 전환 소스 수정 0건
② 근거 연결형 성과관리
수치 → 근거목록 → 증빙 원문 2클릭
자동집계값과 수동보정값·사유 분리
목표: 확정 실적 증빙 연결 100%
③ 정책환류 타임라인
제안-검토-협의-반영-후속조치 추적
회신은 파일·링크로 등록 (외부 연계 없음)
목표: 상태·근거 이력 100% 보존
④ UX 기반 업무 정착
담당자 인터뷰·현장관찰로 화면 설계
격주 단계 시연·사용성 점검
목표: UAT 핵심 과업 성공률 90%
⑤ Responsible AI 설계
권한·공개등급을 검색 단계에 적용
온프레미스 처리로 외부 전송 차단
목표: 무권한 자료 노출 0건
⑥ 3개월 완수 일정관리
서버 장비 착수 2주 내 발주
SSO 지연 시 별도계정으로 진행
목표: 11주차 시범운영 착수
14

## Slide 15
4. 개발 방법론
Ⅱ. 사업 수행능력
정보시스템 구축 표준 단계에 2주 단위 반복 + 단계 시연을 결합하고, 전자정부 표준프레임워크를 적용
스프린트 운영 (격주 시연)
스프린트 | 기간 | 구현 범위 | 시연 대상
S1 | M+0.5~1 | 사용자·권한, 사업연도·세부과제·공모학과, 코드·메뉴 | 본부
S2 | M+1~1.5 | 프로그램·일정·참여자·협력기관·활동·리빙랩 | 세부과제
S3 | M+1.5~2 | 성과물·지표·실적·검증·승인, 정책환류 | 본부·세부과제
S4 | M+2~2.5 | 대시보드·GIS·통합검색·공개포털·보고서 | 본부·AX혁신본부
단계별 산출물을 요구사항 번호로 추적하여 검수 근거로 활용
표준 프레임워크 적용과 문제점 대응
예상 문제점 | 대응 방안
공통컴포넌트(JSP)와 SPA 화면 구조 차이 | 서비스·DAO만 재사용, 화면은 REST로 재구성
프레임워크 버전과 오픈소스 호환성 | 착수 시 버전 매트릭스 확정
표준 미적용 영역(검색·지도) | 표준 인터페이스 뒤에 캡슐화, 예외 목록 문서화
15

## Slide 16
Ⅲ
사업 세부내용
1. Module 1. 아키텍처 및 기술
2. Module 2. 핵심 업무 기능
3. Module 3. 데이터 및 AI
4. Module 4. 보안·성능·인프라

## Slide 17
Module 1. 아키텍처 및 기술

## Slide 18
Module 1. 아키텍처 및 기술
Ⅲ. 사업 세부내용
ECR-001, ECR-003, QUR-003
01
목표 시스템 아키텍처
공개 영역과 내부 업무 영역을 논리적으로 분리하고, 계층별 표준기술과 확장지점을 명시
계층별 목표 아키텍처
사용자
시민·기업
학생·교직원 (SSO)
본부·과제 담당자
관리자
PC·태블릿·모바일 반응형
채널
대외 공개 성과포털
내부 업무포털
관리자 시스템
공개/내부 도메인·WAS 분리
업무 서비스
사업·프로그램
성과·증빙·승인
정책환류
대시보드·GIS
전자정부 표준프레임워크
공통 서비스
인증·권한
파일·버전
검색·색인
알림·로그
역할기반 접근통제
데이터
업무 DB
파일 저장소
검색 색인
AI 벡터 (설계)
PostgreSQL · OpenSearch
인프라
WEB/WAS
DB·검색
백업 스토리지
PNU IDC 입주
적용 기술 (오픈소스 중심 · 종속 최소화)
구분 | 적용 기술
프레임워크 | 전자정부 표준프레임워크 4.x
화면 | React 기반 SPA + 반응형 UI
DBMS | PostgreSQL + PostGIS + pgvector
검색 | OpenSearch + 한글 형태소 분석
지도 | OpenLayers + 브이월드 배경지도
시각화·보고서 | ECharts, JasperReports, POI
운영 | Prometheus·Grafana, pgBackRest
18

## Slide 19
Module 1. 아키텍처 및 기술
Ⅲ. 사업 세부내용
FUR-001, FUR-002, FUR-003, INR-005
02
메뉴 구조와 권한 체계
3개 영역으로 메뉴를 나누고 역할별로 필요한 메뉴·자료만 노출 — 학생·교직원은 SSO, 일반인·기업은 별도계정
영역 | 주 사용자 | 메뉴 구성
대외 공개 성과포털 | 시민·기업·유관기관 | 홈, 사업단 소개, 사업·프로그램(신청), 지역문제·기본지도, 주요성과, 정책제안, 산학협력기업, 자료실, 통합검색, 회원·MY-PAGE
내부 업무포털 | 본부·세부과제 담당자, 교수 | 내 업무, 사업연도·세부과제, 공모 선정학과, 프로그램·일정, 참여자, 협력기관, 활동·리빙랩, 성과물, 성과지표, 정성성과, 정책환류, 변화분석, 표준 보고서
관리자 시스템 | 본부 관리자 | 사용자·연도별 권한, 사업 변동, 코드·메타데이터, 지표 사전, 공개승인, 데이터 품질, AI 설정, 로그·감사, 백업 현황
사용자 유형별 인증
사용자 | 인증 방식 | 미연계 시
학생 | 학내 SSO | 별도계정+승인
교·직원 | 학내 SSO | 별도계정+승인
일반인 | 가입+임시비밀번호 | 이메일 인증
기업회원 | 가입+임시비밀번호 | 이메일 인증
메뉴·기능·사업·자료 단위 조회·등록·승인·다운로드 권한
SSO 어댑터 분리 — 연계방식 확정 후 업무 코드 수정 없음
19

## Slide 20
Module 2. 핵심 업무 기능

## Slide 21
Module 2. 핵심 업무 기능
Ⅲ. 사업 세부내용
FUR-004, FUR-016, QUR-003
01
공모형 연도 전환 구조_FUR-004
사업연도-단위과제-세부과제-세부사업을 연도 단위 데이터로 관리하여 매년 공모 결과를 관리자 설정만으로 반영
세부과제 번호·명칭·상태·승계관계를 분리 — 번호 체계가 바뀌어도 실적이 이어지고, 연도 전환 시 소스 수정 0건
연도 전환 절차
① 신규 연도 생성
사업연도 등록, 단위과제 지정
② 선택 복사
전년도 구조·프로그램·지표·양식 항목별 복사
③ 재확정
기간·학과·담당자·예산·목표값·공개범위
④ 권한 부여
선정학과 담당자에 연도·사업 단위 권한
성과지표 운영자 설정
참여형(이수·운영건수)과 성과형(RAW 데이터)으로 구분, 지표별 가중치·점수 설정
RAW 항목을 화면에서 만들면 DB 항목·엑셀 양식이 자동 생성, 과제별 예산 월별 집행 관리
변동 유형 | 처리 방식
신규·계속 | 신규 등록 또는 전년도 사업과 승계 연결
개편 | 명칭·내용 변경 이력, 동일 승계 ID 유지
통합 | N:1 승계, 통합 전 실적은 원 사업에 보존
분리 | 1:N 승계, 분리 전 실적은 원 사업에 보존
종료 | 신규 입력 차단, 조회·보고서에는 포함
21

## Slide 22
Module 2. 핵심 업무 기능
Ⅲ. 사업 세부내용
FUR-003, FUR-016, FUR-017, FUR-018
02
근거 연결형 성과관리_FUR-003·016~018
지표 정의·산식·목표·실적·증빙·승인·변경이력을 하나의 흐름으로 연결 — 대시보드 수치에서 증빙 원문까지 이동
부산시·대학 연차평가 때 추가 취합 없이 확정 실적과 증빙을 그대로 제출
실적 집계·승인 흐름
자동집계
참여자·활동·성과물 원천에서 산식 집계
담당자 제출
수동보정값·사유 구분
본부 검토
증빙·기간·대상·중복 검증규칙
승인·확정
확정 후 변경은 재승인
대시보드 근거 이동 (Drill-down)
대시보드 수치
예) 9-3 운영건수 38건
근거 목록
집계 대상 프로그램·활동
상세 화면
운영정보·참여자
증빙 원문
결과보고서·사진·명단
지표 사전 구성
(정의) 지표명·단위·산식·주기·자료원·증빙기준·중복산정 규칙
(구분) 부산시 지정지표 / 대학 자율지표 / 본부 관리지표 / 프로그램 기여지표
(집계) 합계·고유인원·중복포함 기준, 달성률·전년 대비 증감
(이력) 연도별 정의 변경·목표 조정 사유와 승인 이력 보존
22

## Slide 23
Module 2. 핵심 업무 기능
Ⅲ. 사업 세부내용
FUR-005, FUR-006, FUR-007, FUR-008, FUR-009
03
프로그램·참여자·협력기관_FUR-005~009
프로그램 개설 시 과제·예산·성과지표를 지정하고 신청·출석·만족도·이수증까지 한 흐름으로 처리하여 실적을 자동 집계
계획
과제·세부사업·예산·지표·모집대상
모집
온라인 신청·일괄 명단 등록
운영
회차별 출석, 활동·현장 기록(모바일)
종료
만족도 설문, 수료·가수료·이수증
공개
성과정리·공개승인
참여자 관리 (FUR-007)
승인된 최소 항목만 수집
업로드 시 오류·중복·필수값 검증
MY-PAGE: 신청현황·설문·이수증
협력기관 (FUR-008)
기관·협약·협력실적, 중복 탐지
고용24 공개 API 일 단위 수집
신용평가 정보는 엑셀 반입
일정·알림 (FUR-006)
프로그램 일정·지표 입력기한·증빙 제출기한·승인기한을 달력과 목록으로 제공
지연·미제출·반려 건 자동 표시, 담당자·관리자에게 플랫폼 내 알림
설문 라이브러리(주제·문항 템플릿)로 프로그램별 만족도 설문 구성
표준양식 업로드: 미리보기 → 정상·오류·중복 건수 → 오류행 다운로드 (INR-004)
23

## Slide 24
Module 2. 핵심 업무 기능
Ⅲ. 사업 세부내용
FUR-010, FUR-011, FUR-019, FUR-021, FUR-022, FUR-023, FUR-024, FUR-025, FUR-026
04
정책환류 · 리빙랩 · 변화분석 · 기본 GIS_FUR-010~026
지역문제 발굴부터 리빙랩 실증, 정책 반영과 지역변화까지 과정성과와 결과성과를 함께 누적
정책환류 타임라인
접수·검토
근거자료 연결
기관협의
공문·회의·회신
채택 판단
채택·보류·미반영
반영
정책·조례·예산
후속조치
점검·재제안
관계기관 회신은 직접입력 또는 파일·링크로 등록 (외부 시스템 연계 없음)
정성성과: 대상·시점·변화내용·근거·한계 기록, 공개본 비식별
리빙랩·변화분석·GIS
리빙랩 단계 (FUR-011)
문제정의→공동설계→실증→평가·확산 단계별 산출물·의사결정
단계 누락·지연 표시
기초 변화분석 (FUR-024·025)
기준선·종료선 차이·증감률, 측정조건·표본 차이와 해석 한계 표시
기본 GIS (FUR-026)
주소·행정동 기반 마커·필터·상세, 개인 주거지는 행정동 단위로 일반화
24

## Slide 25
Module 2. 핵심 업무 기능
Ⅲ. 사업 세부내용
FUR-002, FUR-012, FUR-013, FUR-014, FUR-015, FUR-027, FUR-030, FUR-031
05
성과물 · 통합검색 · 공개 성과포털_FUR-002·012~015·027
성과물을 표준 메타데이터·버전·공개등급·계보와 함께 등록하고, 권한을 반영한 검색과 공개승인 자료만 포털에 노출
개인정보·비공개·검토 중 자료는 원문·검색결과·AI 활용 모두에서 권한으로 차단
공개 데이터 통제
① 등록
담당자 등록·공개 희망
② 점검
개인정보·저작권 체크리스트
③ 승인
본부 공개승인·공개기간
④ 공개
공개 전용 뷰로 포털·색인
성과물 계보 추적
원천자료
설문 원자료·사진
분석결과
분석보고서
정책제안
정책제안서 v2
대시보드
수치 → 근거 역추적
통합검색 · 표준 보고서
제목·본문·메타데이터·첨부문서(HWP·PDF) 본문 색인
권한·공개등급을 색인 필드에 포함하여 검색 단계에서 필터
동의어 사전, 결과 내 재검색, 통합검색 5초 이내
확정자료로 세부과제 성과보고서·지표 실적표 출력 (PDF·엑셀)
25

## Slide 26
Module 3. 데이터 및 AI

## Slide 27
Module 3. 데이터 및 AI
Ⅲ. 사업 세부내용
DAR-001, DAR-002, DAR-003, DAR-004, TER-003
01
데이터 모델 · 표준 · 이관
모든 업무 데이터를 사업연도 축에 귀속시키고, 표준을 개발 착수 전에 확정하며, 우선대상만 선별 이관·검증
핵심 엔터티 관계
사업 구조
사업연도
세부과제
세부사업
학과(N:M)
승계관계
연도별 구조
운영
프로그램
회차·활동
참여자
협력기관
리빙랩
운영 데이터
성과
성과물
지표·실적
증빙
정성사례
기준선·종료선
성과 데이터
환류
정책제안
검토·협의
반영·후속조치
정책 데이터
공통
코드
이력·버전
승인
공개범위
근거관계
공통 모델
초기 이관 · 품질 검증
대상 확정
이관·제외·우선순위
정비
메타데이터·표준양식
이관
모의 → 본 이관
검증
건수·필드 대조
품질 차원 | 규칙 | 점검
완전성 | 필수값 누락 | 등록 즉시
유효성 | 코드·날짜·숫자 범위 | 등록 즉시
일관성 | 실적 기간-프로그램 기간 일치 | 일 배치
유일성 | 참여자·기관 중복 | 일 배치
27

## Slide 28
Module 3. 데이터 및 AI
Ⅲ. 사업 세부내용
FUR-028, FUR-029, DAR-006
02
AI 적용방안 분석·설계_FUR-028·029, DAR-006
승인자료만 대상으로 하는 권한 연동 의미기반 검색(RAG) 구조를 설계하고, AI 결과는 사람이 검토·확정한 뒤에만 사용
본 사업은 AI 분석·설계까지 — 모델·서비스 구현은 2차년도 고도화로 단계적 도입
의미기반 검색 설계 구조
질의
키워드·자연어
사용자 권한 확인
고급 대화형 QA 제외
검색
권한·공개등급 필터
키워드+의미 혼합
무권한 자료 원천 차단
근거
자료명·관련 문장
쪽·링크·기준일
근거 부족 시 명시
색인
승인자료 임베딩
원문버전·재색인 이력
온프레미스·pgvector
AI 거버넌스 설계
항목 | 설계 내용
이용정책 | 허용·금지 업무 정의 (정책추천·예측·자동 의사결정 금지)
개인정보 | 민감정보 외부 AI 전송 금지, 사전 비식별
품질평가 | 검증 질의셋 기반 정확도·근거 일치율
감사 | 사용자·질의·근거·결과·확정 여부 로그
1단계 (본 사업)
분석·설계·이용정책
2단계 (차년도)
의미검색·요약 보조
3단계 (고도화)
근거형 QA·보고서 보조
28

## Slide 29
Module 4. 보안 · 성능 · 인프라

## Slide 30
Module 4. 보안 · 성능 · 인프라
Ⅲ. 사업 세부내용
SER-001, SER-002, SER-003, SER-004, SER-005, SER-006, SER-007, SER-008, DAR-005
01
보안 및 개인정보 보호_SER-001~008, DAR-005
대표 명의 보안관리책임자를 지정하고 인력·자료·응용·인프라·로그 통제를 착수부터 종료까지 적용
관리 보안 (SER-001·002)
보안서약·교육, 접근권한 최소 부여
지정 저장소만 사용, 원격작업 금지
인력 교체 시 계정회수·삭제 확인
인증·세션 (SER-003)
관리자·승인·다운로드 2단계 인증
5회 실패 잠금, 세션 30분 만료
권한 변경 승인·이력
개인정보 (SER-004·DAR-005)
최소수집·분리 저장·암호화
열람·다운로드·파기 이력 기록
공개 통계는 집계·비식별 값만
개발 보안 (SER-005)
행안부 SW 개발보안 가이드 준수
보안약점 분석도구 스프린트별 점검
비밀정보 하드코딩 금지
인프라·파일 (SER-006)
IDC 방화벽·접근제어, 보안패치
업로드 확장자·MIME·악성코드 검사
관리자 접속 지정 단말만
로그·종료 (SER-007·008)
AI 이용 포함 감사로그, 위변조 방지
오픈 전 취약점 점검·조치 증빙
종료 시 자료 반납·삭제 확약
30

## Slide 31
Module 4. 보안 · 성능 · 인프라
Ⅲ. 사업 세부내용
PER-001, PER-002, PER-003, PER-004, ECR-001, ECR-002, TER-004
02
성능 목표와 서버 장비 도입_PER-001~004, ECR-001·002
측정 조건을 명시한 성능 목표를 제시하고, 이용규모 근거로 산정한 서버 장비를 PNU IDC에 입주·설치
3초
일반 조회 (95%)
5초
통합검색 (95%)
130명
동시 사용 (내부30·외부100)
성능 확보·검증
대시보드는 배치 사전집계 + 변경 시 증분 갱신
검색 엔진 분리로 업무 DB 부하 격리
목표 조건에서 30분 지속 부하시험, 미달 시 튜닝·재시험
응답시간·오류율·CPU·저장공간 모니터링, 임계치 경고
서버 구성 (안) — 규격·수량은 발주기관 사전 승인 후 확정
구분 | 용도 | 주요 사양 (안)
WEB/WAS | 공개·업무포털 (논리 분리) | 2U, 16코어↑, 64GB, SSD 960GB×2
DB·검색 | DB·검색엔진 | 2U, 16코어↑, 128GB, SSD 1.92TB×2
스토리지 | 파일·백업 | NAS 가용 16TB↑ (RAID6)
규격 승인
착수 1주
발주·입고
착수 2주 발주
IDC 설치
랙·전원·OS·DB·보안
연계시험
SSO·안정화
인계
장비·라이선스·보증서
31

## Slide 32
Ⅳ
프로젝트 관리
1. 일정계획
2. 관리방법론 및 위험관리

## Slide 33
1. 일정계획
Ⅳ. 프로젝트 관리
PMR-001
표준·설계를 4주 안에 끝내고 개발·장비 도입·데이터 이관을 병행하여 11주차 시범운영, 13주차 운영 전환
단계 | 주요 활동 | 1-2주 | 3-4주 | 5-6주 | 7-8주 | 9-10주 | 11-12주 | 13주
착수 | 수행계획(10일 내)·조직 구성·착수보고 | ■ |  |  |  |  |  | 
분석·설계 | 요구사항·데이터 표준·ERD·화면·보안 설계 | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 
인프라 | 장비 승인·발주·입고·IDC 설치 | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | 
개발 | S1 권한·사업체계 → S4 포털·대시보드 |  |  | ■ | ■ | ■ |  | 
데이터·AI | 초기 이관·검증 / AI 적용방안 설계 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | 
시험 | 통합·성능·보안·접근성 시험 |  |  |  |  | ■ | ■ | 
전환 | UAT·시범운영·교육·기술이전·검수 |  |  |  |  |  | ■ | ■
33

## Slide 34
2. 관리방법론 및 위험관리
Ⅳ. 프로젝트 관리
PMR-002, PMR-003, PMR-004
주간 실무회의와 분야별 협의체로 의사결정 지연을 막고, 일정에 직결되는 6대 위험을 착수 전에 대응
보고·협의 체계
구분 | 주기 | 내용
착수보고 | 10일 내 | 수행계획·요구사항 대비표
주간보고 | 매주 | 진척·이슈·다음 주 계획
단계 시연 | 격주 | 스프린트 결과 시연
인프라 협의체 | 수시 | AX혁신과·정보화기획운영과
변경요청은 영향 분석·승인 후에만 반영, 요구사항 추적표로 검수
위험 | 영향 | 예방 | 발생 시 대응
서버 납기 지연 | 상 | 1주 내 규격 승인, 2주 내 발주 | 보안 개발환경에서 병행, 입고 즉시 이관
SSO 협의 지연 | 상 | 착수 회의에 AX혁신본부 참석 | 별도계정으로 개발·시범운영
이관 자료 품질 | 중 | 표준양식 사전 배포 | 오류행 리포트로 단계 보완
사용자 참여 부족 | 중 | 과제별 담당자 지정 | 현장 인터뷰·원격 시연
요구사항 확대 | 상 | 대비표 기준선 확정 | 차기 고도화로 이관 협의
AI 보안 우려 | 중 | 설계 범위, 외부 전송 금지 | 온프레미스·비식별 검증
34

## Slide 35
Ⅴ
프로젝트 지원
1. 품질보증 및 시험운영
2. 교육 및 하자보수
3. 기밀보안 및 비상대책

## Slide 36
1. 품질보증 및 시험운영
Ⅴ. 프로젝트 지원
TER-001, TER-002, TER-005, QUR-001, QUR-004
독립 품질담당자가 단계마다 산출물·시험을 점검하고, 실제 업무자료로 인수시험과 2주 시범운영을 수행
품질 목표
지표 | 목표
요구사항 반영률 | 100%
치명·중대 결함 | 오픈 시 0건
보안약점 조치율 | 100%
웹 접근성 자가점검 | 주요 화면 전수
공모형 업무 시나리오 시험 (필수)
신규 학과 선정 → 권한 자동 부여 / 기존 학과 계속·종료 → 과거 실적 유지
복수학과 공동참여 → 학과별 기여 실적 집계
과제 통합·분리·종료 → 승계관계와 과거 실적 귀속
사업등록 → 성과 → 정책환류 → 공개 종단간 흐름
인수시험
역할별 실제 업무 수행
시범운영
2주, 지원반 현장 상주
운영 전환
중대결함 0건 확인
36

## Slide 37
2. 교육·하자보수 · 기밀보안·비상대책
Ⅴ. 프로젝트 지원
PSR-001, PSR-002
역할별 실습 중심 교육과 기술이전, 검사 완료 후 12개월 무상 하자보수, 보안특약과 비상연락체계 운영
보안관리책임자 【성명】 · 긴급대응반 24시간 비상연락, 긴급 장애 1시간 내 대응 착수
교육·기술이전 (PSR-001)
관리자 4h: 권한·연도 전환·지표·백업
본부 3h / 세부과제 2h×2 실습
기술이전 8h: 배포·백업·복구·장애대응
하자보수 (PSR-002)
검사 완료일로부터 12개월 무상
긴급 1h 착수·4h 복구 / 중대 1일
분기 1회 현장 점검
기밀보안·비상대책
누출금지 정보 목록화, 종료 시 입회 파기
월간 자체 보안점검·교육
백업 기반 복구 우선순위 DB→파일→검색
37

## Slide 38
Ⅵ
기타
1. 추가 제안 및 기대효과

## Slide 39
1. 추가 제안 및 기대효과
Ⅵ. 기타
추가 비용 없이 후속 고도화 준비와 현장 정착을 앞당기는 4가지 추가 제안
분산된 자료를 하나의 표준으로 — 근거로 증명하는 지역혁신 성과 플랫폼을 3개월 안에 완성
① AI 설계 검증 시연
공개 승인자료로 의미검색 설계 검증
비운영·외부 전송 없음
② 후속 고도화 로드맵
2차년도 AI·GIS·연계 범위·예산 초안
③ 평가 대응 리포트
부산시·대학 지표 제출 서식 자동 출력
④ 디자인 시스템 인계
UI 컴포넌트·가이드 인계
기대효과
자료검색·성과취합·평가대응 시간 단축
실적값과 증빙, 정량지표와 정성사례 연결로 성과 신뢰성 강화
지역문제 → 리빙랩 → 정책 반영 성과 경로 누적
AI 검색·요약·보고서 보조 도입 기반 확보
39

## Slide 40
감사합니다
근거로 증명하는 지역혁신 성과 플랫폼 — 주식회사 에이치나인