## Slide 1
제안 발표 자료
AI의료융합데이터센터 플랫폼 구축 사업
사업PM 【성명】
제안사: 주식회사 에이치나인
발주기관: 순천향대학교
HNINE
순천향대학교

## Slide 2
평가항목 조견표
구분 | 평가항목 | 평가기준 | 배점 | 해당 페이지
정량 평가 | 정량 평가 | 경영상태 10 · 수행실적 10 | 20 | 별도 평가
전략 및 방법론 | 사업 전략 | 사업 특성·목표 부합 전략, 일정·위험 고려 추진 전략 | 5 | 5~7
 | 확장성·방법론 | 기술 확장성·실현 가능성, 개발 방법론·단계별 산출물 | 5 | 7~9
기술 및 기능 | 기능 구현 | 기능 요구사항 구현 방안 및 적용 가능성 | 8 | 8, 11~16
 | 보안 적용 | 보안 요구사항 설계·구현 적용 방안 | 4 | 15, 17
 | 데이터 전환 | 데이터 전환 계획·검증, 오류 처리 | 4 | 12, 18
 | 운영·제약 | 운영 절차·비상 대응, 제약조건 충족·테스트 | 4 | 16, 19
성능 및 품질 | 성능·품질 | 성능 구현·테스트, 단계별 품질 점검 | 7 | 23
 | 시스템 인터페이스 | 연계 장단점 분석, 최적 인터페이스 | 4 | 21
 | 사용자 인터페이스 | UI 분석·설계·구현·테스트 | 4 | 14, 22
프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 | 일정·위험·보안·형상·문서 관리, 개발환경 | 10 | 9, 25~26
프로젝트 지원 | 시험운영·교육 | 시험운영 방법, 교육훈련 방법·내용·일정 | 8 | 27
 | 하자보수·장애 | 하자보수 계획·범위·기간, 백업/복구·장애대응 | 7 | 19, 28
 |  | 합계 | 90 | 

## Slide 3
CONTENTS
Ⅰ
chapter
사업 이해 및 전략
Ⅱ
chapter
기술 및 기능
Ⅲ
chapter
성능 및 품질
Ⅳ
chapter
프로젝트 관리 및 지원

## Slide 4
Ⅰ
사업 이해 및 전략
1. 추진 배경
2. 목표와 추진 전략
3. 목표 시스템
4. 방법론과 일정

## Slide 5
4개 병원 의료데이터를 표준 원본으로 모으는 데이터센터
EMR(FHIR) · PACS · CDIS → 표준화 · 통합 저장 · 카탈로그 → 연구 활용 기반 (글로컬대학30 1차년도)
발주기관
순천향대학교
지산학연병협력팀
사업기간
계약 체결일부터
5개월
사업금액
5억 9,620만 원
(VAT 포함)
대상
서울·부천·천안·구미
4개 병원 → 천안 센터
5

## Slide 6
1. 추진 배경 — 손실된 원본, 분산된 데이터
Ⅰ. 사업 이해 및 전략
COR-001
4개 병원 데이터는 손실압축 · PDF 위주 보관으로 실제보다 크게 과소 집계 — 1차년도는 원본을 표준으로 모으는 기반이 핵심
표준화된 원본이 쌓여야 차년도 샌드박스 · NLP/AI 학습이 의미를 가짐
데이터 유형 | 현재 저장량 | 실제 수집 시 | 1차년도
PACS (의료영상) | 약 980TB | 무손실 원본 수집 시 연 1.5PB 이상 증가 | 수집 대상
CDIS (임상검사) | 약 13TB (PDF) | 원본(파형) 수집 시 대폭 증가 | 기 축적 우선
병리 (WSI) | 2TB 미만 | 확대 시 슬라이드당 수 GB | 차년도
EMR (정형·CDW) | 약 124TB | CDW 서버 이관으로 별도 확보 | FHIR 연동
교육·연구
대학
실습·실증
4개 병원
데이터센터
천안 (본 사업)
본 사업의 위치 — 글로컬대학30
대학–병원(의대) 유기적 협력 체계 완성
교육·연구 → 실습·실증 → 상용화 클러스터
1차년도: 수집·표준화·통합 저장 우선
6

## Slide 7
2. 목표와 4대 추진 전략
Ⅰ. 사업 이해 및 전략
COR-001
EMR(FHIR) · PACS · CDIS를 천안 데이터센터로 표준 수집하고, 비식별 반출 · 카탈로그 검색 · 통합 관제까지 갖춘 1차년도 플랫폼
① 표준 우선
병원 전처리 서버에서 FHIR·DICOM 변환
중앙에는 표준 데이터만 적재
코드 매핑 버전관리
② 병원 무영향
야간·주말 스케줄 수집
처리량 상한·진료 시간 자동 중지
작업 전 영향도 분석·승인
③ 기 축적 우선
운영주체 협의로 병원별 우선순위
이미 쌓인 데이터부터 확보
천안 선행 → 3개 병원 병행
④ 확장 수용
실시간 수집·VDI·AI·ISMS 인터페이스
차년도 재구축 비용 제거
오브젝트 스토리지 연동 구조
4
개 병원 수집 개시
k≥5
비식별 반출
목표 지표 | 기준
변환 품질 | 자동 검증·격리
수집 지연 | 24시간 초과 시 장애
무손실 수집 | RAW / JPEG2000 Lossless
비식별 반출 | 승인 후 1주 이내
7

## Slide 8
3. 목표 시스템 아키텍처
Ⅰ. 사업 이해 및 전략
ECR-001
병원별 포워딩 에이전트 · 전처리 서버가 표준 변환해 전송하고, 천안 센터는 저장 · 색인 · 검색 · 비식별 반출 · 관제 계층으로 구성
병원별 수집 경로·큐 분리 — 한 병원의 장애가 다른 병원에 번지지 않음
이용
연구자 검색·코호트
DICOM Web 뷰어
수집 관제
EMR 계정·토큰 연동
반출
반출 승인
비식별화 (익스포트 서버)
추출·다운로드
원본 / 비식별 분리
저장·색인
FHIR 저장소
DICOM 저장소
문서 저장
카탈로그·인덱싱 DB
Open API
표준화
표준화·정규화 엔진
코드 매핑 (EDI·KCD·ATC)
품질 검증
매핑 버전관리
수집
포워딩 에이전트 ×4
중계 게이트웨이 ×4
변환·수집 모듈
중간 테이블
서울·부천·천안·구미
8

## Slide 9
4. 개발 방법론과 5개월 일정
Ⅰ. 사업 이해 및 전략
PMR-011
상세설계를 소위원회에서 확정하고, 천안 선행 구축 → 3개 병원 병행 연동으로 4.5개월 차에 4개 병원 수집 개시
단계 | 주요 활동 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5
착수·설계 | 착수보고, 운영주체 협의, 소위원회 확정 | ■ |  |  |  | 
기반 구축 | 임시 서버·저장소·포트맵 | ■ | ■ |  |  | 
수집 연동 | 천안 선행 → 3개 병원 병행 |  | ■ | ■ | ■ | 
SW 구축 | 표준화·카탈로그·비식별·관제 |  | ■ | ■ | ■ | 
수집·시험 | 수집 개시, 통합시험, 최종보고 |  |  |  | ■ | ■
마일스톤 | 시점
착수보고 | 14일 이내
상세설계 확정 | 0.5개월
수집 개시 | 4.5개월
최종보고·검수 | 5개월
산출물: 수행계획서 → 상세설계서·매핑 정의서 → 통합테스트 결과서 → 완료보고서
9

## Slide 10
Ⅱ
기술 및 기능
1. 수집 · 표준화
2. 저장 · 검색 · 뷰어
3. 비식별 · 관제 · 보안
4. 전환 · 운영

## Slide 11
1. 데이터 수집 — 포워딩 에이전트 · 중계 게이트웨이 · 중간 테이블
Ⅱ. 기술 및 기능
SR-003, SR-007
병원마다 1식 — PACS · EMR · CDIS를 일 단위 라우팅으로 받아 표준 변환 후 전송, 진료 시스템에는 부하를 주지 않음
대상 선별
중간 테이블 기준
수신
DICOM C-STORE·Q/R
표준 변환
전처리 서버
전송
TLS 1.3·재전송
기능 | 구현 방안
스케줄 | 야간·주말 실행, 진료 시간 자동 일시정지
부하 제어 | 동시 전송 수·대역폭 상한
무손실 | RAW 또는 JPEG 2000 Lossless
신뢰성 | 큐·재시도·체크섬, UID 중복 방지
중간 테이블 | 용도
환자 | 환자 단위 통합·가명 매핑
수진 | 수진 단위 태깅
검사·처방 | PACS·CDIS 매칭 (Accession)
투약 | 코호트 조건 (ATC)
비식별 대상 | 반출 승인 환자 목록
중간 테이블·코드 매핑은 EMR 운영사 협업 — 착수 시 항목·주기 확정, 협업 비용 수행사 부담 (COR-002)
11

## Slide 12
2. 변환 · 수집 모듈과 표준화 · 정규화 엔진
Ⅱ. 기술 및 기능
SR-003, SR-004
병원마다 다른 포맷을 HL7 FHIR · DICOM · IHE로 정규화하고, 코드 매핑 · 오류 정제 · 품질 검증을 규칙 기반으로 자동 수행
수신
HL7 v2·DB·파일
DICOM 원본
원천 보존
정규화
FHIR 리소스 매핑
DICOM 태그 보정
표준 포맷
코드 매핑
EDI·KCD·ATC
EMR 질환코드 연동
용어 표준화
정제·검증
오류 정제·복구
완전성·정확성·일관성
품질 리포트
항목 | 방안
기 축적 우선 | PDF 결과지·검사 문서 → FHIR DocumentReference
수집 단계 | 비식별 없이 원본 보존, 메타데이터 자동 태깅
매핑 버전 | 규칙 버전 기록 → 재변환 가능
표준화 산출물 | 단어·용어·도메인·코드 사전, AS-IS/TO-BE 매핑
차년도 | ECG 등 파형 수집 커넥터 골격 확보
12

## Slide 13
3. 메타데이터 카탈로그 · 통합 검색 · 연구 코호트
Ⅱ. 기술 및 기능
SR-002
EMR은 FHIR로 직접 저장, 영상은 DICOM 태그를 자동 추출해 적재 시점 색인 — 복합 조건 검색과 코호트로 연구자가 바로 활용
통합 저장 · 색인
유형별 저장소(FHIR·DICOM·문서) + 공통 인덱싱 DB
DICOM 태그 자동 추출, 유형별 메타 스키마
EMR 기초정보로 메타데이터 태깅
다중 데이터 그룹 계층화·일괄 검색
적재 현황 모니터링 (관제 연동)
검색 · 코호트
복합 조건·판독문 키워드·썸네일 검색
코호트 조건 저장·태깅·사용자 관리
코호트별 접근 제어·만료 일시
CSV Export, 관리자 로그 확인
개인 폴더에 검색 조건 저장
추출 · 다운로드
원본·DICOM·JPEG·XML·JSON 변환
처방단위 폴더·파일명 지정 옵션
승인 → 비식별 → 추가 인증 후 다운로드
추출 이력 감사 추적
추출 대상 목록 자동 생성
13

## Slide 14
4. DICOM Web 뷰어 · EMR 연동
Ⅱ. 기술 및 기능
SR-002, SR-005, SR-006
HTML5 Zero-footprint 뷰어로 설치 없이 조회하고, 환자의 다른 검사 · 문서를 함께 비교하며, EMR · CDW에서 토큰으로 바로 호출
기능 | 구현 방안
DICOM Web 뷰어 | DICOMweb (WADO-RS·QIDO-RS) 기반 HTML5
Zero-footprint | 메모리 렌더링, 종료 시 흔적 삭제
영상 처리 | Layout, Zoom·Rotate·Pan·Fit·WWL
통합 브라우저 | 다른 검사·문서 동시 비교, 썸네일
Open API | DICOM Q/R·DICOMweb·IHE XDS·FHIR
EMR·CDW
뷰어 호출
토큰
카탈로그 발행
뷰어
해당 검사 표시
EMR 사용자 연동 (SR-005) | 내용
사용자 연동 | 4개 병원 ID·암호화 비밀번호
현행화 | 퇴직·전보 시 자동 비활성
역할 권한 | 역할별 CRUD·권한별 화면
14

## Slide 15
5. 비식별화 처리 시스템
Ⅱ. 기술 및 기능
SR-001
원본은 그대로, 반출 승인 데이터만 익스포트 가상화 서버에서 배치 비식별 — 가명처리 · k≥5 익명성 · DICOM 태그 · 안면 재식별 방지
비식별 적정성 · 재식별 위험 평가 내부평가서를 연차 종료 평가서에 첨부
반출 요청
코호트 목록
승인
관리자·IRB
배치 처리
약 1주 이내
반출
이력 기록
k≥5
k-익명성
SHA-256
해시 + 솔트 가명
대상 | 처리
가명처리 | SHA-256 + 솔트, 매핑키 별도 보관
익명성 | k-익명성·l-다양성·t-근접성 자동 판정
DICOM | 식별 태그 제거·마스킹, burned-in 문자 탐지
CT·MR 안면 | 3D 안면(스킨) 제거 (Defacing)
텍스트 (EMR·PDF) | 성명·주민번호·연락처 자동 탐지
감사 | 요청·승인·기법·일시 로깅 (가이드라인 준수)
15

## Slide 16
6. 수집 관제 · 모니터링
Ⅱ. 기술 및 기능
SR-008
4개 병원 수집 건수 · 용량 · 오류와 에이전트 가동 상태 · 최종 수신 시각을 한 화면에서 — 임계값 초과 시 메일 · SMS 자동 알림
10초
응답 지연 경고
30초
응답 지연 장애
24h
미수신 장애
감지
임계값 초과
판정
경고/장애
알림
메일·SMS
조치
이력 기록
기능 | 구현 방안
대시보드 | 병원·유형·일자별 건수·용량·오류
가동 상태 | 에이전트·게이트웨이 하트비트, 최종 수신
오류율 | 임계값 발주처 협의 설정
권한·이력 | 관리자 권한별 접근, 장애·조치 이력
백업 결과 | 백업 성공·실패 표시 (DAR-001)
인프라 연계 | HW 지표 수신 인터페이스 제공
16

## Slide 17
7. 기술적 보안 — 암호화 · 접근통제 · 감사
Ⅱ. 기술 및 기능
SER-001, SER-002
저장 AES-256 · 전송 TLS 1.3, 암호키 생명주기, RBAC, 위변조 방지 로그, 원본 · 비식별 분리로 의료정보를 설계 단계부터 보호
암호화
저장 AES-256
전송 TLS 1.3
키 생성·교체·폐기
키 접근 이중 승인
접근통제
RBAC·코호트별 범위
추출 시 추가 인증
관리자 최소 권한
계정 변경 이력
감사
접근·추출 이력 로깅
해시 체인 위변조 방지
관리자 화면 조회
비식별 처리 이력
분리·네트워크
원본/비식별 논리 분리
필요 포트만 허용
네트워크 구성도·포트맵
병원망 영향 차단
법령·가이드라인 | 준수 방안
개인정보보호법·의료법·생명윤리법 | 설계 단계 체크리스트, 검수 전 점검
가명정보 처리 가이드라인 | 개인정보보호위원회·보건복지부 기준
보안 취약점 | 검수 전 점검·조치 결과보고서
ISMS 솔루션 | 차년도 — 연동 인터페이스 선반영
17

## Slide 18
8. 데이터 전환 계획 · 검증 · 오류 처리
Ⅱ. 기술 및 기능
SR-003, SR-004, COR-002
기 축적 데이터를 시범 전환 → 본 전환 → 대사 검증 → 재처리 절차로 이관하고, 이관 정상성은 통합시험에서 확인
전환 계획
병원·유형별 순서
시범 전환
표본 1주 분량
본 전환
야간·주말 배치
대사·재처리
격리 건 보정
운영주체 협의 (COR-002) | 내용
보관 형태·경로 | 병원별 위치·포맷·제공 범위
우선순위 | 유형·병원별 확보 순서·일정
부하 최소화 | 추출 방식·시간대·처리량 합의
검증 | 기준
건수 대사 | 누락 0건 (격리 제외)
무결성 | 체크섬·참조 무결성
표준 적합성 | FHIR 프로파일·DICOM 필수 태그
매핑률 | 【목표치 협의】
오류 유형 | 처리
포맷·필수값 | 격리 → 규칙 보정 → 재변환
전송 실패 | 자동 재시도 → 장애 알림
매핑 미존재 | 미매핑 목록 → 매핑 추가
18

## Slide 19
9. 운영 · 백업/복구 · 제약사항 대응
Ⅱ. 기술 및 기능
DAR-001, COR-001, COR-003
백업 주기 · 세대관리와 RPO · RTO를 정하고 검수 단계 복구 시험으로 증명, 병원 무영향 · HW 별도 트랙 등 제약은 설계로 흡수
백업 대상 | 주기 | 보존
인덱싱 DB·메타데이터 | 일 증분/주 전체 | 【4주·4세대】
매핑 규칙·설정 | 변경 시 | 전 버전
감사 로그 | 일 | 【법정 기간】
【24h】
RPO
【8h】
RTO
1회↑
복구 시험
제약 | 대응 · 테스트
병원 진료 무영향 | 야간·주말, 처리량 상한 — 부하 측정
HW 별도 트랙 | 가상화 패키지 — 임시 서버 선행
5개월 일정 | 천안 선행 → 3개 병원 병행
지식재산권 | 원본 산출물 제출, 소스 임치 대응
오픈소스 | 안정 버전, 12개월 무상 기술지원
19

## Slide 20
Ⅲ
성능 및 품질
1. 시스템 인터페이스
2. 사용자 인터페이스
3. 성능 · 품질

## Slide 21
1. 시스템 인터페이스 — 연계 방식 비교와 선택
Ⅲ. 성능 및 품질
SR-007, ECR-001
연계 대상별로 표준 프로토콜 · 중간 테이블 · 파일 수집 · API 토큰의 장단점을 비교해 선택하고, 연계별 큐로 장애를 격리
방식 | 장점 | 단점 | 적용 대상
표준 프로토콜 (DICOM, FHIR) | 표준 준수, 재사용성 높음 | 원천 지원 여부 의존 | PACS 영상, FHIR 지원 EMR
중간 테이블 | 원천 무변경, 운영사 통제 용이 | 운영사 협업 필요 | EMR 태깅 정보 (SR-007)
파일·DB 수집 | 비정형 데이터 확보 | 변환 부담 | CDIS·PDF 결과지 (SR-004)
API 토큰 | 실시간 호출, 권한 연계 | 인증 연동 필요 | EMR·CDW 뷰어 호출 (SR-006)
연계별 큐 분리
한 병원·시스템 장애가 다른 수집에 영향 없음
병원·유형별 독립 처리
장애 시 보관·재개
큐에 보관 후 복구되면 이어서 처리
재전송·중복 방지 (UID)
포트·프로토콜 한정
병원 운영망 통신은 필요한 포트만 허용
TLS 1.3 전송 구간 암호화
21

## Slide 22
2. 사용자 인터페이스 · 디자인
Ⅲ. 성능 및 품질
검색 → 코호트 → 반출 요청까지 연구자 업무 흐름에 맞춘 화면과 대학 브랜드 기반의 일관된 디자인 시스템, 모든 프로그램 매뉴얼 제공
로그인
EMR 계정
검색
조건·썸네일
코호트
저장·태깅
반출
승인·다운로드
화면 | 주요 기능
통합 검색 | 복합 조건·판독문·썸네일
코호트 관리 | 조건 저장·태깅·만료
반출 관리 | 요청·승인·비식별 결과
수집 관제 | 병원별 상태·알림·이력
단계 | UI 분석 · 설계 · 구현 · 테스트
분석 | 연구자·관리자 업무 흐름 인터뷰
설계 | 디자인 시스템·화면 설계서, 대학 브랜드 적용
구현 | HTML5 표준 웹, 반응형
테스트 | 사용성 점검 → 시험운영 피드백 반영
UX 전문기업 — 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업, iF Design Award (국립중앙박물관 '모두')
22

## Slide 23
3. 성능 확보 · 테스트 · 품질 보증
Ⅲ. 성능 및 품질
TER-001, QUR-001
성능을 목표치와 측정 방법으로 정의하고, 병원 운영에 영향 없는 시간대에 수집~추출 전 구간 통합테스트, 단계별 품질 점검으로 보증
성능 항목 | 목표 (안)
일 수집 처리량 | 야간 시간 내 완료
통합 검색 응답 | 【3초】 이내
뷰어 첫 영상 | 【3초】 이내
비식별 배치 | 승인 후 1주 이내
통합테스트 (TER-001) | 내용
전 구간 | 수집~색인~검색~추출
유형별 | EMR·PACS·CDIS 연동
비식별 | 재식별 가능성 점검
단계 | 품질 점검 (QUR-001) | 기준
설계 | 요구사항 추적·매핑 정합성 | 34건 매핑
구현 | 코드 리뷰·정적 분석·보안 약점 | 중대 결함 0
시험 | 통합·복구·재식별 점검 | 판정기준 충족
검수 | 발주처(지정 업체) 검수 | 검수 확인
품질보증계획서 승인 → 단계별 점검 결과를 월간 보고에 포함, 지적사항 조치 이력 관리
23

## Slide 24
Ⅳ
프로젝트 관리 및 지원
1. 조직 · 인력
2. 일정 · 위험 · 보안
3. 시험운영 · 교육 · 기술이전
4. 하자보수 · 장애대응

## Slide 25
1. 사업추진 조직 · 참여인력
Ⅳ. 프로젝트 관리 및 지원
PMR-001, PMR-002, PMR-003
PM 직할 수집 연동 · 표준화 · 카탈로그 · 비식별/관제/보안 4개 파트, 대학 · 4개 병원 전산팀 · 운영사와 정기 협의
발주처
지산학연병협력팀
소위원회
검토·승인
협업
병원 전산팀 ×4
EMR·PACS 운영사
COR-002
총괄
PM
품질
보안
단일 창구
수행
수집
표준화
카탈로그
비식별·관제
상주
역할 | 성명 | 등급
PM | 【성명】 | 【등급】
PL·아키텍트 | 【성명】 | 【등급】
수집 연동 | 【성명】 | 【등급】
데이터 표준화 | 【성명】 | 【등급】
카탈로그·화면 | 【성명】 | 【등급】
비식별·보안·품질 | 【성명】 | 【등급】
교체 원칙 금지 — 부득이 시 14일 전 승인·동급 이상, 안정화 인력 상주
25

## Slide 26
2. 일정 · 위험 · 보안 관리
Ⅳ. 프로젝트 관리 및 지원
PMR-004, PMR-005, PMR-008, SER-003
WBS와 주간 점검으로 위험 · 품질 · 일정 · 자원 · 형상을 관리하고, 투입 인력 보안서약 · 실데이터 개발 사용 금지로 의료정보를 지킴
위험 | 영향 | 대응
운영사 협업 지연 | 상 | 착수 2주 내 협의·일정 확약, 대체 경로 선행
병원 데이터 품질 편차 | 상 | 시범 전환 진단, 격리·재처리
HW 확보 지연 | 상 | 임시 서버 개발·시험 선행
진료 시스템 영향 | 상 | 야간·주말, 처리량 상한, 즉시 중지
일정 지연 | 중 | WBS 주간 점검, 만회 대책
보고 | 시기
착수 · 최종보고회 | 14일 이내 · 완료 시
월간 · 수시 보고 | 매월 · 긴급 이슈 즉시
보안관리 (SER-003)
투입 인력 전원 보안서약서
실제 환자 데이터 개발 사용 금지
작업 단말·저장매체 반출입 통제
철수 시 권한 즉시 회수·통보
누출금지 정보 인계인수대장
노트북 반입·반출 시 악성코드 점검
사업 종료 시 매체 완전 삭제·결과물 회수
26

## Slide 27
3. 시험운영 · 교육훈련 · 기술이전
Ⅳ. 프로젝트 관리 및 지원
TER-001, PSR-001, PSR-002
4.5개월 차부터 4개 병원 실데이터로 시험운영하고, 대상별 실습 교육과 운영 · 보안 · 비상복구 기술이전으로 자체 유지보수 역량을 만듦
시험운영 시나리오 | 확인 사항
수집 → 적재 → 색인 | 다음 날 검색 가능
검색 → 코호트 저장 | 조건·태그·뷰어 확인
반출 → 비식별 → 다운로드 | 1주 이내, 적정성
에이전트 중지 → 알림 | 30초 장애 판정
백업 → 복구 | RPO·RTO 충족
교육 대상 | 내용
연구자 | 검색·코호트·뷰어·반출 절차
데이터 관리자 | 그룹·표준·매핑·반출 승인
시스템 운영자 | 관제·장애 조치·백업 복구
병원 담당자 | 에이전트 상태·오류 대응
계획 협의
방법·기간
협업 수행
설계·모델링
실습 이전
운영·복구
확인서
이전 확인
27

## Slide 28
4. 하자보수 · 장애대응 · 안정화
Ⅳ. 프로젝트 관리 및 지원
PSR-003
최종 검수일부터 12개월 이상 무상 유지보수와 신규 버전 무상 지원, 안정화 3개월 이상 상주, 장애 유형별 대응 절차 운영
의료데이터를 표준 원본으로 모으고, 찾고, 안전하게 꺼내 쓰는 데이터센터 — 에이치나인이 함께 완성합니다
12개월↑
무상 하자보수
3개월↑
안정화 상주
연 1회↑
취약점 점검
하자보수 | 내용
범위 | 개발 SW 전체, 신규 버전·패치 무상
절차 | 접수 → 원인 분석 → 복구 → 보고
확약 | 기술지원 확약서 제출
장애 유형 | 대처
수집 중단 | 자동 재기동, 큐 보관 후 재전송
변환 오류 | 격리·재처리, 매핑 긴급 패치
저장·색인 장애 | 백업 복구, 원천 재색인
보안 사고 | 즉시 보고, 계정 차단, 원인 분석
28

## Slide 29
감사합니다
4개 병원 의료데이터를 표준 원본으로 — 주식회사 에이치나인