## 제출서류
동성아이텍 「AI 기반 주차 수요예측·자동감면 서비스 개발 용역」 제출서류 (R26BK01774124) — 제출 2026.11.25 17:00, 나라장터 + 이메일(master@flexparking.co.kr)
No | 서류 | 근거 | 준비 파일 / 상태 | 남은 일
1 | 제안서 1부 (본문 30쪽 이내) | 공고 5 · RFP 별첨1 | 제출본/(주)에이치나인_AI 기반 주차 수요예측·자동감면 서비스 개발 용역_20261125.pdf (.pptx 원본 동봉) — 40장(표지 · 목차 · 간지 8장 제외 본문 30쪽) | 【투입인력 성명 6명】 39쪽 채우기
2 | 유사사업 수행실적 [양식 1] | 공고 5 · 별첨2 | 제출본/(주)에이치나인_제출서류양식(양식1~6)_20261125.hwp — 8건 기재 완료(M17 34.5516 정정 반영) | 날인
3 | └ 실적 증빙 8건 | 양식 1 ※ | 실적증명서 7건(10/23 경영기획팀 김수현 메일 첨부 PDF) + 서울아산병원 AI-IDP 주문장/하도급계약서 | 메일 첨부 7건 내려받아 합본, 계약서 PDF 동봉
4 | 연구개발 조직 현황 [양식 2] | 공고 5 · 별첨2 | 기업부설연구소 제2025112883호 · 2025.09.10 · 한국산업기술진흥협회 — 기재 완료 | 날인
5 | └ 기업부설연구소 인정서 사본 | 양식 2 ※ | 경영기획팀 조여정 메일(10/16) 첨부 | PDF로 동봉
6 | 투입인력 총괄표 [양식 3] | 공고 5 · 별첨2 | 양식 빈칸 — 이름 · 직위 · 담당업무 · 학력 · 경력 · 투입기간 | 【7명 전원 작성】 (제안서 39쪽과 동일하게)
7 | └ 4대보험 가입내역 확인서 또는 재직증명서 | 공고 5 · 양식 3 ※ | 미준비 | 【7명분 발급】
8 | 정책적 우대기업 및 기술역량 현황 [양식 4] | 공고 5 · 별첨2 | 5개 항목 모두 미해당 기재 (경영기획팀 10/19 회신) | 날인
9 | 서약서 [양식 5] | 공고 5 · 별첨2 | 기재 완료 (2026.11.25) | 날인
10 | 개인정보 수집·이용 동의서 [양식 6] | 공고 5 · 별첨2 | 양식 1장 (동의함 체크) | 【참여인력별 각 1장 · 서명】
11 | 사업자등록증 사본 | 공고 5 | 미준비 | 경영기획팀 요청
12 | 기타 평가항목 증빙 1식 | 공고 5 | 실적 · 연구소 증빙으로 갈음 | -
13 | 가격 입찰서 (전자입찰) | 나라장터 | 투찰 기간 10/16 10:00 ~ 11/25 17:00, 개찰 11/25 18:00 | 투찰 금액 결정
14 | 입찰보증서 | 나라장터 | 발주처 회신(10/26): "나라장터 문의 필요" — 미확정 | 【나라장터 고객센터 문의 → 지급각서 대체 여부】

## 질의회신
발주처 질의회신 반영 (2026.10.16 · 2026.10.26, master@flexparking.co.kr)
일자 | 항목 | 회신 | 제안서 반영
10.16 | 수행경험 인정 기준 | 국가R&D · 정부 연구용역 · 공공 · 지자체 실증 중 1건 이상, 기간 · 금액 기준 없음, 수행 중 건 포함 | 9쪽 실적표(수행 중 1건 포함)
10.16 | 민간 AI 실적 / 공공 플랫폼 실적 | 모두 인정 | 9쪽
10.16 | 증빙 | [양식 1]과 동일 — 계약서 · 실적증명서 · 협약서 | 제출서류 3
10.26 | 1. 적용 대상 | 지자체 3~4곳 · 주차장 15곳 이상 (조례 파싱 대상 수 미정) | 14쪽 전제
10.26 | 2. 구현 수준 | 공고 참고, 세부는 선정 후 협의 | 14쪽 전제(추천 · 산정까지, 반영은 API 협의)
10.26 | 3. 데이터 | 실증 · 운영 데이터 확보, 양 · 형식 · 시점은 선정 후 논의 | 14쪽 전제
10.26 | 4. 플랫폼 · TS 연계 | 기획 단계 미정 | 14쪽 전제(TS 범위 확정 후 협의)
10.26 | 5. 공공 마이데이터 | 기획 단계 미정 | 14 · 28쪽 (승인 절차 발주기관 — 가정)
10.26 | 6. 인프라 · LLM | 서버 등 이용료 동성아이텍 부담, 외부 LLM API 사용 여부 논의 필요 | 14 · 32쪽
10.26 | 7. 성능 · 검수 | 개발 세부 확정 후 결정 | 14 · 34쪽
10.26 | 8. 수행 장소 | 원격 근무 기본 (보고 · 미팅 · 보안 협의) | 40쪽
10.26 | 9. 계약 | 지식재산권 동성아이텍 귀속, 대금 지급 협의 | 37쪽
10.26 | 10. 제출 경로 | 나라장터 + 이메일 두 채널 제출 | 제출서류 시트
10.26 | 11. 입찰보증금 | 나라장터 문의 필요 | 미확정