## Slide 1
정성제안서
2027년 국립박물관
대표누리집 통합 유지관리
사업PM 【성명】
제출기관: 주식회사 에이치나인
발주기관: 국립중앙박물관

## Slide 2
< 요구사항 대비 수용여부 조견표 (32개) >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
유지관리수행 | MAR-001 | 13개 소속박물관 누리집 통합 유지관리 기본 요건 | 수용 | 16~18, 20~21, 26, 38, 51
 | MAR-002 | SR(서비스요청) 접수·처리 체계 및 도구 | 수용 | 17, 19~20, 26~27, 43, 50
 | MAR-003 | 유지관리 수행 체계 및 장애 관리 | 수용 | 24, 29~31, 43, 56
 | MAR-004 | 소규모 기능개선 및 서비스 개선 | 수용 | 26, 39
 | MAR-005 | 성능 관리 및 웹 최적화 | 수용 | 29
 | MAR-006 | 소스·산출물 백업 및 형상관리 | 수용 | 25, 40, 56
 | MAR-007 | 통계 관리 및 정기 보고 | 수용 | 17, 20, 28, 43, 47
 | MAR-008 | 이용자 만족도 조사 및 개선 | 수용 | 32
 | MAR-009 | 누리집 모니터링단 운영 | 수용 | 32
 | MAR-010 | 웹 접근성 품질인증 획득·갱신 지원 | 수용 | 33
유지관리인력 | MHR-001 | 투입인력 요건 | 수용 | 14, 35~37
 | MHR-002 | 투입인력 변경관리 | 수용 | 37
 | MHR-003 | 투입인력 관리 | 수용 | 37, 50, 54
프로젝트관리 | PMR-001 | 정보시스템 관련 지침 준수 | 수용 | 42, 48
 | PMR-002 | 사업장 운영방안 및 유지관리 업무환경 마련 | 수용 | 21, 35, 44, 47
 | PMR-003 | 하도급 관리 | 수용 | 60
 | PMR-004 | SW사업정보 데이터 작성 및 제출 | 수용 | 41, 48
 | PMR-005 | 산출물 및 형상관리 | 수용 | 40~41
프로젝트지원 | PSR-001 | 유지관리 업무 인수인계 시 품질 유지 | 수용 | 19, 24~25, 52
 | PSR-002 | 기술지원 | 수용 | 38, 51~52
 | PSR-003 | 관련기관 간 원활한 협조체계 유지 및 운영방안 | 수용 | 14, 51
 | PSR-004 | 기술 이전 및 교육 | 수용 | 50, 53
 | PSR-005 | 문화체육관광부 <공공문화정보 통합관리시스템>과 정보 연계 추진 | 수용 | 33
보안 | SER-001 | 보안지침 준수 | 수용 | 54
 | SER-002 | 데이터보안 | 수용 | 55
 | SER-003 | 시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거 | 수용 | 55
 | SER-004 | 사업 수행에 대한 보안정책 및 지침준수 | 수용 | 54
품질 | QUR-001 | 정보시스템 운영 전반에 대한 품질관리 | 수용 | 31, 33, 40, 42, 48
제약사항 | COR-001 | 지적 재산권 및 계약일반사항 | 수용 | 61
 | COR-002 | 손해배상 범위 | 수용 | 56~57, 61
 | COR-003 | 제재방안 범위 | 수용 | 30, 61
 | COR-004 | 계약의 해지, 해제 범위 | 수용 | 52, 57, 61

## Slide 3
CONTENTS
일반현황
Ⅰ
전략 및 방법론
Ⅱ
사업관리 부문
Ⅲ
지원부문
Ⅳ
하도급계획의 적정성 및 기타사항
Ⅴ

## Slide 4
기술성 평가항목 조견표
평가항목 조견표
  기술성 평가항목 조견표 (1/2)
  평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) RFP 「기술성 평가기준」의 평가항목마다 평가요소 · 관련 목차 · 쪽 · 제안 포인트를 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
평가부문 | 평가항목 (배점) | 평가요소 | 제안서 관련 목차 | 쪽 | 제안 포인트
조직 및 인력 (정량) | 경영상태 (5점) | 최근년도 경영상태 평가 (정량제안서 별도 제출) | 자본금 및 매출액 (최근 3년, [별지 제2호 서식]) | 9 | 기업신용평가등급 BBB0 (배점의 100%)
전략 및 방법론 | 사업이해도 (5점) | 개발목표·내용 이해, 문제파악, 업무분석체계, 목표시스템 구성, 제안요청서 부합성 | 사업 개요 및 추진 배경 / 현황 문제와 통합 유지관리 개선 방향 / 제안의 목적 · 범위 · 전제조건 / | 16~21 | 통합 최초 사업 이해, 범위 경계 명확화, 4계층 운영체계
 | 추진전략 (5점) | 일정 · 위험요소를 고려한 추진전략의 창의성 · 타당성 | 비전 · 목표 · 추진전략 / 4대 추진전략 세부 내용 / 위험 요소별 대안 / 착수 2개월 통합 인수 전략 | 22~25 | 단일 창구 · 도구 · SLA · 공통 개선, 2개월 3차수 인수
운영 및 품질 | 시스템 운영 요구사항 (10점) | 시스템 운영 절차 및 방법, 비상상황 발생 시 대응방안 | 통합 유지관리 운영 절차 / 통합 SR 처리 도구 / 통계 산출 및 정기 보고 / 통합 모니터링 · 성능 관 | 26~33 | SR 필수 기능 8종, 5분 모니터링, 2h 착수 · 4h 정상화
 | 유지관리 인력 요구사항 (10점) | 관련 조직 및 참여인력의 적정성 | 수행조직 및 13개 기관 대응 체계 / 분야별 투입인력 및 역할 / 인력 운영 · 변경 · 근무 관리 | 35, 36~37 | PM SPOC, 누리집별 정/부 담당, 2주 병행 인수인계
 | 보안 요구사항 (5점) | 기술적 보안 구현, 물리적 · 관리적 보안 체계 및 대책 | 보안지침 준수 · 관리적 · 물리적 보안 / 기술적 보안 · 데이터 보안 · 취약점 제거 | 54~55 | 누출금지 정보 대장, 승인 단말, 시큐어코딩 · 웹쉘 점검
 | 품질 요구사항 (5점) | 개발 도구 · 구현 · 테스트 방안, 단계별 품질 점검 · 검토 계획 | 오류 수정 · 콘텐츠 운영 지원 · 환경 변화 대응 / 소규모 기능개선 절차 / 소스 · 산출물 형상관리 및 | 38~41 | 테스트 환경 검증 배포, 형상관리, 접근성 · 표준 준수
평가 비율
기술평가 90 (정성 85 · 정량 5) : 가격평가 10, 기술능력평가 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정함
4

## Slide 5
기술성 평가항목 조견표
평가항목 조견표
  기술성 평가항목 조견표 (2/2)
  평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) RFP 「기술성 평가기준」의 평가항목마다 평가요소 · 관련 목차 · 쪽 · 제안 포인트를 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
평가부문 | 평가항목 (배점) | 평가요소 | 제안서 관련 목차 | 쪽 | 제안 포인트
프로젝트 관리 | 관리방법론 (10점) | 일정 · 위험(이슈) · 보안 · 형상 · 문서 관리, 보고 체계 | SLA 지표 선정 및 적용 · 운영 / 위험 · 이슈 관리 절차 / 보고회의 및 검토계획 / 전자적 사업진척 | 43, 44, 47, 48 | SLA 7개 지표, 이슈 등급별 당일 보고, 전자적 진척관리
 | 일정계획 (10점) | 세부활동 · 기간 · 배열, 중간목표, 자원배분 | 12개월 세부 추진일정 / 마일스톤 · 중간목표 · 자원 배분 | 45~46 | 12개월 일정 · 6개 마일스톤 · 시기별 자원 배분
프로젝트 지원 | 품질보증 (5점) | 품질보증계획 · 인력 · 사업자 보증 능력, SP인증 등 품질인증 | 품질보증 조직 · 방법 · 절차 | 42 | 품질 담당 분리 점검, 계획 · 점검 · 시정 · 보고
 | 교육훈련 (5점) | 교육훈련 방법 · 내용 · 일정 · 조직 | 대상자별 교육훈련 계획 / 운영 노하우 기술이전 계획 | 50, 53 | 13개 기관 SR · 콘텐츠 교육, 운영 노하우 기술이전
 | 유지관리 (10점) | 유지관리 계획 · 조직 · 절차 · 범위 · 기간 | 유지관리 계획 · 조직 · 절차 · 범위 · 기간 / 사업 종료 인수인계 · 기술지원 | 51~52 | 범위 · 조직 · 절차 · 기간, 종료 1개월 전 인계
 | 비상대책 (5점) | 백업 / 복구 대책, 장애대응 대책 | 백업 · 복구 및 장애대응 대책 / 예비 인력 · 장비 보유현황 및 지원 대책 | 56~57 | 응용 백업 · 롤백, 등급별 대응, 예비 인력 1주 내
요구사항 수용
요구사항 32개 전체를 수용하고, 요구사항별 해당 쪽은 요구사항 대비 수용여부 조견표에 표시함
5

## Slide 6
일반현황
  Ⅰ.
제안사 일반현황
제안사의 조직 및 인원
주요사업 내용 및 실적
수행조직 및 업무분장

## Slide 7
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.1 일반현황 ([별지 제1호 서식])
  1.1 일반현황 및 주요 연혁
(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010년 설립 이후 UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·AI 구축·운영까지 수행해 온 S/W개발 및 디자인 전문기업임
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
일반현황
구분 | 내용
회사명 | 주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자 | 최우식
사업분야 | S/W개발 및 공급, 전문/종합 디자인
주소 | 서울 성동구 뚝섬로1길 25, 1001호 ~ 1005호
연락처 | TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
회사설립년도 | 2010년 04월
해당부문 사업기간 | 2010년 04월 ~ 2026년 10월 (16년 7개월)
입찰자격 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업 1468), 직접생산확인(정보시스템유지관리서비스 8111189901), 중 · 소기업 · 소상공인 확인서(공공기관 입찰용)
규모 | 임직원 129명 (2026년 7월 기준), 6개 실 · 22개 팀
신용평가등급 | BBB0 【신용평가기관 · 평가일 · 유효기간 — 신용평가등급확인서 기준】
본 사업과 연결되는 핵심 역량
① 국립중앙박물관 플랫폼
교육 플랫폼 '모두' 유지보수(2024) · 개선 및 유지보수(2025), iF Design Award 2023
② 다수 사이트 통합 운영
LG LIFE 및 그룹 홈페이지 사이트 운영(2025 ~), 경기 컬처패스 플랫폼 운영
③ 웹표준 · 접근성 · UX
퍼블리싱 · 디자인 조직 직접 보유, 우수디자인전문기업 (한국디자인진흥원)
7

## Slide 8
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.2 주요 연혁
  1.1 일반현황 및 주요 연혁
(검증된 서비스 품질) iF · Good Design · ICT AWARD KOREA 등 국내외 수상과 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업 선정으로 서비스 품질을 입증함
연도 | 주요 연혁
2010 | ㆍ㈜에이치나인 설립
2011 | ㆍ창업진흥원 혁신적 기업가상 수상
2012 | ㆍ한국 광고 대상 미디어 부문 은상 수상 ㆍ칸느 광고제 미디어 부문 동상 수상
2013 | ㆍiF Design Communication 골드 수상 ㆍKorea Design Award 올해의 디자인 프로젝트 수상
2015 | ㆍ한국디자인진흥원 우수디자인(GD) 서비스/경험디자인 부문 수상
2016 | ㆍ스마트 앱 어워드 KT 고객센터 커뮤니케이션 분야 최우수상 ㆍiF Design Communication 부문 수상 ㆍK-DESIGN AWARD "Everything Moments" 수상
2017 | ㆍGood Design 코레일톡 플러스 모바일 앱 수상
2018 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 선정
2019 | ㆍ중소벤처기업부 사내벤처육성기업 선정
2020 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 ㆍKIDP 한국디자인진흥원 "우수 디자인 전문 회사 선도 부문" 선정 ㆍiF Design Communication 부문 "모스랜드 헌터스" 수상
2021 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 디자인(GD) 선정 ㆍi-AWARDS WEB AWARD KOREA (쇼핑몰 부문 통합대상)
2022 | ㆍHCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR카메라 Owao)
2023 | ㆍiF Design Award Website 부문 수상 (국립중앙박물관 교육플랫폼 '모두') ㆍ서울시 청소년 문제해결 프로젝트 디자인 가치상 (DMI 미국 디자인경영연구소) ㆍ한국무역협회 1백만불 수출의 탑 수상
2024 | ㆍiF Design Award Communication 부문 수상 ㆍICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신 분야 GOLD PRIZE ㆍ한국디자인진흥원 2024 우수디자인전문기업 선정
2025 | ㆍDesign Award 2025 Service 부문 수상 (Daishin Securities MTS)
8

## Slide 9
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.2.1 자본금 및 매출액 (최근 3년, [별지 제2호 서식])
  1.2 자본금 및 부문별 매출액
(안정적 재무 기반) 최근 3년 매출 95억 ~ 111억 원을 유지하고, 부채비율을 104.7%에서 71.8%로 낮춰 재무 건전성을 높임
자본금 및 매출액 (단위: 원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000
매출액 (임대료수입) | - | - | 38,800,000
매출액 (용역매출) | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,077,940,671
매출액 합계 | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,116,740,671
주요 재무 지표 (단위: 백만원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
매출액 | 9,885 | 9,460 | 11,116
매출원가 | - | - | -
매출총이익 | 9,885 | 9,460 | 11,116
경상이익 | 602 | 918 | 650
당기순이익 | 559 | 893 | 625
자산총계 | 13,127 | 12,458 | 12,288
부채총계 | 6,714 | 5,352 | 5,136
자본총계 | 6,412 | 7,105 | 7,152
부채비율 | 104.7% | 75.3% | 71.8%
유동비율 | 102.4% | 157.9% | 149.7%
매출액순이익률 | 5.6% | 9.4% | 5.6%
※ 공인회계사 확인 재무제표 별도 첨부 (부채·유동비율, 매출액순이익률은 표준 산식 적용)
※ 결산 공고된 최근 3년간 재무제표와 신용평가등급확인서는 정량제안서에 첨부함
9

## Slide 10
2. 제안사의 조직 및 인원
Ⅰ. 일반현황
  2.1.1 제안사 조직 및 인원현황
  2.1 조직 및 인원 현황
(6개 실 · 22개 팀, 129명) 기획 · 디자인 · 퍼블리싱 · 개발 · 운영 · 품질 조직을 한 회사 안에 모두 갖춰 13개 누리집 유지관리를 외부 의존 없이 직접 수행함
대표이사
경영 · 사업 총괄
최우식
사업 부문
공공 · 문화
기업 플랫폼
PM · PMO
기획 · 디자인
UX 기획
UI 디자인
퍼블리싱 · 접근성
【실명】
개발 · 운영
Java · JSP
운영 · SR
모니터링
【실명】
품질 · 보안
품질보증
보안 점검
형상 관리
【실명】
구분 | 인원 | 비고
전체 임직원 | 129명 | 2026년 7월 기준
기획 · 디자인 · 퍼블리싱 | 【 】명 | 웹표준 · 접근성 · 반응형 대응
개발 · 운영 | 【 】명 | Java · JSP · Oracle · MariaDB · MySQL 운영
품질 · 보안 · PMO | 【 】명 | 품질보증 · 보안 점검 · 형상관리
※ 분야별 인원은 [별지 제3호 서식] 기준으로 확정 후 기입
10

## Slide 11
3. 주요사업 내용 및 실적
Ⅰ. 일반현황
  3.1.1 분야별 주요 사업내용
  3.1 주요 사업내용
(디지털 서비스 전 과정) UX 기획 · 디자인 · 구축 · 운영 · 유지관리를 직접 수행하며, 공공 · 문화 분야에서는 국립중앙박물관 교육 플랫폼을 2년간 유지관리함
사업 분야 | 주요 내용 | 대표 고객
운영 · 유지관리 | 대규모 기업 · 그룹 사이트 통합 운영, 공공 플랫폼 유지보수, SR 처리 · 장애 대응 | 국립중앙박물관, ㈜엘지씨엔에스, ㈜마이비
플랫폼 구축 | 역할별 권한 · 화면을 갖춘 통합운영 플랫폼 구축, 데이터 표준 아키텍처 | 삼성에스디에스㈜, 에스케이㈜
UX · 디자인 | 글로벌 표준 CX · UX/UI 가이드, 디자인 시스템, 웹 접근성 | 삼성전자㈜, 삼성에스디에스㈜
AI · 데이터 | 생성형 AI Agent, ML/DL 분석 | 에스케이㈜
16 년
디지털 서비스 업력
2 년
국립중앙박물관 플랫폼 유지관리
129 명
임직원
01
공공 · 문화 분야 운영
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두'를 2024 ~ 2025년 유지보수하며 박물관 콘텐츠 · 교육 서비스 운영 절차를 익혔습니다.
콘텐츠 게시 지원
웹 접근성 대응
02
다수 사이트 통합 운영
그룹사 다수 사이트를 하나의 운영 조직이 표준 절차로 운영해 온 경험을 13개 누리집 통합 운영에 적용합니다.
단일 창구
표준 보고
11

## Slide 12
3. 주요사업 내용 및 실적
Ⅰ. 일반현황
  3.2.1 유사사업 실적 (최근 3년, [별지 제14호 서식])
  3.2 주요 사업실적
(운영 · 유지관리 · 구축 7건) 최근 3년간 국립중앙박물관 플랫폼 유지보수, 그룹 사이트 통합 운영, 통합운영 플랫폼 구축을 이행 완료함
< 유사사업 실적 (단위 백만원, 최근 계약일 순, 이행완료 기준) >
번호 | 사업명 | 사업기간 | 계약금액 | 발주처 | 분야
1 | 경기 컬처패스 플랫폼 운영 | 2025.10.01 ~ 2025.12.31 | 144.000 | ㈜마이비 | 운영
2 | 25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 | 2025.07.01 ~ 2025.12.31 | 86.200 | 국립중앙박물관 | 유지보수
3 | LG LIFE 및 그룹 홈페이지 사이트 운영 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 661.298 | ㈜엘지씨엔에스 | 운영
4 | CELLO SQUARE 5.0 운영고도화 CX 외주계약 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,235.530 | 삼성에스디에스㈜ | 운영
5 | (주)엘지경영개발원인화원 LG Awards 시스템 운영 | 2025.01.01 ~ 2025.05.31 | 30.000 | ㈜엘지씨엔에스 | 운영
6 | 2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 사업 | 2024.07.18 ~ 2025.01.14 | 100.000 | 국립중앙박물관 | 유지보수
7 | CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축 | 2024.04.02 ~ 2024.12.31 | 1,444.700 | 삼성에스디에스㈜ | 구축
※ 수행 중인 사업 제외, 최근 계약일 순(최신 먼저) / 수행실적증명서 첨부 — 2026년 LG LIFE 및 그룹 홈페이지 운영(수행 중) 별도
7 건
운영 · 유지관리 · 구축 이행완료 (최근 3년)
3,702 백만원
실적 합계 (사업규모 198 대비 18.7배)
2 건
국립중앙박물관 유지보수 실적
12

## Slide 13
3. 주요사업 내용 및 실적
Ⅰ. 일반현황
  3.2.2 본 사업에 적용하는 수행 경험
  3.2 주요 사업실적
(같은 발주기관 · 같은 업무) 국립중앙박물관 플랫폼 2년 유지관리와 다수 사이트 통합 운영 경험을 13개 소속박물관 누리집 통합 유지관리에 그대로 적용함
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두' 유지보수 · 개선 (2024 ~ 2025)
(같은 기관의 운영 기준) 국립중앙박물관 보안 · 원격 접속 · 산출물 · 월간보고 절차에 맞춘 유지보수 수행, 콘텐츠 게시 지원 · 기능 개선 · 웹 접근성 대응
(본 사업 적용) MAR-001 콘텐츠 운영 지원, MAR-004 기능개선, MAR-010 웹 접근성, SER-004 보안 절차, PMR-005 산출물
LG LIFE 및 그룹 홈페이지 사이트 운영 (2025 ~ 수행 중)
(다수 사이트 단일 창구) 그룹사 다수 사이트를 하나의 운영 조직이 요청 접수 · 처리 · 배포 · 보고까지 표준 절차로 운영
(본 사업 적용) MAR-002 통합 SR 체계, MAR-007 기관별 · 통합 통계 · 월간보고, PMR-002 13개 기관 대응 체계
CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축 · 5.0 운영고도화 (2024 ~ 2025)
(운영 중 고도화) 서비스 중단 없이 기능 개선 · 배포 · 성능 관리, 형상관리 · 테스트 환경 기반 배포
(본 사업 적용) MAR-005 성능 관리, MAR-006 형상 · 배포 관리, QUR-001 품질관리
같은 기관
국립중앙박물관 운영 절차
다수 사이트
단일 창구 통합 운영
무중단 개선
형상 · 배포 · 성능
접근성 · UX
웹표준 · 품질인증
13

## Slide 14
4. 수행조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반현황
  4.1.1 수행조직 및 업무분장 개요
  4.1 수행조직
(임원급 용역책임자 + PM 단일 창구) 임원급 용역책임자가 사업을 책임지고, PM이 13개 기관의 단일 창구(SPOC)로 응용SW · 퍼블리싱/디자인 담당을 지휘함
MHR-001, PSR-003
발주기관
국립중앙박물관 디지털박물관과
13개 소속박물관 담당자
총괄 · 검수
용역책임자
【성명】 (임원급)
사업 책임
사업PM
【성명】 — 단일 창구 (SPOC)
월 1회 방문 보고
수행팀
응용SW 유지관리
퍼블리싱 · 디자인
원격 수행
지원 조직
품질 · 보안 점검
웹 접근성 진단
예비 인력
비상주 지원
구분 | 업무분장
용역책임자 | 사업 계약 이행 책임, 인력 · 자원 지원, 분기 점검
사업PM | 13개 기관 단일 창구, 일정 · 위험 · 품질 · 보안 관리, 월간보고 · 반기 실무자 회의
응용SW 유지관리 | 13개 누리집 오류 수정 · 기능개선, SR 처리, 장애 대응, 성능 · 형상 관리
퍼블리싱 · 디자인 | 화면 개선, 웹표준 · 접근성 대응, 팝업 · 배너 · 이벤트 페이지
지원 조직 | 품질보증 점검, 보안 취약점 점검, 웹 접근성 진단, 결원 시 대체 투입
※ 하도급 없이 당사 인력이 직접 수행 (Ⅴ.1 하도급 계획)
14

## Slide 15
전략 및 방법론
  Ⅱ.
사업 이해도
추진전략
시스템 운영

## Slide 16
1. 사업 이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.1.1 사업 개요 및 추진 배경
  1.1 사업 개요
(통합 최초 사업) 13개 소속박물관이 기관별로 따로 맺던 누리집 유지관리를 국립중앙박물관 중심으로 통합하는 첫 사업으로, 서비스 편차 해소와 표준 운영체계 확립이 핵심임
MAR-001
구분 | 내용
사업명 | 2027년 국립박물관 대표누리집 통합 유지관리
사업기간 | 2027. 1. 1. ~ 12. 31. (12개월)
소요예산 | 198백만원 (부가가치세 포함)
추진방식 | 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약 (기술 90 : 가격 10)
대상 | 경주 · 광주 · 전주 · 부여 · 공주 · 진주 · 청주 · 김해 · 제주 · 춘천 · 나주 · 익산 · 대구 국립박물관 대표누리집 13종
환경 | JSP/Java, 한국문화정보원 문화정보통합센터(IDC) 가상화 시스템
사업 목적 (RFP Ⅰ.2)
중단 없는 서비스
장애 시 신속한 복구체계
품질 편차 해소
통합 발주 · 통합 관리
표준 원격 체계
SR · 장애 · 정기보고
담당자 부담 경감
중앙집중형 관리체계
16

## Slide 17
1. 사업 이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.2.1 현황 문제와 통합 유지관리 개선 방향
  1.2 현황 및 문제점
(개별 계약의 한계) 기관마다 업체 · 방식 · 보고가 달라 서비스 수준이 들쭉날쭉했으므로, 하나의 SR 도구 · SLA · 보고 체계로 13개 누리집을 같은 기준에서 관리함
MAR-001, MAR-002, MAR-007
구분 | 현황 (개별 유지관리) | 통합 유지관리 개선 (요구사항)
계약 · 창구 | 13개 기관별 개별 계약 · 업체 · 담당자 | PM 단일 창구 (SPOC) · 기관별 담당 지정 (MHR-001, PMR-002)
요청 처리 | 업체 게시판 등록 → 내부 처리 → 회신, 이력 단절 | 웹 기반 통합 SR 도구 · 단계별 상태 · 영구 이력 (MAR-002)
보고 | 정기 운영 · 통계 보고 표준 미흡 | 월간 운영보고서 8개 항목 · 반기 실무자 회의 (MAR-007)
서비스 수준 | 기관별 품질 편차, SLA 부재 | SLA 지표 · 처리 목표시간 공통 적용 (Ⅲ.5)
산출물 | 기관별 소스 · 산출물 보유 수준 상이 | 착수 2개월 인수 · 현황자료 현행화 (PSR-001, MAR-006)
품질 활동 | 기관별 접근성 · 만족도 활동 편차 | 만족도 조사 · 모니터링단 · 접근성 인증 공통 운영 (MAR-008~010)
사업 이해의 핵심
13개 누리집을 한 업체가 맡는 것만으로는 통합이 되지 않습니다. 같은 SR 도구 · 같은 처리 기준 · 같은 보고 양식으로 운영해야 기관 간 편차가 사라지고, 국립중앙박물관이 전체 현황을 한눈에 관리할 수 있습니다.
17

## Slide 18
1. 사업 이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.3.1 제안의 목적 · 범위 · 전제조건
  1.3 제안의 목적 · 범위 · 특징
(범위 경계를 명확히) 본 사업은 누리집 응용시스템을 맡고, IDC 서버 · 상용SW · 네트워크 · 보안관제는 인프라 유지관리 사업과 역할을 나눠 합동 대응함
MAR-001
구분 | 대상 | 담당
본 사업 | 누리집 응용시스템 — 서비스유지 · 오류수정 · 기능개선 · 콘텐츠 · 만족도조사 · 모니터링 · SR · 취약점점검 · DB 표준화 · 장애 1차 대응 | 당사
 | 부가기능(게시판 · 검색 · 에디터 · 문서뷰어 · 문자발송) · 연계 콘텐츠 모니터링 및 연계 조율 | 당사 (솔루션 결함은 제공업체)
별도 사업 | IDC 가상화 서버 · 상용SW(OS · DBMS · WEB/WAS · 백신) · 네트워크 | 인프라 유지관리 사업자
 | 인프라 보안관제(방화벽 · 웹방화벽 · IPS · DDoS) · 백업 · 소산 | 인프라 유지관리 사업자
착수 시 확정할 전제조건
기존 산출물
13개 누리집 소스 · 산출물 보유 현황
원격 접속
발주기관 · IDC 승인 경로 · 단말
개발 환경
테스트 서버 · 유휴 장비 활용
인증 일정
기관별 접근성 인증 만료일
범위 경계 원칙
부가기능 · 연계 콘텐츠의 이상은 당사가 먼저 원인을 파악하고 해당 업체 · 기관에 즉시 통보해 조치가 끝날 때까지 조율합니다. 13개 기관 입장에서는 당사 한 곳에만 요청하면 됩니다.
18

## Slide 19
1. 사업 이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.3.2 제안의 특징 및 장점
  1.3 제안의 목적 · 범위 · 특징
(4가지 차별점) 국립중앙박물관 플랫폼 유지관리 경험 위에 통합 SR · 통합 모니터링 · 표준 인수 · 접근성 공통 개선을 더해 첫 통합 사업을 안정적으로 시작함
MAR-002, PSR-001
01
같은 기관을 이미 아는 사업자
국립중앙박물관 교육 플랫폼을 2년간 유지관리하며 보안 · 원격 · 보고 절차를 익혀 착수 첫 달부터 기관 기준에 맞게 운영합니다.
보안 · 원격 접속 절차
월간보고 · 산출물 양식
02
13개 기관 하나의 SR 도구
기관별 계정 · 권한 분리, 단계별 상태, 기관별 · 전체 통계를 갖춘 웹 SR 도구를 착수 2주 안에 개통합니다.
필수 기능 8종 충족
총괄 담당자 통합 조회
03
2개월 표준 인수
13개 누리집을 3차수로 나눠 같은 체크리스트로 소스 · 산출물 · 계정 · 운영 현황을 인수하고 미비사항을 목록화합니다.
누리집별 인수 체크리스트
미비사항 보완 계획
04
공통 개선으로 효과를 13배로
13개 누리집이 같은 JSP/Java 환경임을 활용해 접근성 · 성능 · 보안 개선을 공통 모듈로 만들어 함께 적용합니다.
공통 개선 패키지
기관별 일정 조율
2 년
국립중앙박물관 유지관리
8 종
SR 필수 기능 충족
3 차수
2개월 표준 인수
19

## Slide 20
1. 사업 이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.4.1 목표 운영체계 구성도
  1.4 목표시스템
(4계층 통합 운영체계) 기관 채널 · 통합 SR · 유지관리 수행 · 운영 기반 4계층으로 13개 누리집을 하나의 체계로 운영하고, 인프라 사업자와 연계함
MAR-001, MAR-002, MAR-007
기관 채널
국립중앙박물관 총괄
13개 소속박물관
이용자 · 모니터링단
요청 · 확인
통합 SR
웹 SR 도구
기관별 계정 · 통계
알림 (메일 · 문자)
MAR-002
유지관리 수행
오류 수정 · 기능개선
콘텐츠 · 화면 개선
장애 대응
MAR-001 · 003 · 004
품질 활동
성능 · 검색
접근성 · 표준
만족도 · 모니터링단
MAR-005 · 008~010
운영 기반
형상관리 · 테스트
통합 모니터링
통계 · 보고
MAR-006 · 007
연계 기관
인프라 유지관리
한국문화정보원 IDC
솔루션 제공업체
합동 대응
구분 | 구성 내용
대상 누리집 | 경주 · 광주 · 전주 · 부여 · 공주 · 진주 · 청주 · 김해 · 제주 · 춘천 · 나주 · 익산 · 대구 (JSP/Java, IDC 가상화)
상위 연계 | 국립중앙박물관 대표누리집 · e뮤지엄 · 공공문화정보 통합관리시스템 (PSR-005)
운영체계의 핵심
모든 요청은 SR 도구로, 모든 상태는 모니터링으로, 모든 결과는 월간 운영보고서로 모입니다.
20

## Slide 21
1. 사업 이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.4.2 13개 누리집 운영 대상 및 관리 체계
  1.4 목표시스템
(누리집별 정/부 담당) 13개 누리집마다 정 · 부 담당자를 지정하고 같은 점검 주기 · 처리 기준을 적용해 기관 간 서비스 수준을 맞춤
MAR-001, PMR-002
No | 누리집 | URL | 정 담당 | 부 담당
1 | 국립경주박물관 | gyeongju.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
2 | 국립광주박물관 | gwangju.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
3 | 국립전주박물관 | jeonju.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
4 | 국립부여박물관 | buyeo.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
5 | 국립공주박물관 | gongju.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
6 | 국립진주박물관 | jinju.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
7 | 국립청주박물관 | cheongju.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
8 | 국립김해박물관 | gimhae.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
9 | 국립제주박물관 | jeju.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
10 | 국립춘천박물관 | chuncheon.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
11 | 국립나주박물관 | naju.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
12 | 국립익산박물관 | iksan.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
13 | 국립대구박물관 | daegu.museum.go.kr | 【응용SW】 | 【퍼블리싱】
※ 정/부가 동시에 부재하지 않도록 휴가 · 교육 일정을 조정 (MHR-003)
21

## Slide 22
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.1 비전 · 목표 · 추진전략
  2.1 추진전략 체계
(비전: 13개 박물관이 같은 품질로 서비스하는 누리집) 단일 창구 · 도구 기반 · SLA 기반 · 공통 개선 4대 전략으로 통합 유지관리 체계를 1년 안에 정착시킴
비전
13개 국립박물관 누리집, 하나의 품질
목표
무중단 서비스
편차 해소
신속한 SR · 장애
RFP 추진목표
전략 1
PM 단일 창구
기관별 정/부 담당
단일 창구
전략 2
웹 SR 도구
통합 모니터링
도구 기반
전략 3
SLA 지표
월간 · 반기 보고
SLA 기반
전략 4
공통 개선 패키지
접근성 · 성능 · 보안
공통 개선
2 시간
장애 착수 (근무시간)
4 시간
정상 가동 (근무시간)
13 개
누리집 단일 창구
2 개월
통합 인수 완료
성과 측정
목표마다 SLA 지표(가용률 · 장애 복구 · SR 처리)를 연결해 매월 달성 여부를 보고하고, 반기 실무자 회의에서 13개 기관과 함께 점검합니다.
22

## Slide 23
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.2 4대 추진전략 세부 내용
  2.1 추진전략 체계
(전략 → 실행 과제 → 지표) 전략마다 실행 과제 · 산출물 · 측정 지표를 정해 월간 운영보고서로 이행 결과를 확인함
전략 | 실행 과제 | 산출물 | 측정 지표
단일 창구 | PM SPOC 지정, 기관별 정/부 담당, 에스컬레이션 경로 | 대응 체계표 | 접수 회신 4시간 이내
 | 요청 우선순위 · 기관 간 충돌 조정 절차 | 조정 절차서 | 조정 처리 3일 이내
도구 기반 | 웹 SR 도구 개통 · 계정 발급 · 교육 | SR 도구 · 매뉴얼 | 착수 2주 개통
 | 13개 누리집 가용성 · 응답속도 통합 모니터링 | 모니터링 대시보드 | 5분 주기 점검
SLA 기반 | SLA 지표 · 목표값 협의, 월간 측정 | SLA 월간보고서 | 지표 달성률
공통 개선 | 접근성 · 성능 · 보안 공통 개선 → 13개 순차 적용 | 공통 개선 패키지 | 인증 유지 13개
첫 해 통합 사업의 성패
첫 두 달의 인수와 SR 도구 정착이 1년 운영의 품질을 좌우합니다. 인수 차수마다 결과를 보고해 미비사항을 조기에 드러내고, 기관 담당자가 SR 도구에 익숙해지도록 기관별 교육을 먼저 실시합니다.
단일 창구
PM SPOC
도구 기반
SR · 모니터링
SLA 기반
지표 · 보고
공통 개선
13개 일괄 적용
23

## Slide 24
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.2.1 위험 요소별 대안
  2.2 위험 요소와 대응
(통합 최초 사업의 위험) 인수 부실 · 요청 집중 · 복합 장애 · 인력 공백 · 접근성 인증 · 범위 분쟁 6대 위험을 착수 시 등록하고 위험마다 예방 · 대안을 준비함
PSR-001, MAR-003
위험 요소 | 영향 | 예방 대책 | 발생 시 대안
인수 부실 | 소스 · 산출물 · 계정 부재 | 착수 전 기존 업체 협조 요청 공문, 인수 체크리스트 | 운영 서버 소스 추출 · 역설계 문서화
요청 집중 | 특정 시기 SR 지연 | 전시 개막 · 예약 개시 일정 사전 수집 | PM 우선순위 조정 · 예비 인력 투입
복합 장애 | 원인 공방 · 복구 지연 | 인프라 사업자 · IDC 합동 대응 절차 사전 합의 | 원인 무관 즉시 1차 대응 · 합동 점검
인력 공백 | 정/부 동시 부재 | 정/부 일정 조정 · 업무 매뉴얼 | 예비 인력 1주 내 투입
접근성 인증 | 인증 만료 · 재심사 지연 | 기관별 만료일 관리 · 3개월 전 진단 | 집중 개선 · 재진단
범위 분쟁 | 범위 초과 요청 거부 논란 | M/D 산정 · 협의 절차 공지 | 대안 제시 · 차기 계획 반영
6 대 위험
착수 시 등록
당일
이슈 보고
1 주 내
예비 인력 투입
위험 관리 방식
6대 위험을 착수 보고 때 위험관리대장에 등록하고 주간 점검에서 등급을 다시 평가합니다.
24

## Slide 25
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.2.2 착수 2개월 통합 인수 전략
  2.2 위험 요소와 대응
(3차수 표준 인수) 13개 누리집을 4 · 4 · 5개씩 3차수로 나눠 같은 체크리스트로 인수하고, 차수마다 결과와 미비사항 보완 계획을 보고함
PSR-001, MAR-006
차수 | 기간 | 대상 누리집 | 산출물
1차 | 1월 1 ~ 3주 | 【4개 기관 — 요청 빈도 · 규모 기준 선정】 | 인수 결과서 1
2차 | 1월 4주 ~ 2월 2주 | 【4개 기관】 | 인수 결과서 2
3차 | 2월 2 ~ 4주 | 【5개 기관】 | 인수 결과서 3 · 종합
인수 항목 | 확인 내용
소스 · 설정 | 운영 소스와 형상 저장소 일치 여부, 설정파일, 빌드 · 배포 방법
산출물 | 설계서 · 매뉴얼 · DB 명세 보유 여부, 최신화 수준
계정 · 권한 | 관리자 · DB · 서버 접근 계정, 원격 접속 경로
운영 현황 | 메뉴 구조 · 기능 · 연계 · 솔루션 버전 · 담당자 (MAR-006 현황자료)
인수 중에도 서비스는 계속
인수 기간에도 1월 1일부터 SR 접수와 장애 대응은 즉시 시작합니다. 인수 전 누리집은 기존 업체 인계 자료와 운영 서버 확인으로 1차 대응합니다.
25

## Slide 26
3. 시스템 운영
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.1 통합 유지관리 운영 절차
  3.1 운영 절차 및 방법
(접수 → 검토 → 처리 → 확인 → 보고) 모든 요청을 SR 도구 한 곳에서 접수해 기관 확인까지 끊김 없이 처리하고, 결과는 월간 운영보고서로 모음
MAR-001, MAR-002, MAR-004
접수
SR 도구 등록 (기관 담당자)
접수 즉시 회신 · 처리 예정일 안내
접수 4시간 이내
검토
유형 · 범위 · 소요 M/D 산정
범위 초과 시 대안 · 협의
담당자 · 기한 지정
처리
테스트 환경 검증
배포 · 롤백 방안
형상 이력
확인
요청 기관 확인(검수)
완료 알림
종결
보고
월간 운영보고서
반기 실무자 회의
통계 · 개선
요청 유형 | 접수 회신 | 처리 완료
단순 문의 · 콘텐츠 게시 지원 | 4시간 이내 | 1일 이내
일반 오류 수정 | 4시간 이내 | 3일 이내
소규모 기능개선 | 1일 이내 | 협의된 일정 내
※ 처리 목표시간은 RFP MAR-002 기준, 세부 기준은 SLA 체결 시 협의하여 확정
26

## Slide 27
3. 시스템 운영
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.2 통합 SR 처리 도구
  3.1 운영 절차 및 방법
(필수 기능 8종 충족) 웹 브라우저로 접속하는 SR 처리 도구를 착수 2주 안에 개통하고, 13개 기관 계정 · 권한 분리와 기관별 · 전체 통계를 제공함
MAR-002
No | RFP 필수 기능 | 제공 방안
1 | 웹 브라우저 접수 (별도 SW 불필요) | 웹 SR 도구 【제품 · 구성 확정】, 모바일 브라우저 지원
2 | 13개 기관별 계정 · 권한 분리 | 기관별 프로젝트 · 역할 권한, 자기 기관 요청만 조회 · 등록
3 | 단계별 상태 관리 | 접수 → 검토 → 처리중 → 완료 → 확인 워크플로
4 | 요청 유형 · 처리기한 · 담당자 지정 | 오류 / 기능개선 / 콘텐츠 / 문의 유형, 기한 자동 계산
5 | 이력 영구 보존 · 조회 | 전 이력 보존, 사업 종료 시 전량 이관 (CSV · DB 덤프)
6 | 기관별 · 전체 통계 | 접수 건수 · 유형별 · 기간별 · 평균 처리시간 · 지연 건수
7 | 접수 · 완료 알림 | 이메일 · 문자 알림
8 | 첨부파일 등록 · 조회 | 화면 캡처 · 문서 첨부
착수 1주
도구 구성 · 계정
착수 2주
개통 · 기관 교육
1개월
이용 정착 점검
매월
통계 · 보고
종료
이력 전량 이관
※ 국립중앙박물관 총괄 담당자는 13개 기관 전체 현황을 통합 조회
27

## Slide 28
3. 시스템 운영
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.2.1 통계 산출 및 정기 보고
  3.2 운영관리 정책 · 통계 · 보고
(월간보고 = 검수 요건) 13개 누리집 이용통계와 8개 필수 항목을 담은 월간 운영보고서를 매월 제출하고, 기관 담당자는 자기 기관 통계를 직접 조회함
MAR-007
No | 월간 운영보고서 필수 항목 | 산출 방법
1 | 누리집별 가용률 · 장애 내역 | 통합 모니터링 가용성 측정 · 장애보고서
2 | SR 접수 · 처리 현황 · 미처리 사유 | SR 도구 통계 (기관별 · 유형별 · 기간별)
3 | 기능개선 수행 · 진행 과제 | SR · 형상 이력
4 | 성능 측정 · 개선 | 응답속도 · 첫 화면 로딩 · 페이지 용량
5 | 이용통계 (기관별 · 전체) | 방문자 · 페이지뷰 · 기기 · 브라우저 · 유입 · 인기 페이지
6 | 보안 점검 · 조치 | 취약점 점검 · 웹쉘 모니터링
7 | SLA 측정 결과 | SLA 표준안 · IRM 등급별 필수 지표
8 | 익월 계획 · 건의 | 기관 요청 · 개선 과제
보고 | 시기 | 내용
월간보고 | 매월 (PM 방문) | 월간 운영보고서 · 검수
반기 실무자 회의 | 반기 1회 | 운영결과 보고 · 요구 수렴 → 2주 내 조치계획
완료보고 | 사업 종료 | 연간 결과 · 성과 · 미해결 과제 · 차년도 권고
28

## Slide 29
3. 시스템 운영
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.2.2 통합 모니터링 · 성능 관리
  3.2 운영관리 정책 · 통계 · 보고
(이상을 먼저 발견) 13개 누리집의 가용성 · 응답속도를 5분 주기로 자동 점검하고, 「전자정부 웹사이트 품질관리 지침」 성능 기준에 맞춰 개선함
MAR-005, MAR-003
관리 항목 | 방법 | 주기
가용성 | 누리집별 주요 페이지 자동 호출 · 이상 시 담당 알림 | 5분
응답속도 · 첫 화면 | 로딩 시간 · 페이지 용량 측정, 기준 초과 페이지 개선 | 주 1회
성능 저하 요인 | 비효율 SQL · 대용량 이미지 · 불필요 스크립트 분석 · 개선 | 월 1회
집중 접속 대비 | 전시 개막 · 예약 개시 일정 사전 점검 · 인프라 사업자 공유 | 이벤트 전
검색 품질 | 검색 정상 동작 · 색인 정합성 · 주요 검색어 결과 점검 | 월 1회
반응형 웹 | 브라우저 · 모바일 기기별 표시 오류 점검 | 분기 1회
5 분
가용성 자동 점검
13 개
누리집 통합 대시보드
월 1 회
성능 개선 보고
인프라 이상 시
자원 사용량 · 트래픽 이상은 즉시 인프라 유지관리 사업자에 통보하고 원인 확인에 함께 참여합니다 (MAR-005).
29

## Slide 30
3. 시스템 운영
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.3.1 장애 대응 기준 및 절차
  3.3 비상상황 대응
(2시간 착수 · 4시간 정상화) 장애통보 후 2시간(근무시간 외 4시간) 내 착수, 4시간(외 8시간) 내 정상 가동을 지키고, 24시간 365일 비상연락 체계를 운영함
MAR-003, COR-003
구분 | 근무시간 | 근무시간 외
장애 처리 착수 | 2시간 이내 | 4시간 이내
정상 가동 | 4시간 이내 | 8시간 이내
비상연락 | PM · 정 담당 | 주말 · 휴일 당번 · 부 담당
감지 · 접수
모니터링 알림 · 기관 신고
장애 등급 분류
즉시 보고
1차 대응
원인 구분 (응용 / 인프라)
응급 조치 · 임시 안내
2시간 내 착수
복구
복구 지침 수행
합동 대응 (인프라 · IDC)
4시간 내 정상
재발 방지
장애보고서
예방 조치
매뉴얼 갱신
장애보고서 항목
장애내역 · 등급 · 원인분석 · 발생 · 조치경과(일시 · 확인 · 조치자) · 향후 위험요소 · 재발방지 조치 · 장애처리 매뉴얼
30

## Slide 31
3. 시스템 운영
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.3.2 복합장애 합동 대응 및 장애 예방
  3.3 비상상황 대응
(원인 소재와 무관하게 먼저 움직임) 응용 · 인프라 원인이 불분명해도 즉시 1차 대응하고 인프라 사업자 · IDC와 합동 점검하며, 누리집별 장애 시나리오로 예방함
MAR-003, QUR-001
장애 접수
당사 1차 대응
계층 점검
응용 로그 · 응답
합동 점검
인프라 · IDC 통보
공동 복구
역할 분담
결과 공유
보고서 · 개선
예방 활동 | 내용 | 주기
일일 점검 | 누리집 접속 · 주요 기능 · 부가기능(게시판 · 검색 · 에디터 · 뷰어 · 문자) 확인 | 매일
월간 점검 | 로그 · 오류 추이 · 용량 · 보안 패치 영향 확인 | 월 1회
장애 시나리오 | 누리집별 장애 시나리오 · 등급별 복구 지침 작성 | 착수 2개월 · 분기 현행화
모의훈련 | 발주기관 장애 모의훈련 참여 · 기술지원 | 연 1회 이상
원인 공방 없는 대응
원인 소재를 이유로 대응을 미루지 않습니다. 당사가 먼저 응용 계층을 점검해 결과를 공유하고, 인프라 계층이 원인이면 해당 사업자의 복구를 지원합니다.
매일
일일 예방점검
13 개
누리집 장애 시나리오
31

## Slide 32
3. 시스템 운영
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.4.1 이용자 만족도 조사 · 누리집 모니터링단
  3.4 서비스 품질 향상 활동
(이용자 목소리로 개선) 연 1회 온라인 만족도 조사와 상 · 하반기 모니터링단(회당 10명 이상)을 운영하고, 결과를 기관별로 분석해 조치함
MAR-008, MAR-009
구분 | 만족도 조사 (MAR-008) | 모니터링단 (MAR-009)
시기 | 연 1회 (【 】월) | 상반기 · 하반기 (연 2회)
방식 · 규모 | 온라인 조사, 배너 · 팝업 참여 유도 | 일반 국민 회당 10명 이상
항목 | 이용 편의성 · 콘텐츠 충실도 · 검색 · 디자인 · 접근성 | 오탈자 · 깨진 링크 · 메뉴 · 콘텐츠 정확성 · 모바일 · 개선 의견
분석 | 기관별 · 전체 구분 분석 | 유형별 분류 · 조치 계획
결과 | 개선 계획 · 시행 · 결과 보고 | 조치 완료 / 장기 검토 / 조치 불가 사유 · 대안 (분기 보고)
설계
항목 · 대상 협의
모집 · 안내
배너 · 공지
수행
응답 · 과제 수행
분석
기관별 결과
조치
개선 · 보고
※ 모니터링단 사례비는 주관기관 부담 — 당사는 명단 · 참여 확인 · 선정 자료 제출로 지급 절차 지원
연 1 회
만족도 조사
연 2 회
모니터링단 (회당 10명+)
분기
조치 결과 보고
32

## Slide 33
3. 시스템 운영
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.4.2 웹 접근성 품질마크 · DB 표준화 · 문화정보 연계
  3.4 서비스 품질 향상 활동
(13개 WA 품질마크 유지) 기관별 인증 만료일에 맞춰 KWCAG 2.2 사전 진단 → 개선 → 신청 · 심사 대응을 지원하고, 모바일 웹접근성 진단 · 보완과 DB 표준화를 함께 수행함
MAR-010, PSR-005, QUR-001
일정 관리
13개 기관 인증 만료일 정리
만료 3개월 전 착수
인증 일정표
사전 진단
진단도구 · 전문가 진단
KWCAG 2.2 기준
진단 결과서
개선
공통 개선 → 기관별 적용
웹 호환성 · 표준
조치 결과
신청 · 심사
신청 서류 작성
심사 대응
인증 획득 · 갱신
활동 | 내용 | 주기
모바일 웹접근성 | 진단도구 · 전문가 활용 진단, 미흡 항목 보완 · 결과 보고 | 연 1회
DB 표준화 | 문화체육관광부 주관 공공기관 데이터베이스 표준화 · 품질관리 활동 | 연 1회
공공문화정보 연계 | 공공문화정보 통합관리시스템 메타데이터 연계, 스키마 · 코드 · 수집 query 안내 | 협의 시
웹표준 · 호환성 | 주요 브라우저 · 모바일 호환성 점검 · 개선 | 분기 1회
※ 인증 심사 · 수수료는 주관기관 부담 (MAR-010), 진단 · 개선 · 신청 지원은 당사 수행
33

## Slide 34
사업관리 부문
  Ⅲ.
수행조직 및 업무분장
조직운영 및 인력투입계획
유지보수 수행방안
품질보증방안
서비스수준 관리방안
위험 및 이슈관리방안
추진일정계획
보고 및 검토계획
기타 관리방안

## Slide 35
1. 수행조직 및 업무분장
Ⅲ. 사업관리 부문
  1.1.1 수행조직 및 13개 기관 대응 체계
  1.1 수행조직
(PM 단일 창구 + 기관별 담당) PM이 13개 기관의 단일 창구를 맡고, 누리집마다 정/부 담당을 지정해 응대 시간 · 수단 · 에스컬레이션 경로를 명확히 함
MHR-001, PMR-002
단계 | 담당 | 대상 · 기준
1단계 | 누리집 정/부 담당 | 일반 SR · 문의 응대 (평일 09:00 ~ 18:00, SR 도구 · 전화 · 메일)
2단계 | 사업PM | 처리 지연 · 범위 초과 · 기관 간 요청 충돌 조정
3단계 | 용역책임자 | 중대 장애 · 계약 이슈 · 인력 추가 투입 결정
비상 | 주말 · 휴일 당번 | 장애 접수 (24시간 · 365일 비상연락망)
조정 상황 | 조정 절차
요청 우선순위 | 장애 > 보안 > 오류 > 콘텐츠 게시 > 기능개선 순, 기관 일정(전시 개막 등) 반영
기관 간 충돌 | 동일 기간 다수 요청 시 PM이 처리 순서안 제시 → 주관기관 확인
범위 초과 | M/D 산정 · 사유 · 대안 제시 → 주관기관 · 해당 기관 협의 후 결정
연락 체계 공유
비상연락망(주 · 부 담당)을 주관기관과 13개 기관에 착수 시 제공하고, 변경 시 즉시 갱신합니다.
35

## Slide 36
2. 조직운영 및 인력투입계획
Ⅲ. 사업관리 부문
  2.1.1 분야별 투입인력 및 역할
  2.1 투입인력 계획
(3개 분야 · 원격 수행) RFP 분야(사업 총괄 · 응용SW · 퍼블리싱/디자인)별로 인력을 배치하고, 13개 누리집의 Java/JSP · Windows/Linux · Apache · Tomcat · Oracle · MariaDB · MySQL 환경을 모두 다루는 인력을 투입함
MHR-001
분야 | 성명 | 등급 · 자격 | 투입 | 주요 업무
사업 총괄 (PM) | 【성명】 | 【등급 · 자격】 | 【 】% | SPOC, 일정 · 품질 · 보안 관리, 월간보고 · 반기 회의
응용SW 유지관리 | 【성명】 | 【등급 · 자격】 | 【 】% | 13개 누리집 오류 수정 · 기능개선 · SR · 장애
응용SW 유지관리 | 【성명】 | 【등급 · 자격】 | 【 】% | 성능 · 형상 · 보안 취약점 조치
퍼블리싱/디자인 | 【성명】 | 【등급 · 자격】 | 【 】% | 화면 개선 · 웹표준 · 접근성 · 팝업 · 배너
지원 (비상주) | 【성명】 | 【등급 · 자격】 | 필요 시 | 웹 접근성 진단 · 보안 점검 · 예비 인력
※ 인원 · 투입률은 사업비 기준 확정 (예산 증감 시 협의 조정), 착수계 시 경력 · 졸업 · 4대보험 증빙
환경 | 보유 역량
언어 · 프레임워크 | Java · JSP · Spring · JavaScript · HTML5 · CSS3
WEB/WAS · OS | Apache · Nginx · Tomcat, Windows · Linux
DBMS | Oracle · MariaDB · MySQL, SQL 튜닝
36

## Slide 37
2. 조직운영 및 인력투입계획
Ⅲ. 사업관리 부문
  2.2.1 인력 운영 · 변경 · 근무 관리
  2.2 인력 운영 · 관리
(원격 원칙 · 현장 대응 확보) 원격 수행을 원칙으로 하되 필요 시 현장 방문 인력을 확보하고, PM은 사업 기간 중 교체하지 않으며 변경 시 2주 병행 인수인계함
MHR-001, MHR-002, MHR-003
관리 항목 | 운영 방안
근무 형태 | 원격 수행 원칙, 장애 · 협의 · 회의 시 현장 방문 (서울 본사 → 소속박물관 당일 이동 계획)
PM | 당사 정규직원, 월 1회 이상 국립중앙박물관 방문 보고, 반기 1회 실무자 회의 참석, 사업 기간 중 교체 없음
인력 변경 | 2주 전 사전 협의 · 승인, 동급 이상 교체, 2주 병행 근무 인수인계 (인건비 별도 청구 없음)
정/부 관리 | 업무별 정/부 담당, 동시 부재 금지, 주말 · 휴일 당번 지정
근무 관리 | 근무상태 자체 관리 · 발주기관 협의, 야간 · 휴일 근무 수당은 당사 부담
역량 교육 | 월 1회 자체 서비스 교육, 연 2회 전문 강사 교육, 개인정보 · 보안 교육
0 회
PM 교체 (사업 기간)
2 주
교체 시 병행 근무
월 1 회
PM 방문 보고
근무 형태 운영 기준
비상주(원격) 수행을 기준으로 인력을 운영하고, 장애 대응 · 회의 등 현장 업무는 방문 인력을 바로 보냅니다. 주관기관이 상주를 요청하는 업무는 협의해 같은 장소에 배치합니다.
37

## Slide 38
3. 정보시스템 유지보수 수행방안
Ⅲ. 사업관리 부문
  3.1.1 오류 수정 · 콘텐츠 운영 지원 · 환경 변화 대응
  3.1 유지보수 수행
(13개 누리집 공통 절차) 오류는 원인 분석 → 수정 → 재발방지, 콘텐츠는 게시 지원 · 기술 문의 응대, 조직 · 전시실 개편은 구조 변경으로 지원함
MAR-001, PSR-002
업무 | 수행 내용
오류 수정 | 화면 · 기능 결함 조치, 원인 분석 · 재발방지 대책, 디자인 개선 · 퍼블리싱 · 검색 유지관리
부가기능 모니터링 | 게시판 · 첨부 · 검색 · 웹에디터 · 문서뷰어 · 문자발송 상시 확인, 이상 시 솔루션 업체 연계 (결함 수정은 제공업체)
콘텐츠 운영 지원 | 전시 · 교육 · 행사 · 소장품 콘텐츠 게시 오류 조치 · 게시 지원, 담당자 기술 문의 응대
환경 변화 | 조직 개편 · 전시실 개편 · 관람정책 변경 시 내용 · 구조 변경
연계 대응 | 국립중앙박물관 대표누리집 · e뮤지엄 연계 변경 협의, 연계 오류 원인 파악 · 즉시 통보
기술지원 | 환경설정 · 응용SW 설치 · 설정 변경, 장비 · OS · DBMS 교체 · 업그레이드 시 변경 지원
원인 분석
로그 · 재현 · 영향 범위
수정 · 검증
테스트 환경 · 기관 확인
재발 방지
공통 결함은 13개 일괄 점검
38

## Slide 39
3. 정보시스템 유지보수 수행방안
Ⅲ. 사업관리 부문
  3.1.2 소규모 기능개선 절차
  3.1 유지보수 수행
(사업자가 임의 판단하지 않음) 기능개선은 SR로 접수해 소요 M/D · 일정을 산정 · 제시하고, 범위 내 처리 여부를 주관기관 · 해당 기관과 협의해 결정함
MAR-004
요청
SR 도구 접수
요구 내용 확인
기능개선 SR
산정
소요 M/D · 일정
영향 범위 · 접근성 검토
산정서
협의
범위 내 처리 여부
주관기관 · 기관 협의
처리 결정
개발 · 시험
테스트 환경 사전 검증
웹 접근성 · 표준 준수
시험 결과
반영 · 안내
배포 · 롤백 방안
공지 · 공문 안내 지원
완료 보고
기능개선 유형 | 예시
편의성 개선 | 메뉴 · 검색 · 예약 안내 화면 개선, 모바일 화면 개선
보안 · 개인정보 | 웹 취약점 · 개인정보 보호 조치, 보안평가 결과 반영
법 · 제도 · 환경 | 법 · 제도 변경 반영, OS · DBMS 등 환경 변화 대응
이벤트 지원 | 설문 · 이벤트 페이지 제작, 팝업 · 배너 제작
39

## Slide 40
3. 정보시스템 유지보수 수행방안
Ⅲ. 사업관리 부문
  3.2.1 소스 · 산출물 형상관리 및 배포
  3.2 형상 · 산출물 관리
(13개 누리집 하나의 형상 저장소) 소스 · 설정 · 산출물을 누리집별 저장소로 버전 관리하고, 테스트 환경 검증 · 롤백 방안을 갖춘 배포만 운영에 반영함
MAR-006, PMR-005, QUR-001
관리 대상 | 방법
소스 · 설정 | 누리집별 형상 저장소 (Git 【 】), 변경 사유 · 일시 · 담당 · 내역 기록, 주석에 개선 일시 · 이슈 번호
산출물 | 운영 매뉴얼 · 현황자료 · 장애보고서 · 표준산출물 버전 관리, EA 시스템 반영
백업 | 소스 · 산출물 · 응용 설정을 발주기관 지정 장소에 주기 백업 (서버 · 데이터는 인프라 사업)
배포 | 테스트 환경 검증 → 기관 일정 협의 → 배포 → 롤백 대비, 배포 이력 기록
현황자료 | 메뉴 구조 · 기능 · 연계 · 솔루션 버전 · 담당자 — 착수 2개월 제출, 분기 현행화
변경 요청
SR 번호
개발
브랜치 · 주석
시험
테스트 DB · 환경
승인
기관 일정 협의
배포
이력 · 롤백
100 %
배포 전 테스트 검증
분기 1 회
현황자료 현행화
40

## Slide 41
3. 정보시스템 유지보수 수행방안
Ⅲ. 사업관리 부문
  3.2.2 산출물 종류 및 제출 시기
  3.2 형상 · 산출물 관리
(검수 연계) 착수 · 공통 · 유지관리 · 완료 단계별 산출물을 RFP 제출 기한에 맞춰 제출하고, SW사업정보 데이터를 산출물 목록에 포함함
PMR-005, PMR-004
단계 | 산출물 | 제출 기한
착수 | 착수계 · 사업수행계획서 (조직 · 방법론 · 일정 · 품질 · 위험 · 보안 · 13개 기관 대응 체계) | 계약 후 14일 이내
 | 인수 결과서 · 13개 누리집 현황자료 | 착수 후 2개월 이내
공통 | 표준 및 절차 매뉴얼(SPM) | 연 1회 · 요청 시
 | SLA 월간보고서 · 실적보고서 | 매월 1회
유지관리 | 주간업무보고 / 월간업무보고 · 보안 보고서 | 주간 / 월간
 | 운영매뉴얼 · 웹접근성 진단 결과 · 보안취약점 진단 결과(대표이사 확약서) · 만족도 · 모니터링 결과 | 요청 시
완료 | 사업완료보고 · 외부인력 보안 관리 확인서 · 업무 인수인계 확인서 · SW사업정보 | 검사완료 후 7일 이내
※ 월간 운영보고서 제출 · 확인은 월별 검수 및 기성금 지급 요건 (MAR-007)
산출물 작성 원칙
「정보시스템 구축 · 운영 지침」 제44조 표준산출물 기준으로 작성하고, 유지관리 수행에 따른 변경을 버전으로 현행화합니다.
14 일
수행계획서 제출
7 일
완료 산출물 (검사 후)
41

## Slide 42
4. 품질보증방안
Ⅲ. 사업관리 부문
  4.1.1 품질보증 조직 · 방법 · 절차
  4.1 품질보증 체계
(수행 담당과 분리된 품질 점검) 품질 담당이 계획 · 점검 · 시정 · 보고 순서로 매월 품질을 확인하고, 「정보시스템 구축 · 운영 지침」의 반복 업무를 매뉴얼로 관리함
QUR-001, PMR-001
계획
품질보증 계획 · 점검표
SLA · 산출물 기준
품질보증 계획서
점검
배포 전 코드 · 접근성 · 보안
월간 산출물 검토
점검 결과
시정
결함 · 미흡 시정 요구
재점검
조치 완료
보고
품질 지표 월간 보고
개선 과제
품질 보고서
품질 항목 | 기준
가용성 | 정상 상태 1일 24시간 · 365일 상시 운영 (점검기간 제외)
웹 표준 · 접근성 | 추가 개발 서비스 KWCAG 2.1 이상 · 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 준수
보안 | SW 개발보안 가이드 준수, 배포 전 보안약점 점검
데이터 품질 | 연관 기능 데이터 일관성, DB 품질 정비 · 공공데이터 품질관리(연 1회)
품질 인증 | SP인증 등 품질인증 【보유 여부 · 인증명 확인 후 기입】
품질보증 인력
품질 점검은 수행 담당이 아닌 지원 조직의 품질 담당 【성명】이 맡아 객관성을 확보합니다.
42

## Slide 43
5. 서비스수준 관리방안
Ⅲ. 사업관리 부문
  5.1.1 SLA 지표 선정 및 적용 · 운영
  5.1 SLA 지표 및 운영
(측정 가능한 약속) 서비스 가용률 · 장애 복구 · SR 처리 · 보고 4개 영역 지표를 IRM 등급별 필수 지표와 함께 적용하고, 매월 측정 결과를 보고함
MAR-002, MAR-003, MAR-007
영역 | SLA 지표 | 목표 (제안) | 측정 방법
가용성 | 서비스 가용률 | 【99.5】% 이상 (점검 제외) | 통합 모니터링 5분 점검
장애 | 장애 처리 착수 시간 | 2시간 (외 4시간) 이내 100% | 장애보고서 시각
 | 정상 가동 시간 | 4시간 (외 8시간) 이내 100% | 장애보고서 시각
 | 동일 장애 재발 | 24시간 내 재발 0건 | 장애 이력
SR | 접수 회신 준수율 | 95% 이상 | SR 도구 통계
 | 처리 기한 준수율 | 95% 이상 | SR 도구 통계
보고 | 월간 운영보고서 적기 제출 | 매월 100% | 제출 이력
지표 협의
착수 1개월
SLA 체결
표준안 적용
월간 측정
자동 · 수동
평가 · 개선
미달 원인 분석
지표 조정
반기 검토
※ 목표값은 제안값이며 SLA 체결 시 주관기관과 협의하여 확정
43

## Slide 44
6. 위험 및 이슈관리방안
Ⅲ. 사업관리 부문
  6.1.1 위험 · 이슈 관리 절차
  6.1 위험 · 이슈 관리
(발견 당일 보고) 위험은 식별 · 평가 · 대응 · 추적, 이슈는 등록 · 담당 · 기한 · 종결로 관리하고, 등급이 높은 이슈는 당일 주관기관에 보고함
PMR-002
식별
주간 점검 · SR 추이
기관 의견
위험관리대장
평가
발생 가능성 × 영향도
등급 (상 · 중 · 하)
대응 우선순위
대응
예방 · 완화 계획
담당 · 기한
조치 계획
추적
주간 점검
월간 보고
종결 · 교훈
이슈 등급 | 기준 | 보고
상 | 서비스 중단 · 보안 사고 · 다수 기관 영향 | 즉시 (유선) + 당일 서면
중 | 처리 지연 · 일부 기능 장애 · 기관 간 충돌 | 당일
하 | 일반 문의 · 경미한 오류 | 주간보고
요구사항 추적
접수된 요구사항이 완료까지 추적되도록 SR 번호로 관리하고, 월간 보고 시 요구사항 추적표를 제출합니다 (PMR-002).
44

## Slide 45
7. 추진일정계획
Ⅲ. 사업관리 부문
  7.1.1 12개월 세부 추진일정
  7.1 추진일정
(첫 2개월 인수 · 이후 정례 운영) 1 ~ 2월에 인수 · SR 도구 · 현황자료를 마치고, 3월부터 정례 운영 · 품질 활동을 연간 일정에 고정함
활동 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
착수 · 수행계획서 | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통합 인수 (3차수) | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SR 도구 개통 · 교육 | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
현황자료 작성 · 현행화 |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ | 
통합 유지관리 · SR · 장애 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
월간 운영보고 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
반기 실무자 회의 |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  | ■
모니터링단 (상 · 하반기) |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  | ■ | ■ | 
이용자 만족도 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  | 
웹 접근성 진단 · 인증 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 
DB 표준화 (연 1회) |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  | 
인수인계 · 완료보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■
※ 만족도 조사 · 모니터링단 · 인증 일정은 착수 시 주관기관과 협의하여 확정
2 개월
통합 인수 완료
12 회
월간 운영보고
2 회
반기 실무자 회의
45

## Slide 46
7. 추진일정계획
Ⅲ. 사업관리 부문
  7.1.2 마일스톤 · 중간목표 · 자원 배분
  7.1 추진일정
(중간목표로 일정 통제) 6개 마일스톤마다 완료 기준과 확인 주체를 정하고, 인수 기간에는 응용SW 인력을 집중 배치함
마일스톤 | 시점 | 완료 기준 | 확인
MS1 착수 | 1월 2주 | 사업수행계획서 승인 · 보안서약 · 비상연락망 | 주관기관
MS2 SR 개통 | 1월 2주 | SR 도구 개통 · 13개 기관 계정 · 교육 | 주관기관 · 13개 기관
MS3 인수 완료 | 2월 말 | 인수 결과서 3건 · 현황자료 제출 | 주관기관
MS4 상반기 결산 | 6월 | 반기 실무자 회의 · 모니터링단 1차 · SLA 반기 검토 | 주관기관 · 13개 기관
MS5 품질 활동 | 10월 | 만족도 조사 · 모니터링단 2차 · 접근성 인증 | 주관기관
MS6 완료 | 12월 | 완료보고서 · 인수인계 · SR 이력 이관 | 주관기관
기간 | 자원 배분
1 ~ 2월 | PM · 응용SW 집중 (인수 · 현황자료), 퍼블리싱은 SR 대응
3 ~ 12월 | 응용SW · 퍼블리싱 정례 운영, 품질 활동 시기에 지원 조직 투입
46

## Slide 47
8. 보고 및 검토계획
Ⅲ. 사업관리 부문
  8.1.1 보고회의 및 검토계획
  8.1 보고 체계
(정기 · 수시 보고) 착수 · 주간 · 월간 · 반기 · 완료 보고를 운영하고, PM이 매월 국립중앙박물관을 방문해 월간 운영보고와 검수를 진행함
MAR-007, PMR-002
보고 구분 | 시기 | 참석 | 내용
착수보고 | 계약 후 14일 이내 | 주관기관 · PM | 사업수행계획서 · 13개 기관 대응 체계
주간보고 | 매주 | PM → 주관기관 | SR · 장애 · 주요 이슈 (서면)
월간보고 | 매월 (방문) | 주관기관 · PM | 월간 운영보고서 · SLA · 검수
반기 실무자 회의 | 반기 1회 | 13개 기관 · 주관기관 · PM | 운영결과 · 요구 수렴 → 2주 내 조치계획
수시보고 | 발생 시 | 관련 기관 · PM | 장애 · 보안 · 긴급 요청
완료보고 | 사업 종료 | 주관기관 · 용역책임자 · PM | 연간 결과 · 성과 · 차년도 권고
주간
SR · 장애
월간
보고서 · 검수
반기
실무자 회의
연간
완료보고
검토 결과 반영
보고회의에서 나온 요구 · 지적 사항은 SR로 등록해 처리 결과까지 추적합니다.
47

## Slide 48
9. 기타 관리방안
Ⅲ. 사업관리 부문
  9.1.1 전자적 사업진척관리 · EA 관리 · 지침 준수
  9.1 전자적 사업진척 · EA 관리
(도구로 투명하게) SR 도구 · 형상 저장소 · 모니터링 대시보드로 진척을 전자적으로 공유하고, 변경 내용은 국립중앙박물관 EA 시스템에 반영함
PMR-001, QUR-001, PMR-004
관리 항목 | 방안
전자적 진척관리 | SR 도구 통계 · 형상 이력 · 모니터링 대시보드를 주관기관이 상시 조회
EA 관리 | 산출물 · 시스템 변경 내용을 EA 시스템에 반영, 연계정보 정리
지침 준수 | 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 · 운영 지침 (2025-1호), 제59조 반복 업무 매뉴얼화
SW사업정보 | SW사업정보 데이터 PM 1차 작성 · 제출, 단계별 산출물 목록에 명시
SR 도구
요청 · 처리 · 통계
형상 저장소
소스 · 산출물 이력
모니터링
가용성 · 성능
조회 화면 | 주관기관 활용
SR 현황 | 기관별 접수 · 처리 · 지연 건수, 평균 처리시간
형상 이력 | 누리집별 배포 이력 · 변경 사유
모니터링 | 가용률 · 응답속도 · 장애 이력
연계정보 정리
내 · 외부 시스템 간 연계정보를 정리해 시스템 개발 참고자료로 관리합니다 (QUR-001).
48

## Slide 49
지원부문
  Ⅳ.
교육훈련계획
운영지원계획
기술이전계획
보안사항 이행방안
비상대책계획
기타 지원사항

## Slide 50
1. 교육훈련계획
Ⅳ. 지원부문
  1.1.1 대상자별 교육훈련 계획
  1.1 교육훈련
(대상별 맞춤 교육) 기관 담당자에게는 SR 도구 · 콘텐츠 관리, 주관기관 관리자에게는 통합 조회 · 운영 현황, 투입인력에게는 서비스 · 보안 교육을 실시함
PSR-004, MAR-002, MHR-003
대상 | 교육 내용 | 방법 | 시기
13개 기관 담당자 | SR 도구 사용법 · 콘텐츠 등록 · 수정 · 팝업 · 배너 관리 | 온라인 · 매뉴얼 · 영상 | 1월 (개통 시) · 신규 담당 시
주관기관 관리자 | 통합 조회 · 통계 · SLA · 모니터링 대시보드 | 방문 교육 | 1월 · 반기
투입인력 | 전화응대 · 시스템별 서비스 · 개인정보 · 보안 | 자체 · 전문 강사 | 매월 · 연 2회
신규 담당자 | 인사이동 시 누리집 운영 기초 | 원격 교육 | 수시
교육 자료 | 내용
SR 도구 매뉴얼 | 기관 담당자용 · 관리자용
누리집 운영 매뉴얼 | 13개 누리집별 콘텐츠 관리 · 자주 묻는 질문
영상 가이드 | 주요 기능 3분 영상 【 】편
13 개 기관
담당자 교육
연 2 회
전문 강사 교육
50

## Slide 51
2. 운영지원계획
Ⅳ. 지원부문
  2.1.1 유지관리 계획 · 조직 · 절차 · 범위 · 기간
  2.1 유지관리 운영지원
(12개월 통합 운영) 유지관리 범위 · 조직 · 절차 · 기간을 명확히 정하고, 문화체육관광부 · 주관기관 · 연계기관과의 협조 체계로 현안을 해결함
MAR-001, PSR-002, PSR-003
구분 | 내용
계획 | 연간 운영계획 · 월간 계획 수립, 정례 품질 활동 일정 고정 (Ⅲ.7)
조직 | 용역책임자 · PM · 응용SW · 퍼블리싱/디자인 · 지원 조직 (Ⅰ.4)
절차 | 접수 → 검토 → 처리 → 확인 → 보고 (Ⅱ.3.1), 장애 대응 절차 (Ⅱ.3.3)
범위 | 13개 누리집 응용시스템 · 부가기능 모니터링 · 연계 조율 (인프라 제외)
기간 | 2027.1.1 ~ 12.31, 차기 사업자 미선정 시 자동 연장 기간 동일 수준 수행
협조 체계 | 문화체육관광부 · 주관기관 · 연계기관 역할 정의, 현안 · 법제도 개선 협의 (PSR-003)
정책 · 총괄
문화체육관광부
국립중앙박물관
협의 · 승인
수행
당사 (응용 유지관리)
13개 소속박물관
요청 · 처리
연계
인프라 유지관리
한국문화정보원 · 솔루션 업체
합동 대응
51

## Slide 52
2. 운영지원계획
Ⅳ. 지원부문
  2.2.1 사업 종료 인수인계 · 기술지원
  2.2 인수인계 · 기술지원
(차기 사업자도 바로 운영) 종료 2주 전 산출물을 완비하고, 종료 1개월 전부터 인계 · SR 이력 전량 이관으로 운영 공백 없이 넘김
PSR-001, PSR-002, COR-004
시점 | 인수인계 활동
종료 1개월 전 | 차기 사업자 인계 착수, 누리집별 인계 일정 · 체크리스트
종료 2주 전 | 모든 산출물 · 인수인계 자료 작성 완료
종료 시 | SR 이력 전량 이관 (이관 가능 형태), 인수인계확인서 승인
미선정 시 | 신규 계약 전까지 유지관리 계속 수행 (일할 계산)
기술지원 | 내용
주기적 모니터링 | 업무장애 · 외부시스템 장애 시 긴급복구 기술지원
환경 변화 | 장비 · OS · DBMS 교체 · 업그레이드 시 시스템 변경 지원
이전 · 재구성 | 누리집 이전 · 재구성 요청 시 지원방안 제출 · 수행
인수와 같은 기준으로 인계
착수 때 사용한 인수 체크리스트를 그대로 인계에 사용해, 차기 사업자가 같은 기준으로 확인할 수 있게 합니다.
52

## Slide 53
3. 기술이전계획
Ⅳ. 지원부문
  3.1.1 운영 노하우 기술이전 계획
  3.1 기술이전
(노하우를 기관 자산으로) 13개 누리집의 운영 · 장애 대응 · 배포 노하우를 매뉴얼과 실습으로 주관기관 관리자에게 이전함
PSR-004
이전 기술 | 내용 | 방법 | 시기
누리집 구조 | 메뉴 · 기능 · 연계 · 솔루션 현황 | 현황자료 · 설명 | 3월 · 분기
운영 · 배포 | 형상관리 · 배포 · 롤백 절차 | 매뉴얼 · 실습 | 6월
장애 대응 | 장애 시나리오 · 복구 지침 | 모의훈련 | 연 1회
품질 관리 | 접근성 · 성능 · 보안 점검 방법 | 매뉴얼 · 설명회 | 10월
DB 운영 | DB 구조 · 표준화 · 공공문화정보 연계 | 문서 · 설명 | 협의 시
문서화
매뉴얼 · 현황자료
설명회
주관기관 관리자
실습
배포 · 장애 훈련
확인
이전 결과 보고
지속적 정보 제공
사업 기간 중 관련 분야 정보기술 동향과 보안 권고를 월간 운영보고서에 함께 제공합니다.
53

## Slide 54
4. 보안사항 이행방안
Ⅳ. 지원부문
  4.1.1 보안지침 준수 · 관리적 · 물리적 보안
  4.1 보안 이행
(사업 전 과정 보안) 국가 사이버보안 기본지침 등 보안지침을 준수하고, 대표자 보안서약 · 비밀유지계약 · 누출금지 정보 대장 관리로 기밀을 보호함
SER-001, SER-004, MHR-003
영역 | 이행 방안
지침 준수 | 국가 사이버보안 기본지침 · 용역업체 보안관리 가이드라인 · 클라우드 보안 · 개인정보 안전성 확보조치 · SW 개발보안 · 문체부 개인정보 보호지침 등 (공고일 최신)
계약 단계 | 수행계획서에 자료 · 장비 · 네트워크 보안대책, 대표자 보안서약서, 비밀유지계약
인원 | 개인 보안서약서 · 개인정보 처리위탁 계약 · 위탁 보안서약서, 착수 전 보안교육
자료 | 누출금지 정보 11종 자료관리 대장 (인계자 · 인수자 서명), 지정 PC · 파일서버 저장, 종료 시 회수
원격 접속 | 발주기관 · IDC 승인 경로 · 단말기만 사용, 접속 기록 관리
위반 시 | 보안 위약금(A ~ D 등급) 수용, 즉시 보고 · 차단 · 재발 방지
보안서약
대표 · 전 인원
보안교육
착수 전 · 정기
승인 단말
원격 접속 통제
점검
월 1회 보안점검
54

## Slide 55
4. 보안사항 이행방안
Ⅳ. 지원부문
  4.1.2 기술적 보안 · 데이터 보안 · 취약점 제거
  4.1 보안 이행
(13개 누리집 취약점 0건 유지) 시큐어코딩 · 보안약점 진단으로 취약점을 찾아 제거하고, 개인정보 접속기록 · 암호화 · 웹쉘 모니터링을 적용함
SER-002, SER-003
영역 | 이행 방안
데이터 보안 | 인증정보 · 비밀번호 암호화 저장 · 하드코딩 금지, 개인정보 접속기록 (ID · 일시 · IP · 정보주체 · 수행업무) 1년(해당 시 2년) 보관
개인정보 처리 | 개인정보처리방침에 따른 처리 · 파기, 백업 데이터 생성 금지
시큐어코딩 | SW 개발보안 가이드 준용 — 입력값 검증 · 인증 · 접근제어 · 에러 처리 · 캡슐화 · API
취약점 점검 | SW 보안약점 진단가이드 기준 분석 · 조치, 문화체육관광 사이버안전센터 권고 준용, 대표이사 명의 확인서
웹쉘 대응 | 업로드 경로 · 확장자 통제, 웹쉘 주기 모니터링
결과 관리 | 점검 결과 대외비 관리, 기관 보안담당자 확인
계획
취약점 점검 계획
13개 누리집 일정
점검 계획서
점검
도구 · 수동 점검
웹쉘 모니터링
점검 결과
조치
보안약점 제거
재점검
조치 결과서
확인
보안담당자 확인
대표이사 확인서
보고
55

## Slide 56
5. 비상대책계획
Ⅳ. 지원부문
  5.1.1 백업 · 복구 및 장애대응 대책
  5.1 백업 · 복구 · 장애대응
(응용 계층 복구 책임) 응용 소스 · 산출물 · 설정을 백업해 언제든 이전 버전으로 되돌리고, 장애 등급별 대응 목표와 비상연락 체계로 복구함
MAR-006, MAR-003, COR-002
대상 | 백업 · 복구 방안 | 주기
응용 소스 · 설정 | 형상 저장소 + 발주기관 지정 장소 백업, 배포 전 백업 · 롤백 | 배포 시 · 주 1회
산출물 | 버전 관리 · 지정 장소 백업 | 월 1회
서버 · 데이터 | 인프라 유지관리 사업 범위 — 복구 시 응용 검증 지원 | -
장애 등급 | 기준 | 대응 목표
긴급 | 누리집 서비스 중단 · 보안 사고 | 즉시 보고 · 2시간 착수 · 4시간 정상화
중요 | 주요 기능(예약 · 검색 · 게시판) 장애 | 2시간 착수 · 4시간 정상화
일반 | 일부 화면 · 콘텐츠 오류 | SR 처리 기준 (3일 이내)
감지
모니터링 · 신고
보고
주관기관 · 기관
격리 · 우회
안내 페이지
복구
롤백 · 수정
재발 방지
보고서
56

## Slide 57
5. 비상대책계획
Ⅳ. 지원부문
  5.2.1 예비 인력 · 장비 보유현황 및 지원 대책
  5.2 예비 자원 · 지원 대책
(사람이 예비 자원) 응용 유지관리의 예비 자원은 예비 인력 · 원격 작업 단말 · 테스트 환경이며, 결원 · 장애 시 즉시 투입해 서비스 공백을 막음
COR-004, COR-002
예비 자원 | 보유 · 지원 대책
예비 인력 | 응용SW · 퍼블리싱 분야별 예비 인력 지정 【성명】, 결원 시 1주 내 투입
원격 작업 단말 | 승인 단말 예비 1대 【 】, 보안 프로그램 설치 · 봉인 관리
테스트 환경 | 개발 · 시험 환경 (유휴 장비 활용, 발주기관 협의)
H/W 예비장비 | 서버 · 네트워크 H/W는 인프라 유지관리 사업 범위
예비 자원 부족으로 복구가 늦어지지 않게
H/W가 범위에서 제외된 본 사업에서는 예비 인력 · 승인 작업 단말 · 테스트 환경을 예비 자원으로 확보해, 예비 자원 부족으로 장애 복구가 지연되는 일이 없게 합니다 (COR-004).
1 주 내
예비 인력 투입
24 ×365
비상연락 체계
예비 인력
분야별 지정 · 1주 내
작업 단말
승인 단말 예비
테스트 환경
사전 검증 · 복구 시험
57

## Slide 58
6. 기타 지원사항
Ⅳ. 지원부문
  6.1.1 RFP 외 추가 지원 제안
  6.1 추가 제안
(통합 효과를 키우는 제안) 13개 누리집이 같은 환경임을 활용한 공통 개선 패키지 · 통합 현황 대시보드 · 차년도 개선 로드맵을 추가로 제공함
01
공통 개선 패키지
13개 누리집에 공통으로 필요한 접근성 · 성능 · 보안 개선을 하나의 패키지로 만들어 순차 적용합니다.
한 번 개발, 13개 적용
기관별 일정 조율
02
통합 현황 대시보드
SR · 장애 · 가용성 · 이용통계를 13개 기관 비교 화면으로 제공해 주관기관이 한눈에 관리합니다.
기관별 · 전체 비교
월간보고와 같은 지표
03
차년도 개선 로드맵
1년 운영 데이터를 바탕으로 누리집 공통 템플릿 · 표준화 방향을 완료보고서에 제안합니다.
공통 템플릿 검토
예산 · 일정 제안
13 배
공통 개선 효과
1 화면
통합 현황 조회
추가 비용 없음
추가 제안 항목은 본 사업 범위와 인력 안에서 수행하며, 별도 비용을 요구하지 않습니다.
58

## Slide 59
하도급계획의 적정성 및 기타사항
  Ⅴ.
하도급 계획 적정성
기타사항

## Slide 60
1. 하도급 계획 적정성
Ⅴ. 하도급계획의 적정성 및 기타사항
  1.1.1 하도급 계획 및 관리 방안
  1.1 하도급 계획
(직접 수행) 본 사업의 전 과업은 당사 인력이 직접 수행하며 하도급 계획이 없음 — 향후 필요 시 사전승인 · 대금지급 기준을 준수함
PMR-003
항목 | 내용
하도급 여부 | 없음 — 당사 직접 수행 【확정 후 [별지 제6호 서식] 제출】
향후 하도급 시 | 사전승인, 사업금액 50% 이하, 재하도급 불허, 10% 초과 시 하수급인과 공동수급체 구성
적정성 판단 | 하도급 적정성 판단 자기평가표 85점 이상인 경우에 한함
대금 지급 | 유지관리료 수령 후 15일 이내 지급, 7일 이내 지급내역 서면 통보
준수 실태 | 하도급 준수실태보고서 익월 초 보고
직접 수행의 장점
PM · 응용SW · 퍼블리싱/디자인 · 품질 · 보안이 모두 당사 소속이므로 지시 · 보고 단계가 짧고, 보안 책임이 한 곳에 모입니다.
0 %
하도급 비율
100 %
당사 직접 수행
60

## Slide 61
2. 기타사항
Ⅴ. 하도급계획의 적정성 및 기타사항
  2.1.1 지식재산권 · 손해배상 · 제재 · 해지 조건 이행
  2.1 계약 조건 이행
(계약 조건 전부 수용) 지식재산권 귀속 · 손해배상 · 지체상금 · 해지 조건을 그대로 수용하고, 지체상금이 발생하지 않도록 장애 대응 기준을 지킴
COR-001, COR-002, COR-003, COR-004
조건 | 내용 | 당사 이행
지식재산권 | 개발산출물 공동소유, 유지관리 산출물 발주기관 귀속, 2차 소속기관 공동 활용 | 수용 · 반출 시 확약서
손해배상 | 관리부실 장애 시 사업 손실 상당액 배상 | 수용 · 예방점검 강화
지체상금 | 규정시간 초과 시 시간당 월 유지보수료 1000분의 2.5 공제, 24시간 내 재발은 연속고장 | 수용 · SLA로 관리
해지 | 사전승인 없는 양도 · 성과 미달 · 요구 수준 미이행 연 3회 등 | 수용
분쟁 중 | 분쟁기간 중에도 용역 수행 중지 불가 | 수용
지체상금 기준보다 엄격하게 관리
지체상금 규정시간(근무지내 6시간 · 근무지외 12시간)보다 짧은 2시간 착수 · 4시간 정상가동(근무시간 외 4 · 8시간)을 내부 기준으로 관리해 지체상금이 발생하지 않게 합니다.
0 건
지체상금 발생 목표
100 %
계약 조건 수용
61