## Slide 1
제안요약서
2027년 국립박물관
대표누리집 통합 유지관리
사업PM 【성명】
제출기관: 주식회사 에이치나인
발주기관: 국립중앙박물관

## Slide 2
CONTENTS
제안사 및 사업 이해
Ⅰ
시스템 운영
Ⅱ
사업관리 · 지원
Ⅲ

## Slide 3
제안사 및 사업 이해
  Ⅰ.
제안사 현황 및 실적
사업 이해 및 목표 운영체계

## Slide 4
1. 제안사 현황 및 실적
Ⅰ. 제안사 및 사업 이해
  1.1.1 회사 개요와 유사사업 실적
  1.1 일반현황 및 유사사업 실적
(같은 발주기관 · 같은 업무) 국립중앙박물관 교육 플랫폼을 2년간 유지관리했고, 최근 3년간 운영 · 유지관리 · 구축 7건(3,702백만원)을 이행 완료함 (→ Ⅰ.1 ~ 3)
구분 | 내용
회사명 / 대표자 | 주식회사 에이치나인 (HNINE) / 최우식
설립 / 규모 | 2010년 4월 설립 (16년) / 임직원 129명, 6개 실 · 22개 팀
입찰자격 | 소프트웨어사업자(1468), 직접생산확인(정보시스템유지관리서비스 8111189901), 중 · 소기업 확인서
신용평가등급 | BBB0 (경영상태 배점의 100%)
사업명 (최근 계약일 순) | 발주처 | 금액 (백만원)
경기 컬처패스 플랫폼 운영 (2025) | ㈜마이비 | 144
25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 (2025) | 국립중앙박물관 | 86
LG LIFE 및 그룹 홈페이지 사이트 운영 (2025) | ㈜엘지씨엔에스 | 661
CELLO SQUARE 5.0 운영고도화 CX (2025) | 삼성에스디에스㈜ | 1,236
LG Awards 시스템 운영 (2025) | ㈜엘지씨엔에스 | 30
2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 (2024) | 국립중앙박물관 | 100
CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축 (2024) | 삼성에스디에스㈜ | 1,445
2 년
국립중앙박물관 유지관리
7 건
최근 3년 유사 실적
3,702 백만원
실적 합계
4

## Slide 5
2. 사업 이해 및 목표 운영체계
Ⅰ. 제안사 및 사업 이해
  2.1.1 현황 문제와 통합 유지관리 개선 방향
  2.1 사업 이해
(통합 최초 사업) 13개 기관이 따로 맺던 유지관리를 하나의 SR 도구 · SLA · 보고 체계로 묶어 서비스 편차를 없애는 것이 핵심임 (→ Ⅱ.1)
구분 | 현황 (개별 유지관리) | 통합 유지관리 개선
창구 | 13개 기관별 개별 계약 · 업체 | PM 단일 창구 (SPOC) · 누리집별 정/부 담당
요청 처리 | 업체 게시판 · 이력 단절 | 웹 SR 도구 · 단계별 상태 · 영구 이력
보고 | 표준 보고 미흡 | 월간 운영보고서 8개 항목 · 반기 실무자 회의
서비스 수준 | 기관별 편차 · SLA 부재 | SLA 7개 지표 공통 적용
산출물 | 보유 수준 상이 | 착수 2개월 표준 인수 · 분기 현행화
기관 채널
국립중앙박물관 총괄
13개 소속박물관
요청 · 확인
통합 운영
웹 SR 도구
통합 모니터링
월간 보고
당사
유지관리
오류 · 기능개선
콘텐츠 · 화면
장애 대응
13개 누리집
연계
인프라 유지관리
한국문화정보원 IDC
합동 대응
범위 경계
본 사업은 누리집 응용시스템을 맡고, IDC 서버 · 상용SW · 네트워크 · 보안관제는 인프라 유지관리 사업과 역할을 나눠 합동 대응합니다.
5

## Slide 6
2. 사업 이해 및 목표 운영체계
Ⅰ. 제안사 및 사업 이해
  2.2.1 4대 추진전략과 2개월 통합 인수
  2.2 추진전략
(단일 창구 · 도구 · SLA · 공통 개선) 4대 전략으로 통합 체계를 정착시키고, 13개 누리집을 3차수 표준 인수로 착수 2개월 안에 넘겨받음 (→ Ⅱ.2)
① 단일 창구
PM SPOC, 누리집별 정/부 담당, 에스컬레이션 경로
② 도구 기반
웹 SR 도구 착수 2주 개통, 13개 누리집 5분 모니터링
③ SLA 기반
가용률 · 장애 · SR · 보고 지표, 월간 측정 · 보고
④ 공통 개선
접근성 · 성능 · 보안 공통 패키지를 13개에 순차 적용
인수 차수 | 기간 | 대상 | 산출물
1차 | 1월 1 ~ 3주 | 4개 누리집 | 인수 결과서 1
2차 | 1월 4주 ~ 2월 2주 | 4개 누리집 | 인수 결과서 2
3차 | 2월 2 ~ 4주 | 5개 누리집 | 인수 결과서 3 · 종합
2 주
SR 도구 개통
2 개월
13개 인수 완료
6 대 위험
착수 시 등록 · 대응
6

## Slide 7
시스템 운영
  Ⅱ.
운영 절차 · SR
장애 대응
품질 향상 활동

## Slide 8
1. 운영 절차 및 SR 체계
Ⅱ. 시스템 운영
  1.1.1 운영 절차 · SR 도구 · 정기 보고
  1.1 통합 유지관리 운영
(접수 → 검토 → 처리 → 확인 → 보고) 모든 요청을 필수 기능 8종을 갖춘 웹 SR 도구로 처리하고, 월간 운영보고서와 반기 실무자 회의로 결과를 공유함 (→ Ⅱ.3.1 ~ 3.2)
접수
4시간 내 회신
검토
M/D · 범위
처리
테스트 · 배포
확인
기관 검수
보고
월간 · 반기
요청 유형 | 접수 회신 | 처리 완료
단순 문의 · 콘텐츠 게시 지원 | 4시간 이내 | 1일 이내
일반 오류 수정 | 4시간 이내 | 3일 이내
소규모 기능개선 | 1일 이내 | 협의된 일정 내
SR 도구 필수 기능 | 제공
웹 접수 · 기관별 계정 · 권한 분리 | 13개 기관 계정, 총괄 담당 통합 조회
단계별 상태 · 유형 · 기한 · 담당 | 접수 → 검토 → 처리중 → 완료 → 확인
이력 영구 보존 · 통계 · 알림 · 첨부 | 종료 시 전량 이관, 메일 · 문자 알림
8

## Slide 9
2. 장애 대응
Ⅱ. 시스템 운영
  2.1.1 2시간 착수 · 4시간 정상화 · 합동 대응
  2.1 장애 대응 체계
(원인 소재와 무관하게 먼저 움직임) 장애통보 후 2시간(외 4시간) 착수 · 4시간(외 8시간) 정상화를 지키고, 복합장애는 인프라 사업자 · IDC와 합동 대응함 (→ Ⅱ.3.3)
구분 | 근무시간 | 근무시간 외
장애 처리 착수 | 2시간 이내 | 4시간 이내
정상 가동 | 4시간 이내 | 8시간 이내
비상연락 | PM · 정 담당 | 주말 · 휴일 당번 · 부 담당
감지
5분 모니터링 · 신고
1차 대응
응용 / 인프라 구분
합동 점검
인프라 · IDC
복구
롤백 · 수정
재발 방지
장애보고서
24 ×365
비상연락 체계
5 분
가용성 자동 점검
0 건
24시간 내 재발 목표
장애 등급 | 기준 | 대응
긴급 | 누리집 서비스 중단 · 보안 사고 | 즉시 보고 · 2시간 착수 · 4시간 정상화
중요 | 예약 · 검색 · 게시판 등 주요 기능 장애 | 2시간 착수 · 4시간 정상화
일반 | 일부 화면 · 콘텐츠 오류 | SR 처리 기준 (3일 이내)
원인 공방 없는 대응
원인이 응용인지 인프라인지 불분명해도 당사가 먼저 응용 계층을 점검해 결과를 공유하고, 인프라 원인이면 해당 사업자의 복구를 지원합니다.
9

## Slide 10
3. 품질 향상 활동
Ⅱ. 시스템 운영
  3.1.1 만족도 조사 · 모니터링단 · 웹 접근성 품질마크
  3.1 서비스 품질 향상
(이용자 목소리와 인증으로 품질 유지) 만족도 조사 연 1회 · 모니터링단 연 2회 · 13개 WA 품질마크 · 모바일 접근성 · DB 표준화 연 1회를 연간 일정에 고정함 (→ Ⅱ.3.4)
활동 | 내용 | 시기
만족도 조사 | 온라인 조사 · 기관별 분석 · 개선 계획 · 결과 보고 | 연 1회
모니터링단 | 일반 국민 회당 10명 이상 · 유형별 조치 · 분기 보고 | 상 · 하반기
WA 품질마크 | KWCAG 2.2 사전 진단 → 개선 → 신청 · 심사 대응 (수수료 기관 부담) | 만료 3개월 전
모바일 웹접근성 | 진단도구 · 전문가 진단, 미흡 항목 보완 | 연 1회
DB 표준화 | 문체부 공공기관 DB 표준화 · 공공데이터 품질관리 | 연 1회
성능 · 검색 | 응답속도 · 첫 화면 · 검색 품질 점검 · 개선 | 월 1회
공통 개선으로 효과를 13배로
13개 누리집이 같은 JSP/Java 환경이므로 접근성 · 성능 · 보안 개선을 공통 패키지로 만들어 함께 적용합니다.
설계
항목 · 대상 협의
모집 · 진단
배너 · 도구 · 전문가
수행
응답 · 과제 · 개선
분석
기관별 · 전체
조치 · 보고
분기 · 운영보고
13 개
WA 품질마크 유지
연 2 회
모니터링단 (회당 10명+)
10

## Slide 11
사업관리 · 지원
  Ⅲ.
인력 · SLA · 일정
보안 · 비상대책 · 지원

## Slide 12
1. 인력 · 서비스수준 · 일정
Ⅲ. 사업관리 · 지원
  1.1.1 투입인력 · SLA 지표
  1.1 수행조직 · SLA
(PM 단일 창구 + 측정 가능한 약속) 사업 총괄 · 응용SW · 퍼블리싱/디자인 인력을 원격 투입하고, SLA 7개 지표를 매월 측정 · 보고함 (→ Ⅲ.1 ~ 2, Ⅲ.5)
분야 | 인력 | 주요 업무
사업 총괄 (PM) | 【성명】 | SPOC · 월 1회 방문 보고 · 반기 회의, 사업 기간 중 교체 없음
응용SW 유지관리 | 【성명】 외 | 13개 누리집 오류 · 기능개선 · SR · 장애 · 성능 · 형상
퍼블리싱/디자인 | 【성명】 | 화면 개선 · 웹표준 · 접근성 · 팝업 · 배너
지원 (비상주) | 【성명】 | 품질 · 보안 점검 · 접근성 진단 · 예비 인력
SLA 지표 | 목표 (제안)
서비스 가용률 | 【99.5】% 이상
장애 착수 · 정상 가동 | 2 · 4시간 (외 4 · 8시간) 이내 100%
SR 접수 회신 · 처리 기한 준수 | 각 95% 이상
월간 운영보고서 적기 제출 | 매월 100%
※ SLA 목표값은 SLA 체결 시 주관기관과 협의하여 확정
12

## Slide 13
1. 인력 · 서비스수준 · 일정
Ⅲ. 사업관리 · 지원
  1.2.1 12개월 추진일정 · 마일스톤
  1.2 추진일정
(첫 2개월 인수 · 이후 정례 운영) 1 ~ 2월 인수 · SR 개통을 마치고, 6개 마일스톤으로 품질 활동과 완료 · 인계까지 관리함 (→ Ⅲ.7)
마일스톤 | 시점 | 완료 기준
MS1 착수 | 1월 2주 | 사업수행계획서 승인 · 보안서약 · 비상연락망
MS2 SR 개통 | 1월 2주 | SR 도구 개통 · 13개 기관 계정 · 교육
MS3 인수 완료 | 2월 말 | 인수 결과서 3건 · 현황자료 제출
MS4 상반기 결산 | 6월 | 반기 실무자 회의 · 모니터링단 1차 · SLA 반기 검토
MS5 품질 활동 | 10월 | 만족도 조사 · 모니터링단 2차 · 접근성 인증
MS6 완료 | 12월 | 완료보고서 · 인수인계 · SR 이력 이관
12 회
월간 운영보고
2 회
반기 실무자 회의
1 개월
종료 전 인계 착수
일정 확정 원칙
만족도 조사 · 모니터링단 · 접근성 인증 일정은 착수 시 주관기관 · 13개 기관과 협의해 확정하고, 전시 개막 등 기관 일정과 겹치지 않게 조정합니다.
13

## Slide 14
2. 보안 · 비상대책 · 지원
Ⅲ. 사업관리 · 지원
  2.1.1 보안 이행 · 비상대책 · 교육 · 기술이전
  2.1 보안 · 비상대책
(기밀 보호 + 공백 없는 복구) 대표자 보안서약 · 승인 단말 · 시큐어코딩으로 보안을 지키고, 응용 백업 · 롤백 · 예비 인력으로 장애와 결원에 대비함 (→ Ⅳ)
구분 | 이행 방안
보안 | 보안지침 준수 · 대표자 보안서약 · 비밀유지계약 · 누출금지 정보 대장 · 승인 경로 원격 접속
기술 보안 | 시큐어코딩 · 보안약점 진단 · 웹쉘 모니터링 · 개인정보 접속기록 · 암호화
비상대책 | 응용 소스 · 설정 백업 · 롤백, 장애 등급별 대응, 예비 인력 1주 내 투입
교육 | 13개 기관 SR · 콘텐츠 교육, 주관기관 관리자 교육, 투입인력 서비스 · 보안 교육
기술이전 | 누리집 구조 · 배포 · 장애 대응 · 품질 관리 노하우 매뉴얼 · 실습
하도급 | 없음 — 당사 직접 수행
맺음말
국립중앙박물관 플랫폼을 운영해 본 경험으로, 13개 국립박물관 누리집이 같은 품질로 국민을 맞이하도록 첫 통합 유지관리를 책임지고 정착시키겠습니다.
0 건
보안 취약점 목표
1 주 내
예비 인력 투입
0 %
하도급
14