## Slide 1
제안 발표 자료
교육혁신본부 AX를 위한 AI 에이전트 플랫폼 구축
사업PM 【성명】
제안사: 주식회사 에이치나인
발주기관: 부산대학교 교육혁신본부
HNINE
부산대학교

## Slide 2
평가항목 조견표
구분 | 평가항목 | 평가기준 | 배점 | 해당 페이지
정량 평가 | 정량 평가 | 경영상태 5 · 유사분야 개발경험 5 | 10 | 별도 평가
전략 및 방법론 | 사업이해도 | AI 추진 현황·본 사업 위치, 공통 AI와 역할 분담·혼선 방지 | 4 | 5~7
 | 추진전략 | 사업기간·병행 구축 고려 추진 전략, 위험 관리 | 3 | 8, 10
 | 적용기술·방법론 | 적용 기술·SW 적정성·확장성, 방법론·단계별 산출물 | 4 | 8~9
기술 및 기능 | 기능 (SFR) | 성과 조회·등록, 이수 설계 자문, 모델 전환 시연, 테스트 에이전트 | 10 | 12, 17~19
 | 보안 (SER) | 접근·실행 권한 통제, 인젝션·권한우회 대응, 실행 기록 | 7 | 14, 20
 | 데이터 (DAR) | 지식 데이터 적재·시범 적재, 이력 보존·개방 형식 이관 | 3 | 21
실행기반 역량 | 실행기반 아키텍처 | 도구 실행·결과 관찰·다음 단계 판단 반복 구조 | 4 | 9, 12
 | 도구·업무절차 확장성 | 표준 연동 규격, 데이터원 직접 접근, 자체 제작·배포 | 3 | 13
 | 권한 통제·거버넌스 | 사전 정책 검사, 변경 작업 승인, 실행 기록 | 4 | 14
 | 모델 무종속 | 다중 모델 등록·교체·비교, 자산 내보내기 | 2 | 15, 19
 | 실증 레퍼런스 | 제안 플랫폼 실제 운영 사례·검증 수준 | 1 | 15
서비스 구현·연계 | 인터페이스 (SIR) | 표준 연동 연계, 권한 검증, 쓰기 연계 안전성, 접근성 | 6 | 18, 23
 | 테스트·검수 (TER) | 골든셋 구성, 정량 기준 달성, 시나리오 검증 | 5 | 24
 | 품질·성능 (QUR) | 품질 관리, 성능·가용성, 사용량·비용 관측 | 3 | 25
홈페이지·에이전트 이식 | IA·디자인·UX | 정보구조, 디자인 방향·시안, 반응형·UX (WEB-001·002) | 4 | 27
 | CMS·콘텐츠·접근성 | CMS 운영·무종속, 신청·교육과정, 접근성·서버·공개 (WEB-003~014) | 3 | 28
 | 사이드 패널·위젯 | 위젯 적용·확산, 세션 공유, 컨텍스트·자동 색인 | 3 | 29
프로젝트 관리 | 관리방법론·일정 | 일정·위험·보안·형상 관리, 주차별 일정, 보고 체계 | 3 | 10, 32
 | 조직·인력 | 수행 조직(하도급 포함), 전문성·투입공수 | 3 | 31
프로젝트 지원 | 매뉴얼·교육 | 매뉴얼 충실성, 교육 회차·인원·실습, 기술이전 | 3 | 33
 | 기술지원·라이선스 | 기술지원, 현장 도착·지원 조직, 하자·유지관리, 라이선스 | 2 | 15, 34
 |  | 합계 | 90 | 

## Slide 3
CONTENTS
Ⅰ
chapter
사업 이해 및 추진 전략
Ⅱ
chapter
AI 에이전트 실행기반
Ⅲ
chapter
기술 및 기능
Ⅳ
chapter
서비스 연계 및 검증
Ⅴ
chapter
홈페이지 구축 및 에이전트 이식
Ⅵ
chapter
프로젝트 관리 및 지원

## Slide 4
Ⅰ
사업 이해 및 추진 전략
1. 본 사업의 위치
2. 역할 분담
3. 목표와 전략
4. 목표 시스템
5. 12주 일정

## Slide 5
질의응답을 넘어 업무를 완결하는 교육혁신본부 AI 에이전트
실행기반(권한 · 실행 기록) 위에 과제 1~5 시범 구현 + 본부 홈페이지 신규 구축 · 사이드 패널 이식 (글로컬대학30 9-3-2)
발주기관
부산대학교
교육혁신본부
사업기간
계약일 ~
’27. 2. 19.(금)
사업금액
5억 4,100만 원
(VAT 포함)
구성
3개 부문 · 5개 과제
요구사항 58개
5

## Slide 6
1. 본 사업의 위치 — 범용 AI 위의 업무 완결형 에이전트
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
학내 공통 AI는 공개 문서 기반 범용 도구 — 본 사업은 원천 데이터 조회 · 시스템 처리 · 통제 · 기록을 더해 본부 업무를 끝까지 처리
핵심은 답변 품질보다 누가 무엇에 접근해 무엇을 실행했는지를 서버가 통제 · 기록하는 기반
구분 | 질의응답형 챗봇 (공통 AI) | AI 에이전트 (본 사업)
접근 데이터 | 공개 문서 · 안내 자료 | 규정 · 이수 이력 · 성과 정보
처리 방식 | 질문 → 검색 → 답변 | 도구 실행 → 관찰 → 다음 단계 (반복)
권한 통제 | 불필요 | SSO + 서버 측 권한 검증
실행 기록 | 대화 로그 | 일시 · 주체 · 수행 내용 · 결과
업무 완결 | 안내에서 종료 | 성과 등록 · 프로그램 신청 (승인 후)
대학 전략
PNU-AX
A.U.R.A 2.0
글로컬30 9-3-2
공통 AI
다중 LLM 질의·요약
생성형 AI 도구
범용
본 사업
과제 1~5
실행기반
홈페이지
부서 특화
확산
타 부서 스킬
위젯 이식
30,000명
6

## Slide 7
2. 학내 공통 AI와 역할 분담 · 이용자 혼선 방지
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
범용 질의는 공통 AI, 원천 데이터 · 시스템 처리는 본 사업 — 명칭 · 첫 화면 · 범위 밖 전환 · 운영 협의체로 혼선 없이 운영
영역 | 공통 AI | 본 사업
업무 | 질의 · 요약 · 번역 · 생성 | 조회 · 대조 · 상태 변경 · 통제
데이터 | 공개 문서 · 업로드 | 학사 · 성과 (서버 검증)
이용자 | 전 구성원 동일 | 시범 100명 + 방문자 차등
결과 | 답변 · 생성물 | 근거 조항 대조 · 승인 후 실행
질의
패널·채팅
범위 판별
본부 / 범용
본부 업무
도구 실행
범용
공통 AI 안내
서비스 명칭 구분
‘교육혁신본부 에이전트’
담당 범위 상단 상시 표기
아이콘 · 색상도 공통 AI와 구분
첫 화면 안내
추천 질문을 본부 업무로 한정
이수 상담 · 성과 · 프로그램
관리자가 안내문 직접 수정
범위 밖 전환
번역 · 작문 등 범용 질의
공통 AI 바로가기 안내
판별 결과 기록 · 오분류 점검
운영 협의체
AX·정보화혁신본부와
역할 · 로드맵 정기 점검
착수 · 검수 시 2회 협의
7

## Slide 8
3. 목표와 4대 추진 전략
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
실행기반 · 통제 체계를 착수 3주 안에 먼저 세우고, 과제 1~5와 홈페이지를 그 위에 3트랙 병행으로 구축
① 실행 기반 우선
SSO · 권한 · 정책 검사 · 실행 기록 선구축
과제는 도구(MCP) · 스킬로 추가
설치요건서 D+7 → 설치 W3
② 종료일 역산 3트랙
실행기반 · AI 앱 · 홈페이지 동시 진행
연결점(SSO · 위젯 · 색인)만 일정 고정
IA · 시안 확정 선행 (2주)
③ 검수 기준 상시 측정
골든셋 160문항 착수 2주 구성
테스트 에이전트로 매주 자동 측정
미달 기준은 담당자 지정 보완
④ 확산 가능한 구조
MCP · 임베딩 위젯 · 개방 형식
타 부서 · 타 사이트 추가 개발 없음
전 구성원 30,000명 확장 설계
5
개 과제 MVP
0건
권한 밖 노출
성과지표 | 목표
원천값 일치 | 100%
근거 인용 정확도 | 90% 이상
도구 호출 성공률 | 95% 이상
동시 사용자 | 100명
색인 반영 | 1시간 이내
8

## Slide 9
4. 목표 시스템 — 두 서버, 하나의 통제 지점
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
플랫폼은 발주기관 서버, 홈페이지는 납품 웹 서버 — 모든 학내 시스템 접근은 MCP 도구를 거쳐 서버 검증 · 실행 기록의 대상
LLM 도입 · 플랫폼 서버는 범위 외 — 설치요건서(D+7)와 모델 게이트웨이로 연결만 책임짐
이용자
교원 · 학생 · 상담 담당자 · 평가 담당자
홈페이지 방문자 (비로그인 포함)
SSO로 신분 · 소속 식별
접점
플랫폼 웹 (채팅 · 관리자)
홈페이지 + 사이드 패널 위젯
테스트 에이전트 CLI
SIR-006 · 007
AI 서비스
과제 1 통계
과제 2 성과 입력
과제 3 이수 상담
과제 5 안내 · 신청
SFR-005~007 · 013
실행기반
실행 엔진 · 도구 · 스킬
작업공간 · 세션
정책 검사 · 실행 기록
다중 모델 · 지식
발주기관 제공 서버
연동
MCP 조회형
MCP 변경형 (승인 필수)
홈페이지 도구
서버 측 권한 재검증
학내 시스템
SSO
학사정보
대학성과관리
교수 성과 입력
규격은 계약 후 제공
9

## Slide 10
5. 종료일(’27. 2. 19.) 역산 12주 일정
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
PMR-001
검수 · 이관(W11~W12)을 먼저 고정하고 역산 — 설치요건서 D+7 · 수행계획서 D+14 · IA 2주가 첫 관문, 홈페이지 공개는 검수 후 별도
구분 | W1~2 착수 | W3~5 설계 | W6~9 구현 | W10~12 시험·검수
① 실행기반 | 설치요건서 | 설치 · SSO · 권한 | 정책 · 기록 · 모델 | 모델 전환 시연
② AI 앱 | 골든셋 90 | 연계 설계 · Mock | 과제 1~4 | TER-003 판정
③ 홈페이지 | IA (D+14) | 시안 3종 → 확정 | CMS · 서버 · 패널 | 접근성 · 교육
연결점 | 규격 수령 | SSO 완료 | 세션 · 색인 | 통합 검수
계약이 늦어지면
설계 1주 단축 · 구현 2팀 병행
시험 · 검수 3주는 유지
영향 사항은 즉시 서면 보고
홈페이지 공개
검수 후 ’27 상반기 지정일
공개 후 4주 안정화 (무상)
관리자 교육은 검수 전 완료
10

## Slide 11
Ⅱ
AI 에이전트 실행기반
1. 실행 구조
2. 확장 체계
3. 권한 통제 · 거버넌스
4. 모델 무종속 · 라이선스

## Slide 12
1. 실행 구조 — 계획 · 도구 선택 · 실행 · 관찰의 반복
Ⅱ. AI 에이전트 실행기반
SFR-001
질의마다 계획 → 도구 선택 → 정책 검사 → 실행 → 관찰을 목표 달성까지 반복하고, 모든 단계를 화면과 실행 기록에 남김
계획 수립
질의 · 컨텍스트 · 권한
도구 선택
권한 내 도구만
정책 검사
허용 / 차단 / 승인
실행 · 관찰
결과를 데이터로
종료 · 제시
근거 + 실행 기록
SFR-001 요구 | 구현
순차 · 병렬 실행 | 독립 조회는 병렬, 등록은 조회 후 순차
실시간 관찰 | 사용 도구 → 결과 요약 단계 카드 스트리밍
오류 처리 | 재시도 2회 · 타임아웃 · 대체 도구 · 중단 안내
기반 기능 | 요구사항
스킬 관리 · 승인 배포 | SFR-002
격리 작업공간 · 맥락 유지 | SFR-003
세션 저장 · 재개 · 다기기 | SFR-004
관리자 · 사용량 · 기록 | SFR-008
에이치나인 MOSAIC Agent 관제 · Trading AI Agent 경험을 실행 기록 · 근거 제시 구조에 그대로 적용
12

## Slide 13
2. 도구 · 업무절차 확장 — 발주기관이 직접 늘리는 구조
Ⅱ. AI 에이전트 실행기반
SIR-005, SFR-002
도구는 MCP 서버 등록, 업무 절차는 스킬 배포, 모델은 설정 변경 — 개발사 없이 다른 업무 · 부서로 확장
확장 대상 | 방법 | 소요
도구 (데이터원) | MCP 서버 등록 → 범위 · 작업 제한 | 설정 변경
업무 절차 (스킬) | 편집 → 관리자 승인 → 배포 범위 | 운영자 작업
언어모델 | 게이트웨이 엔드포인트 추가 | 설정 변경
타 사이트 | 위젯 스크립트 1줄 + 허용 도메인 | 설정 변경
개인 작성
스킬 편집기
승인
관리자 검토
배포
조직 · 전사
이력
버전 · 되돌리기
SIR-005 표준 도구 연동 (Model Context Protocol)
Linux Foundation 산하 개방형 표준 — 승인 없이 구현
학사 · 성과관리 · 성과 입력 · 홈페이지를 MCP 서버로 제공
서버별 데이터 범위 · 작업 종류 제한
서킷 브레이커 — 한 서버 장애가 전체로 번지지 않음
MCP 서버 템플릿 · 추가 절차서를 운영자 매뉴얼에 수록
13

## Slide 14
3. 실행 권한 통제 · 거버넌스 — 모델을 믿지 않는 설계
Ⅱ. AI 에이전트 실행기반
SER-001, SER-003
식별자는 세션에서 서버가 주입, 도구 실행마다 사전 정책 검사, 변경 작업은 확인 카드 승인 후에만 — 모든 실행은 기록
검증 지점 | 내용
① 정책 엔진 | 사용자 · 그룹 · 자원 · 작업 종류 사전 검사
② MCP 도구 서버 | 세션 토큰으로 주체 · 대상 재검증
③ 학내 시스템 계정 | 조회 전용 / 변경 전용 계정 분리
실행 기록 | 보존
접속 기록 (위 · 변조 방지) | 2년 이상
도구 실행 · 연계 호출 · 승인 | 2년
질의 · 응답 | 1년 (방침 따라)
입력 신뢰 경계
문서 · 연계 응답 · 첨부 = 데이터
지시성 문구 탐지 · 무력화
지시문 영역과 분리 전달
유출 방지
지시문 · 도구 목록 요청 차단
출력 유사도 검사 후 폐기
차단 건 실행 기록
권한 우회 차단
신분 · 학번 변조 무시
식별자는 세션에서만
위젯 전달 정보 불신
마스킹 · 신고
첨부 개인정보 전송 전 마스킹
부적절 응답 신고 → 검토
AI 생성 결과 상시 표기
0건
인젝션 · 우회 성공
0건
승인 누락
14

## Slide 15
4. 모델 무종속 · 라이선스 · 레퍼런스
Ⅱ. AI 에이전트 실행기반
SFR-009, PSR-004
교내 개방형 + 상용 2종 이상 모델을 설정만으로 전환 시연, 라이선스는 발주기관 명의 · 영구 · 이용자 무제한, 확대 단가 36개월 고정
2종 등록
개방형 + 상용
설정 전환
코드 수정 없음
골든셋 비교
같은 30문항
내보내기
JSON · CSV · SQL
제안 플랫폼 레퍼런스 | 규모
【레퍼런스 1 — 대학 · 공공】 | 【사용자 수】
【레퍼런스 2 — 국내 기업】 | 【사용자 수】
H9: Trading AI Agent · MOSAIC (2026) | 운영 적용
PSR-004 항목 | 제안
제품 · 버전 | 【제품명 · 버전】
형태 · 명의 | 영구 사용권 · 발주기관 명의
산정 단위 · 수량 | 【서버 단위 · ○식】 (10식 이상)
이용자 수 | 【제한 없음】
동시 세션 · 재할당 | 【제한 없음】
확대 (6,000명) | 【○원】 — 36개월 인상 없음
15

## Slide 16
Ⅲ
기술 및 기능
1. 과제 1 · 2
2. 과제 3
3. 과제 4 · 모델 전환
4. 보안
5. 데이터

## Slide 17
1. 과제 1 · 2 — 성과 통계 조회와 승인 기반 성과 등록
Ⅲ. 기술 및 기능
SFR-005, SFR-006
과제 1은 집계만 반환 · 개인 조회 2중 차단, 과제 2는 추출 → 확인 · 수정 → 값 전체 승인 → 등록 — 승인 누락 0건
과제 1 · 성과 관리 통계 (조회형)
질의 시점 대학성과관리 직접 조회 (사본 아님)
학과 · 과목 · 학기 집계, 시계열 · 학과 간 비교
개인 식별 항목 없는 도구 스키마 + 결과 검사
숫자는 도구 결과 그대로 표 렌더링 (일치 100%)
소수 인원 집계 셀 마스킹 (【5명 미만】)
조회 시점 · 출처 시스템을 응답에 표기
조회 전용 계정 · 전송 암호화 · 호출 기록
골든셋에 개인 조회 유도 질의 10문항 이상 — 매주 차단 확인
항목 추출
PDF · DOI
확인 · 수정
미확인 표시
서지 조회
출처 · 확인 불가
사전 검증
코드 · 형식
승인 · 등록
확인 카드
과제 2 요구 | 구현
본인 성과만 | 세션 식별자 ↔ 등록 대상 교원 ID 대조
부분 등록 방지 | 성과 1건 트랜잭션, 실패 시 전체 취소
첨부 = 데이터 | 첨부 본문은 지시로 해석하지 않음
필드 정확도 | 10건 중 9건 이상 (주간 측정)
17

## Slide 18
2. 과제 3 — 학생 교육과정 상담 보조 (개인별 이수 설계 자문)
Ⅲ. 기술 및 기능
SFR-007, SIR-004
이용 유형은 SSO 신분으로만 판별, 요건별 충족 · 미충족 · 확인 필요 + 근거 조항 + 사용한 이수 내역을 제시하고 졸업 판정은 단정하지 않음
이용 유형 | 판별 | 조회 범위
학생 | SSO 신분 = 학생 | 본인 (학번 서버 주입)
상담 담당자 | 지정 상담 그룹 | 결과를 전송한 학생만
규정 확인
조항 단위 색인
이수 조회
학사정보 조회 전용
요건 대조
충족 · 미충족
설계 자문
이수 경로 예시
단정 표현 0건
금지 표현 출력 검사 → 재작성
‘공식 졸업 사정 대체 아님’ 상시 표기
골든셋 단정 유도 질의로 매주 확인
근거 없으면 확인 불가
추측 금지, 담당 부서 안내
근거 점수 미달 시 자동 전환
적절성 90% 이상 목표
조회 내역 기록
일시 · 조회자 · 유형 · 대상 · 항목
2년 보존 · 관리자 내보내기
상담 결과 서식 내보내기 (담당자 수정)
18

## Slide 19
3. 과제 4 테스트 에이전트 · 모델 전환 시연
Ⅲ. 기술 및 기능
SFR-010, SFR-009
골든셋 파일을 변환 없이 넣고 실행 횟수 · 모델 · 인자를 지정하면 기대 결과와 자동 대조 → JSON · CSV로 판정 — 모델 전환도 같은 골든셋으로 비교
구성 | 내용
입력 | 골든셋 YAML/JSONL (질의 · 기대 결과 · 판정 기준)
옵션 | --set · --repeat · --task · --model · --param
판정 | 값 일치 · 근거 일치 · 확인 불가 · 승인 카드 · 금지 표현
출력 | 문항별 JSON · 요약 CSV · 기준별 합격 리포트
제공 | CLI + 실행 매뉴얼 + 소스코드 (화면 없음)
골든셋
과제별 30↑
일괄 실행
횟수 · 모델
자동 판정
10개 기준
결과 파일
JSON · CSV
시점 | 활용
구현 W6~W9 (매주) | 미달 문항 → 스프린트 보완
모델 전환 시연 | 동일 골든셋 모델별 비교
검수 W11 | 담당자 참여 최종 판정
검수 시 교내 개방형 1종 포함 2종 등록 → 관리자 화면 설정 변경만으로 전환 시연
19

## Slide 20
4. 보안 — 사업 · 에이전트 · 위젯 보안
Ⅲ. 기술 및 기능
SER-002, SER-004
그룹 상속형 최소 권한 · 실행 전 정책 검사 · 3중 검증에 더해, 전 인력 보안서약 · 시큐어코딩 전수 진단 · SRI · 허용 도메인까지
그룹 | 과제 1 | 과제 2 | 과제 3 | 과제 5
교원 | 소속 집계 | 본인 (승인) | - | 본인
학생 | - | - | 본인 | 본인
상담 담당자 | - | - | 전송 학생 | 본인
비로그인 | - | - | - | 공개만
SER-002 | 이행
보안서약 | 전 인력 [붙임 8·9호], 착수 보안 교육
시큐어코딩 | 신규 소스 100% 진단 · 조치
종료 시 | 반납 · 파기 확인서 · 계정 삭제
SER-004 위젯 보안 | 구현
토큰 저장 | HttpOnly 쿠키, 로컬 저장소 평문 금지
대화 로그 | 플랫폼에만 저장, 홈페이지 DB 미저장
무결성 | SRI 해시, 허용 도메인 외 차단
CORS · CSP | 허용 도메인 목록 기반
위젯 경유 공격 | SER-003 동일 적용 · 시험 결과 제출
100%
시큐어코딩 진단
0건
비로그인 노출
20

## Slide 21
5. 데이터 — 지식 적재 · 이력 보존 · 개방 형식 이관
Ⅲ. 기술 및 기능
DAR-001, DAR-002, DAR-003
규정을 조항 단위로 적재해 출처를 붙이고, 이력은 접속기록 2년 · 질의응답 1년 보존, 종료 시 JSON · CSV · SQL 덤프 이관 후 사본 파기
업로드
HWP · PDF · DOCX
조항 분할
장 · 절 · 조 · 항
색인
키워드 + 벡터
인용
문서명 · 조항 링크
시범 적재 (착수 2주 확정) | 과제
학생설계전공 · 부 · 복수 · 연계 · 융합전공 규정, 편입 학점 인정 | 과제 3
교원 성과 입력 기준 · 성과 관리 지침 | 과제 1 · 2
홈페이지 콘텐츠 (자동 색인) | 과제 5
이력 | 보존 | 처리
접속기록 | 2년 이상 | 해시 체인 위 · 변조 방지
질의 · 응답 | 1년 (기본) | 경과 시 자동 파기
도구 실행 · 연계 | 2년 | 조회 · 내보내기
이관 · 백업 | 기준
이관 형식 | JSON · CSV · SQL 덤프 + 절차서
백업 | 일 1회 전체 + 1시간 로그, 14세대
복구 목표 | RTO 4시간 · RPO 1시간, 복구 시연
21

## Slide 22
Ⅳ
서비스 연계 및 검증
1. 학내 시스템 연계
2. 테스트 · 검수
3. 품질 · 성능

## Slide 23
1. 학내 시스템 연계 — 조회형과 변경형을 다른 길로
Ⅳ. 서비스 연계 및 검증
SIR-001, SIR-002, SIR-003, SIR-004
학사정보 · 대학성과관리는 조회 전용, 교수 성과 입력은 승인 토큰 없이는 호출 불가한 변경형 — 모두 질의 시점 원천 직접 조회
연계 | 유형 | 방식 | 권한 검증
SSO | 인증 | SAML 2.0 / OIDC, 신분 · 소속 | 세션 발급 · 재인증
대학성과관리 | 조회형 | API · DB 양방식, 집계만 | 소속 · 권한 서버 검증
학사정보 | 조회형 | API · DB 양방식, 최소 항목 | 이용 유형 · 대상 유효성
성과 입력 | 변경형 | 사전 검증 → 트랜잭션 등록 | 본인 · 승인 토큰
규격 수령
계약 후
양방식 어댑터
API / DB
Mock 개발
합성 데이터
연동 시험
결과서
접근성 (WEB-009 연계) · 기본 채팅 (SIR-006)
키보드만으로 열기 · 입력 · 닫기
새 응답은 ARIA live로 스크린리더 안내
명도 대비 4.5:1 디자인 시스템 강제
처리 과정(계획 · 도구 · 결과) 펼쳐 보기
AI 생성 · 오류 가능성 상시 표기
23

## Slide 24
2. 테스트 · 검수 — 10개 판정 기준을 매주 측정
Ⅳ. 서비스 연계 및 검증
TER-001, TER-003, TER-004
착수 2주에 골든셋 90 + 홈페이지 70문항을 공동 구성하고, 불합격 직결 4개 기준은 구조로 차단, 나머지는 W6부터 매주 자동 측정
판정 기준 | 목표 | 달성 방안
원천값 일치 | 100% | 도구 결과 그대로 렌더링
근거 조항 실재 · 일치 | 90%↑ | 조항 색인 · 응답 전 원문 대조
권한 밖 미노출 | 100% | 식별자 주입 + 3중 검증
확인 불가 적절성 | 90%↑ | 근거 점수 미달 시 확인 불가
승인 누락 | 0건 | 승인 토큰 없이는 실행 불가
인젝션 · 우회 성공 | 0건 | 신뢰 경계 · 유출 검사
도구 호출 성공률 | 95%↑ | 스키마 검증 · 재시도
성과 필드 정확도 | 9/10↑ | 규칙 + 모델 교차 추출
골든셋 | 문항
과제 1 · 2 · 3 | 각 30↑
홈페이지 콘텐츠 (TER-004) | 50↑
페이지 컨텍스트 (TER-004) | 20↑
보안 공격 (공통) | 【60】↑
TER-002 사용자 시나리오 검증
시범 사용자(100명 범위)가 과제 1~3 직접 수행 (W10)
설문 · 피드백 → 보완 → 검증 결과서
24

## Slide 25
3. 품질 · 성능 · 사용량 관측
Ⅳ. 서비스 연계 및 검증
QUR-001, QUR-002, QUR-003
동시 100명 성능 저하 없음 · 플랫폼 월 99.0% · 홈페이지 99.5%, 전 구성원 확대 시 동시 6,000명은 수평 증설로 수용
지표 | 제안 목표
동시 사용자 | 100명 30분 지속 (혼합 시나리오)
가용률 | 플랫폼 월 99.0% · 홈페이지 99.5%
RTO · RPO | 4시간 · 1시간 (플랫폼)
위젯 영향 | 【0.2초】 이내 (기준 0.5초)
100명
AP 2대
1,000명
단과대
3,000명
AP 8대
6,000명
AP 16 · DB 4
사용량 · 비용 관측 (QUR-002) | 구현
사용량 | 사용자 · 조직별 요청 · 토큰 · 도구 호출
비용 | 상용 모델 단가 × 사용량 자동 산정
한도 | 80% 알림 · 100% 초과 제한
보고서 | 월간 자동 생성 · 엑셀
품질 관리 (QUR-001) | 방법
형상관리 | Git · 리뷰 승인 병합 · 저장소 이관
영향 이벤트 로그 | 1년 이상 보존 · 제출
피드백 반영 | 신고 → 골든셋 추가 → 재측정
25

## Slide 26
Ⅴ
홈페이지 구축 및 에이전트 이식
1. 정보구조 · 디자인
2. CMS · 서비스 · 서버
3. 사이드 패널 · 위젯

## Slide 27
1. 정보구조 · 디자인 · UX
Ⅴ. 홈페이지 구축 및 에이전트 이식
WEB-001, WEB-002
계약 2주 안에 3단계 메뉴 · 3클릭 도달 IA를 확정하고, 부산대 UI 위에 방향이 다른 메인 시안 3종과 패널까지 포함한 디자인 시스템 구축
사용자 | 주요 이용 경로
재학생 | 프로그램 → 상세 → 패널 ‘자격 확인 · 신청’
교원 | 교육과정 → 교과 검색 → 관련 규정
교직원 | 자료 · 성과 → 성과 보고 → 첨부
외부 방문자 | 주요 사업 → 사업 소개 → 소식
항목 | 계획
시안 일정 | W3 3종 → W4 선정 → 수정 2회 → W5 확정
서브 템플릿 | 8종 (정적 · 목록 · 상세 · 신청 · 검색 등)
반응형 | PC ≥1280 · 태블릿 768~1279 · 모바일 ≤767
시안 A · 에이전트 퍼스트
메인 질의창 + 추천 질문으로 탐색 시작
AI 에듀테크 선도 이미지 · 패널 이용률
시안 B · 프로그램 허브
모집 중 · 캘린더 · 마감 임박 중심
재학생 신청 경로 최단화
시안 C · 교육혁신 포털
사업 · 성과 인포그래픽 · 센터 바로가기
대외 홍보 · 성과 확산
iF Design Award(국립중앙박물관 ‘모두’) · 우수디자인전문기업 인력이 시안 직접 수행
27

## Slide 28
2. CMS · 프로그램 신청 · 교육과정 · 접근성 · 웹 서버
Ⅴ. 홈페이지 구축 및 에이전트 이식
WEB-003, WEB-005, WEB-009, WEB-012
소스 수정 없이 운영하는 비종속 CMS, 등록하면 공고 · 신청서가 생기는 프로그램 관리, KWCAG 2.2 · 이중화 웹 서버 · 검수 후 공개까지
기능 | 구현
CMS (003·004) | 메뉴 · 페이지 · 게시판 생성, 역할별 권한, 이력
신청 (005) | 신청 → 승인 → 출석 → 수료 → 설문, MCP API
교육과정 (006) | 교과 · 비교과 · 마이크로디그리, 학사 연계
검색 · 다국어 (007·008) | 첨부 본문 검색 → 패널 연결, Language Set
통계 · 콘텐츠 (010·011) | 패널 지표 포함 대시보드, 정적 10쪽
검수
’27. 2. 19. 전
공개 준비
직접 등록
공개
’27 상반기
안정화
4주 · 무상
웹 서버 (WEB-012) | 제안 사양
모델 | 【제조사 · 모델】 1U 랙
CPU · 메모리 | 【12코어】 · 64GB ECC
저장 · 전원 | SSD 960GB×2 RAID1 · 이중 전원
네트워크 | 1GbE 4포트 (본딩 + 관리)
보증 | 【3년】 · 도메인 · SSL 부산대 명의
2.2
KWCAG 전 화면
5×2
브라우저 · 버전
28

## Slide 29
3. 사이드 패널 · 임베딩 위젯 · 세션 공유 · 자동 색인
Ⅴ. 홈페이지 구축 및 에이전트 이식
SFR-012, SIR-007, SIR-008, DAR-004
지금 보는 페이지의 URL · 경로 · 제목 · 요지를 넘겨 지시어 질의에 답하고, 1회용 토큰으로 재로그인 없이 이어받으며, 게시물은 1시간 이내 색인
로그인
홈페이지 SSO
토큰 요청
서버 간 mTLS
토큰 교환
【60초】 · 1회용
로그아웃
패널 동시 종료
패널 기능 | 구현
컨텍스트 전달 | 프로그램 · 교육과정 · 게시물 · 일반 페이지별 항목
로그인 차등 | 비로그인 = 공개 근거만, 연계 도구 미호출
상태 변경 | 신청 · 취소는 확인 카드 승인 후 실행
없는 페이지 0건 | 색인된 실재 URL만 링크
위젯 · 색인 | 구현
스크립트 1줄 | 타 학내 사이트도 추가 개발 없이 적용
영향 0.5초 이내 | 비동기 · 지연 로딩, 장애 시 런처 숨김
자동 색인 | CMS 이벤트 → 목표 10분 반영
색인 제외 | 비공개 · 권한 제한 · 제외 지정
1줄
스크립트 이식
10분
색인 반영 목표
29

## Slide 30
Ⅵ
프로젝트 관리 및 지원
1. 조직 · 인력
2. 관리 · 위험
3. 교육 · 매뉴얼
4. 기술지원 · 하자보수

## Slide 31
1. 수행 조직 · 참여 인력
Ⅵ. 프로젝트 관리 및 지원
PMR-002
사업PM 아래 3개 부문 책임자 + 독립 품질 · 보안 체계, 13명 · 29.9 M/M — PM · 부문 책임자는 착수부터 검수까지 교체 없이 투입
발주기관
교육혁신본부장
에듀테크센터
검수 · 승인
총괄
사업PM 【성명】
품질 · 보안
주간보고
부문
① 실행기반
② AI 앱
③ 홈페이지
책임자 【성명】
협력
【플랫폼 공급사】
【부산 지원 협력사】
하도급 ≤50%
역할 | 등급 | M/M
사업PM | 【특급】 | 2.8
① 실행기반 (2명) | 【특급 · 고급】 | 5.1
② AI 앱 (4명) | 【특급 · 고급 · 중급】 | 10.1
③ 홈페이지 (5명) | 【특급 · 고급 · 중급】 | 10.3
품질 · 보안 | 【고급】 | 1.6
합계 | 13명 | 29.9
31

## Slide 32
2. 관리 방법론 · 위험 관리
Ⅵ. 프로젝트 관리 및 지원
PMR-001, PMR-003
수행계획서(D+14)에 7개 관리 방안, 58개 요구사항 추적표 · 주간보고 · 관문 4개로 관리하고, 고유 위험 6개는 착수 시 등록 · 즉시 서면 보고
위험 | 대응
연계 규격 · 계정 지연 | 양방식 설계 선행 · Mock 서버 개발
영향평가 대상 판정 | 가명 · 합성 데이터로 시험 · 검수
플랫폼 서버 지연 | 당사 서버 사전 구성 → 1일 이관
원고 · 시안 지연 | 원고 템플릿 W2 · 수정 2회 일정 고정
TER-003 미달 | W6부터 주간 자동 측정 · 담당 지정
보고 · 관리 | 주기
주간보고 (진척 · 이슈 · 위험) | 매주
단계 검토회의 (관문 판정) | 4회
영향 사항 서면 보고 | 발생 즉시
형상 · 영향 이벤트 로그 | 1년 보존
AI 앱 · 연계 모듈 · 테스트 에이전트 소스와 저장소 일체 이관 — 발주기관 환경 재빌드로 인수 확인
32

## Slide 33
3. 매뉴얼 · 교육 — 직접 만들고 운영하는 역량 이전
Ⅵ. 프로젝트 관리 및 지원
PSR-001, WEB-013
온사이트 2회차 · 16시간 · 회차당 30명 · 1인 1실습 + 별도 CMS 관리자 교육 2회, 매뉴얼 6종 원본 제공, 종료 후 6개월 온라인 질의 대응
교육 | 내용 | 시기
1회차 8h | 동작 원리 · 도구(MCP) · 스킬 실습 | W12
2회차 8h | 에이전트 구성 · 권한 정책 · 실행 기록 | W12
CMS 2회 (2h+) | 메뉴 · 게시판 · 프로그램 · 통계 | W11
사용자 안내 | 매뉴얼 · 패널 도움말 | W9
16h
2회차 온사이트
30명↑
회차당 · 1인 1실습
매뉴얼 | 핵심 내용
운영자 | 권한 · 기록 · 지식 갱신 · 스킬 · MCP 추가
사용자 | 서비스 이용 방법
테스트 에이전트 | CLI 옵션 · 골든셋 작성 · 결과 해석
CMS · 콘텐츠 · 인프라 | 화면 캡처 포함, 백업 · 인증서
이해도 확인
실습 과제 + 평가
교육결과보고서
1인 1실습 환경
6개월 질의
온라인 창구
2영업일 이내 답변
교육자료 전자문서
33

## Slide 34
4. 기술지원 · 온사이트 · 하자보수 · 유지관리
Ⅵ. 프로젝트 관리 및 지원
PSR-002, PSR-003
부산 지원 조직이 1등급 장애 【2시간】 이내 현장 도착, 인도일부터 1년 무상 하자보수(TER-003 정확성 미달 포함), 유지관리 요율 연 【○%】
교육혁신본부 업무를 안전하게 끝까지 처리하는 에이전트 — 에이치나인이 기반부터 함께 만듭니다
등급 | 응답 | 복구 | 현장 도착
1등급 (긴급) | 30분 | 4시간 | 【2시간】 이내
2등급 (중요) | 1시간 | 8시간 | 【4시간】 이내
3등급 (일반) | 4시간 | 2영업일 | 필요 시
지원 조직 | 소재 · 인원
본사 원격 | 서울 성동구 · 【4명】
부산 현장 | 【부산 소재 협력사】 · 【2명】 (입증 자료)
HW 제조사 | 【부산 서비스센터】 NBD
구분 | 범위
하자보수 (무상 1년) | 비정상 동작 · 미충족 · TER-003 미달
유지관리 (유상) | 기능 추가 · 환경 변화 — 연 【○%】
공개 안정화 | 공개 후 4주 무상
현장 인력 지식 | 구축 참여 · 교육 · 문서 인계
1년
무상 하자보수
【2h】
1등급 현장 도착
34

## Slide 35
감사합니다
교육혁신본부 AX를 업무 완결형 에이전트로 — 주식회사 에이치나인