## Slide 1
정성제안서
연구행정 데이터 기반
AI 플랫폼 구축
사업PM 【성명】
제출기관: (주)에이치나인
발주기관: 한국생명공학연구원

## Slide 2
CONTENTS
제안개요
Ⅰ
제안업체 일반
Ⅱ
사업수행 방안
Ⅲ
사업관리 방안
Ⅳ
서식
Ⅴ

## Slide 3
제안개요
  Ⅰ.
제안 목적 및 배경
사업 범위 및 전제조건
목표 시스템
제안의 특징 및 장점

## Slide 4
1. 제안 목적 및 배경
Ⅰ. 제안개요
  1.1.1 연구행정 AI 전환의 필요성
  1.1 추진배경 및 제안 목적
(연구 몰입 환경) 규정·지침·매뉴얼과 MIS 데이터를 폐쇄망 안에서 AI가 즉시 찾아 답하고, 구매 이상징후를 먼저 알려 연구자의 행정 부담을 줄이는 것이 본 사업의 목적임
구분 | 현황 및 문제점 | 본 사업으로 달라지는 점
연구지원 | 외부 학술 정보와 내부 연구 자료를 연구자가 개별 검색 | 학술 DB 연동 최신 연구 추천·요약, 내부 DB 기반 전문 질의응답
일반행정 | 연구개발혁신법·연구원 규정·매뉴얼을 찾아 해석하는 데 시간 소요 | 조항 단위 근거와 함께 답하는 RAG 질의응답
내부 통제 | 룰 기반 점검으로 반복·분할구매, 업체 편중 등 비정형 이상징후 탐지 한계 | 구매 이력 기반 이상거래 탐지·알림 + 생성형 AI 구매 도우미
보안 | 외부 AI 사용 시 국가 핵심 기술·연구 데이터 유출 우려 | 폐쇄망 온프레미스 LLM, 적재 전 개인정보 비식별화
제안 목적
① 연구·행정 효율 극대화
연구행정 업무 안내 서비스
연구자·행정 담당자 시간 확보
② 보안 내재화 AI 거버넌스
폐쇄망 온프레미스 인프라
데이터 외부 유출 원천 차단
③ 연구행정 모니터링
구매 이상거래 선제 탐지
사고 미연 방지·내부 통제 강화

## Slide 5
2. 사업 범위 및 전제조건
Ⅰ. 제안개요
  2.1.1 사업 범위 및 제안 전제조건
  2.1 사업 범위
(4개월 내 완성) 계약일부터 2026년 12월 31일까지 생성형 AI 플랫폼 · 연구행정 RAG · 구매 이상거래 탐지 · 보안 체계를 구축하고 10영업일 이상 시범운영으로 검증함
영역 | 범위 | 관련 요구사항
AI 인프라 | Docker 컨테이너 환경, 부하 분산·자동 복구, LLM 서빙(vLLM 등), 20B 이상 한국어 LLM | ECR-001, SFR-001
지식베이스 | MIS·업무포털 데이터 동기화, 청킹·임베딩 자동화, Vector DB, 피드백 학습 | SFR-002, DAR-001~003
연구행정 RAG | 연구개발혁신법·연구원 규정·매뉴얼·공지 질의응답, 조항 근거·멀티턴 | SFR-003, PER-003
구매 이상거래 | 반복·분할구매, 업체 편중, 지속거래, 단가·주기 이상 탐지, 구매 도우미 | SFR-004
보안·권한 | MIS 인사 연동 SSO·RBAC, 개인정보 마스킹, 감사 로그 | SFR-005, COR-003
검증·안정화 | 단위·통합 시험, UAT, 10영업일 시범운영, 교육·기술이전 | TER-001, PSR-001~003
제안 전제조건
(GPU 인프라) GPU 서버는 연구원이 확보하며, 본 사업은 운영 서버 SW 환경 구축과 기술지원을 수행함 — 서버 사양은 착수 시 확인 후 모델 크기·동시 처리량 확정
(데이터 제공) MIS·PMS·업무포털 연계 계정·DB View·문서 원본은 연구원이 제공하고, 연계 방식은 착수 2주 내 협의 확정
(하도급 없음) 본 사업 전 범위를 에이치나인이 직접 수행함

## Slide 6
3. 목표 시스템
Ⅰ. 제안개요
  3.1.1 연구행정 AI 플랫폼 목표 아키텍처
  3.1 목표 시스템 구성
(폐쇄망 · 모듈화) 데이터 · 지식 · 모델 · 서비스 · 채널을 계층별 독립 모듈로 구성하여 모델 교체나 기능 추가가 다른 모듈에 영향을 주지 않게 함
채널
AI 챗봇 (업무포털 내장)
관리자 운영 도구
구매 모니터링 대시보드
SSO · RBAC
서비스
연구행정 RAG 질의응답
연구지원 (학술 추천·요약)
구매 이상거래 탐지
구매 도우미
태스크별 서비스
모델
LLM 서빙 (vLLM)
임베딩 · Reranker
모델 게이트웨이 (OpenAI 호환)
멀티 모델 · 교체
지식
Vector DB
문서 구조화 (Markdown·JSON)
메타데이터 · 버전
현행화 관리
데이터
MIS (인사·구매)
PMS · 업무포털
규정·매뉴얼 문서
외부 학술 DB
자동 파이프라인
(단계별 목표) 1단계 지식베이스·데이터 연동 체계 → 2단계 RAG·구매 이상거래 등 업무 지원 서비스 순으로 구축함
(폐쇄망 운영) 모든 구성요소를 연구원 내부망에 설치하고 외부 인터넷 연결 없이 구동하며, 외부 학술 DB는 승인된 연계 구간으로만 수집함

## Slide 7
4. 제안의 특징 및 장점
Ⅰ. 제안개요
  4.1.1 에이치나인 제안의 4가지 차별점
  4.1 특징 및 장점
(근거 · 탐지 · 보안 · 사용성) 근거 조항을 보여주는 RAG, LLM이 설명하는 이상거래 탐지, 폐쇄망 보안, UX 전문기업의 사용성으로 짧은 기간에 현업이 쓰는 시스템을 만듦
① 조항 단위 근거 제시 RAG
법령·규정을 조·항·호 구조로 청킹
답변마다 근거 조항·원문 링크 표시
근거 없으면 '확인 불가' 응답
② 설명하는 이상거래 탐지
통계·룰 탐지 + LLM 사유 설명
담당자가 바로 이해하는 알림
자연어 구매 도우미
③ 폐쇄망 보안 내재화
온프레미스 LLM·영구 라이선스
적재 전 개인정보 가명·마스킹
인사 연동 권한 자동 회수
④ 현업 중심 사용성
UX 전문기업의 업무 흐름 분석
업무포털 내장 챗봇
UAT·설문 결과 즉시 반영
< 유사 수행 경험의 적용 >
수행 경험 | 본 사업 적용
Trading AI Agent (근거 위치 제시형 응답) | 연구행정 RAG의 근거 조항·원문 위치 표시
MES AI Agent 'MOSAIC' (이상 탐지·Judge 품질 평가) | 구매 이상거래 탐지, 답변 정확도 자동 평가
국립중앙박물관 '모두' 공공 플랫폼 구축·운영 | 공공기관 보안·웹 접근성 기준 준수

## Slide 8
제안업체 일반
  Ⅱ.
일반현황
재무상황
조직 및 인원
주요 사업내용

## Slide 9
1. 일반현황
Ⅱ. 제안업체 일반
  1.1.1 회사 개요
  1.1 일반현황 및 연혁
(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010년 설립 이후 UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·AI 구축·운영까지 수행해 온 S/W개발 및 디자인 전문기업임
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
일반현황
구분 | 내용
회사명 | 주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자 | 최우식
사업분야 | S/W개발 및 공급, 전문/종합 디자인
주소 | 서울 성동구 뚝섬로1길 25, 1001호 ~ 1005호
연락처 | TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
회사설립년도 | 2010년 04월
해당부문 사업기간 | 2010년 04월 ~ 2026년 08월 (16년 5개월)
입찰자격 | 소프트웨어사업자(1468), 직접생산확인(정보시스템개발서비스 8111159901), 중소기업확인서
인증 | 벤처기업 인증 (2014)

## Slide 10
1. 일반현황
Ⅱ. 제안업체 일반
  1.1.2 주요 연혁 및 수상
  1.1 일반현황 및 연혁
(검증된 서비스 품질) iF · Good Design · ICT AWARD KOREA 등 국내외 수상과 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업 선정으로 서비스 품질을 입증함
연도 | 주요 연혁
2010 | ㆍ㈜에이치나인 설립
2011 | ㆍ창업진흥원 혁신적 기업가상 수상
2012 | ㆍ한국 광고 대상 미디어 부문 은상 수상 ㆍ칸느 광고제 미디어 부문 동상 수상
2013 | ㆍiF Design Communication 골드 수상 ㆍKorea Design Award 올해의 디자인 프로젝트 수상
2015 | ㆍ한국디자인진흥원 우수디자인(GD) 서비스/경험디자인 부문 수상
2016 | ㆍ스마트 앱 어워드 KT 고객센터 커뮤니케이션 분야 최우수상 ㆍiF Design Communication 부문 수상 ㆍK-DESIGN AWARD "Everything Moments" 수상
2017 | ㆍGood Design 코레일톡 플러스 모바일 앱 수상
2018 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 선정
2019 | ㆍ중소벤처기업부 사내벤처육성기업 선정
2020 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 ㆍKIDP 한국디자인진흥원 "우수 디자인 전문 회사 선도 부문" 선정 ㆍiF Design Communication 부문 "모스랜드 헌터스" 수상
2021 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 디자인(GD) 선정 ㆍi-AWARDS WEB AWARD KOREA (쇼핑몰 부문 통합대상)
2022 | ㆍHCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR카메라 Owao)
2023 | ㆍiF Design Award Website 부문 수상 (국립중앙박물관 교육플랫폼 '모두') ㆍ서울시 청소년 문제해결 프로젝트 디자인 가치상 (DMI 미국 디자인경영연구소) ㆍ한국무역협회 1백만불 수출의 탑 수상
2024 | ㆍiF Design Award Communication 부문 수상 ㆍICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신 분야 GOLD PRIZE ㆍ한국디자인진흥원 2024 우수디자인전문기업 선정
2025 | ㆍDesign Award 2025 Service 부문 수상 (Daishin Securities MTS)

## Slide 11
2. 재무상황
Ⅱ. 제안업체 일반
  2.1.1 자본금 및 매출액 (최근 3년)
  2.1 재무상황
(안정적 재무 기반) 최근 3년 매출 95억 ~ 111억 원을 유지하고, 부채비율을 104.7%에서 71.8%로 낮춰 재무 건전성을 높임
자본금 및 매출액 (단위: 원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000
매출액 (임대료수입) | - | - | 38,800,000
매출액 (용역매출) | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,077,940,671
매출액 합계 | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,116,740,671
주요 재무 지표 (단위: 백만원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
매출액 | 9,885 | 9,460 | 11,116
매출원가 | - | - | -
매출총이익 | 9,885 | 9,460 | 11,116
경상이익 | 602 | 918 | 650
당기순이익 | 559 | 893 | 625
자산총계 | 13,127 | 12,458 | 12,288
부채총계 | 6,714 | 5,352 | 5,136
자본총계 | 6,412 | 7,105 | 7,152
부채비율 | 104.7% | 75.3% | 71.8%
유동비율 | 102.4% | 157.9% | 149.7%
매출액순이익률 | 5.6% | 9.4% | 5.6%
※ 공인회계사 확인 재무제표 별도 첨부 (부채·유동비율, 매출액순이익률은 표준 산식 적용)
※ 기업신용평가등급: BBB0 【신용평가기관·평가일·유효기간 확인】

## Slide 12
3. 조직 및 인원
Ⅱ. 제안업체 일반
  3.1.1 조직 구성 및 기술인력
  3.1 조직 및 인력 현황
(전문 인력 기반) 2026년 7월 기준 임직원 129명, 6개 실·22개 팀으로 구성되어 있으며 특급 기술자 22명을 보유하여 기획·디자인·개발·품질을 자체 수행함
조직도
경영
CEO
CFO: 경영기획팀
기획·디자인
UX실
비주얼실
인터렉션실
사용자 리서치·UI·인터랙션
개발
서비스개발실
DT개발실
신사업개발실
플랫폼·데이터·AI 개발
관리·품질
PMO그룹
품질관리팀(CTO)
사업관리·품질보증
기술등급별 인력 구성
등급 | 인원 | 비율 | 본 사업 활용
특급 | 22명 | 18.8% | PM·AI 아키텍트·데이터 설계
고급 | 16명 | 13.7% | RAG·이상탐지 개발, UX 설계, 보안·품질
중급 | 19명 | 16.2% | 기능 개발·퍼블리싱
초급 | 60명 | 51.3% | 개발 지원·시험
합계 | 117명 | 100% | 기술인력 기준 (전체 임직원 129명)

## Slide 13
4. 주요 사업내용
Ⅱ. 제안업체 일반
  4.1.1 사업 분야 및 주요 수행실적
  4.1 주요 사업 및 수행실적
(대규모 플랫폼 수행 역량) UX·S/W개발·AI·데이터·운영 분야에서 연 10억 원 이상 규모의 플랫폼 구축·운영을 수행하여 단기 복합 사업을 감당할 역량을 갖춤
UX 컨설팅
서비스 기획·리서치
UI/UX 디자인
플랫폼 개발
웹·모바일·포털
운영 고도화
AI · DT
AI Agent·RAG
제조 DT·데이터
운영
사이트 운영
유지보수
사업명 | 사업기간 | 계약금액(원) | 발주처
Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 | 2026.04 ~ 2026.06 | 129,385,380 | 에스케이㈜
SKHy '26년 표준 아키텍처 구축 Ph3 | 2026.07 ~ 2026.12 | 1,107,180,000 | 에스케이㈜
26년 Cello Square 플랫폼 UX기획 및 디자인 | 2026.01 ~ 2026.12 | 928,320,000 | 삼성에스디에스㈜
LG LIFE 및 그룹 홈페이지 사이트 운영 | 2026.01 ~ 2026.12 | 661,298,000 | ㈜엘지씨엔에스
중진공 전용 플랫폼 CX 기획 | 2025.10 ~ 2026.01 | 180,000,000 | 삼성에스디에스㈜
SKHy '25년 표준 아키텍처 구축 Ph2 (차세대)(DT) | 2025.08 ~ 2025.12 | 1,999,758,400 | 에스케이㈜
25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 | 2025.07 ~ 2025.12 | 86,200,000 | 국립중앙박물관
CELLO SQUARE 5.0 운영고도화 CX | 2025.01 ~ 2025.12 | 1,235,530,000 | 삼성에스디에스㈜
2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 | 2024.07 ~ 2025.01 | 100,000,000 | 국립중앙박물관
2024년 CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축 | 2024.04 ~ 2024.12 | 1,444,700,000 | 삼성에스디에스㈜

## Slide 14
4. 주요 사업내용
Ⅱ. 제안업체 일반
  4.2.1 근거 제시형 AI Agent · 이상 탐지 Agent
  4.2 본 사업 관련 수행사례
(본 사업과 같은 기술) 근거 위치를 함께 제시하는 Trading AI Agent와 이상 징후를 탐지·설명하는 MES AI Agent 'MOSAIC' 경험을 RAG·구매 이상거래 탐지에 그대로 적용함
Trading AI Agent 개발 (SK가스, 2026)
(근거 기반 응답) 자연어 질의에 근거 데이터의 정확한 위치를 함께 제시하는 추적 가능한 Agent 응답 체계 구현
(이상탐지) 시황 데이터 통계적 이상탐지 자동화와 일일 리포트 자동 생성
(본 사업 적용) SFR-003 근거 조항·원문 링크 표시, SFR-004 통계 기반 이상거래 탐지
SK하이닉스 MES AI Agent 'MOSAIC' (2026)
(이상 탐지·원인 분석) MES 운영 로그와 시스템 상태를 실시간 분석해 이상 징후를 탐지하고 원인 후보를 설명
(품질 평가) Judge Agent가 정확성·관련성·근거 충실도·응답 지연 기준으로 결과를 자동 평가
(본 사업 적용) PER-003 답변 정확도 자동 평가, SFR-004 이상거래 사유 설명
근거 제시
조항·원문 위치 (SFR-003)
이상 탐지
통계·룰 + LLM 설명 (SFR-004)
품질 평가
정답률·근거 충실도 (PER-003)

## Slide 15
사업수행 방안
  Ⅲ.
기능요구사항
시스템 기능개선 방안
제약사항

## Slide 16
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.1.1 컨테이너 기반 운영 서버 SW 환경
  1.1 AI 인프라 및 운영 환경
(멈추지 않는 AI 서비스) GPU 서버 위에 Docker 컨테이너 오케스트레이션을 구성하고 부하 분산 · 자동 복구 · LLM 전용 서빙 엔진으로 안정적인 추론 환경을 만듦
ECR-001
서비스
챗봇·포털 API
RAG 서비스
이상거래 배치
관리자 도구
컨테이너별 독립 배포
서빙
vLLM (LLM 추론)
임베딩 서버
Reranker
OpenAI 호환 API
오케스트레이션
Docker 컨테이너
부하 분산 (L7)
헬스체크·자동 재기동
Auto-healing
인프라
GPU 서버 (연구원 확보)
스토리지·백업
모니터링 (GPU·지연)
폐쇄망
항목 | 구현 방안
컨테이너 환경 | Docker 기반 서비스별 컨테이너 분리, 설정·이미지 버전 관리 (폐쇄망 내부 레지스트리)
부하 분산 | API 게이트웨이에서 요청 분산, LLM 요청 대기열 관리로 GPU 과부하 방지
자동 복구 | 헬스체크 실패 시 컨테이너 자동 재기동, 장애 알림
서빙 엔진 | vLLM 연속 배칭·KV 캐시로 추론 가속, 소형 모델·임베딩은 경량 엔진 병행
산출물 | 시스템 아키텍처 설계서

## Slide 17
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.1.2 폐쇄망 LLM 도입 및 멀티 모델 운영
  1.1 AI 인프라 및 운영 환경
(교체 가능한 LLM) 20B 이상 한국어 특화 · 128K 컨텍스트 모델을 영구 라이선스로 폐쇄망에 탑재하고, 모델 게이트웨이로 구조 변경 없이 모델을 추가·교체함
SFR-001
< LLM 선정 기준 (후보는 착수 후 연구원 데이터로 비교 평가해 확정) >
기준 | 요구 | 검증 방법
규모·언어 | 20B 이상, 한국어 특화 | 연구원 규정 테스트셋 정답률 비교
컨텍스트 | 128K 이상 | 장문 규정·다중 문서 질의 정확도
라이선스 | 온프레미스 영구 사용, 상업 이용 가능 | 라이선스 조항 검토서 제출
성능 | 첫 토큰 3초 · 전체 10초 이내 | GPU 사양 기준 부하 시험
후보 모델 | 【EXAONE · Qwen 계열 등 오픈 가중치 모델】 | 착수 1개월 내 벤치마크 후 확정
모듈화
LLM 연동 · UI · 데이터 처리 모듈 분리
모듈별 독립 배포·시험
부분 업데이트
모델 게이트웨이
OpenAI 호환 API로 모델 통합
서비스는 모델명만 지정
구조 변경 없는 교체
운영 도구
LLM 관리 프로그램
추론 API 서버 · 모니터링 도구
관리자 직접 운영
업그레이드
신규 모델 벤치마크 → 승인 → 전환
학습 내용(지식) 갱신 절차
연구원 협의 확정

## Slide 18
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.2.1 전주기 데이터 자동화 파이프라인
  1.2 지식베이스 및 데이터 파이프라인
(사람 손 없이 최신 지식) MIS · 업무포털 데이터와 규정 문서를 수집 → 정제 → 구조화 → 청킹 → 임베딩까지 자동 처리하고, 실패 건은 자동 재시도·모니터링함
SFR-002, DAR-002
수집
MIS·포털 동기화 (실시간/정기)
정제
중복 제거·개인정보 마스킹
구조화
표·서식 → Markdown·JSON
청킹
문서 유형별 전략
임베딩
Vector DB 적재
기능 | 구현 방안
동기화 | MIS·업무포털 DB View/API 연계, 변경분 증분 동기화, 문서는 등록·개정 시 자동 수집
복잡 레이아웃 구조화 | 표·다단·서식 문서를 레이아웃 분석 후 Markdown·JSON으로 변환하여 맥락 보존
오류 처리 | 단계별 실패 자동 재시도, 재시도 초과 건 관리자 알림·수동 재처리
동기화 모니터링 | 관리자 화면에서 소스별 처리 건수·실패·지연 실시간 확인
DB 변경 관리 | 스키마 신규·변경은 사업 담당자 사전 서면 승인, 변경 이력 기록 (DAR-002)

## Slide 19
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.2.2 지능형 검색 · 출처 관리 · 피드백 학습 체계
  1.2 지식베이스 및 데이터 파이프라인
(쓸수록 정확해지는 검색) Multi-Query · Rerank 정밀 검색으로 근거를 찾고, 사용자 '좋아요/싫어요' 피드백으로 검색 순위와 학습 데이터셋을 계속 개선함
SFR-002
질의 확장
Multi-Query: 질문을 여러 표현으로 확장
법령 용어·약어 사전 적용
누락 감소
하이브리드 검색
키워드(BM25) + 벡터 검색
권한 범위 필터
후보 문서
재순위화
Cross-encoder Reranker
관련성 임계 미만 제외
근거 Top-k
출처 관리
문서·조항·버전·효력일 메타데이터
원문 링크 생성
출처 표시
피드백 기반 학습 체계
단계 | 내용
수집 | 답변별 좋아요/싫어요·오답 신고·사유 입력, 질의·근거·답변 이력 저장
분석 | 통합 대시보드에서 만족도 추이·오답 유형·저평가 문서 분석
반영 | 피드백 점수를 검색 랭킹 가중치에 반영, 오답 신고 건은 관리자 검토 후 지식 보정
학습 데이터 | 검증된 질의-답변 쌍을 미세 조정(Fine-tuning)용 데이터셋으로 생성·관리
현행화 | 규정 개정·문서 갱신 시 재색인, 효력 종료 문서 검색 제외

## Slide 20
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.2.3 문서 유형별 청킹 최적화
  1.2 지식베이스 및 데이터 파이프라인
(문맥이 끊기지 않는 분할) 규정 · 보고서 · 매뉴얼의 구조를 따라 나누고 중첩 구간과 메타데이터를 붙여, 조항 하나를 물어도 상위 맥락까지 함께 검색되게 함
DAR-003
문서 유형 | 청킹 기준 | 메타데이터
법령·규정 | 조·항·호 단위, 상위 장·조 제목 상속 | 법령명·조항 번호·시행일·개정 이력
보고서 | 서론·본론·결론 논리 단위, 의미 경계 분할 | 문서명·작성 부서·작성일
업무 매뉴얼 | 단계별 절차 단위, 절차 목록은 분할하지 않음 | 업무명·담당 부서·버전
공지사항 | 게시물 단위, 첨부파일 별도 청크 | 게시일·게시 부서·유효기간
표 | 표 단위 보존 + 행 요약 청크 | 표 제목·열 이름
문장 단위 분할
글자 수 기준 분할 지양
문장 경계 유지
문맥 단절 방지
의미 기반 분할
인접 문장 임베딩 유사도 기준 경계 결정
주제 단위 청크
중첩 최적화
문서 유형별 Overlap 구간 실험
테스트셋 정답률로 결정
최적 Overlap
메타데이터 매핑
원문 속성·장절 위치·핵심 키워드
정밀 필터·출처

## Slide 21
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.3.1 법령 · 규정 RAG 기반 질의응답 서비스
  1.3 연구행정 RAG 질의응답
(조항으로 답하는 AI) 연구개발혁신법 전문과 연구원 전체 규정 · 매뉴얼을 조항 단위로 색인하고, 답변마다 근거 조항과 원문 링크를 함께 보여줌
SFR-003
< 태스크별 특화 서비스 (관리자가 서비스별 지식 범위·프롬프트 관리) >
서비스 | 지식 범위 | 특화 기능
법령 | 연구개발혁신법·시행령·유권해석 | 조항별·주제별 검색, 유권해석 자동 추출
내부 규정 | 연구원 전체 규정·지침 | 조문 근거·시행일 표시, 개정 전후 비교
업무 매뉴얼 | 구매·검수 등 업무 매뉴얼 | 절차 단계 안내, 담당 부서 안내
공지사항 | 업무포털 공지 | 유효기간 내 공지만 답변
연구지원 | 외부 학술 DB·내부 연구 DB | 최신 연구 추천·요약
질의 분석
의도·법령 용어 분석
조항 검색
조·항 단위 정밀 검색
답변 생성
근거 기반 생성
근거 표시
조항·단락 하이라이트, 원문 링크
(멀티턴) 이전 대화 맥락을 유지하여 "그럼 예외는?" 같은 후속 질문에 연속 응답함
(현행화) 법령 개정 시 해당 조항만 재색인하고 구 조항은 이력으로 보관하는 현행화 관리 기능 제공

## Slide 22
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.3.2 답변 정확도 90% 및 환각 방지 체계
  1.3 연구행정 RAG 질의응답
(측정해서 보장) 연구원 규정 기반 표준 테스트셋으로 정답률 90% 이상을 검증하고, 근거 강제 · 자기 검증 · 오답 피드백으로 환각을 억제함
PER-003
< 품질 지표 및 목표 >
지표 | 측정 방법 | 목표
정답률 | 표준 테스트셋 질의, 정답 대비 자동·수동 판정 | 90% 이상
Faithfulness | RAGAS — 답변이 근거 문서에 기반한 비율 | 【95%】 이상
Context Precision | RAGAS — 검색 근거의 관련성 | 【90%】 이상
출처 정확도 | 표시 조항·단락이 실제 근거와 일치 | 【95%】 이상
근거 강제
근거 문헌 기반으로만 답변 생성
근거 없으면 '확인할 수 없음'
환각 차단
자기 검증
생성 후 근거 대조 (Faithfulness 점수)
미달 시 재생성
검증된 답변
정기 측정
테스트셋 정기 평가
품질 측정 결과 보고
추이 관리
오답 보정
오답·환각 사례 즉시 분석
프롬프트 수정·데이터 보정
정답률 상승
※ 표준 테스트셋은 착수 후 지식정보실·현업과 함께 【 】문항으로 구성하고 정답을 확정함

## Slide 23
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.4.1 생성형 AI 기반 구매 이상거래 탐지
  1.4 구매 이상거래 탐지
(먼저 알리고 이유를 설명) 구매 이력에서 반복 · 분할구매, 업체 편중, 지속거래, 단가 · 주기 이상을 탐지하고, LLM이 탐지 사유를 담당자가 이해하기 쉽게 설명함
SFR-004
< 탐지 유형 및 기준 (임계값은 과거 구매 이력 분석 후 연구원과 확정) >
유형 | 탐지 기준 | 알림
반복구매 | 동일 품목·업체 단기간 반복 구매 횟수 기준 초과 | 담당자·감사 담당
분할구매 | 수의계약 한도 회피 의심 — 근접 일자 동일 품목 분할 합계가 한도 초과 | 즉시 알림
업체 편중 | 업체별·물품별 구매 집중도 상위 비율 초과 | 월간 리포트
지속거래 | 동일 연구자-업체 간 장기 지속 거래 | 주기 알림
단가 이상 | 동일 품목 과거 단가 분포 대비 이탈 | 즉시 알림
주기 이상 | 품목별 평균 구매 주기 대비 급변 | 주기 알림
데이터 수집
MIS 구매 이력·업체·품목
탐지
통계·룰 기반 점수화
AI 설명
LLM이 사유·근거 요약
알림·조치
대시보드·알림, 조치 기록
(오탐 관리) 담당자가 '정상 거래' 판정 시 사유를 기록하고 유사 건 탐지 기준에 반영하여 오탐을 줄임

## Slide 24
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.4.2 구매 모니터링 대시보드 및 생성형 AI 구매 도우미
  1.4 구매 이상거래 탐지
(한눈에 보고 물어보는 구매) 이상거래 현황을 업체별 · 물품별 대시보드로 보여주고, 구매이력 · MRO상품 · 계약업체 · 구매절차를 자연어로 묻고 답하게 함
SFR-004
이상거래 현황
유형별 탐지 건수·추이
미처리·처리 상태
편중 분석
업체별·물품별 집중도
상위 업체 거래 추이
상세 조회
탐지 사유·근거 거래 목록
조치 이력
< 생성형 AI 구매 도우미 >
질의 유형 | 예시 | 처리 방식
구매이력 | "우리 과제에서 지난달 시약 구매 내역 보여줘" | MIS 구매 데이터 조회 (본인 권한 범위)
MRO상품 | "피펫 팁 MRO 등록 상품 있어?" | MRO 상품 목록 검색
계약업체 | "이 품목 단가계약 업체 어디야?" | 계약업체 정보 조회
구매절차 | "500만원 초과 장비 구매 절차는?" | 구매 규정·매뉴얼 RAG + 근거 조항
(안전한 조회) 자연어를 사전 정의된 조회 함수로 변환하여 실행하고, 임의 SQL 생성·DB 직접 접근은 허용하지 않음

## Slide 25
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.5.1 인사 연동 SSO · RBAC 통합 보안 체계
  1.5 보안 및 권한 관리
(사람이 바뀌면 권한도 바뀐다) MIS 인사 DB 실시간 연동과 SSO로 단일 접속을 구현하고, 역할 기반 권한과 인사 변동 시 자동 회수로 지식 접근을 통제함
SFR-005
SSO 로그인
업무포털 단일 접속
인사 연동
부서·직급·역할 실시간 반영
권한 적용
RBAC 지식·기능 권한
감사
접속·질의·조회 로그
역할 | 지식베이스 조회 | 기능 권한
일반 연구자 | 법령·규정·매뉴얼·공지, 본인 과제 구매이력 | 챗봇·구매 도우미
행정 담당자 | 소관 업무 내부 자료 추가 | 부서 지식 등록 요청
구매·감사 담당 | 전체 구매 이력·이상거래 | 이상거래 대시보드·조치
시스템 관리자 | 전체 (개인정보 마스킹 적용) | 지식·모델·권한·모니터링 관리
(자동 회수) 퇴직·전보 등 인사 변동을 감지하여 권한을 즉시 회수·변경하고 변경 이력을 남김
(검색 단계 통제) 권한 밖 문서는 검색 단계에서 제외하여 답변에 포함될 수 없게 함
(감사 로그) 접속·질의·조회·권한 변경 로그를 위·변조 방지 저장하고 정기 점검함

## Slide 26
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.6.1 응답 속도 및 동시 접속 100명 성능 보장
  1.6 성능 및 데이터
(기다리지 않는 AI) 첫 토큰 평균 3초 · 전체 응답 10초 이내를 동시 100명 부하에서도 지키도록 스트리밍 · 대기열 · 캐시를 적용하고 구간별 지연을 실시간 감시함
PER-001, PER-002
요구 | 확보 방안
첫 토큰 3초 | 스트리밍 출력, 검색·재순위화 병렬 처리, 프롬프트 길이 최적화, 자주 묻는 질의 캐시
전체 10초 | 근거 Top-k 제한, 답변 길이 가이드, vLLM 연속 배칭
동시 100명 | 요청 대기열·우선순위 관리, GPU 사용률 기반 동시 처리 수 제어
자원 배분 | CPU·GPU·메모리 실시간 감시, 특정 요청 쏠림 방지
병목 감지 | 성능 저하 전조(대기열 길이·지연 증가) 시 관리자 즉시 알림, 부하 제어
관리자 성능 모니터링
구간 측정
검색·재순위·생성 구간별 지연
임계치
3초/10초 초과 감지
기록·알림
로그 기록·관리자 알림
튜닝
원인 구간 최적화
※ 동시 100명 부하 시험은 시험 단계에서 수행하고 결과를 단계별 테스트 결과서에 포함 (Ⅳ-6 참조)

## Slide 27
1. 기능요구사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  1.6.2 데이터베이스 표준화 및 데이터 관리
  1.6 성능 및 데이터
(표준을 지키는 데이터) 『공공기관의 데이터베이스 표준화 지침』과 연구원 DB 표준지침에 따라 설계하고, 모든 DB 변경은 사전 승인과 이력 관리로 통제함
DAR-001, DAR-002
항목 | 이행 방안
표준 용어·도메인 | 연구원 표준 단어·용어·도메인 사전 적용, 신규 용어는 표준화 협의 후 등록
데이터 정합성 | 연계 데이터 건수·합계 대사, 인터페이스 오류 시 재처리·알림
무결성 | 참조 무결성·필수값 검증, 연계 원천과 주기적 비교 점검
변경 승인 | 스키마 신규·변경 → 사업 담당자 사전 검토·서면 승인 → 반영
변경 이력 | 변경 요청·승인·반영 이력을 형상관리 도구로 기록, 임의 변경 금지
산출물 | 테이블 정의서, 데이터 사전, 데이터 관리 및 운영 매뉴얼

## Slide 28
2. 시스템 기능개선 방안
Ⅲ. 사업수행 방안
  2.1.1 업무포털 내장 AI 챗봇 화면 설계
  2.1 사용자 인터페이스
(익숙한 곳에서 바로) AI 챗봇을 업무포털 안에 내장하고 근거 조항 · 원문을 답변 옆에 바로 보여주어, 별도 교육 없이도 쓸 수 있는 화면을 만듦
질문 영역
서비스 선택 (법령·규정·매뉴얼·구매)
추천 질문·최근 질문
답변 영역
스트리밍 답변
근거 조항 하이라이트
좋아요/싫어요·오답 신고
근거 패널
원문 문서 미리보기
조항·단락 위치 이동
시행일·개정 이력
설계 원칙 | 적용 내용
업무 흐름 기반 | 구매·검수 담당자와 연구자 업무 흐름 관찰 후 화면 구성 (UX 리서치)
신뢰 표시 | 답변마다 근거 개수·출처·기준일 표시, 근거 없음은 명확히 안내
멀티턴 | 대화 이력 유지, 주제 전환 시 새 대화 안내
접근성·호환성 | 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2 준수, 주요 브라우저·OS 호환
사용성 검증 | 프로토타입 사용성 점검 → UAT·설문으로 개선

## Slide 29
2. 시스템 기능개선 방안
Ⅲ. 사업수행 방안
  2.2.1 지식베이스 · 모델 · 품질 관리자 도구
  2.2 관리자 운영 도구
(연구원이 직접 운영) 문서 등록 · 재색인 · 서비스별 프롬프트 · 모델 전환 · 품질 대시보드를 관리자 화면 하나로 제공하여 사업 후에도 연구원이 스스로 운영함
메뉴 | 기능
지식 관리 | 문서 등록·수정·폐기, 재색인 실행, 법령 개정 반영, 효력기간 관리
서비스 관리 | 태스크별 서비스(법령·규정·매뉴얼·공지) 지식 범위·프롬프트·추천 질문 설정
모델 관리 | 등록 모델 목록, 서비스별 모델 지정·전환, 벤치마크 결과
파이프라인 | 소스별 동기화 상태·실패·재처리
품질·피드백 | 만족도 추이, 오답 신고 처리, 테스트셋 평가 실행·결과
성능 모니터링 | 구간별 지연, 동시 접속, GPU 사용률, 임계치·알림 설정
개인정보 | 비식별화 대상 항목·예외 단어 설정 (COR-003)
권한·감사 | 역할별 권한, 감사 로그 조회

## Slide 30
2. 시스템 기능개선 방안
Ⅲ. 사업수행 방안
  2.3.1 AI 구축 방법론 및 분석 도구
  2.3 수행 방법론
(짧은 기간, 확실한 단계) 분석 → 설계 → 구현 → 시험 → 시범운영 단계마다 산출물과 검증 기준을 정하고, 정답률 테스트셋을 처음부터 기준으로 삼아 반복 개선함
단계 | 주요 활동 | 산출물
분석 | 요구사항 상세화, 업무 절차 분석(구매·검수), 데이터·문서 현황 진단, 테스트셋 구성 | 요구사항 정의서, 데이터 현황 분석서
설계 | 아키텍처·데이터 파이프라인·청킹 전략·화면·권한 설계 | 시스템 아키텍처 설계서, 화면 설계서, 테이블 정의서
구현 | 인프라·LLM 구축, RAG·이상거래·관리자 도구 개발, 주간 정답률 측정 | 소스코드, 프로그램 목록
시험 | 단위·통합 시험, 부하 시험, 보안 취약점 점검, UAT | 단계별 테스트 결과서, 취약점 점검 보고서
시범운영 | 10영업일 이상 실환경 운영, 설문·인터뷰, 보완 | 시범 운영 결과 보고서
이행 | 교육·기술이전, 운영 매뉴얼, 완료보고 | 데이터 관리 및 운영 매뉴얼, 완료보고서
< 분석 · 관리 도구 >
영역 | 도구
사업관리 | 【프로젝트 관리 도구 (Jira 등)】 — 일정·이슈·위험
형상관리 | Git (폐쇄망 내부 저장소) — 소스·산출물 버전
품질평가 | RAGAS 기반 평가 스크립트, 테스트셋 관리
부하·보안 시험 | 【부하 시험 도구】, 소스코드 보안 약점 점검 도구

## Slide 31
3. 제약사항
Ⅲ. 사업수행 방안
  3.1.1 저작권 · 웹 접근성 · 개인정보 · 개발표준 준수 방안
  3.1 제약사항 준수
(제약을 설계에 반영) 오픈소스 라이선스 검토, 웹 접근성 · 호환성, 적재 전 개인정보 가명 · 마스킹, 기술적용계획표 준수를 착수 단계부터 설계 기준으로 적용함
COR-001, COR-002, COR-003, COR-004
요구사항 | 이행 방안
저작권·지식재산권 (COR-001) | 오픈소스·모델 라이선스 목록과 이용 조건 검토서 제출, 제3자 권리 침해 시 제안사 책임, 지식재산권 공동 소유
웹 접근성 (COR-002) | 표준 기술 사용·기능 모듈화, 사용자 OS·브라우저 호환성 시험, 접근성 지침 준수
개인정보보호 (COR-003) | 적재 전 개인정보 탐지 → 가명(예: 홍○동)·마스킹(예: 010-**-**), 관리자 화면에서 탐지 항목·예외 단어 설정
개발표준 (COR-004) | 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 기술적용계획표 작성·준수, 상이 시 사유 기술 및 협의
개인정보 비식별화 흐름
탐지
성명·연락처·주민번호·주소 등
처리
가명·마스킹 (맥락 유지)
예외
관리자 예외 단어
적재
비식별 데이터만 Vector DB
※ 제약사항 미충족이 발생하면 영향 범위와 대체 방안을 즉시 보고하고 연구원 승인 후 조치함

## Slide 32
사업관리 방안
  Ⅳ.
사업수행조직
품질보증계획
사업관리계획
보안관리계획
보고 및 검토 계획
시험운영
교육훈련 및 기술이전
하자보수 및 비상대책

## Slide 33
1. 사업수행조직
Ⅳ. 사업관리 방안
  1.1.1 사업수행조직 및 업무분장
  1.1 수행 조직
(PM 직할 소수 정예) PM 아래 AI · 데이터 · 개발 · UX · 품질 담당을 두고 지식정보실 · 정보보안팀과 정기 협의하여 4개월 일정을 책임지고 수행함
PMR-001, PMR-002
연구원
지식정보실 (사업 총괄)
정보보안팀 (보안 검토)
경영기획실 (주관)
검토 · 승인
사업관리
사업총괄책임자 (PM)
품질보증 (QA)
보안관리 책임자
계약이행 책임
수행
AI·LLM
데이터·RAG
이상거래·백엔드
UX·화면
분석 · 개발 · 시험
역할 | 성명 | 등급 | 담당 업무
PM |  |  | 사업 총괄, 일정·위험·품질 관리, 연구원 협의, 제안 발표
AI·LLM |  |  | LLM 도입·서빙, 모델 게이트웨이, 컨테이너 환경
데이터·RAG |  |  | 파이프라인, 청킹·검색, 정확도 평가
이상거래·백엔드 |  |  | 구매 이상거래 탐지, MIS·SSO 연동, 관리자 도구
UX·화면 |  |  | 챗봇·대시보드 화면 설계, 사용성·접근성
품질(QA) |  |  | 품질보증, 시험, 산출물 검토
※ 투입인력 교체 시 동급 이상 인력, 15일 이상 인수인계, 연구원 승인 / 비상연락망 구축·수시 갱신 / 하도급 없음

## Slide 34
2. 품질보증계획
Ⅳ. 사업관리 방안
  2.1.1 품질보증 조직 · 활동 · 형상관리
  2.1 품질보증
(독립 품질 검토) 수행 조직과 분리된 품질보증 담당이 단계별 산출물 · 정답률 · 결함을 점검하고, 소스와 산출물을 형상관리 시스템으로 버전 관리함
QUR-001, QUR-002
< 품질관리 활동 계획 >
항목 | 내용
품질 목표 | 정답률 90% 이상, 응답 3초/10초, 중대 결함 0건, 산출물 적기 제출
조직·책임 | 품질보증 담당(QA) — PM과 독립 보고, 품질관리팀(CTO) 지원
검토 도구 | 산출물 체크리스트, RAGAS 평가 스크립트, 소스 보안 약점 점검 도구
활동·시기 | 단계 종료 시 산출물 검토, 주간 정답률 측정, 시험 결함 추적·재시험
서비스·데이터 신뢰성 | 장애 대비 자동 복구·백업, 데이터 정합성 대사, 변경 승인 관리
표준 문서 | 하자보수 표준처리절차, 장애 처리 절차, 배포 절차서 제작·관리
< 형상관리 >
대상 | 방법
소스코드 | 폐쇄망 Git 저장소, 브랜치 전략, 변경 요청-검토-병합 이력
산출물 | 문서 버전 번호·변경 이력, 승인본 기준선 관리
배포 | 버전별 배포 기록, 문제 시 이전 버전 복원으로 연속성 확보
※ 품질보증역량: 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 【보유 인증 확인】

## Slide 35
3. 사업관리계획
Ⅳ. 사업관리 방안
  3.1.1 4개월 세부 추진 일정 및 중간 목표
  3.1 추진 일정
(12월 31일 완료) 1개월 차에 인프라와 지식베이스 기반을 완성하고, 3개월 차 중반 통합 시험 · 10영업일 시범운영을 거쳐 12월 중 안정화와 완료보고를 마침
PMR-003, PMR-007
구분 | 세부 활동 | M (9월) | M+1 (10월) | M+2 (11월) | M+3 (12월)
LLM·RAG 운영 시스템 | 분석 (요구사항·시스템) | ■ |  |  | 
 | 시스템 구축 (컨테이너·LLM·파이프라인) | ■ | ■ |  | 
행정·연구 지원 서비스 | 분석 (업무 절차·데이터) | ■ |  |  | 
 | 설계 | ■ | ■ |  | 
 | 구현 (RAG·이상거래·관리자 도구) |  | ■ | ■ | 
 | 단위/통합 시험 및 UAT |  |  | ■ | 
시범운영·안정화 | 시범운영 (10영업일 이상) |  |  | ■ | ■
 | 안정화 지원·교육·완료보고 |  |  |  | ■
< 중간 목표 (마일스톤) >
시점 | 목표 | 확인 방법
착수 +10일 | 사업수행계획서·요구사항 정의서 확정 | 착수보고회
M 말 | LLM 서빙·지식베이스 1차 구축, 테스트셋 확정 | 1차 정답률 측정 보고
M+2 중순 | 전 기능 구현·통합 시험 완료, 정답률 90% | 중간보고회·테스트 결과서
M+3 말 | 시범운영·보완 완료, 교육·이행 | 완료보고회·검수

## Slide 36
3. 사업관리계획
Ⅳ. 사업관리 방안
  3.2.1 위험관리 · 산출물 관리 · 자원관리
  3.2 위험 · 산출물 · 문서 관리
(4개월의 위험을 먼저) 데이터 제공 지연 · GPU 성능 · 정답률 미달 등 사업 고유 위험 5건을 착수 시 식별하고, 산출물 계획과 개발환경을 첫 주에 확정함
PMR-004, PMR-005, PMR-006, PMR-009, PMR-010
위험 | 영향 | 예방 | 대응
데이터·연계 제공 지연 | 상 | 착수 2주 내 연계 방식·일정 합의 | 문서 기반 RAG 선행, 연계 후속 반영
GPU 성능 부족 | 상 | 착수 시 GPU 사양 기준 모델 크기·동시 처리량 산정 | 양자화·경량 모델 병행, 대기열 조정
정답률 90% 미달 | 상 | 테스트셋 조기 확정, 주간 측정 | 청킹·검색·프롬프트 집중 개선
이상거래 오탐 과다 | 중 | 과거 이력으로 임계값 검증 | 담당자 판정 반영, 기준 조정
일정 지연 | 중 | 주간 진척 관리, 병행 개발 | 인력 추가 투입 (동급 이상)
< 산출물 · 자원 관리 >
항목 | 방안
산출물 계획 | 단계별 산출물 종류·작성 내용·제출 시기를 사업수행계획서에 명시, 검토·승인 후 기준선 관리
작업 문서 | 회의록·보고자료·작업 문서를 형상관리 저장소에 일원화
개발환경 | 개발·시험용 H/W·S/W·관리 도구는 제안사 부담 준비, 작업 장소는 협의
검수 | 일정별 진행검사, 시정요구 시 즉시 보완·재검사
책임이행·분쟁 | 안전사고·손해 발생 시 귀책 당사자 책임·배상, 분쟁은 상호 협의 후 관계 규정에 따름

## Slide 37
4. 보안관리계획
Ⅳ. 사업관리 방안
  4.1.1 물리적 · 관리적 · 기술적 보안대책
  4.1 보안관리
(정보는 연구원 밖으로 나가지 않는다) 투입 인력 보안교육 · 서약, 지정 PC 외 자료 생산 금지, 장비 · 매체 반출입 통제, 소스 보안 취약점 점검을 이행함
SER-001, SER-002, SER-003, SER-004, SER-005
구분 | 보안대책 | 요구사항
관리적 | 투입 인력 전원 정보보안교육, 착수 1개월 내 결과보고서 제출, 보안서약서 | SER-001
관리적 | 연구원 지정 PC에서만 자료 생산, 생산 자료 반출 금지, 개인 노트북 사용 금지 | SER-002
관리적 | 인원·문서·장비 보안관리 계획 수립, 누출금지 대상정보 관리, 위반 시 제재 수용 | SER-003
물리적 | 장비 반출입 대장(식별번호·일자·사용자·점검·승인), USB 라벨·관리대장, 반출 시 완전 삭제 | SER-004
물리적 | PC CMOS·로그인·화면보호기 비밀번호(9자 이상 조합), 월 1회 PC 보안 점검 | SER-004
기술적 | 국정원 8대·OWASP Top 10 취약점 제거, 개발보안 가이드 준수 점검, 결과·조치 보고서 제출 | SER-005
기술적 | 생성형 AI 활용 보안 가이드라인 준수 — 폐쇄망 운영, 프롬프트 인젝션 차단, 개인정보 마스킹 | SER-005
저작권 존중
(라이선스 관리) 사용 오픈소스·모델·글꼴의 라이선스를 목록화하여 제출하고, 상업 이용 제한 라이선스는 사용하지 않음

## Slide 38
5. 보고 및 검토 계획
Ⅳ. 사업관리 방안
  5.1.1 정기 · 수시 보고 및 단계별 검토회의
  5.1 보고 체계
(투명한 진척 공유) 주간 · 월간 보고와 착수 · 중간 · 완료 보고회를 운영하고, 모든 업무회의 후 회의록을 제출하여 결정 사항을 남김
PMR-008
구분 | 시기 | 내용 | 참석
착수보고 | 착수 10일 내 | 사업수행계획서·산출내역서·일정·조직 | 지식정보실·PM
주간보고 | 매주 | 진척률·이슈·위험·다음 주 계획, 주간 정답률 | 사업 담당자·PM
월간보고 | 매월 말 | 월간 실적·산출물 현황·품질 지표 | 지식정보실·PM
중간보고 | M+2 중순 | 통합 시험 결과·정답률·시범운영 계획 | 관련 부서·PM
완료보고 | M+3 말 | 시범운영 결과·설문 분석·산출물·이행 | 관련 부서·PM
수시보고 | 필요 시 | 위험 발생·요구 변경·연구원 요청 사항 | 사업 담당자
회의
업무회의·검토회의
회의록
결정 사항·조치 항목
승인
사업 담당자 확인
추적
조치 완료까지 관리

## Slide 39
6. 시험운영
Ⅳ. 사업관리 방안
  6.1.1 단계별 시험 · UAT · 10영업일 시범운영
  6.1 시험 및 시범운영
(실제 업무로 검증) 단위 · 통합 · 부하 시험 후 현업 UAT를 거쳐 10영업일 이상 전체 사용자 시범운영을 하고, 설문 · 인터뷰 결과를 보완한 뒤 검수를 요청함
TER-001
단위 시험
개발 단위 기능 검증
통합 시험
MIS·SSO 연동 정합성
부하 시험
동시 100명, 3초/10초
UAT
현업 업무 시나리오
시범운영
10영업일↑ 전체 사용자
구분 | 내용
시험 조직 | PM 총괄, QA 시험 관리, 개발 담당 결함 조치, 지식정보실·현업 UAT 참여
UAT | 구매·검수·연구 지원 실제 시나리오로 현업 연구원이 완성도·편의성 점검, 개선 요구 반영
시범운영 | 준공 전 실업무 환경과 동일 조건, 일일 장애·오답 점검, 헬프데스크 운영
피드백 | 전체 사용자 설문(만족도·정확도·UI/UX) + 심층 인터뷰, 결과 분석
보완·검수 | 오류·불편 사항 조치 완료 후 최종 검수 요청
산출물 | 단계별 테스트 결과서(결함 조치 내역 포함), 시범 운영 결과 보고서(설문 분석 포함)

## Slide 40
7. 교육훈련 및 기술이전
Ⅳ. 사업관리 방안
  7.1.1 대상별 교육훈련 및 기술이전 계획
  7.1 교육 및 기술지원
(사업 후 자립 운영) 착수 시 교육계획서를 제출하고, 사용자 · 관리자 · 운영자별 교육과 운영 기술이전으로 연구원이 지식과 모델을 스스로 관리하게 함
PSR-001
대상 | 교육 내용 | 방법 | 시기
일반 사용자 | 챗봇 사용법, 근거 확인, 피드백·오답 신고 | 설명회·사용 안내서 | 시범운영 전
구매·감사 담당 | 이상거래 대시보드, 탐지 사유 확인, 조치 기록 | 실습 | UAT 시
시스템 관리자 | 지식 등록·재색인, 서비스·프롬프트·권한·비식별화 설정 | 실습·매뉴얼 | M+3
운영자 | 컨테이너·LLM 서빙 운영, 모델 전환, 장애 조치·백업 복구 | 기술이전 세션 | M+3
< 기술이전 산출물 >
구분 | 내용
운영 매뉴얼 | 데이터 관리 및 운영 매뉴얼, 장애 대응·백업 복구 절차
기술 문서 | 시스템 아키텍처 설계서, 파이프라인·청킹 설정, 모델 교체 절차
품질 도구 | 테스트셋·평가 스크립트·실행 방법
※ 교육계획서에 목적·내용·대상·방법·일정·장소·강사진 명시, 연구원 요청 시 추가 교육 지원

## Slide 41
8. 하자보수 및 비상대책
Ⅳ. 사업관리 방안
  8.1.1 하자보수 체계 및 장애 · 백업 · 복구 대책
  8.1 하자보수 및 장애복구
(완료 후에도 책임) 검수 완료 후 1년 무상 하자보수를 이행하고, 긴급 장애는 야간 · 휴일에도 대응하며 백업 · 복구 절차를 교육하고 문서로 제출함
PSR-002, PSR-003
< 하자보수 >
항목 | 내용
기간·범위 | 검수 완료 후 1년, 본 사업 개발 S/W 전체 무상 하자보수
지원 시간 | 연구원 근무시간 기준, 긴급 장애는 야간·휴일 관계없이 지원
대응 시간 | 긴급 【2】시간 내 착수, 일반 【1】영업일 내 조치
정기 점검 | 【분기】 1회 정기 점검 — 정답률·성능·로그 확인
접수
전화·메일 단일 창구
분류
긴급·일반, HW·SW·모델
조치
원격(승인)·방문
보고
원인·조치·재발방지
< 비상대책 (장애·백업·복구) >
항목 | 대책
장애 대응 | 컨테이너 자동 재기동, 서빙 장애 시 대체 모델 전환, 24시간 장애처리체계
백업 | Vector DB·설정·관리 데이터 일 단위 백업, 모델 파일·이미지 보관
복구 | 복구 절차서·복구 훈련, 목표 복구 시간 【 】시간
응급상황 | 응급상황처리대책 제출·교육

## Slide 42
서식
  Ⅴ.
제안서 붙임 서식

## Slide 43
1. 제안서 붙임 서식
Ⅴ. 서식
  1.1.1 붙임 서식 제출 목록
  1.1 제출 서식
(서식 별도 첨부) 제안요청서 [붙임] 서식 1~8호는 아래 목록에 따라 작성 · 날인하여 제출하며, 해당 없는 서식은 '해당사항 없음'으로 표기함
서식 | 명칭 | 제출
제1호 | 입찰참가신청서 | 제출
제2호 | 개인정보 수집·이용 동의서 | 제출
제3호 | 각서 | 제출
제4호 | 서약서 | 제출
제5호 | 제안업체 관련서류 | 제출
제6호 | 제안업체 관련서류 | 제출
제7~9호 | 공동수급협정서·합의각서 | 해당사항 없음 (단독)
※ 서식 명칭·번호는 제안요청서 [붙임] 원문 기준으로 최종 확인