## Slide 1
제안요약서
교육혁신본부 AX를 위한
AI 에이전트 플랫폼 구축
사업PM 【성명】
제출기관: (주)에이치나인
발주기관: 부산대학교 교육혁신본부

## Slide 2
CONTENTS
일반현황
Ⅰ
전략 및 방법론
Ⅱ
기술 및 기능
Ⅲ
성능 · 품질 · 인터페이스
Ⅳ
프로젝트 관리
Ⅴ
프로젝트 지원
Ⅵ

## Slide 3
일반현황
  Ⅰ.
제안사 일반현황 및 유사실적
조직 및 참여인력

## Slide 4
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.1 회사 개요와 유사분야 수행실적
  1.1 일반현황 및 유사실적
(3개 유사분야 보유) 16년간 서비스 기획·UX·개발·운영을 수행했고, AI 플랫폼 · AI 애플리케이션 · 공공 홈페이지 실적을 본 사업 3개 부문에 그대로 적용함 (→ Ⅰ-1~5)
구분 | 내용
회사명 / 대표자 | 주식회사 에이치나인 (HNINE) / 최우식
설립 / 소재지 | 2010년 4월 / 서울 성동구 뚝섬로1길 25
규모 | 임직원 129명 (특급 기술자 22명), 2025년 매출 111억 원
입찰자격 | 소프트웨어사업자(1468), 직접생산확인(8111159901), 중소기업확인서
신용등급 | BBB0 【평가기관 · 유효기간 확인】
유사분야 수행실적 (최근 5년, 사업실적증명서 첨부)
분야 | 사업명 | 기간 | 발주처
AI 애플리케이션 | Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 | 2026.04 ~ 06 | 에스케이㈜
AI 플랫폼 | SKHy MES AI Agent 'MOSAIC' (실행 이력·상태 관제) | 2026.03 ~ 06 | 에스케이㈜
홈페이지 | 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 · 개선 | 2024.07 ~ 2025.12 | 국립중앙박물관
【추가 실적】 | 【AI 플랫폼 · 공공기관·대학 홈페이지 구축 실적 — 실적 대장 확인】 | 【기간】 | 【발주처】
【5】 건
유사분야 실적 (5건 이상 = 5.0점)
3 개 분야
AI 플랫폼 · AI 앱 · 홈페이지 모두 보유
111 억 원
2025년 매출 (부채비율 71.8%)
Ⅰ-1

## Slide 5
2. 조직 및 참여인력
Ⅰ. 일반현황
  2.1.1 부문별 수행조직 · 참여인력 · 하도급 관리
  2.1 수행조직 및 인력
(3개 부문 책임자 + 독립 품질) 사업PM 아래 실행기반 · AI 애플리케이션 · 홈페이지 책임자를 두고 13명 · 29.9 M/M을 투입하며, 하도급은 통합 수행 조직으로 50% 이하 관리 (→ Ⅰ-6~8)
PMR-002
발주기관
교육혁신본부장 (총괄)
에듀테크센터 (사업관리자)
요구사항 확정·검수
사업 총괄
사업PM 【성명】
품질·보안 담당 (독립 보고)
주간보고·위험 관리
수행 부문
① 실행기반 (2명)
② AI 애플리케이션 (4명)
③ 홈페이지 (5명)
부문 책임자 【성명】
협력
【플랫폼 공급사】
【부산 소재 지원 협력사】
【서버 공급사】
하도급 ≤ 50%
부문 | 주요 업무 | 인원 | M/M
사업PM | 총괄 · 단일 창구 · 일정·위험·과업변경 관리 | 1명 | 2.8
① 실행기반 | 플랫폼 사용권 · 설치요건서 · SSO · 권한 · 실행 기록 | 2명 | 5.1
② AI 애플리케이션 | 학내 시스템 연계 · 과제 1~4 · 골든셋 · 모델 연계 | 4명 | 10.1
③ 홈페이지 | IA · 디자인 · CMS · 신청 · 서버 · 과제 5 패널 | 5명 | 10.3
품질 · 보안 | 산출물 검토 · TER-003 사전 측정 · 시큐어코딩 | 1명 | 1.6
합계 | - | 13명 | 29.9
인력 운영 원칙
PM과 부문 책임자 4명은 착수부터 검수까지 교체 없이 투입하고, 교체 요구 시 동등 이상 인력으로 5영업일 이내 교체합니다.
Ⅰ-2

## Slide 6
전략 및 방법론
  Ⅱ.
사업이해도
추진전략
적용기술
표준 프레임워크 및 개발 방법론

## Slide 7
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.1.1 학내 공통 AI와 역할 분담 · 이용자 혼선 방지
  1.1 본 사업의 위치와 역할 분담
(대체·중복 없음) 범용 질의는 학내 공통 AI, 원천 데이터 조회 · 시스템 처리 · 통제는 본 사업 — 명칭 · 첫 화면 · 범위 밖 전환 · 운영 협의체로 혼선을 막음 (→ Ⅱ-1~4)
구분 | 학내 공통 AI 서비스 | 본 사업 (교육혁신본부 에이전트)
대상 업무 | 범용 질의·요약·번역·생성 | 원천 데이터 조회·대조, 시스템 상태 변경, 권한 통제·실행 기록
데이터 | 공개 문서, 업로드 자료 | 학사정보·대학성과관리·성과 입력 (서버 측 권한 검증)
처리 방식 | 질문 → 검색 → 답변 | 도구 실행 → 결과 관찰 → 다음 단계 (반복)
결과 | 답변·생성물 | 근거 조항이 붙은 대조 결과, 승인 후 등록·신청
명칭 구분
‘교육혁신본부 에이전트’, 담당 범위 상시 표기
첫 화면 안내
추천 질문을 본부 업무로 한정
범위 밖 전환
범용 질의는 공통 AI 바로가기
운영 협의체
AX·정보화혁신본부와 정기 점검
< 3개 부문 · 5개 서비스 과제 >
과제 | 서비스 | 연계 | 핵심 통제
과제 1 | 성과 관리 통계 | 대학성과관리 (조회) | 집계만, 개인 식별 조회 차단
과제 2 | 교수 성과 입력 보조 | 성과 입력 (쓰기) | 값 전체 확인 → 승인 후 등록
과제 3 | 학생 교육과정 상담 보조 | 학사정보 (조회), SSO | 이용 유형은 신분 정보로 판별
과제 4 | 테스트 에이전트 | 골든셋 (CLI) | JSON·CSV 판정 결과
과제 5 | 본부 안내 (사이드 패널) | 홈페이지, 세션 공유 | 비로그인 차등, 확인 카드
Ⅱ-1

## Slide 8
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.1 종료일 역산 · 3트랙 병행 전략과 위험 관리
  2.1 추진 전략 및 위험 관리
(기반 먼저, 12주 3트랙) 실행기반·통제를 착수 3주 안에 먼저 세우고 과제와 홈페이지를 병행하며, 연계 규격·영향평가 등 고유 위험 6개는 대체 경로로 흡수함 (→ Ⅱ-5~7)
PMR-001
구분 | 착수 W1~2 | 설계 W3~5 | 구현 W6~9 | 시험·검수 W10~12
① 실행기반 | 설치요건서 (D+7) | 설치·SSO·권한 | 정책 검사·실행 기록 | 모델 전환 시연
② AI 애플리케이션 | 골든셋 90문항 | 연계 설계·MCP | 과제 1~4 | TER-003 판정
③ 홈페이지 | IA·메뉴 (D+14) | 시안 3종 → 확정 | CMS·신청·서버·패널 | 접근성·관리자 교육
주요 위험 | 대응 방안
연계 규격·계정 지연 | API·DB 양방식 연계 설계 선행, 합성 데이터 Mock 서버로 개발
개인정보 영향평가 대상 판정 | 가명·합성 데이터로 시험·검수, 실데이터 개통 일정 분리
플랫폼 서버 제공 지연 | 당사 개발 서버 사전 구성 → 제공 즉시 1일 이관
콘텐츠 원고·시안 확정 지연 | 원고 템플릿 W2 배포, 시안 수정 2회 일정 고정
TER-003 기준 미달 | W6부터 테스트 에이전트 주간 자동 측정, 기준별 담당 지정
계약이 늦어질 때의 대응
설계·구성을 1주 단축하고 구현을 2개 팀으로 병행하되 시험·검수 3주는 줄이지 않습니다. 홈페이지 공개는 검수 후 발주기관 지정일로 분리되어 일정 위험이 없습니다.
Ⅱ-2

## Slide 9
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.1 실행 구조 · 확장 체계 · 라이선스 정책
  3.1 플랫폼 실행 구조 · 라이선스
(관찰하며 다음 단계를 정하는 엔진) 계획 → 도구 선택 → 정책 검사 → 실행 → 관찰을 반복하고, 도구는 MCP 등록 · 스킬은 승인 배포 · 모델은 설정 변경으로 확장함 (→ Ⅱ-8~12)
SFR-001, PSR-004
계획 수립
질의·권한
도구 선택
권한 내 도구
정책 검사
허용·차단·승인
실행·관찰
결과를 데이터로
종료·기록
근거 + 실행 기록
확장 대상 | 추가 방법 | 소요
도구 (데이터원) | MCP 서버 등록 → 접근 범위·작업 종류 제한 | 설정 변경
업무 절차 (스킬) | 개인 작성 → 관리자 승인 → 조직·전사 배포, 변경 이력 | 운영자 작업
언어모델 | 모델 게이트웨이에 2종 이상 등록, 과제별 지정 | 설정 변경
< 플랫폼 라이선스 정책 (PSR-004 — 정책서·단가표 별첨) >
항목 | 제안 내용
제품명 · 버전 | 【제품명 · 버전】 — 영구 사용권, 발주기관 명의
산정 단위 · 수량 | 【서버(노드) 단위 · ○식】 (동시 구동 10식 이상)
이용자 · 세션 | 【이용자 수 제한 없음 · 동시 세션 제한 없음】
확대 단가 | 【○원/식】 — 계약일부터 36개월 인상 없음, 30,000명(동시 6,000명) 【○원】
레퍼런스 | 【제안 플랫폼 국내외 운영 사례 3건】 + H9 Agent 운영 적용 2건 (2026)
Ⅱ-3

## Slide 10
4. 표준 프레임워크 및 개발 방법론
Ⅱ. 전략 및 방법론
  4.1.1 표준프레임워크 적용 범위 · 혼합형 개발 방법론
  4.1 기술 적용 및 방법론
(적용 가능한 곳은 모두) 홈페이지·CMS·연계 모듈은 전자정부 표준프레임워크, 플랫폼 본체·에이전트 런타임은 사유와 대체 기술을 명시하고, 구현은 1주 스프린트 × 4회로 측정함 (→ Ⅱ-13~14)
PMR-003
대상 | 적용 | 사유 · 대체 기술
홈페이지 · CMS · 연계 모듈 | 적용 | 표준프레임워크 【4.x】 실행환경, 공통 컴포넌트
사이드 패널 위젯 · SDK | 부분 적용 | 브라우저 스크립트는 HTML5·ES 모듈, 서버 API는 표준FW
플랫폼 본체 · AI 서비스 런타임 | 미적용 | 상용 제품 고유 구조 / Python 에이전트 런타임 — MCP·OIDC·REST로만 연결
착수
설치요건서 D+7
사업수행계획서 D+14
W1~W2
분석·설계
요구사항정의서·추적표
서비스·보안 설계, IA·시안
W2~W5
구현
1주 스프린트 × 4회
매주 골든셋 측정·시연
W6~W9
시험·검수·이관
통합·성능·보안·접근성
교육·소스 이관
W10~W12
단계 | 주요 산출물
설계 | 요구사항정의서, 서비스 설계서, 보안 설계서, IA·메뉴 구성표, 디자인 시안·UI/UX 가이드
구축 | 서비스 구현 완료 보고서, 테스트 에이전트·골든셋, 소스·형상 저장소, 위젯·SDK 규격서
시험·이관 | 테스트·성능·인젝션·접근성 결과서, 검수결과서, 매뉴얼, 교육결과보고서
Ⅱ-4

## Slide 11
기술 및 기능
  Ⅲ.
장비구성
기능 요구사항
보안 · 데이터 · 운영 · 제약

## Slide 12
1. 시스템 장비구성
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.1 웹 서버 1식 사양 · 플랫폼 설치 요건
  1.1 웹 서버 및 플랫폼 설치 요건
(최소 사양 상회 · 이중화) 웹 서버는 RFP 최소 사양을 모두 넘는 1U 랙 서버로 납품하고, 플랫폼은 D+7 설치요건서로 연산 자원 · 포트 · 계정을 확정함 (→ Ⅲ-1~3)
WEB-012
항목 | RFP 최소 | 제안
제조사 · 모델 | 제안사 명시 | 【제조사 · 모델】 1U 랙
CPU · 메모리 | 8코어 · 32GB ECC | 【12코어】 · 64GB DDR5 ECC
저장장치 | SSD 960GB×2 RAID1 핫스왑 | SSD 960GB×2 RAID1 + 백업 SSD 1.92TB
전원 · 네트워크 | 이중 전원 · 1GbE×2 | 이중 전원 핫스왑 · 1GbE×4 (본딩 + 관리)
보증 | 하자담보기간 이상 | 【3년】 제조사 보증, 【익일 방문】 부품 교체
< 플랫폼 설치 요건 (시범 100명 기준, 발주기관 제공 서버) >
역할 | 권장 사양 | 수량
AP (실행기반·서비스·MCP) | 【16 vCPU · 64GB · SSD 500GB】 | 2대
DB (작업공간·실행 기록) | 【8 vCPU · 32GB · SSD 1TB】 이중화 | 2대
색인 (지식 데이터) | 【8 vCPU · 32GB · SSD 500GB】 | 1대
99.5 %
홈페이지 월 가용률 (목표)
D+7
설치요건서 (자원·포트·계정)
1 일
서버 제공 후 플랫폼 이관 설치
Ⅲ-1

## Slide 13
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.1 실행기반 · 과제 1~4 구현 방식
  2.1 실행기반 및 서비스 과제
(조회는 그대로, 쓰기는 승인 후) 과제 1은 집계만, 과제 2는 값 전체 승인 후 등록, 과제 3은 요건별 충족·미충족 + 근거 조항, 과제 4는 골든셋 자동 판정 CLI로 구현함 (→ Ⅲ-4~9)
SFR-002, SFR-005, SFR-006, SFR-007, SFR-009, SFR-010
과제 | 구현 방식 | 검수 대응
실행기반 | 스킬 승인 배포 · 격리 작업공간 · 세션 재개 · 관리자 화면 | SFR-002~004 · 008
과제 1 통계 | 질의 시점 원천 조회, 개인 식별 항목 없는 도구 + 결과 검사 | 차단 실패 0건
과제 2 성과 | 추출 → 항목 확인·수정 → 서지 출처 → 사전 검증 → 승인 → 등록 | 승인 누락 0건, 9/10
과제 3 상담 | SSO 신분으로 유형 판별, 요건 대조 + 근거 조항 + 사용 이수 내역 | 일치 100%, 단정 0건
과제 4 CLI | 골든셋 변환 없이 입력, 횟수·모델·인자 지정, JSON·CSV 판정 | TER-003 판정 도구
모델 등록
교내 개방형 모델 1종 + 상용 모델 1종
2종 이상
설정 전환
관리자 화면에서 과제별 모델 변경 (코드 수정 없음)
SFR-009 시연
비교 실행
같은 골든셋 30문항을 두 모델로 실행 · 판정
비교 결과서
숫자는 모델이 다시 쓰지 않습니다
학사·성과 조회 값은 도구 결과를 그대로 표로 보여 주어 원천 값과 제시 값이 100% 일치하게 하고, 근거 조항은 응답 전 원문과 대조합니다.
Ⅲ-2

## Slide 14
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.1 사이드 패널 · 홈페이지 구축 방안
  2.2 사이드 패널 및 홈페이지
(보는 페이지를 이해하는 패널) 페이지 URL · 경로 · 제목 · 요지를 컨텍스트로 넘기고, 비로그인은 공개 근거만 · 신청은 확인 카드 승인 후 실행하며, 홈페이지는 3단계·3클릭 IA와 시안 3종으로 구축함 (→ Ⅲ-10~17)
SFR-011, SFR-012, SFR-013, SFR-014, WEB-001, WEB-002, WEB-003
페이지 열람
프로그램 상세
패널 호출
컨텍스트 수집
서버 검증
SSO 세션 권한
확인 카드
명시적 승인
실행·기록
MCP 도구
구분 | 비로그인 | 로그인 (SSO)
응답 근거 | 공개 콘텐츠·규정·FAQ | 공개 + 권한 범위 내 학내 시스템
도구 호출 | 학내 연계 도구 호출 안 됨 | 신분·소속 권한 범위 (플랫폼과 동일)
대화 이력 | 세션 종료 시 폐기 | 저장·재조회
홈페이지 | 구현 방안
IA · 디자인 (001·002) | D+14 IA 승인, 메인 시안 3종(에이전트 퍼스트·프로그램 허브·교육혁신 포털), 서브 8종, 3단 반응형
CMS · 게시판 (003·004) | 소스 수정 없는 메뉴·페이지·게시판 생성, 역할별 권한, 비종속 자체 CMS
신청 · 교육과정 (005·006) | 등록 시 공고·신청서 자동 생성, 신청→승인→출석→수료→설문, 학사 연계
검색·다국어·접근성 (007~011) | 첨부 본문 검색 → 패널 연결, Language Set, KWCAG 2.2, 정적 10쪽 제작
Ⅲ-3

## Slide 15
3. 보안 · 데이터 · 운영 · 제약
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.1 실행 안전성 · 이력 보존 · 직접 운영 · 제약 대응
  3.1 보안 · 데이터 · 운영
(모델을 믿지 않는 설계) 권한은 세션 식별자 주입 + 3중 서버 검증, 문서·첨부는 데이터로만 처리하고, 이력은 접속기록 2년 · 질의응답 1년 보존 후 개방 형식으로 이관함 (→ Ⅲ-18~26)
SER-001, SER-003, DAR-001, DAR-002, DAR-004, SFR-008, QUR-002
검증 지점 | 내용
① 플랫폼 정책 엔진 | 사용자·그룹·자원·작업 종류 사전 검사, 변경 작업 승인 토큰 확인
② MCP 도구 서버 | 세션 토큰으로 주체·대상 재검증, 결과 검사
③ 학내 시스템 계정 | 조회 전용 / 변경 전용 계정 분리
데이터 | 기준
지식 적재 (DAR-001) | 조항 단위 분할 · 출처(문서명·조항) · 발주기관 직접 추가·교체
이력 보존 (DAR-002) | 접속기록 2년 이상(위·변조 방지), 질의응답 1년 후 자동 파기
이관 · 백업 (DAR-003) | JSON·CSV·SQL 덤프 이관, 일 1회 + 1시간 로그, RTO 4h · RPO 1h
자동 색인 (DAR-004) | CMS 변경 이벤트 → 1시간 이내(목표 10분), 비공개 제외
제약사항 | 대응
플랫폼 서버 발주기관 제공 | D+7 설치요건서, 당사 서버 사전 구성 후 1일 이관
LLM 도입 범위 외 | 모델 게이트웨이 연계만 개발, 모델 소재지·처리 방식 명시
연계 규격 계약 후 제공 | API·DB 양방식 어댑터, 합성 데이터 Mock 개발
영향평가 전 실데이터 미개통 | 가명·합성 데이터로 시험·검수 완료
Ⅲ-4

## Slide 16
성능 · 품질 · 인터페이스
  Ⅳ.
성능 · 품질
인터페이스

## Slide 17
1. 성능 · 품질
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  1.1.1 성능 · 가용성 수치와 TER-003 달성 방안
  1.1 성능 및 정량 판정 기준
(모든 기준을 수치로) 동시 100명 · 플랫폼 월 99.0% · 홈페이지 99.5% · RTO 4h / RPO 1h를 검수 시 측정하고, 10개 판정 기준을 W6부터 매주 자동 측정함 (→ Ⅳ-1~4)
QUR-001, QUR-003, TER-003
지표 | 검수 기준 | 제안 목표
동시 사용자 | 100명 성능 저하 없음 | 100명 30분 지속 (혼합 시나리오)
가용률 | 플랫폼 월 99.0% / 홈페이지 99.5% | 동일 — AP 2대 Active-Active, DB 이중화
RTO · RPO | 제시 | 플랫폼 4시간 · 1시간 / 홈페이지 4시간 · 6시간
위젯 영향 | 0.5초 이내 | 【0.2초】 이내 (비동기 로딩)
확장 설계 | 동시 6,000명 | AP 【16대】 · DB 【4대】 수평 증설
판정 기준 | 목표 | 달성 방안
원천값 일치 | 100% | 도구 결과 그대로 렌더링
근거 조항 실재·일치 | 90%↑ | 조항 색인 · 응답 전 원문 대조
권한 밖 미노출 / 승인 누락 | 100% / 0건 | 식별자 주입 · 승인 토큰 서버 강제
인젝션·우회 성공 | 0건 | 입력 신뢰 경계 · 유출 검사
도구 호출 성공률 | 95%↑ | 스키마 검증 · 재시도 · 대체 도구
성과 필드 정확도 / 단정 표현 | 9/10↑ / 0건 | 교차 추출 / 금지 표현 출력 검사
100 명
동시 사용자 (30분 지속 시험)
99.0 %
플랫폼 월 가용률 (홈페이지 99.5%)
6,000 명
확장 설계 (전 구성원 20%)
Ⅳ-1

## Slide 18
2. 인터페이스
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  2.1.1 조회형 · 변경형 연계와 MCP · 세션 공유 구조
  2.1 학내 시스템 연계 · 세션 공유
(모든 접근은 MCP 한 길로) 학사·성과관리는 조회 전용, 성과 입력은 승인 토큰 필수 변경형으로 분리하고, 홈페이지 패널은 1회용 단기 토큰으로 재로그인 없이 인증을 이어받음 (→ Ⅳ-5~8)
SIR-001, SIR-002, SIR-003, SIR-004, SIR-005, SIR-006, SIR-007, SIR-008
연계 | 유형 | 방식 | 권한 검증
SSO | 인증 | SAML 2.0 / OIDC, 신분·소속 속성 | 세션 발급, 재인증
대학성과관리 | 조회형 | API·DB 양방식, 집계만 반환 | 소속·권한 서버 검증
학사정보 | 조회형 | API·DB 양방식, 최소 항목, 원천 직접 조회 | 이용 유형·대상 유효성
성과 입력 | 변경형 | 사전 검증 → 트랜잭션 등록 | 본인 · 승인 토큰
로그인
홈페이지 SSO 로그인
HttpOnly 세션
홈페이지 세션
토큰 교환
웹 서버 ↔ 플랫폼 mTLS
【60초】 1회용 토큰
패널 세션
최소 정보
신분·소속·식별자만
권한은 플랫폼 재판정
권한 적용
로그아웃
홈페이지 로그아웃 이벤트
패널 세션 동시 폐기
동시 종료
UI · 위젯 | 구현
기본 채팅 (SIR-006) | 자유 대화 · 세션 이어 대화 · 처리 과정 펼쳐 보기 · AI 생성 상시 표기
임베딩 위젯 (SIR-007) | 스크립트 1줄, 영향 0.5초 이내, 허용 도메인 · CORS · CSP · SRI
접근성 (WEB-009) | 키보드 조작 · ARIA live · 명도 대비 4.5:1
Ⅳ-2

## Slide 19
프로젝트 관리
  Ⅴ.
관리방법론 및 일정계획

## Slide 20
1. 관리방법론 및 일정계획
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.1.1 관리 방법 · 종료일 역산 주차별 일정
  1.1 관리 및 주차별 일정
(12주 역산) W12(’27. 2. 15.~19.)를 검수 · 이관 주로 고정하고, 착수 산출물 3종과 관문 4개로 관리하며, 홈페이지 공개는 검수 후 ’27 상반기 지정일에 별도 수행함 (→ Ⅴ-1~5)
PMR-001, PMR-003, WEB-014
주차 | ① 실행기반 | ② AI 애플리케이션 | ③ 홈페이지 | 산출물
W1~W2 | 설치요건서 (D+7) | 골든셋 · 범위 확정 | 인터뷰 · IA (D+14) | 수행계획서
W3~W5 | 설치 · SSO · 정책 · 기록 | 연계 설계 · MCP · 적재 | 시안 3종 → 확정 | 설계서 · 가이드
W6~W9 | 모델 · 관리자 · 스킬 | 과제 1~4 · 과제 5 패널 | CMS · 신청 · 서버 · 위젯 | 구현 완료 보고
W10~W12 | 성능 · 인젝션 · 시연 | 통합시험 · TER-003 판정 | 접근성 · 관리자 교육 | 검수결과서 · 이관
검수 후 | - | - | 공개 작업 · 4주 안정화 | 공개 점검표
관리 영역 | 방법
일정 · 요구사항 | WBS · 관문 4개(W2·W5·W9·W12), 58개 요구사항 추적표
위험 · 보고 | 위험 관리 대장, 주간보고(매주), 영향 사항 즉시 서면 보고
형상 · 이관 | Git · 리뷰 승인 병합, 영향 이벤트 로그 1년, 소스·저장소 일체 이관
개발 환경 | 당사 보안 개발 환경 + 합성 데이터, 발주기관 웹 테스트 환경 W6 제공
D+7
설치요건서 (자원·포트·계정)
D+14
사업수행계획서 승인
2 주
정보구조도(IA)· 메뉴 구성표 승인
홈페이지는 검수와 공개를 나누어 관리
검수는 접근 제한 환경에서 구현·시험 통과로 W12에 마치고, 관리자 교육을 검수 전에 끝내 발주기관이 공개 전까지 콘텐츠를 직접 등록하게 합니다. 공개 작업과 공개 후 4주 안정화는 하자담보기간 내 무상으로 수행합니다.
Ⅴ-1

## Slide 21
프로젝트 지원
  Ⅵ.
품질보증 · 시험운영 · 교육
유지관리 · 하자보수 · 보안 · 비상대책

## Slide 22
1. 품질보증 · 시험운영 · 교육훈련
Ⅵ. 프로젝트 지원
  1.1.1 품질보증 · 골든셋 시험 · 교육 계획
  1.1 품질 · 시험 · 교육
(함께 만드는 골든셋, 직접 운영하는 역량) 착수 2주에 골든셋 90 + 홈페이지 70문항을 공동 구성하고, 온사이트 2회차·16시간·회차당 30명·1인 1실습 교육을 실시함 (→ Ⅵ-1~4)
TER-001, TER-002, TER-004, PSR-001, WEB-013
구분 | 내용
품질보증 | 품질관리팀(CTO) 독립 점검, 코드 리뷰 100%, 관문별 품질 감사 4회
골든셋 | 과제 1~3 각 30↑ · 홈페이지 50↑ · 페이지 컨텍스트 20↑ · 보안 공격 【60】↑
시험 단계 | 단위(W6~9) → 통합(W10) → 골든셋(매주·W11) → 성능·보안·접근성(W10)
시나리오 검증 | 시범 사용자(100명 범위) 과제 1~3 직접 수행 → 보완 → 결과서
교육 | 대상 | 규모 | 시기
에이전트 구성·운영 1회차 (8h) | 운영자 · 담당자 | 30명↑ · 1인 1실습 | W12
권한 정책·실행 기록 2회차 (8h) | 운영자 · 담당자 | 30명↑ · 1인 1실습 | W12
CMS 관리자 교육 2회 (각 2h+) | 관리자 · 콘텐츠 담당 | 【10명】 | W11 (검수 전)
160 문항↑
골든셋 (90 + 홈페이지 70)
16 시간
온사이트 교육 2회차
6 개월
종료 후 온라인 질의 대응
Ⅵ-1

## Slide 23
2. 유지관리 · 하자보수 · 보안 · 비상대책
Ⅵ. 프로젝트 지원
  2.1.1 기술지원 · 하자보수 · 기밀보안 · 온사이트 대응
  2.1 사업 종료 후 지원
(부산 현장 도착 시간 약속) 1등급 장애는 30분 응답 · 【2시간】 이내 현장 도착 · 4시간 복구, 인도일부터 1년 무상 하자보수(TER-003 정확성 미달 포함), 유지관리 요율 연 【○%】 (→ Ⅵ-5~8)
PSR-002, PSR-003, SER-002
장애 등급 | 최초 응답 | 복구 목표 | 현장 도착
1등급 (전체 중단·개인정보) | 30분 | 4시간 | 【2시간】 이내
2등급 (과제 중단·연계 장애) | 1시간 | 8시간 | 【4시간】 이내
3등급 (일부 오류) | 4시간 | 2영업일 | 필요 시
구분 | 내용
지원 조직 | 본사(서울) 원격 【4명】 + 【부산 소재 협력사】 현장 【2명】 + 서버 제조사 【부산 서비스센터】
하자보수 (무상) | 인도일부터 1년, 비정상 동작·미충족·TER-003 미달, 원인·조치 문서 제출
유지관리 (유상) | 기능 추가·환경 변화 조정 — 연 【○%】 (개발비 기준)
기밀보안 | 전 인력 보안서약, 자료 반출 통제, 시큐어코딩 전수 진단, 종료 시 반납·파기
백업 · 복구 | 플랫폼 RPO 1시간 · 홈페이지 6시간, RTO 4시간, 검수 시 복구 시연
현장 인력이 시스템을 미리 아는 방법
부산 현장 지원 인력은 웹 서버 설치(W7)·시험(W10)에 직접 참여하고 운영자 교육을 수강하며, 장애 대응 절차서·구성도를 인계받아 분기 1회 모의 훈련을 실시합니다.
Ⅵ-2