## Slide 1
정성제안서
AI 기반 실시간 가스배관망
안전관리시스템 시범구축 용역
사업PM 【성명】
제출기관: 제안사
발주기관: 한국가스기술공사

## Slide 2
< 제안요청서 요구사항 대비 수용여부 조견표 (45개) >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
시스템 장비구성 | ECR-001 | 시스템 구성 및 도입 장비 일반사항 | 수용 | 13, 19, 23, 29, 31, 54~55
 | ECR-002 | 시스템 장비 구성 요구사항 | 수용 | 26, 28, 50, 54
 | ECR-003 | 현장 단말 통신망 구성 및 이동체 시공 원칙 | 수용 | 30, 51, 54
기능 | SFR-001 | 공통 요구사항 | 수용 | 16, 19, 23, 25~26, 32, 40
 | SFR-002 | 영상기반 AI 통합 탐지 및 확장 시스템 개발 | 수용 | 12, 16, 18, 24~27, 33, 50, 53
 | SFR-003 | AI 기반 통합 관제 플랫폼 구축 | 수용 | 13, 34
 | SFR-004 | GIS 기반 공간 관제 및 분석 기능 | 수용 | 35
 | SFR-005 | 공공 기상·산불·재난정보 연계 기능 | 수용 | 36
 | SFR-006 | 시스템 기준정보 및 운영 관리 기능 | 수용 | 37, 53
 | SFR-007 | 통합 계정 및 권한 관리 기능 | 수용 | 38
 | SFR-008 | [선택] 내부 LLM 연계 기반 AI 조치지원 기능 | 수용 | 76
 | SFR-009 | 유관기관 분석자료 연계 및 관로 순찰자 알림 제공 | 수용 | 39
성능 | PER-001 | 성능 보장 아키텍처 및 상시 모니터링 요건 | 수용 | 19, 29, 31, 46, 52, 59
 | PER-002 | 영상 기반 AI 모델 분석 처리 성능 및 확장성 | 수용 | 18, 24, 31, 47, 50, 58
 | PER-003 | 온라인 화면 및 데이터 연계 응답시간 | 수용 | 39, 46, 59
 | PER-004 | 시스템 백업 복구 정책 수립 | 수용 | 44, 52~53
 | PER-005 | AI 탐지 이벤트 및 궤적 데이터 수집/처리 성능 | 수용 | 24, 30, 41, 46
 | PER-006 | 유관 시스템 연계(API) 처리 성능 및 안정성 | 수용 | 36, 42, 46, 52
인터페이스 | SIR-001 | 공공 표준 준수 및 이용자 편의성을 고려한 UI/UX 설계 | 수용 | 40
 | SIR-002 | 현장 단말기 및 센서 데이터 수집 인터페이스 요건 | 수용 | 23, 28, 41, 57
 | SIR-003 | 유관 시스템 연계 인터페이스 구성 | 수용 | 23, 36, 39, 42, 57
 | SIR-004 | 외부기관 대상 재난 영상·데이터 제공 인터페이스 | 수용 | 13, 27, 42, 57
 | SIR-005 | [선택] EOCS 굴착신고정보 수신 및 대조 연계 | 수용 | 77

## Slide 3
< 제안요청서 요구사항 대비 수용여부 조견표 (45개) >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
테스트 | TER-001 | 개발 및 테스트 환경 구성 요건 | 수용 | 54, 56
 | TER-002 | 단계별 시스템 테스트 방안 및 수행 요건 | 수용 | 19, 56
 | TER-003 | 현장 단말 및 외부연계 인터페이스 시험 | 수용 | 57, 77
 | TER-004 | AI 탐지 모델 정확도 및 현장(Field) 테스트 요건 | 수용 | 18, 22, 47, 51, 58, 60
 | TER-005 | 시스템 성능 및 부하(Load) 테스트 검증 요건 | 수용 | 59
품질 | QUR-001 | 소스코드 품질 및 오픈소스 관리 | 수용 | 61, 65
 | QUR-002 | AI 학습 데이터 및 모델 품질 관리 요건 | 수용 | 22, 51, 58, 60, 62
데이터 | DAR-001 | 데이터 표준 수립 및 상위표준(공간정보 포함) 준수 | 수용 | 26, 35, 43
 | DAR-002 | 데이터 구조 및 영상·이미지 저장관리 설계 | 수용 | 44
 | DAR-003 | 실시간 수집데이터 검증 및 이상처리 | 수용 | 41, 45, 60
 | DAR-004 | 데이터 개방 및 메타데이터 관리체계 | 수용 | 45
보안 | SER-001 | 개인정보 보호 및 현장 단말 보안 | 수용 | 27, 30, 48
 | SER-002 | 소프트웨어 개발보안 | 수용 | 49
 | SER-003 | 개인정보 처리 | 수용 | 48, 62
 | SER-004 | 보안 관련 정책 및 평가기준 준수 | 수용 | 38, 49
 | SER-005 | 시큐어 코딩 준수 및 웹 취약점 제거 | 수용 | 49
 | SER-006 | 보안정책 및 지침 준수 | 수용 | 73~74
 | SER-007 | 사업 수행에 대한 보안대책 수립 및 준수 | 수용 | 73~74
제약사항 | COR-001 | 저작권, 특허권 보호 | 수용 | 25, 29, 55, 61, 65
프로젝트 관리 | PMR-001 | 사업 수행 관리 | 수용 | 11, 66, 68, 79
프로젝트 지원 | PSR-001 | 유지관리 방안 | 수용 | 55, 64~65
 | PSR-002 | 교육 및 기술이전 | 수용 | 66~67

## Slide 4
CONTENTS
제안사 일반현황
Ⅰ
제안시스템 구축
Ⅱ
관리 및 지원 분야
Ⅲ
기타
Ⅳ

## Slide 5
기술평가 항목 조견표
평가항목 조견표
  기술평가 항목 조견표 (1/2)
  평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) 제안요청서 「기술평가 항목 및 배점」의 평가항목마다 평가요소 · 관련 목차 · 쪽 · 제안 포인트를 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
평가부문 | 평가항목 (배점) | 평가요소 | 제안서 관련 목차 | 쪽 | 제안 포인트
경영상태 (계량) | 경영상태 (5점) | 재무구조(신용평가등급) | 자본금 및 매출액 (최근 3년) · 신용평가등급 | 10 | 기업신용평가등급 BBB0 (평점 5점)
전략 및 방법론 | 사업 이해도 (10점) | 사업의 목표 · 특성 이해, 차량영상 · 위치정보 위해요인 탐지 PoC 목적 · 수행범위 | 사업 배경과 현장 과제 / 제안의 목적 · 범위 · 전제조건 / 사업의 목표 · 특성 이해 / 요구사항 분석 | 12~13, 18~19 | PoC = 숫자로 검증, 6대 사업 특성, 45개 요구사항 추적
 | 추진전략 (5점) | 사업일정 · 현장 여건을 고려한 PoC 추진전략 | 비전 · 목표 · 추진전략 / 4대 추진전략 세부 내용 | 20~21 | 4대 전략, 겨울 준비 · 우천기 실증, 1 · 2차 실증
 | 적용기술 (10점) | 차량영상 AI 분석, 객체탐지 · 분류, 위치정보 연계의 실현가능성 · 현장 적용 가능성 | 목표시스템 전체 구성도 / 데이터 처리 흐름 (단말 1차 · 서버 2차) / AI 객체탐지 모델 구성 / 영 | 23~27 | 2단 모델(단말 · 서버), Apache-2.0, PPS 동기 위치 추정, 이중 마스킹
 | 사업추진 방법론 (5점) | 데이터 확보 → 학습 · 분석 → 현장실증 → 성능검증 → 개선, 단계별 검증방법 · 산출물 | 5단계 PoC 수행 방법론 | 22 | 5단계 PoC (확보 → 학습 → 실증 → 검증 → 개선)
기술 및 기능 요구사항 | 기능 요구사항 (10점) | 영상 · 위치정보 수집, AI 위해요인 탐지, 탐지결과 확인 · 표출 구현방안, 실증기간 내 구현 가능성 | 현장 단말 구성 (차량 1대당 일체형, 7세트) / 중앙 시스템 구성 · 소프트웨어 · 라이선스 / 통신망 | 28~45 | 단말 7세트, 9개 기능 · 관제 · GIS · 연계 · API
 | 보안 요구사항 (5점) | 개인정보 비식별화, 저장 · 전송 보호, 접근통제 등 기술적 보안방안 | 개인정보 보호 · 현장 단말 · 전송 보안 / 소프트웨어 개발보안 · 웹 취약점 제거 · 평가기준 준수 | 48~49 | 전송 전 마스킹, 단말 암호화 · 상호인증, 취약점 0건
 | 제약사항 (5점) | 야간 · 우천 · 역광 · 가림 · 속도 · 진동 · 촬영거리 · 위치오차 분석 및 대응 · 실증방안 | 현장환경 제약요소 분석 및 기술적 대응 / 제약요소 실증 · 검증 방안 | 50~51 | 8개 현장 제약요소 대응, 조건별 평가데이터
평가 비율
기술능력평가 90% (계량 5 + 비계량 95, 100점을 90점으로 환산) : 입찰가격평가 10%, 기술평가 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정함
5

## Slide 6
기술평가 항목 조견표
평가항목 조견표
  기술평가 항목 조견표 (2/2)
  평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) 제안요청서 「기술평가 항목 및 배점」의 평가항목마다 평가요소 · 관련 목차 · 쪽 · 제안 포인트를 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
평가부문 | 평가항목 (배점) | 평가요소 | 제안서 관련 목차 | 쪽 | 제안 포인트
성능 및 품질 요구사항 | 성능 요구사항 (10점) | 정확도 · 재현율, 오탐 · 미탐, 위치오차, 처리시간 성능지표 · 시험방법, 달성 가능성 | 성능 목표 · 측정 방법 / AI 분석 처리 성능 · 탐지성능 목표 / 상시 모니터링 · 장애복구 · 지속 | 46~47, 52~53, 56~59 | 대상별 재현율 80~85%, 알림 2초, 화면 2/4초
 | 품질관리 (5점) | PoC 성능 검증방법 · 기준, 실증결과 측정 · 기록 · 분석 | PoC 성능 검증 기준 · 측정 · 기록 / 소스코드 품질 · 오픈소스 관리 / AI 학습 데이터 · 모델 | 60~62 | 지표 산식 · 실증 원장 · 재현 가능한 평가
프로젝트 관리 | 일정계획 (5점) | 데이터 준비 · 장비 적용 · AI 분석 · 현장실증 · 성능검증 세부일정 · 활동 연계 | 사업 수행 관리 · 보고 체계 / 세부 추진일정 / 마일스톤 · 활동 간 연계 | 68~70 | 착수 ~ 8월 9개월, 7개 마일스톤
 | 위험 및 이슈관리 (10점) | 데이터 · 성능 · 위치오차 · 장비 · 통신 · 개인정보 위험 식별 · 관리절차 · 대응방안 | PoC 위험 식별 · 분석 / 위험 · 이슈별 관리절차와 대응방안 | 71~72 | PoC 7대 위험, 예방 · 대안, 상 등급 당일 보고
프로젝트 지원 | 교육훈련 (5점) | 관리자 · 현장사용자 시스템 사용 및 결과확인 교육계획 | 관리자 · 현장사용자 교육훈련 계획 / 기술지원 · 기술이전 방안 | 67, 66 | 4개 역할 그룹, 집합 · 개별, 모델 재학습 이전
 | 기밀보안 (5점) | 차량영상 · 위치정보 · 배관 · 시설정보 보호를 위한 관리적 · 물리적 보안대책 | 관리적 · 물리적 보안대책 / 작업장소 · 원격지 개발 보안 | 73~74 | 누출금지 정보 관리, 매월 보안교육, 원격지 보안
추가제안 | 차별화 전략 (5점) | 본 사업에 필요한 차별화 전략 및 추가제안의 적정성 | 차별화 전략 / [선택] 내부 LLM 연계 AI 조치지원 (SFR-008) / [선택] EOCS 굴착신고정보 | 75~77 | 4대 차별화 + [선택] LLM 조치지원 · EOCS 연계
요구사항 수용
과업지시서 요구사항 45개(선택 2개 포함) 전체를 수용하고, 요구사항별 해당 쪽은 요구사항 대비 수용여부 조견표에 표시함
6

## Slide 7
제안사 일반현황
  Ⅰ.
회사소개
제안목적 및 배경
기대효과
주요사업실적

## Slide 8
1. 회사소개
Ⅰ. 제안사 일반현황
  1.1.1 일반현황 ([서식1])
  1.1 제안사의 일반현황
(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010년 설립 이후 UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·AI 구축·운영까지 수행해 온 S/W개발 및 디자인 전문기업임
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
일반현황
구분 | 내용
회사명 | 제안사
대표자 | ○○○
사업분야 | S/W개발 및 공급, 전문/종합 디자인
주소 | ○○○
연락처 | TEL ○○○ / FAX ○○○
회사설립년도 | 2010년 04월
해당부문 사업기간 | 2010년 04월 ~ 2026년 10월 (16년 7개월)
입찰자격 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업 1468), 직접생산확인(정보시스템개발서비스 8111159901), 중 · 소기업 · 소상공인 확인서
규모 | 임직원 129명 (2026년 7월 기준), 6개 실 · 22개 팀
신용평가등급 | BBB0 【신용평가기관 · 평가일 · 유효기간 — 신용평가등급 확인서 기준】
본 사업과 연결되는 핵심 역량
① AI · 데이터 플랫폼
AI Agent · ML/DL 분석, 통합데이터플랫폼(AI-IDP) · 표준 아키텍처 구축
② 관제 · 운영 화면
대시보드 · 지도 · 업무관리 화면을 UX 설계부터 개발까지 직접 수행
③ 공공 SW 사업 수행
공공기관 플랫폼 구축 · 유지보수, 보안 · 산출물 절차 이행
8

## Slide 9
1. 회사소개
Ⅰ. 제안사 일반현황
  1.1.2 주요 연혁
  1.1 제안사의 일반현황
(검증된 서비스 품질) iF · Good Design · ICT AWARD KOREA 등 국내외 수상과 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업 선정으로 서비스 품질을 입증함
연도 | 주요 연혁
2010 | ㆍ제안사 설립
2011 | ㆍ창업진흥원 혁신적 기업가상 수상
2012 | ㆍ한국 광고 대상 미디어 부문 은상 수상 ㆍ칸느 광고제 미디어 부문 동상 수상
2013 | ㆍiF Design Communication 골드 수상 ㆍKorea Design Award 올해의 디자인 프로젝트 수상
2015 | ㆍ한국디자인진흥원 우수디자인(GD) 서비스/경험디자인 부문 수상
2016 | ㆍ스마트 앱 어워드 KT 고객센터 커뮤니케이션 분야 최우수상 ㆍiF Design Communication 부문 수상 ㆍK-DESIGN AWARD "Everything Moments" 수상
2017 | ㆍGood Design 코레일톡 플러스 모바일 앱 수상
2018 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 선정
2019 | ㆍ중소벤처기업부 사내벤처육성기업 선정
2020 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 ㆍKIDP 한국디자인진흥원 "우수 디자인 전문 회사 선도 부문" 선정 ㆍiF Design Communication 부문 "모스랜드 헌터스" 수상
2021 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 디자인(GD) 선정 ㆍi-AWARDS WEB AWARD KOREA (쇼핑몰 부문 통합대상)
2022 | ㆍHCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR카메라 Owao)
2023 | ㆍiF Design Award Website 부문 수상 (국립중앙박물관 교육플랫폼 '모두') ㆍ서울시 청소년 문제해결 프로젝트 디자인 가치상 (DMI 미국 디자인경영연구소) ㆍ한국무역협회 1백만불 수출의 탑 수상
2024 | ㆍiF Design Award Communication 부문 수상 ㆍICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신 분야 GOLD PRIZE ㆍ한국디자인진흥원 2024 우수디자인전문기업 선정
2025 | ㆍDesign Award 2025 Service 부문 수상 (Daishin Securities MTS)
9

## Slide 10
1. 회사소개
Ⅰ. 제안사 일반현황
  1.2.1 자본금 및 매출액 (최근 3년) · 신용평가등급
  1.2 재무상태
(안정적 재무 기반) 최근 3년 매출 95억 ~ 111억 원을 유지하고, 부채비율을 104.7%에서 71.8%로 낮춰 재무 건전성을 높임
자본금 및 매출액 (단위: 원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000
매출액 (임대료수입) | - | - | 38,800,000
매출액 (용역매출) | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,077,940,671
매출액 합계 | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,116,740,671
주요 재무 지표 (단위: 백만원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
매출액 | 9,885 | 9,460 | 11,116
매출원가 | - | - | -
매출총이익 | 9,885 | 9,460 | 11,116
경상이익 | 602 | 918 | 650
당기순이익 | 559 | 893 | 625
자산총계 | 13,127 | 12,458 | 12,288
부채총계 | 6,714 | 5,352 | 5,136
자본총계 | 6,412 | 7,105 | 7,152
부채비율 | 104.7% | 75.3% | 71.8%
유동비율 | 102.4% | 157.9% | 149.7%
매출액순이익률 | 5.6% | 9.4% | 5.6%
※ 공인회계사 확인 재무제표 별도 첨부 (부채·유동비율, 매출액순이익률은 표준 산식 적용)
※ 기업신용평가등급 BBB0 — 신용평가등급 확인서 사본은 Ⅳ. 기타 증빙자료 및 정량제안서에 첨부
10

## Slide 11
1. 회사소개
Ⅰ. 제안사 일반현황
  1.3.1 사업수행 조직 ([서식2])
  1.3 추진 조직 현황
(PM 단일 책임 · 하도급 없음) 사업PM이 AI 모델 · 현장 단말 · 플랫폼 · 품질/보안 4개 팀을 직접 지휘하고, 공동수급 · 하도급 없이 당사 인력이 PoC 실증 결과까지 책임짐
PMR-001
발주기관
AX혁신실 (추진총괄)
공급기술처 · 실증대상 지사 · 정보보안센터
총괄 · 검수
사업 총괄
사업PM 【성명】
품질보증 담당 【성명】
단일 창구
AI 모델팀
객체탐지 · 학습
데이터 · 라벨링
마스킹 모델
SFR-002
현장 단말팀
단말 · GNSS · 통신
차량 설치 · 시험
ECR · SIR-002
플랫폼팀
관제 · GIS 화면
수집 · 연계 · API
UX/UI 설계
SFR-003~009
품질 · 보안
시험 · 성능 검증
개발보안 · 개인정보
TER · SER
구분 | 역할 | 인원
사업PM | 사업 총괄 · 일정 · 위험 · 발주기관 보고, 제안 발표, 현장실증 총괄 | 1명
AI 모델팀 | 탐지대상 정의 · 라벨링 기준, 1차(단말) · 2차(서버) 모델 학습 · 평가, 마스킹 모델 | 【 】명
현장 단말팀 | 단말 7세트 구성 · 설치, GNSS 동기화, 통신 음영 재전송, 단말 보안 | 【 】명
플랫폼팀 | 통합관제 · GIS · 기준정보 · 계정권한, 기상 · 재난 · 유관기관 연계, 외부 제공 API | 【 】명
품질 · 보안 | 단계별 시험 · 성능 · 부하 시험, 시큐어코딩 · 취약점 · 개인정보 점검 | 【 】명
※ 사업PM의 사업 수행경험은 [서식4](Ⅳ. 기타)에 기재 / 투입인력 성명 · 등급은 착수계 제출 시 확정
11

## Slide 12
2. 제안목적 및 배경
Ⅰ. 제안사 일반현황
  2.1.1 사업 배경과 현장 과제
  2.1 제안의 목적 및 배경
(사람의 눈에 의존하는 순회점검) 굴착공사 등 타공사는 배관 사고의 주요 위험요인이지만 순회점검은 점검자의 육안 확인 · 사후 기록에 머물러, 영상 · 위치 · 배관정보를 묶어 즉시 판단 · 전파하는 체계가 필요함
SFR-002
구분 | 현재 (순회점검) | 목표 (AI 차량영상 안전관리)
위험 발견 | 점검자 육안 확인, 운전 중 확인 한계 | 차량 전방영상 AI가 굴착 · 중장비 · 지반이상 자동 탐지
위치 판단 | 점검 후 배관도와 수작업 대조 | GNSS 좌표 + 배관망 GIS로 배관 인접 여부 자동 판정
전파 | 사무실 복귀 후 보고 · 유선 연락 | 고위험 이벤트 3초 내 관제 갱신 · 모바일 알림 요청
기록 · 분석 | 점검일지 위주, 영상 근거 부족 | 대표이미지 · 처리이력 · 통계 · 오탐/정탐 판정 축적
확산 근거 | 효과를 수치로 보이기 어려움 | 정탐률 · 위치오차 · 처리시간 실증 데이터로 확산 판단
사업 목적 (과업지시서 Ⅰ.3)
자동 탐지체계
차량영상 + AI로 가스배관 위해요인 자동 탐지
신속한 식별 · 전파
영상 · 위치 · 배관정보 연계로 위험상황 즉시 공유
실증 · 확산 기반
시범구간 실증으로 정확도 · 현장 적용성 검증
12

## Slide 13
2. 제안목적 및 배경
Ⅰ. 제안사 일반현황
  2.1.2 제안의 목적 · 범위 · 전제조건
  2.1 제안의 목적 및 배경
(4대 범위를 하나의 PoC로) 차량영상 수집 → AI 위해요인 탐지 → GIS 통합관제 → 외부 제공 API를 7개 실증구간 · 7대 차량에서 한 흐름으로 구축하고, 실증 결과를 전사 확대 판단 자료로 남김
ECR-001, SFR-003, SIR-004
사업 범위 | 제안 내용 | 관련 요구사항
① 차량영상 수집체계 | 순회점검 차량 7대에 카메라 · AI 단말 · GNSS · LTE · 저장 · 전원 일체형 7세트 설치 | ECR-001~003
② AI 위해요인 자동탐지 | 단말 1차 탐지 + 중앙 GPU 2차 분석, 위험판정 · 중복제거 · 마스킹 | SFR-002, PER-002
③ 위험정보 분석 · 통합관제 | 탐지현황 · GIS 공간관제 · 처리이력 · 통계 · 알림, 기상 · 재난 · 유관기관 연계 | SFR-003~007, 009
④ 외부 제공 API | 마스킹된 위험정보 표준 API · 명세서 · 연계 가이드 | SIR-004, DAR-004
제안 전제 (분석 · 설계 단계에서 발주기관과 확정)
실증구간 · 운행
7개 구간 위치 · 순회 일정
내부 자료
배관망 GIS · 공사정보 제공
서버 자원
GPU 미탑재 가상서버 발주기관 제공
연계 환경
한국가스공사 · 내부 LLM 연계 정보
범위 원칙
외부 클라우드 없이 발주기관 내부망(온프레미스)에 구축하고, GPU 연산자원 · 단말 · 회선 · 라이선스 등 구축과 실증에 필요한 일체를 사업 범위에 포함합니다 (ECR-001).
13

## Slide 14
3. 기대효과
Ⅰ. 제안사 일반현황
  3.1.1 정량 · 정성 기대효과
  3.1 제안의 기대효과
(안전 · 업무 · 확산) 위해요인을 순회 중 자동으로 찾아 위치와 함께 즉시 전파하고, 실증 데이터로 전사 확대의 비용 · 효과를 판단할 수 있게 함
80 % 이상
정탐률 실증 목표 (PER-002)
3 초 이내
알림 생성 → 관제 갱신 · 알림 요청
7 대 · 구간
차량 · 실증구간 동시 운영
구분 | 기대효과 | 측정 지표
안전 | 굴착 · 중장비 등 타공사 징후를 순회 중 조기에 발견해 배관 손상 위험 차단 | 탐지 이벤트 수 · 조치 완료율
 | 화재 · 지반이상 · 재난 징후를 기상 · 재난정보와 함께 확인 | 고위험 알림 · 확인 시간
업무 | 육안 확인 · 수기 대조를 영상 근거 · 위치 자동 판정으로 대체 | 정탐/오탐 판정 처리 시간
 | 처리상태 · 조치이력 · 통계를 한 화면에서 관리 | 처리 기한 준수율
확산 | 차량 5 · 10 · 20 · 30대 확대 시 자원 · 비용 근거 제시 | 용량 산정서 · 실증 결과서
협업 | 마스킹된 위험정보를 표준 API로 관계기관과 공유 | API 제공 건수 · 오류율
시범사업의 성공 기준
실증이 끝났을 때 '전사로 늘려도 되는가'를 숫자로 답할 수 있어야 합니다. 정탐률 · 위치오차 · 처리시간 · 오탐 유형을 같은 기준으로 기록해 확산 판단 자료로 제출합니다.
14

## Slide 15
4. 주요사업실적
Ⅰ. 제안사 일반현황
  4.1.1 AI · 데이터 플랫폼 관련 실적
  4.1 주요사업실적
(AI · 데이터 · 구축) 최근 AI Agent · ML/DL 분석, 통합데이터플랫폼, 제조 DT · 표준 아키텍처 구축 사업을 수행하며 데이터 수집 · 분석 · 화면 · 연계를 한 조직에서 이행함
< 주요 사업실적 (단위 백만원, VAT 별도, 최근 계약일 순) >
번호 | 사업명 | 사업기간 | 계약금액 | 발주처 | 분야
1 | SK가스 26년 Trading AI 사업(PP) | 2026.07.01 ~ 2026.07.24 | 32.325 | 에스케이㈜ | AI
2 | SKHy '26년 표준 아키텍처 구축 Ph3 (수행 중) | 2026.07.01 ~ 2026.12.31 | 1,107.180 | 에스케이㈜ | 구축
3 | 서울아산병원 AI-IDP(통합데이터플랫폼) 구축사업 (수행 중) | 2026.06.10 ~ 2027.11.27 | 883.225 | 에스케이㈜ | AI
4 | SKHy '26년 용인 Y1(M17) 제조 DT 시스템 Ph1 | 2026.05.01 ~ 2026.06.30 | 34.552 | 에스케이㈜ | 구축
5 | Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 | 2026.04.08 ~ 2026.06.30 | 129.385 | 에스케이㈜ | AI
6 | SKHy '26년 M14 차세대 제조 시스템 확산 | 2026.03.16 ~ 2026.06.30 | 32.853 | 에스케이㈜ | 구축
7 | SKHy '26년 표준 아키텍처 구축 Ph3 원가선투입 | 2026.01.19 ~ 2026.06.30 | 1,170.490 | 에스케이㈜ | 구축
8 | SKHy '25년 표준 아키텍처 구축 Ph2 (차세대)(DT) | 2025.08.01 ~ 2025.12.31 | 1,999.758 | 에스케이㈜ | 구축
※ 최근 계약일 순(최신 먼저) / 본 사업은 수행실적 계량평가 제외 대상(고시금액 미만) — 실적은 정성 참고 자료
3 건
AI 분야 사업 (Agent · ML/DL · 데이터플랫폼)
5 건
제조 DT · 아키텍처 구축
5,390 백만원
실적 합계 (8건)
15

## Slide 16
4. 주요사업실적
Ⅰ. 제안사 일반현황
  4.1.2 국내 적용 사례와 최신 기술 적용 방안
  4.1 주요사업실적
(검증된 방식 + 최신 기술) 도로 · 시설 관리 분야에서 확산 중인 차량 탑재 카메라 + 엣지 AI 방식을 따르되, 위치 추정 · 배관 GIS 결합 · 개인정보 마스킹을 가스배관 업무에 맞게 더함
SFR-001, SFR-002
구분 | 국내 적용 동향 | 본 사업 적용
차량 영상 점검 | 도로 관리 분야에서 순찰 차량 카메라로 포트홀 · 도로 파손을 자동 탐지하는 방식 확산 | 순회점검 차량 7대 전방영상 → 위해요인 자동 탐지
엣지 AI | 현장 단말에서 1차 분석 후 이벤트만 전송해 통신비 · 지연 절감 | 단말 1차 탐지 + 중앙 GPU 2차 분석 (PER-002)
공간정보 결합 | 탐지 위치를 시설물 GIS와 겹쳐 관리 대상 여부 판정 | 배관망 GIS · 공사정보 결합 위험판정 (SFR-002)
개인정보 보호 | 이동형 영상정보처리기기 규정 강화, 얼굴 · 번호판 비식별 일반화 | 단말 전송 전 마스킹 + 서버 재검증 (SER-001)
최신 기술 적용 방안
실시간 객체탐지
Apache-2.0 라이선스 YOLOX · RT-DETR 계열
경량화 추론
ONNX · TensorRT FP16 엣지 최적화
위치 추정
GNSS 10Hz · PPS 시각동기 · 카메라 기하
생성형 AI
[선택] 내부 LLM 조치지원 (근거 표시)
실증 중심 적용
새로운 기술은 실증구간 데이터로 효과가 확인된 경우에만 운영 모델에 반영하고, 모든 모델은 버전 · 성능 이력으로 관리합니다 (QUR-002).
16

## Slide 17
제안시스템 구축
  Ⅱ.
제안시스템 구성도
제안시스템 세부사항
납품 및 설치 방안

## Slide 18
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.1.1 사업의 목표 · 특성 이해
  1.1 사업 이해
(PoC = 검증 가능한 결과) 본 사업은 기능을 만드는 데서 끝나지 않고 '실제 순회 환경에서 AI가 위해요인을 얼마나 정확히, 어디서 찾는가'를 숫자로 검증하는 실증 사업임
SFR-002, PER-002, TER-004
사업 특성 | 의미 | 대응 방향
이동체 영상 | 차량 속도 · 진동 · 조도 · 날씨가 계속 바뀜 | WDR · 저조도 카메라, 조건별 평가데이터 구성
위치가 핵심 | 탐지 위치가 틀리면 배관 인접 판정이 무의미 | GNSS · 영상 동기화, 위치오차 목표 · 현장시험
통신 음영 | 산간 · 외곽 구간 LTE 미수신 | 단말 저장 · 순서 유지 자동 재전송
개인정보 | 보행자 얼굴 · 번호판이 함께 촬영됨 | 전송 전 마스킹, 원본 접근 · 보관 제한
내부망 운영 | 외부 클라우드 불허 · 온프레미스 | 내부 가상서버 + GPU 워크스테이션 구성
하도급 불허 | 실증 결과 책임 일원화 | 당사 직접 수행, 장비는 물품 구매 · 기술지원 확약
45 개
요구사항 전체 수용
4 대 범위
수집 · 탐지 · 관제 · API
7 세트
현장 단말 납품 · 설치
사업 이해의 핵심
검수기준은 기능 목록이 아니라 분석 · 설계 단계에서 확정하는 탐지성능 목표값입니다. 그래서 착수 첫 달에 탐지대상 정의 · 평가데이터 · 측정방법부터 발주기관과 합의합니다.
18

## Slide 19
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.1.2 요구사항 분석 및 수용 방안
  1.1 사업 이해
(45개 요구사항 전부 수용) 11개 분류 · 45개 요구사항을 필수 43개 · 선택 2개(SFR-008 · SIR-005)로 나누고, 선택 요구사항까지 제안 범위에 넣어 요구사항 ID별 시험항목으로 검수함
ECR-001, SFR-001, PER-001, TER-002
분류 | 개수 | 핵심 요구 | 제안 대응
시스템 장비구성 | 3 | 일체형 단말 7세트, 온프레미스, GPU 사업자 제공 | 단말 BOM · 확장 용량 산정 (Ⅱ.2.1)
기능 | 9 | AI 탐지 · 통합관제 · GIS · 연계 · 계정권한 | 9개 기능 모듈 (Ⅱ.2.2)
성능 | 6 | 정탐률 80% · 화면 3/5초 · 알림 3초 | 성능 목표 · 측정방법 (Ⅱ.2.5)
인터페이스 | 5 | REST/MQTT 단말 연계 · 외부 제공 API | 인터페이스 정의서 (Ⅱ.2.3)
테스트 | 5 | 단계별 · 현장 · 성능 · 부하 시험 | 요구사항 ID별 시험 (Ⅱ.3.2)
품질 · 데이터 | 6 | 모델 품질 이력, 데이터 표준 · 개방 | 데이터 표준 사전 (Ⅱ.2.4 · 3.3)
보안 · 제약 | 8 | 마스킹 · 암호화 · 시큐어코딩, 저작권 | 보안 설계 · 점검 (Ⅱ.2.6)
관리 · 지원 | 3 | 수행계획 · 보고, 하자보수 · 교육 | 관리 및 지원 (Ⅲ)
요구사항 추적
요구사항 ID → 설계서 → 프로그램 → 시험항목을 하나의 추적표로 연결해, 검수 때 45개 요구사항의 충족 근거를 바로 확인할 수 있게 합니다 (TER-002).
19

## Slide 20
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.2.1 비전 · 목표 · 추진전략
  1.2 추진전략
(비전: 달리는 순회차량이 곧 안전 감시망) 현장 강건성 · 위치 정확성 · 실증 투명성 · 확산 준비 4대 전략으로 2027년 8월까지 PoC 목표를 달성함
비전
달리는 순회차량이 곧 가스배관 안전 감시망
목표
정탐률 80% 이상
알림 3초 이내
7개 구간 실증
PoC 목표
전략 1
조건별 데이터 · 모델
음영 재전송
현장 강건성
전략 2
시각동기 · 위치 추정
배관 GIS 판정
위치 정확성
전략 3
목표값 사전 합의
판정 · 이력 공개
실증 투명성
전략 4
표준 API · 데이터
5~30대 용량 산정
확산 준비
1 개월
탐지대상 · 평가기준 합의
2 회
현장실증 (1차 · 2차)
2027.8
실증 · 검수 완료
일정 · 현장 여건을 반영한 전략
겨울(1~2월)에 장비 설치와 야간 · 저조도 데이터를 먼저 확보하고, 우천기(6~7월)에 1 · 2차 실증을 배치해 실제 악조건에서 성능을 검증합니다.
현장 강건성
악조건 데이터 · 음영 재전송
위치 정확성
시각동기 · 배관 판정
실증 투명성
사전 합의 · 판정 공개
확산 준비
표준 API · 용량 산정
20

## Slide 21
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.2.2 4대 추진전략 세부 내용
  1.2 추진전략
(전략 → 실행 → 지표) 전략마다 실행 과제 · 산출물 · 측정 지표를 정해 월간보고에서 이행 여부를 확인함
전략 | 실행 과제 | 산출물 | 측정 지표
현장 강건성 | 주 · 야간 · 역광 · 우천 · 가림 조건별 학습 · 평가데이터 구성 | 데이터 구축 가이드 | 조건별 재현율
 | 통신 음영 구간 단말 저장 · 순서 유지 재전송 | 재전송 시험결과 | 누락 · 중복 0건
위치 정확성 | GNSS PPS 시각동기, 카메라 설치정보 기반 대상 위치 추정 | 위치 추정 설계서 | 위치오차 (m)
 | 배관망 GIS · 공사정보 결합 위험판정 | 위험판정 기준서 | 판정 일치율
실증 투명성 | 목표값 · 평가데이터 · 측정방법 사전 합의, 정탐/오탐 판정 화면 | AI 모델 평가계획서 | 목표 달성률
확산 준비 | 표준 API · 데이터 표준, 차량 5~30대 자원 산정 | 용량 산정서 · API 명세 | 확장 항목 제시
합의
탐지대상 · 목표값
확보
조건별 데이터
학습
1차 · 2차 모델
실증
7개 구간 운행
검증 · 개선
재학습 · 재시험
실증의 공정성
평가데이터는 학습에 쓰지 않은 별도 주행분으로 만들고, 동일 영상 · 유사 프레임이 섞이지 않도록 주행 일자 단위로 분리합니다.
21

## Slide 22
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.3.1 5단계 PoC 수행 방법론
  1.3 사업추진 방법론
(5단계 PoC 방법론) 단계마다 수행방법 · 검증방법 · 산출물을 정하고, 성능검증에서 목표에 못 미친 유형은 개선 단계에서 재학습 후 같은 기준으로 재시험함
QUR-002, TER-004
데이터 확보
실증구간 주행 영상 수집 (주 · 야간 · 우천)
공개 데이터 · 발주기관 자료
데이터 구축 가이드
학습 · 분석
라벨링 기준 · 교차검수
1차(단말) · 2차(서버) 모델 학습
모델 품질 이력
현장실증
7대 차량 실제 순회 운행
단말 · 서버 · 관제 · 알림 종합
현장 실증시험 결과서
성능검증
별도 평가데이터 정밀도 · 재현율
위치오차 · 처리시간 측정
모델 정확도 평가결과서
개선
오탐 · 미탐 유형 분석
재학습 · 임계값 조정 · 재시험
성능개선 결과서
단계 | 검증방법 | 통과 기준
데이터 확보 | 탐지대상별 수량 · 조건 분포 점검, 라벨 표본 교차검수 | 라벨 오류율 【5】% 이하
학습 · 분석 | 검증데이터로 클래스별 정밀도 · 재현율 확인 | 실증 투입 기준 충족
현장실증 | 실주행 이벤트 정탐/오탐 판정, 통신 · 알림 · 표출 확인 | 종합 시나리오 통과
성능검증 | 확정 목표값 대비 측정 (TER-004) | 목표값 = 검수기준
22

## Slide 23
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.4.1 목표시스템 전체 구성도
  1.4 목표시스템 구성
(현장 → 내부망 → 관제) 현장 단말(1차 탐지 · 마스킹) → 암호화 LTE → 내부망 수집 · 2차 분석 → 통합관제 · 알림 · 외부 API의 5계층으로 온프레미스에 구축함
ECR-001, SFR-001, SIR-002, SIR-003
현장 단말 (7세트)
전방카메라 FHD 30fps
AI 단말 1차 탐지 · 마스킹
GNSS · LTE · 저장 · 전원
ECR-002 · 003
전송 구간
LTE (5G 선택)
IPSec VPN / TLS · 상호인증
음영 저장 · 재전송
SIR-002 · SER-001
수집 · 분석
수집 게이트웨이 (MQTT · REST)
GPU 2차 분석 · 위험판정
데이터 검증 · 저장
SFR-002 · PER-005
통합관제
대시보드 · 탐지현황
GIS 공간관제
처리 · 조치 · 통계
SFR-003~007
알림 · 연계
카카오톡 · 문자 알림
기상 · 산불 · 재난 OpenAPI
한국가스공사 분석자료
SFR-005 · 009
외부 제공
위험정보 표준 API
공공데이터 개방 지원
[선택] EOCS · 내부 LLM
SIR-004 · DAR-004
구분 | 위치 | 제공
현장 단말 7세트 | 순회점검 차량 7대 | 당사 (납품 · 설치)
GPU 워크스테이션 1대 | 발주기관 전산실 (내부망) | 당사 (PoC 기간 제공)
가상서버 (GPU 미탑재) | 발주기관 내부망 | 발주기관 제공
23

## Slide 24
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.4.2 데이터 처리 흐름 (단말 1차 · 서버 2차)
  1.4 목표시스템 구성
(이벤트 중심 전송) 원본 영상은 단말에 저장하고 탐지 이벤트 · 대표이미지 · 위치만 우선 전송해 통신비와 지연을 줄이며, 서버는 GPU 2차 분석으로 오탐을 걸러 최종 이벤트를 만듦
SFR-002, PER-002, PER-005
촬영
FHD 30fps · GNSS 동기
1차 탐지
단말 경량 모델 15fps+
마스킹 · 전송
얼굴 · 번호판 블러
2차 분석
서버 정밀 모델 · 판정
관제 · 알림
3초 내 갱신 · 요청
처리 단계 | 처리 내용 | 위치 | 목표
1차 탐지 | 경량 객체탐지(YOLOX 계열 INT8/FP16), 추적으로 연속 프레임 중복 제거 | 단말 | 유효 15fps 이상
마스킹 | 얼굴 · 번호판 탐지 → 블러, 원본은 단말 암호화 저장 | 단말 | 전송 전 100% 적용
이벤트 전송 | 유형 · 신뢰도 · 좌표 · 시각 · 대표이미지 · 단말ID (MQTT QoS1) | 단말 → 서버 | 5초 이내 수신
위치 수집 | 1초 주기 궤적 · 속도 · 방향, 이벤트보다 낮은 우선순위 | 단말 → 서버 | 1초 주기
2차 분석 | 정밀 모델(RT-DETR 계열) 재판정, 위치 보정 · 반복탐지 병합 | 서버 | 이벤트당 1초 이내
위험판정 | 배관 이격거리 · 공사 등록 · 기상 · 재난 정보 결합 | 서버 | 규칙 기반 등급
표출 · 알림 | 관제 갱신(WebSocket), 카카오톡 · 문자 알림 요청 | 서버 | 3초 이내 (PER-003)
※ 필요 시 이벤트 전후 영상 구간(기본 10초)만 선택 전송 — 원본 영상 상시 전송은 하지 않음 (PER-002)
24

## Slide 25
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.5.1 AI 객체탐지 모델 구성
  1.5 적용기술
(2단 모델 · 상용 이용 가능 라이선스) 단말에는 경량 실시간 모델, 서버에는 정밀 재판정 모델을 두고, 모두 Apache-2.0 라이선스 모델에서 출발해 발주기관이 사업 후에도 자유롭게 운영 · 보정할 수 있게 함
SFR-001, SFR-002, COR-001
구분 | 1차 모델 (단말) | 2차 모델 (서버)
모델 구조 | YOLOX 계열 1단계 탐지기 (경량) | RT-DETR 계열 트랜스포머 탐지기
라이선스 | Apache-2.0 (상업 이용 · 수정 · 재배포 가능) | Apache-2.0
입력 | FHD 프레임 → 1280px 리사이즈, 15fps 이상 | 1차 이벤트 대표이미지 · 전후 프레임
출력 | 클래스 · 신뢰도 · 박스 · 추적ID | 재판정 클래스 · 신뢰도 · 위험 세부유형
추론 환경 | 단말 TensorRT FP16/INT8 | GPU 워크스테이션 TensorRT FP16
임계값 | 재현율 우선 (낮게) — 놓치지 않기 | 정밀도 우선 (높게) — 오탐 거르기
학습 방법 | 공개 사전학습 가중치 → 실증구간 데이터 미세조정 | 동일 · 클래스별 가중 학습
탐지대상 (SFR-002) | 세부 클래스 (분석 · 설계 단계 확정)
굴착 · 중장비 | 굴착기 · 백호 · 천공기 · 덤프 · 크레인, 굴착 흔적 · 가설 펜스 · 안전 콘
시설물 이상 | 배관 표지판 · 표지주 훼손 · 전도 · 매몰 · 가림, 누락 의심 (이력 비교)
지반 · 재난 | 지반 침하 · 지표 균열 · 토사 유실 · 사면 붕괴, 침수 · 적설
화재 | 불꽃 · 연기
모델 정보 공개 (SFR-001)
모델 구조 · 버전 · 입력/출력 · 학습방법 · 추론환경 · 탐지 임계값 · 적용 환경과 제한사항을 모델 명세서로 제출하고, 사용한 모델 · 데이터의 이용권 근거를 함께 제출합니다.
25

## Slide 26
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.5.2 영상 · 위치 동기화와 탐지대상 위치 추정
  1.5 적용기술
(차량 위치 ≠ 대상 위치) 차량 GNSS 좌표와 탐지대상의 추정 위치를 구분해 관리하고, PPS 시각동기 · 진행방향 · 카메라 설치정보로 대상 위치를 계산해 배관 GIS와 비교함
SFR-001, SFR-002, ECR-002, DAR-001
시각 동기
GNSS PPS로 단말 시계 동기
프레임마다 GNSS 시각 기록
동기 오차 【50ms】 이내
차량 위치
GNSS 10Hz 위도 · 경도 · 속도 · 방향
프레임 시각 보간
차량 좌표 (WGS84)
대상 위치
박스 하단 · 카메라 높이 · 화각
진행방향 기준 거리 · 방위 계산
대상 추정 좌표
보정 · 병합
반복 주행 · 연속 프레임 군집
도로 링크 기준 보정
대표 위치 1건
배관 판정
배관망 GIS 최단거리 계산
인접 기준 거리 (협의)
배관 인접 여부
위치 지표 | 제안 목표 | 측정 방법
차량 위치 정확도 | 수평 2.5m 이내 (CEP50, 개활지) | 기준점 정지 · 주행 측정
탐지대상 위치오차 | 측정건의 90%가 10m 이내 | 현장 측량 좌표와 추정 좌표 비교
영상 · 위치 동기 오차 | 【50ms】 이내 | PPS · 프레임 타임스탬프 비교
※ 목표값은 제안값이며 분석 · 설계 단계에서 측정방법과 함께 확정, 확정값을 검수기준으로 적용 (TER-004)
26

## Slide 27
1. 제안시스템 구성도
Ⅱ. 제안시스템 구축
  1.5.3 개인영상정보 마스킹 기술
  1.5 적용기술
(원본이 밖으로 나가지 않게) 얼굴 · 차량번호판을 단말에서 전송 전에 블러 처리하고 서버가 한 번 더 검사해, 관제 화면 · 외부 제공 · 공공 개방 어디에도 미처리 영상이 나가지 않게 함
SER-001, SFR-002, SIR-004
탐지
얼굴 · 번호판 모델
블러
단말 전송 전 처리
재검사
서버 2차 마스킹 점검
제공 판정
미처리 의심 → 제외
기록
처리 이력 · 결과서
항목 | 방안
마스킹 모델 | 얼굴 · 국내 번호판 탐지 모델 (Apache-2.0 계열, 국내 번호판 데이터로 보정)
처리 위치 | 단말: 전송 이미지 · 영상 구간 블러 / 서버: 저장 전 재검사
원본 관리 | 원본은 단말 암호화 저장, 업무상 필요 시 발주기관 승인 후 접근권한 · 보관기간 제한
정확도 목표 | 얼굴 · 번호판 마스킹 재현율 95% 이상 (검증 데이터 기준)
외부 제공 전 | 개인정보 포함 여부 재점검, 미처리 · 의심 데이터는 제공 대상에서 제외 (SIR-004)
95 % 이상
마스킹 재현율 목표
2 중
단말 + 서버 이중 처리
0 건
미처리 외부 제공
27

## Slide 28
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.1.1 현장 단말 구성 (차량 1대당 일체형, 7세트)
  2.1 구매규격 분석 및 도입 장비
(구매규격 → 제안 사양) 과업지시서 ECR-002의 규격을 항목별로 분석해 카메라 · AI 단말 · GNSS · 통신 · 저장 · 전원 · 거치대 일체형 7세트를 제안하고, 제조사 · 모델은 납품 전 승인받음
ECR-002, SIR-002
구성품 | 요구 규격 (ECR-002) | 제안 사양 | 수량
전방카메라 | FHD 30fps, 저조도 · WDR, 진동 대응 | FHD 1920×1080 30fps, WDR 120dB급 · 저조도 【0.01lux】, 방진 마운트, H.265 | 7
AI 단말 | 현장 1차 분석, 개방형 연계 | 임베디드 GPU 【40 TOPS 이상】, TensorRT, RTSP 입력, 팬리스 · 차량용 온도 대응 | 7
GNSS 수신기 | 시각 · 위경도 · 방향 · 속도 | 다중위성(GPS · GLONASS · Galileo · BeiDou), 10Hz, PPS 출력 | 7
통신모듈 | LTE 또는 5G | LTE Cat.4 이상 차량용 라우터 (5G 선택), 외부 안테나 | 7
로컬 저장 | 음영 구간 저장 · 재전송 | 산업용 SSD 1TB, 하드웨어 암호화 | 7
전원장치 | 12V · 24V, 과전압 · 역전압 · 서지 | 광역 입력 DC-DC, 퓨즈, ACC 연동 ON/OFF, 저전압 차단 | 7
거치대 · 케이블 | 무손상 탈부착 | 흡착 · 클램프형 거치대, 차량용 배선 · 몰딩 | 7
※ 제조사 · 제품명 · 모델명 · 라이선스 · 기술지원 기간은 【납품 전 승인 목록(BOM)】으로 확정 — 사업기간 · 하자기간 내 단종(EOM) · 지원종료(EOS) 예정 제품 제외
저장 용량 산정 (영상 방식) | 기준 | 결과
영상 비트레이트 | FHD 30fps H.265 약 4Mbps | 시간당 약 1.8GB
단말 저장 가능시간 | SSD 1TB 중 900GB 사용 | 약 500시간 (순환 저장)
음영 임시 저장 | 이벤트 · 위치 데이터 (이벤트당 약 300KB) | 약 300만 건 이상
28

## Slide 29
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.1.2 중앙 시스템 구성 · 소프트웨어 · 라이선스
  2.1 구매규격 분석 및 도입 장비
(온프레미스 · 오픈소스 중심) GPU 연산은 당사가 워크스테이션으로 제공하고, 가상서버 4대 위에 상용 라이선스 비용이 없는 오픈소스 스택을 올려 사업 후 갱신 비용 부담을 줄임
ECR-001, PER-001, COR-001
구분 | 용도 | 제안 사양 | 제공
GPU 워크스테이션 | 2차 분석 · 모델 학습 | GPU 【48GB급】 1장, CPU 【16코어】, RAM 128GB, NVMe 4TB | 당사
가상서버 1 | WEB/WAS · 관제 | 8vCPU · 16GB · 200GB | 발주기관
가상서버 2 | 수집 게이트웨이 · 연계 | 8vCPU · 16GB · 200GB | 발주기관
가상서버 3 | DB (공간정보 포함) | 8vCPU · 32GB · 1TB | 발주기관
가상서버 4 | 이미지 · 영상 저장 | 4vCPU · 8GB · 4TB | 발주기관
소프트웨어 | 용도 | 라이선스
Spring Boot · React | 관제 WAS · 화면 | Apache-2.0 · MIT
PostgreSQL · PostGIS | 업무 DB · 공간정보 | PostgreSQL · GPL-2.0 (서버 사용)
Eclipse Mosquitto | 단말 MQTT 수집 | EPL-2.0 / EDL-1.0
OpenLayers | GIS 지도 표출 | BSD-2-Clause
Prometheus | 자원 · 서비스 모니터링 | Apache-2.0
PyTorch · ONNX Runtime · TensorRT | 모델 학습 · 추론 | BSD · MIT · NVIDIA 라이선스(무상)
GPU 자원 조달 방식 (ECR-001)
GPU 워크스테이션은 PoC 기간 동안 당사가 제공해 설치 · 운영하고, 검수 후에는 발주기관과 협의해 이관 또는 회수합니다. 회수하더라도 단말 1차 탐지 · 관제 · 알림은 계속 동작하도록 구성합니다.
29

## Slide 30
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.1.3 통신망 · 전원 · 이동체 시공 원칙
  2.1 구매규격 분석 및 도입 장비
(사전 조사 → 협의 → 무손상 시공) 실증구간의 이동통신 품질을 먼저 조사해 통신사를 정하고, 차량 훼손 없는 탈부착 시공과 시동 연동 전원으로 운전자 조작 없이 동작하게 함
ECR-003, PER-005, SER-001
항목 | 제안 방안
통신 품질 조사 | 착수 후 7개 실증구간을 시험 단말로 주행해 통신사별 수신 세기 · 음영 위치 측정 → 결과 보고 · 통신망 협의 선정
전송 보안 | 단말 ↔ 서버 IPSec VPN 또는 TLS 1.2 이상, 단말 인증서 기반 상호인증, 인증정보는 단말 보안영역 저장
음영 대응 | 통신 단절 시 단말 저장, 복구 시 발생시각 순서대로 자동 재전송 · 중복 수신 제거
통신비 | 사업기간 · 검수 완료까지 개통비 · 통신비 당사 부담, 단말당 예상 사용량 월 【3GB】 · 요금제 · 약정 · 해지비 제시
회선 이전 | 검수 후 발주기관 명의 이전 또는 신규 회선 전환 절차 지원
무손상 시공 | 운전 시야 · 에어백 · 운전자보조장치 회피 위치, 탈부착형 우선, 천공 · 배선 변경은 사전 서면승인
전원 | 12V · 24V 광역 입력, 퓨즈 · 서지 보호, 시동 연동 자동 ON/OFF · 안전 종료
방전 방지 | 설정 전압 이하 자동 차단, 최대 【 】W · 평균 【 】W · 대기 【 】W 제시
시공 전
차량별 설치 위치 · 배선 계획서
발주기관 승인
작업계획 승인
시공
지정 장소 설치 · 사진 기록
시동 연동 · 화각 점검
설치확인서
시공 후
주행 시험 · 영상 · 위치 확인
원상복구 기준 기록
시험결과서
30

## Slide 31
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.1.4 확장 구조와 차량 확대 시 자원 산정
  2.1 구매규격 분석 및 도입 장비
(확산 판단 근거) 현재 7대 구성의 최대 처리용량과 차량 5 · 10 · 20 · 30대 확대 시 추가 자원을 미리 산정해, 시범사업 후 확대 예산을 바로 세울 수 있게 함
ECR-001, PER-001, PER-002
항목 | 5대 | 7대 (본 사업) | 10대 | 20대 | 30대
현장 단말 | 5세트 | 7세트 | 10세트 | 20세트 | 30세트
GPU (2차 분석) | 1장 | 1장 | 1장 | 2장 | 3장
WAS · 수집 서버 | 각 1대 | 각 1대 | 각 1대 | 각 2대 (이중화) | 각 2대
DB 서버 | 8vCPU | 8vCPU | 8vCPU | 16vCPU | 16vCPU
이미지 · 영상 저장 (3년) | 2TB | 3TB | 4TB | 8TB | 12TB
통신 회선 | 5회선 | 7회선 | 10회선 | 20회선 | 30회선
SW 라이선스 | 추가 없음 (오픈소스) | 추가 없음 | 추가 없음 | 추가 없음 | 추가 없음
※ 산정 기준: 차량당 하루 이벤트 300건 · 대표이미지 300KB, 선택 영상 구간 하루 50건 · 5MB, 연 250일 운행 — 실증 결과로 재산정해 완료보고서에 제출
수평 확장 구조
수집 게이트웨이와 2차 분석 작업자를 서버 · GPU 추가만으로 늘릴 수 있게 메시지 큐 기반으로 분리하고, 현재 구성의 최대 처리용량은 부하시험(TER-005)으로 확인해 제시합니다.
30 대
구조 변경 없이 확장
0 원
추가 SW 라이선스
31

## Slide 32
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.2.1 공통 요구사항 (환경 · 지도 · 좌표 · 모델 · 규격)
  2.2 기능 요구사항
(공통 기준 먼저 확정) 브라우저 · 지도 · 좌표체계 · 모델 정보 · 연계 규격 · 지식재산권을 개발표준정의서에 먼저 정하고 모든 기능에 같은 기준을 적용함
SFR-001
항목 | 제안 방안
사용자 환경 | 64bit 업무용 PC, 플러그인 없이 최신 안정 버전 Edge · Chrome 지원, 웹표준 · 반응형
웹표준 · 보안 | 시큐어코딩 적용, 구축 완료 전 보안취약점 진단 · 조치 (SER-002 · 005)
지도 · 공간정보 | 발주기관 제공 · 승인 지도와 기존 배관망 GIS 우선 활용, 외부 지도 사용 시 라이선스 · 외부전송 · 보안대책 사전승인
좌표체계 | 교환 기준 WGS84(EPSG:4326, 경도 · 위도 순), 배관망 원본 좌표계 유지 · 변환기준 관리
AI 모델 | 구조 · 버전 · 입출력 · 학습방법 · 추론환경 · 임계값 · 제한사항 명세, 학습 · 검증 · 시험 데이터 분리
오탐 저감 | 임계값 조정 · 추적 기반 중복 제거 · 배경 · 유사 객체 보정, 결과 제출
연계 규격 | 이벤트ID · 탐지시각 · 위험유형 · 신뢰도 · 좌표 · 좌표체계 · 이미지 · 단말ID · 처리상태
API 공통 | 버전관리 · 시스템 인증 · 오류응답 · 재전송 · 멱등키 중복 방지, API 명세서 · 데이터 정의서
지식재산권 | 상용 · 오픈소스 · 제3자 모델 · SW 명칭과 라이선스 공개, 사업 후 운영 · 유지 · 보정 권리 보장 (COR-001)
2 종
지원 브라우저 (Edge · Chrome)
0 개
전용 플러그인
EPSG :4326
위치 교환 기준
32

## Slide 33
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.2.2 영상기반 AI 통합 탐지 — 탐지 · 판정 · 마스킹
  2.2 기능 요구사항
(탐지 → 판정 → 전달) 4개 탐지대상을 위험수준까지 분류하고, 배관 인접 여부 · 공사 등록 여부를 결합해 위험을 판정한 뒤 마스킹된 이벤트로 관제와 GIS에 전달함
SFR-002
기능 | 구현 방안
영상 · 이미지 연계 | 카메라 → 단말 RTSP(개방형), 이미지 방식은 JPEG · 표준 포맷, GNSS 시각 · 좌표 결합
AI 분석 | 단말 1차 탐지 → 서버 2차 재판정 (처리 위치 · 방식은 Ⅱ.1.4.2)
탐지대상 | 굴착장비 · 굴착현장 / 시설물 훼손 · 전도 · 매몰 · 가림 · 누락 의심 / 지반 이상 · 재난 징후 / 화재 · 연기
대상 정의 확정 | 분석 · 설계 단계에서 대상별 정의 · 포함/제외 기준 · 위험단계를 발주기관과 확정
위험판정 | 탐지 위치 × 배관망 GIS 이격거리 × 공사정보 등록 여부 → 위험수준 (상 · 중 · 하)
누락 의심 | 영상 미검출만으로 확정하지 않고 기존 시설 위치 · 촬영경로 · 이전 탐지이력 비교로 '누락 의심' 판정
위치보정 · 중복제거 | 촬영시각 · GNSS · 진행방향 · 공간정보로 위치 보정, 연속 프레임 · 반복 주행 동일 대상 병합
마스킹 | 얼굴 · 번호판 자동 탐지 블러, 화면 · 관제 연계 · 이벤트 전송 모두 보호조치 영상
이벤트 연계 | 탐지유형 · 시각 · 신뢰도 · 위치 · 대표이미지 · 위험수준 → 통합관제 · GIS
모델 고도화 | 실증 데이터로 재학습, 모델 버전관리 · 이전 정상버전 즉시 복구(롤백)
위험수준 | 판정 기준 (예시 — 분석 · 설계 단계 확정)
상 | 배관 【10m】 이내 굴착장비 · 굴착 흔적 + 공사정보 미등록, 화재 · 연기
중 | 배관 【10m】 이내 공사정보 등록 굴착 · 중장비, 지반 이상 · 시설물 훼손
하 | 배관 【10 ~ 30m】 굴착 · 중장비, 누락 의심, 기타 확인 필요
33

## Slide 34
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.2.3 AI 기반 통합 관제 플랫폼
  2.2 기능 요구사항
(첫 화면에서 오늘의 위험을) 메인 대시보드에 금일 탐지 · 미확인 · 고위험 · 조치상태를 요약하고, 탐지현황 → 이미지 확인 → 정탐/오탐 판정 → 조치이력까지 한 흐름으로 처리함
SFR-003
메뉴 | 주요 기능
메인 대시보드 | 금일 탐지 · 미확인 · 고위험 · 조치상태별 건수, 7개 실증구간 GIS 위치 · 처리상태
로그인 · 권한 | 인가 사용자 로그인, 관리자 · 관제담당자 · 현장담당자별 메뉴 · 데이터 범위
탐지현황 | 기간 · 실증구간 · 위해유형 · 위험수준 · 처리상태 검색, 상세 (시각 · 위치 · 신뢰도 · 대표이미지)
이미지 확인 | 확대 · 축소, AI 탐지영역 박스 표시, 일반 사용자는 마스킹 이미지만
탐지결과 검증 | 정탐 · 오탐 판정, 유형 재분류 · 검토의견 → 모델 성능평가 · 재학습 자료로 저장
위험 알림 | 신규 고위험 이벤트 화면 알림 · 미확인 표시, 모바일 알림 요청
처리 · 조치이력 | 접수 → 확인 → 조치 중 → 조치 완료, 담당자 · 조치내용 · 일시 · 현장사진
통계 · 자료제공 | 기간 · 구간 · 유형 · 위험 · 처리 · 정탐/오탐 통계 (표 · 차트), 엑셀 · CSV 내려받기 (권한자)
탐지
2차 분석 확정 이벤트 수신
GIS · 공사정보 결합
신규 이벤트
확인
관제담당 이미지 확인
정탐 · 오탐 판정
접수 · 확인
조치
담당자 지정 · 모바일 알림
현장사진 · 조치내용 등록
조치 완료
환류
판정 결과 → 학습데이터
통계 · 월간보고
모델 개선
34

## Slide 35
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.2.4 GIS 기반 공간 관제 및 분석
  2.2 기능 요구사항
(별도 GIS 없이 관제 안에서) 통합관제 플랫폼 안에 배관망 · 실증구간 · 탐지 이벤트 · 기상/재난 레이어를 겹쳐 보여 주고, 좌표체계를 맞춰 정확한 위치에 표시함
SFR-004, DAR-001
기능 | 구현 방안
GIS 구성 | OpenLayers 기반 지도 컴포넌트를 관제 플랫폼에 내장 (별도 GIS 시스템 미구축)
레이어 | 배관망 공간정보 · 실증구간 · 탐지 이벤트 · 차량 궤적 · 기상/산불/재난 영향구역
레이어 제어 | 레이어 ON/OFF · 범례 · 투명도
이벤트 표시 | 위해유형은 기호, 위험수준은 색상(적 · 주 · 황), 처리상태는 테두리로 구분
상세 조회 | 지도 이벤트 선택 → 탐지시각 · 유형 · 위험 · 이미지 · 처리상태 팝업
검색 | 기간 · 구간 · 유형 · 위험 · 상태 조건 결과를 지도에 표시 · 범위 자동 이동
좌표 일치 | 배관망 원본 좌표계 ↔ WGS84 변환 (EPSG 코드 명시), 기준점 대조로 변환 오차 확인
배경지도
발주기관 승인 지도
배관망
내부 GIS 레이어
실증구간
7개 구간
탐지 · 궤적
이벤트 · 차량
기상 · 재난
영향구역
5 종
지도 레이어
5 초 이내
GIS 다중 레이어 표시 (95%)
산출물
GIS 화면설계서 · 공간데이터(레이어) 정의서 · 공간정보 연계 인터페이스 명세서를 제출합니다.
35

## Slide 36
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.2.5 공공 기상 · 산불 · 재난정보 연계
  2.2 기능 요구사항
(탐지 결과에 상황 정보를 더함) 기상청 · 산림청 · 행정안전부 등의 OpenAPI를 갱신주기에 맞춰 자동 수집하고, 실증구간과 겹치는 특보 · 산불 · 재난을 관제 화면에 알림으로 띄움
SFR-005, PER-006, SIR-003
연계 대상 | 수집 정보 | 수집 주기 (예시)
기상청 | 강수량 · 기온 · 습도 · 풍향 · 풍속, 기상특보 | 1시간 · 특보 발표 시
산림청 | 산불 발생 · 위험정보, 산사태 예보 · 특보 | 제공기관 갱신 주기
행정안전부 등 | 호우 · 홍수 · 지진 · 대형화재 등 재해 · 재난 발생 · 특보 | 제공기관 갱신 주기
기능 | 구현 방안
정보 관리 | 출처 · 기준시각 · 최종 수신시각 함께 저장
GIS 표시 | 지점 · 영향구역 레이어, 레이어별 표시 선택
실증구간 연계 | 구간과 중첩 · 인접한 특보 · 산불 · 재난 자동 선별 · 알림
탐지결과 연계 | 이벤트 위치 · 시점의 기상 · 재난정보 함께 조회
장애 처리 | 수신 중단 시 최종 정상 수신시각 · 연계상태 표시, 복구 시 자동 재개 · 관리자 알림
※ 세부 연계항목 · 제공방식은 분석 · 설계 단계에서 협의 확정 / 외부 API 장애가 관제 주요 기능에 영향 주지 않도록 비동기 수집 (PER-006)
활용 장면
호우특보가 내린 구간에서 지반 이상이 탐지되면 위험을 한 단계 높여 표시하고, 관제담당자가 같은 화면에서 강수량과 특보 내용을 함께 확인합니다.
36

## Slide 37
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.2.6 시스템 기준정보 및 운영 관리
  2.2 기능 요구사항
(운영자가 직접 바꾸는 기준) 공통코드 · 실증구간 · 차량/단말 · 외부연계 · 운영기준을 관리자 화면에서 관리하고, 모든 변경은 변경 전 · 후 값과 변경자로 이력화함
SFR-006
관리 기능 | 구현 방안
공통코드 | 위해유형 · 위험수준 · 탐지결과 · 처리상태 · 조치유형 · 작업 불가사유 등록 · 수정, 사용 여부 · 표시순서, 사용된 코드는 삭제 대신 사용중지
실증구간 | 명칭 · 대상지역 · 관할부서 · 구간정보(공간) · 운영상태
차량 · 단말 | 차량 · 카메라 · 단말 식별정보 · 장비정보 · 설치차량 · 통신 · 운영상태 · 담당부서, 차량-단말 연결 · 구간 운행정보
외부연계 | 배관망 GIS · 공사정보 · 기상/재난 연계대상 · 갱신주기 · 연계상태, 배치 실행결과 · 처리건수 · 최종 정상시각, 실패 재처리
운영기준 | 반복탐지 판정기준 · 위험 알림기준 · 통계 기준 설정 (관리자 권한)
운영이력 | 기준정보 변경 · 외부연계 · 배치 실행 이력 기간 · 유형 · 결과별 조회
차량별 접근 | 차량별 영상 · 정보 구분, 사용자 아이디별 접근 지정, 전체 관리자 별도 운영
공통코드
삭제 대신 사용중지
차량 · 단말
통신 · 운영상태
연계 · 배치
실패 재처리
변경 이력
전 · 후 값 · 변경자
산출물
화면 설계서 · 시스템 관리자 매뉴얼 · 공통코드정의서 · 기준정보 테이블정의서 · 배치 스케줄 정의서를 제출합니다.
37

## Slide 38
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.2.7 통합 계정 및 권한 관리
  2.2 기능 요구사항
(최소 권한 · 전 이력) 계정 생애주기와 역할 기반 접근통제(RBAC)를 구현하고, 로그인 · 권한 변경 · 내려받기까지 모든 행위를 기록해 조회할 수 있게 함
SFR-007, SER-004
기능 | 구현 방안
계정관리 | 생성 · 조회 · 수정 · 사용중지 · 재활성화, 삭제 대신 사용중지 (이력 연결 유지), 중지 사유 · 일시
사용자그룹 | 시스템 관리자 · 관제담당자 · 현장담당자 등 그룹 생성 · 수정 · 중지, 소속 · 담당업무 · 담당구간, 다중 그룹
통합인증 · SSO | 발주기관 통합인증 · SSO 기술정보 제공 시 연계 (미제공 시 자체 계정)
역할기반 접근통제 | 그룹별 화면 · 메뉴 · 기능 · 데이터 범위, 조회 · 등록 · 수정 · 삭제 · 승인 · 내려받기 권한 분리
최소 권한 | 업무에 필요한 최소 권한만 부여, 권한 변경은 관리자 승인
비밀번호 · 로그인 | 9자리 이상 문자 · 숫자 · 특수문자, 5회 실패 시 잠금 · 관리자 해제, 초기 비밀번호 변경 강제
이력관리 | 로그인 · 로그아웃 · 접속 IP · 성공/실패 · 잠금, 계정 · 그룹 · 권한 변경 · 내려받기 이력 조회
시스템 관리자
전체 기준정보 · 계정 · 권한
전체 차량 영상 · 정보
승인권자
관제담당자
탐지 확인 · 판정 · 조치 지정
담당 구간 통계
관제
현장담당자
알림 수신 · 조치 등록
담당 차량 · 구간만
현장
38

## Slide 39
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.2.8 유관기관 분석자료 연계 및 관로 순찰자 알림
  2.2 기능 요구사항
(탐지 + 분석자료 = 현장 주의사항) 한국가스공사 분석자료를 위치 · 배관 구간 기준으로 탐지정보와 매칭해, 순찰자 알림에 현장 이미지와 관련 분석 결과 · 주의사항을 함께 보냄
SFR-009, SIR-003, PER-003
수신
한국가스공사 분석자료 수신
출처 · 기준일자 저장
분석자료 DB
매칭
좌표 또는 배관 구간 ID 기준
탐지 이벤트와 연결
매칭 결과
알림 구성
위치 · 시각 · 현장 이미지
분석 결과 · 주의사항
알림 메시지
발송
카카오 알림톡 · 문자
자료 없어도 위험 알림 정상 발송
발송 이력
항목 | 방안
수신 방식 | 파일 · API 중 발주기관 · 한국가스공사 협의 방식, 수신 이력 · 실패 재처리
매칭 기준 | 위치 반경 또는 배관 구간 식별정보 — PoC 기간 중 기준 확정 · 검증
알림 내용 | 탐지 위치 · 시각 · 마스킹 이미지 · 위험수준 · 관련 분석 결과 · 주의사항 · 출처 · 기준일자
알림 채널 | 카카오 알림톡 우선, 실패 시 문자 대체 발송 (발송 결과 기록)
성능 | 최종 이벤트 생성 후 3초 이내 알림 발송 요청 (PER-003)
자료가 없어도 알림은 그대로
분석자료 연계가 늦어지거나 해당 구간 자료가 없어도 차량영상 기반 위험 알림은 정상 발송하고, '관련 분석자료 없음'을 함께 표시합니다.
39

## Slide 40
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.3.1 UI/UX 설계 — 관제 · 현장 편의성
  2.3 인터페이스 요구사항
(역할별 화면) UX 설계 조직이 직접 관리자 · 관제 · 현장(모바일) 사용자의 업무 순서를 분석해 화면을 만들고, 주요 화면 시안을 발주기관과 협의해 확정함
SIR-001, SFR-001
원칙 | 적용 방안
일관 · 직관 | 역할 · 업무 순서 기반 메뉴, 공통 컴포넌트 · 디자인 가이드로 화면 통일
핵심 정보 우선 | 탐지정보 · GIS 지도 · 작업현황을 첫 화면과 상세 화면 상단에 배치
반응형 | PC · 태블릿 · 모바일 화면 크기 대응 (현장담당자 모바일 조치 등록)
웹 표준 · 호환 | 특정 브라우저 비종속, 지정 브라우저 주요 기능 정상 동작 확인
접근성 | 글자 크기 · 색상 대비(위험수준 색 + 기호 병행), KWCAG 2.2 기본 항목 점검
시안 협의 | 주요 화면 시안 제출 → 사용자 의견 반영 → 설계 확정
업무 분석
관제 · 현장 인터뷰
정보 구조
메뉴 · 화면 흐름
시안
주요 화면 3안
협의 · 확정
사용자 검토
진단
접근성 · 호환성
3 종
사용자 역할별 화면
3 종
기기 대응 (PC · 태블릿 · 모바일)
산출물
화면 설계서 · 주요화면 시안 · 웹 접근성 및 호환성 진단 결과서를 제출합니다.
40

## Slide 41
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.3.2 현장 단말 · 센서 데이터 수집 인터페이스
  2.3 인터페이스 요구사항
(개방형 · 인증 · 재전송) 단말 데이터는 MQTT(이벤트 · 위치 · 상태)와 REST(파일)로 나눠 전송하고, 단말별 인증서로 비인가 단말을 차단하며 대용량 파일은 이어보내기로 보냄
SIR-002, PER-005, DAR-003
데이터 | 방식 | 주기 · 우선순위
탐지 이벤트 메타데이터 | MQTT QoS1 (TLS), JSON | 발생 즉시 · 최우선
GPS 위치 · 속도 · 방향 | MQTT QoS0/1, JSON | 1초 주기 (조정 가능)
센서 · 단말 상태 | MQTT, JSON (온도 · 저장 · 통신 · 전원) | 1분 주기
대표이미지 · 영상 구간 | REST HTTPS 분할 업로드 · 이어보내기 | 이벤트 후 · 후순위
카메라 ↔ 단말 | RTSP · ONVIF 개방형 프로토콜 | 실시간
항목 | 방안
데이터 항목 | 단말ID · 이벤트ID · 발생시각 · 좌표 · 탐지유형 · 위험수준 · 신뢰도 · 센서상태 → 인터페이스 정의서 명시
단말 인증 | 단말별 고유 식별정보 + 클라이언트 인증서, 미등록 · 폐기 단말 접속 차단
암호화 | 단말 ↔ 중앙 전 구간 TLS · IPSec VPN
재전송 | 음영 시 단말 큐 저장 → 복구 후 발생순서 재전송, 이벤트ID로 중복 제거
확장 | 카메라 추가 · 교체 시 RTSP 주소 등록만으로 연계
※ 산출물: 인터페이스 정의서 · 연계시험 결과서
41

## Slide 42
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.3.3 유관 시스템 연계 · 외부기관 제공 API
  2.3 인터페이스 요구사항
(받는 연계 · 주는 연계) 기상 · 재난 · 지도 · 내부시스템은 대상별 실시간 · 주기 · 일괄 방식으로 받고, 재난 영상 · 데이터는 마스킹 점검을 통과한 제공용 데이터만 표준 API로 외부기관에 줌
SIR-003, SIR-004, PER-006
연계 대상 | 방향 | 방식 | 주기
기상 · 산불 · 재난 OpenAPI | 수신 | 제공기관 API · 형식 | 제공 갱신주기
배관망 GIS (내부) | 수신 | 발주기관 협의 방식 (DB 연계 · 파일) | 일괄 · 변경 시
공사정보 (내부) | 수신 | 발주기관 협의 방식 | 주기 (일 1회 이상)
한국가스공사 분석자료 | 수신 | 파일 · API (협의) | 제공 시
외부기관 (재난 영상 · 데이터) | 제공 | REST API (Pull) · Webhook (Push) | 요청 · 발생 시
외부 제공 API 항목 | 방안 (SIR-004)
제공 데이터 | 이미지 · 영상, 촬영시각, 위치, 재난유형, 탐지정보 (마스킹 완료본)
제공 방식 | 메타데이터 표준 API, 파일은 인증된 다운로드 URL(만료시간), Pull · Push 선택
보안 | 기관별 API 키 · 접근권한, TLS, 제공 · 조회 이력 기록
호출 제어 | 기관별 호출량 · 전송량 제한으로 관제 기능 보호
문서 | 요청 · 응답 항목 · 형식 · 오류코드 · 버전, API 명세서 · 연계 가이드
※ 공간정보는 EPSG 코드 명시 · 좌표변환 · 매핑 수행, 연계 실패는 기록 후 재처리 (SIR-003)
42

## Slide 43
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.4.1 데이터 표준 · 공간정보 기준
  2.4 데이터 요구사항
(같은 이름 · 같은 형식 · 같은 좌표) 주요 데이터 항목의 명칭 · 형식 · 단위 · 코드 · 출처를 데이터 표준 사전으로 정하고, 위치 교환은 WGS84(EPSG:4326)로 통일함
DAR-001
항목 | 표준 (예시)
식별정보 | 단말ID · 차량ID · 이벤트ID (UUID), 실증구간 코드
시각 | ISO 8601 + KST, GNSS 기준시각 · 수신시각 구분
위치 | WGS84 (EPSG:4326), 경도 · 위도 순, 소수점 7자리, 차량 좌표 · 대상 추정 좌표 구분
이동 | 속도 km/h, 진행방향 도(0~360, 진북 기준)
탐지 | 탐지유형 코드 · 위험수준 코드 · 신뢰도(0~1) · 모델 버전
노드 · 링크 | 도로 구간 분석 시 표준 노드 · 링크 ID와 좌표기준 적용, 차량 · 이벤트 매핑 규칙 정의
메타 · 라벨 | 탐지 메타데이터 · 라벨 스키마 버전관리 (항목 추가 · 변경 대응)
검증 기준 | 내용
필수값 | 필수 항목 누락 시 오류 데이터로 분리
형식 · 코드 | 자료형 · 길이 · 코드값 범위 점검
좌표 범위 | 국내 경위도 범위 · 실증구간 반경 밖 좌표 표시
중복 | 이벤트ID · 단말ID+발생시각 중복 판정
※ 산출물: 데이터 표준 사전(용어 · 단어 · 도메인 · 코드), 공간정보 및 노드 · 링크 매핑 정의서
43

## Slide 44
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.4.2 데이터 구조 · 영상/이미지 저장 · 생애주기
  2.4 데이터 요구사항
(파일은 저장소, 의미는 DB) 이미지 · 영상은 파일 저장소에 두고 DB에는 메타데이터와 관계를 관리해, 원본 · 마스킹본 · 분석결과 · 학습/평가 데이터를 서로 추적할 수 있게 함
DAR-002, PER-004
업무 데이터
탐지 이벤트 · 판정 · 조치
차량 · 단말 · 구간 기준정보
PostgreSQL
공간 데이터
배관망 · 실증구간
차량 궤적 · 이벤트 위치
PostGIS
파일 데이터
마스킹 이미지 · 영상 구간
학습 · 평가 데이터셋
파일 저장소
이력 데이터
모델 버전 · 성능
접속 · 권한 · 연계 로그
이력 테이블
설계 항목 | 방안
데이터 모델 | 개념 · 논리 · 물리 모델, 테이블 · 컬럼 명명규칙, 관계 정의
데이터 계보 | 원본 → 마스킹본 → 분석결과 → 학습/평가 데이터셋 ID 연결
성능 | 이벤트 · 궤적 테이블 월 단위 파티셔닝, 시각 · 구간 · 유형 인덱스, 공간 인덱스(GiST)
생애주기 | 유형별 보존기간 (예: 궤적 1년 · 이벤트 3년 · 원본 영상 단말 순환), 만료 이관 · 삭제 배치
백업 연계 | DB · 설정 · 모델 · 파일 백업 대상 지정 (PER-004)
※ 산출물: 데이터 모델 설계서(개념 · 논리 · 물리), DB 아키텍처 및 파티셔닝 전략서, 데이터 생애주기 관리 방침
44

## Slide 45
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.4.3 수집 데이터 검증 · 이상처리 · 데이터 개방
  2.4 데이터 요구사항
(원본은 그대로, 오류는 따로) 수집 시점에 검증규칙을 적용해 오류 · 중복 · 이상값을 정상 데이터와 분리하고, 승인된 데이터만 비식별 · 품질 점검 후 공공데이터로 개방함
DAR-003, DAR-004
검증 · 이상처리 (DAR-003) | 방안
검증규칙 | 필수항목 · 형식 · 코드값 · 발생시각 · 좌표범위 · 센서값
오류 분리 | 누락 · 형식오류 · 중복 · 순서오류 · 허용범위 초과 → 오류 테이블, 사유 확인 · 재처리
원본 보존 | 원본값 불변, 보정 시 원본값 · 보정값 · 사유 · 처리이력 함께 저장
신뢰도 기준 | 대상별 기준 설정, 기준 미만은 삭제 · 제외 대신 '검토 필요'로 분류
위치 이상 | 급격한 좌표 이동 · 비정상 속도를 이상데이터로 표시
데이터 개방 (DAR-004) | 방안
대상 선정 | 재난 이미지 · 영상 · 탐지 위치 · 유형 · 통계 중 발주기관 승인 범위
비식별 · 보안 | 마스킹 · 집계 · 좌표 정밀도 조정 · 비공개 정보 제외
제공 방식 | 파일 · 표준 Open API (기계판독), 공공데이터포털 등록 가능 구조
메타데이터 | 데이터셋명 · 설명 · 분류 · 항목 · 형식 · 갱신주기 · 시공간 범위 · 이용조건 · 담당부서
개방 전 점검 | 완전성 · 정확성 · 중복 · 좌표 · 파일/API 일치 점검 후 등록 · 연계시험 지원
45

## Slide 46
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.5.1 성능 목표 · 측정 방법
  2.5 성능 요구사항
(목표를 숫자로 약속) 화면 · 알림 · 수집 · 연계 성능 목표를 측정 조건과 함께 제시하고, 외부기관 API 지연은 자체 처리시간과 분리해 측정함
PER-001, PER-003, PER-005, PER-006
성능 지표 | 요구 기준 | 제안 목표 | 측정 방법
일반 조회 · 목록 · 검색 | 95% 3초 이내 | 95% 2초 이내 | 부하도구 · 서버 응답 로그
GIS 다중 레이어 · 대시보드 | 95% 5초 이내 | 95% 4초 이내 | 브라우저 측정 (외부지도 분리)
이벤트 생성 → 관제 갱신 · 알림 요청 | 3초 이내 | 2초 이내 | 생성 · 표출 · 요청 시각 비교
단말 탐지 → 서버 수신 | 제안 | 통신 정상 시 5초 이내 (95%) | 단말 · 서버 시각 비교
위치정보 수집 | 1초 주기 지원 | 1초 (조정 가능) | 수집 간격 통계
음영 복구 재전송 | 누락 · 중복 없음 | 누락 · 중복 0건 | 순번 대조
외부 API 장애 시 | 주요 기능 정상 | 관제 기능 영향 0 | 장애 주입 시험
시험 조건 (PER-003) | 기준
동시사용자 | 【30】명 (관리자 · 관제 · 현장), 단말 7대 동시 유입 + 최대부하 배수
데이터량 | 1년 운영분 가정 이벤트 · 궤적 데이터 적재 후 측정
환경 | 발주기관 업무 PC · 지정 브라우저 · 내부망, 모바일은 LTE
※ 측정 결과는 시스템 성능 테스트 결과 보고서로 제출 / 외부 지도 · 외부 API · 이동통신 · Push 서비스 지연은 별도 표기
46

## Slide 47
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.5.2 AI 분석 처리 성능 · 탐지성능 목표
  2.5 성능 요구사항
(정탐률 80% 이상을 넘어) 요구 정탐률 80%를 최소선으로 두고 탐지대상별 재현율 · 정밀도 목표를 제안하며, 확정된 목표값을 검수기준으로 적용함
PER-002, TER-004
탐지대상 | 재현율(Recall) 목표 | 정밀도(Precision) 목표 | 비고
굴착장비 · 굴착현장 | 85% 이상 | 80% 이상 | 핵심 대상
시설물 훼손 · 전도 · 가림 | 80% 이상 | 70% 이상 | 누락은 '의심' 판정
지반 이상 · 재난 징후 | 80% 이상 | 60% 이상 | 기상정보 보조
화재 · 연기 | 85% 이상 | 70% 이상 | 고위험 즉시 알림
전체 (TP/(TP+FN)) | 80% 이상 (요구) | F1 · mAP@0.5 병행 보고 | 평가데이터 기준
처리 성능 | 요구 | 제안 목표
영상 입력 | FHD 30fps 이상 | FHD 30fps
단말 채널당 분석 처리 | 유효 15fps 이상 | 유효 20fps
단말당 채널 수 | 제안 | 1채널 (전방) · 2채널 확장 가능
2차 분석 처리지연 | 제안 | 이벤트당 1초 이내
※ 목표값은 분석 · 설계 단계에서 평가데이터 · 측정방법과 함께 확정 — 확정값이 검수기준 (TER-004)
전체 채널 동시 운영 조건 시험
단말 7대를 모두 운행 · 분석하는 조건에서 처리 프레임 수 · 지연을 측정하고, 중앙 플랫폼은 서버 추가만으로 이벤트 증가에 대응하도록 구성합니다 (PER-002).
47

## Slide 48
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.6.1 개인정보 보호 · 현장 단말 · 전송 보안
  2.6 보안 요구사항
(촬영부터 저장까지) 얼굴 · 번호판은 서버 저장 시점 이전에 마스킹하고, 단말 저장매체 암호화 · 부팅 통제 · USB 차단, 전송구간 암호화로 영상이 새는 길을 막음
SER-001, SER-003
영역 | 기술적 보안 방안
개인영상정보 | 얼굴 · 번호판 즉시 마스킹, 원본 보관은 발주기관 승인 시만 · 접근권한 · 보관기간 제한
마스킹 검증 | 마스킹 정확도 시험, 외부 제공 · 개방 전 미처리 재점검 → 보완 또는 제외
단말 보안 | SSD 암호화 · 보안 부팅 · 관리자 계정 통제, USB 포트 차단 · 불필요 서비스 제거, 원격 잠금
전송 보안 | IPSec VPN · TLS 1.2 이상, 단말 인증서 상호인증
인증정보 | 비밀번호 Salt 일방향 해시, 키 · API 키 하드코딩 금지 (보안 저장소)
시험 데이터 | 운영 개인정보 미사용 원칙, 불가피 시 승인 후 마스킹 · 가명처리
접속기록 | 사용자 · 일시 · 접속지 · 처리대상 · 수행업무 1년 이상 (해당 시 2년) 위 · 변조 방지 보관, 점검 기능
접근권한 · 세션 | 최소 권한 · 부여/변경/회수 이력, 미사용 세션 자동 종료
이동형 영상기기 | 「개인정보 보호법」 이동형 영상정보처리기기 규정 준수, 차량 외부 촬영 표시
처리위탁 | 법령 · 발주기관 지침 준수, 사전 서면승인 없는 재위탁 금지
2 중
단말 + 서버 마스킹
1 년 이상
접속기록 보관
0 건
하드코딩 인증정보
48

## Slide 49
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.6.2 소프트웨어 개발보안 · 웹 취약점 제거 · 평가기준 준수
  2.6 보안 요구사항
(개발 단계부터 시큐어코딩) 웹 · 모바일 웹 · API 소스의 보안약점을 정적분석으로 진단해 검수 전까지 0건으로 조치하고, 국정원 정보보안 관리실태 평가지표 항목을 기능으로 구현함
SER-002, SER-004, SER-005
항목 | 방안
적용 지침 | 소프트웨어 개발보안 가이드 · 보안약점 진단가이드 · 모바일 전자정부 서비스 관리 지침 (발주일 기준 최신)
보안약점 진단 | 정적분석 도구로 웹 · 모바일 웹 · API 진단, 도구 · 항목 · 발견 건수 · 조치결과 진단결과서
웹 취약점 | 인증 · SQL Injection · 악성스크립트 · XSS · 정보노출 · 관리자 페이지 · 파일 업로드 · 디렉토리 노출 점검 · 조치
평가지표 구현 | 9자리 이상 조합 · 취약 비밀번호 재등록 · 5회 오류 차단 · 세션만료 · 관리자 동시로그인 금지 · 관리자 페이지 접근통제
서버 보안 | 소스코드 서버 미저장 · 백업 별도, 업로드 확장자 제한, 디렉토리 리스팅 · 절대경로 노출 방지
모바일 시험 | 운영망 분리 실증용 모바일 웹 환경 · 테스트 계정, 실제 단말로 알림 · 세션 종료 · 통신 단절/재접속 · 브라우저 호환 시험
미구축 환경 | 모바일 공통기반 · MDM · 모바일 SSO 미제공 시 연계 구성요건 · 인터페이스 방안 제출
설계
보안 요구사항 정의
위협 분석
보안 설계서
구현
시큐어코딩 규칙
코드 리뷰
개발표준
진단
정적분석 · 웹 취약점
모의 점검
진단결과서
조치
취약점 0건 조치
재진단
조치 내역서
49

## Slide 50
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.7.1 현장환경 제약요소 분석 및 기술적 대응
  2.7 제약사항 (현장환경)
(악조건을 미리 목록화) 야간 · 우천 · 역광 · 가림 · 차량속도 · 진동 · 촬영거리 · 위치오차 등 8개 제약요소마다 원인 · 영향 · 장비 · 모델 · 운영 대응을 정해 실증에서 확인함
SFR-002, ECR-002, PER-002
제약요소 | 영향 | 기술적 대응
야간 · 저조도 | 노이즈 · 대상 윤곽 소실 | 저조도 센서 · WDR, 야간 영상 별도 학습 · 조도별 임계값
우천 · 안개 | 물방울 · 번짐 · 대비 저하 | 발수 처리 · 와이퍼 영역 장착, 우천 데이터 증강
역광 | 대상 실루엣화 | WDR 120dB급, 노출 보정, 역광 데이터 포함 평가
가림 | 차량 · 수목에 일부 가림 | 부분 가림 라벨, 연속 프레임 추적으로 누적 판단
차량속도 | 모션 블러 · 촬영 프레임 감소 | 셔터 속도 설정, 15fps+ 분석, 속도별 성능 기록
진동 | 영상 흔들림 · 초점 이탈 | 방진 마운트, 흔들림 프레임 품질 필터
촬영거리 | 원거리 소형 객체 미탐 | 1280px 입력 · 소형 객체 학습, 유효 탐지거리 제시
위치오차 | 도심 협곡 · 터널 GNSS 오차 | 다중위성 GNSS, 진행방향 보정, 오차 큰 구간 표시
조건별로 나눠 보고
성능은 전체 평균만이 아니라 주간 · 야간 · 우천 · 역광 · 속도 구간별로 나눠 보고해, 어느 조건에서 보완이 필요한지 실증 결과서에 드러나게 합니다.
50

## Slide 51
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.7.2 제약요소 실증 · 검증 방안
  2.7 제약사항 (현장환경)
(조건별 평가데이터) 평가데이터를 조도 · 기상 · 거리 · 각도 · 가림 · 속도 조건별로 구성하고, 현장 확보가 어려운 조건은 사전 수집 영상으로 보완해 같은 기준으로 측정함
TER-004, QUR-002, ECR-003
검증 조건 | 확보 방법 | 측정 지표
주간 · 야간 | 실증구간 주 · 야간 운행 (겨울철 일몰 이후 포함) | 조건별 재현율 · 정밀도
우천 · 적설 | 우천기 운행, 부족 시 사전 수집 영상 보완 | 조건별 재현율
역광 · 가림 | 일출 · 일몰 방향 주행, 부분 가림 라벨 표본 | 조건별 재현율
차량속도 · 진동 | 구간 제한속도 준수 실주행, 속도대별 기록 | 속도대별 재현율
촬영거리 · 각도 | 기준 대상물 거리별 촬영 (10 · 20 · 30m) | 거리별 탐지율
위치오차 | 대상 현장 측량 좌표 vs 추정 좌표 | 오차 분포 (90% 지점)
통신 음영 | 음영 구간 주행 · 복구 후 재전송 | 누락 · 중복 건수
조건 정의
평가계획서
데이터 확보
실주행 · 보완
측정
조건별 지표
원인 분석
오탐 · 미탐
재시험
개선 후 동일 기준
7 개 조건
조건별 검증
2 회
현장실증 (6월 · 7월)
51

## Slide 52
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.8.1 상시 모니터링 · 장애복구 · 지속 서비스
  2.8 안정적 운영 · 장애복구 · 확장
(장애를 먼저 알아채고 계속 돌게) 서버 · GPU · DB · 서비스 · 수집 오류를 임계치 알림으로 상시 감시하고, 외부연계 · LLM · GPU 장애가 나도 관제 핵심 기능은 계속 동작하게 함
PER-001, PER-004, PER-006
모니터링 대상 | 항목 | 알림 기준 (예시)
서버 · GPU | CPU · 메모리 · GPU 사용률 · 디스크 · 네트워크 | 80% 5분 지속
DB · 저장소 | 연결 수 · 지연 쿼리 · 저장공간 | 잔여 20% 미만
서비스 | WAS · 수집 · 분석 작업자 · 알림 프로세스 생존 | 즉시
데이터 수집 | 단말별 마지막 수신 · 오류율 · 재전송 대기 | 단말 10분 무수신
외부연계 | 기상 · 재난 · 분석자료 최종 수신 · 실패 | 연속 3회 실패
장애 상황 | 지속 서비스 방안
외부 API 장애 | 비동기 수집 · 최종 수신값 표시, 관제 기능 영향 없음, 복구 시 자동 재개
GPU 워크스테이션 장애 | 단말 1차 탐지 결과로 관제 · 알림 지속 (2차 분석 대기열 보관 후 복구 시 처리)
통신 장애 | 단말 저장 · 복구 후 순서대로 재전송
서비스 프로세스 장애 | 자동 재시작 · 관리자 알림, 로그 · 임시데이터 보존정책 자동 관리
24 ×365
자원 · 서비스 상시 감시
0 건
외부 장애로 인한 관제 중단
52

## Slide 53
2. 제안시스템 세부사항
Ⅱ. 제안시스템 구축
  2.8.2 백업 · 복원 · 업데이트 · 환경설정
  2.8 안정적 운영 · 장애복구 · 확장
(되돌릴 수 있는 운영) 설정 · AI 모델 · DB · 파일을 대상별 주기로 백업하고, 모델 · 프로그램 업데이트는 버전관리와 즉시 롤백 경로를 갖춰 반영함
PER-004, SFR-002, SFR-006
백업 대상 | 주기 (협의 확정) | 보관
DB (업무 · 공간) | 매일 전체 + 트랜잭션 로그 | 【30】일
시스템 설정 · 연계 설정 | 변경 시 + 주 1회 | 【90】일
AI 모델 (버전별) | 배포 시마다 | 전 버전 보관
이미지 · 영상 파일 | 매일 증분 | 보존기간 정책 따름
백업
대상별 자동 백업
성공 · 실패 알림
백업 이력
복구 시험
분기 1회 복구 리허설
복구 시간 측정
복구 시험 결과
업데이트
테스트 환경 검증 후 반영
단말 원격 배포 (단계적)
배포 이력
롤백
이전 정상 버전 즉시 복구
모델 · 프로그램 공통
롤백 절차서
환경설정 기능 | 내용
운영 설정 | 위험 알림기준 · 반복탐지 기준 · 임계값을 관리자 화면에서 변경 (이력 관리)
확장 설정 | 차량 · 단말 · 카메라 · 실증구간 추가 등록만으로 확장
※ 산출물: 백업 복구 절차서 (대상 · 주기 · 보관기간 · 복구절차는 발주기관과 협의 확정)
53

## Slide 54
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.1.1 장비 납품 · 차량 설치 · 정상 가동 확인
  3.1 납품 · 설치
(사전 점검 → 설치 → 주행 확인) 단말 7세트를 당사 시험장에서 먼저 조립 · 점검한 뒤 발주기관 지정 장소에서 차량에 설치하고, 주행 시험으로 영상 · 위치 · 전송을 확인해 설치확인서를 제출함
ECR-001, ECR-002, ECR-003, TER-001
승인
납품 목록(BOM) · 사양서 제출
EOM · EOS 확인
납품 승인
입고 · 점검
단말 7세트 조립 · 펌웨어 · 보안 설정
카메라 · 단말 · GNSS · 통신 사전 점검
사전 점검표
설치
차량별 작업계획 승인
지정 장소 설치 · 사진 기록
설치확인서
정상 가동
실증구간 시험 주행
전송 · 표출 · 알림 확인
구축 · 시험결과서
철거
사업 종료 · 요청 시 철거
원상복구 확인
철거 확인
제출 서류 (ECR-001~003) | 시기
설치확인서 · 장비 · 라이선스 목록(BOM) · 시스템 구성도 · 설정내역 | 설치 완료 시
장비 사양서 · 저장용량 산정서 · 구축 · 시험결과서 | 설치 완료 시
라이선스 증서 · 기술지원 확약서 · 운영자 · 관리자 매뉴얼 | 검수 시
비용 부담 원칙
장비 운송 · 설치 · 철거 · 잡자재 비용은 당사가 부담하며, 당사 귀책으로 차량이 손상되면 당사 비용으로 원상복구합니다 (ECR-003 · PSR-001).
54

## Slide 55
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.1.2 제조사 및 협력업체 활용 방안
  3.1 납품 · 설치
(하도급 없이, 제조사 지원은 확약으로) 공동수급 · 하도급 불허 조건에 맞춰 설치 · 개발 · 실증은 당사가 직접 하고, 장비는 물품으로 구매하며 제조사 기술지원은 확약서로 보장받음
PSR-001, ECR-001, COR-001
구분 | 활용 방식 | 비고
카메라 · AI 단말 · GNSS | 제조사 · 공급사 물품 구매, 펌웨어 · 고장 대응 기술지원 확약 | 하도급 아님
통신 회선 | 이동통신사 회선 개통 (당사 명의 → 검수 후 이전) | 서비스 이용
GPU 워크스테이션 | 공급사 물품 구매 · 당사 설치 · 운영 | PoC 기간 제공
오픈소스 SW | 공식 배포본 사용, 라이선스 의무 검토 (QUR-001) | 상용 SW 없음
차량 설치 · 시험 | 당사 현장 단말팀 직접 수행 | 직접 수행
기술지원 확약서 포함 내용 (PSR-001)
라이선스 정책 · 업그레이드 조건 · 유상 유지보수 요율 · 기술지원 기간 · 단종(EOM)/지원종료(EOS) 예정일 · 대체품 제공 조건
0 %
하도급 비율
100 %
설치 · 개발 · 실증 직접 수행
책임 일원화
장비 고장 · 통신 · 모델 · 플랫폼 어느 곳에서 문제가 생겨도 발주기관은 당사 PM 한 곳에 요청하면 되며, 당사가 제조사 · 통신사와 조율해 해결합니다.
55

## Slide 56
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.2.1 테스트 환경 · 단계별 시스템 테스트
  3.2 테스트 · 정상 가동 확인
(운영과 분리된 시험 환경) 운영과 같은 SW 버전 · 설정의 논리적 테스트 환경을 만들고, 요구사항 ID별 시험항목 · 합격기준으로 단위 → 통합 → 시스템 → 현장 → 검수 시험을 진행함
TER-001, TER-002
단계 | 대상 | 주요 확인 | 시기
단위 | 단말 · 수집 · 분석 · 관제 모듈 | 기능 · 예외 처리 | 2~5월
통합 | 단말 → 수집 → 2차 분석 → 관제 · 알림 | 데이터 흐름 · 인터페이스 | 4~5월
시스템 | 전체 + 외부연계 · 성능 · 보안 | 요구사항 ID별 합격기준 | 5~6월
현장 | 7개 실증구간 실주행 | 송수신 · 1/2차 분석 · 위치 · 재전송 · 알림 | 6~7월
검수 | 발주기관 참여 | 업무절차 · 사용자 편의성 | 8월
테스트 환경 (TER-001) | 방안
분리 | 운영과 논리적으로 분리 (별도 스키마 · 포트 · 계정), 운영과 동일 SW 버전 · 주요 설정
현장 사전 점검 | 투입 전 카메라 · 단말 · GPS · 통신으로 송수신 · 1차/2차 분석 · 영상연계 점검
시험 데이터 | 정상 · 예외 · 오류 상황 포함, 개인정보는 마스킹 · 비식별
모의 연계 | 외부 연계환경 미제공 시 협의해 모의 인터페이스 · 샘플데이터
※ 결함은 조치 후 재시험, 요구사항별 시험결과 · 조치내역 제출 — 통합테스트 계획서 · 단계별 결과서 · 결함 및 조치내역서
56

## Slide 57
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.2.2 현장 단말 · 외부연계 인터페이스 시험
  3.2 테스트 · 정상 가동 확인
(정상만이 아니라 비정상도 시험) 단말 수신 · 재전송, 외부 API의 지연 · 중단 · 형식오류 · 누락 상황을 일부러 만들어 관제 핵심 기능이 계속 동작하는지 확인함
TER-003, SIR-002, SIR-003, SIR-004
시험 구분 | 시나리오 | 합격 기준
단말 수신 | 메타데이터 · 위치 · 이미지 수신 · 저장 → 2차 분석 연계 | 누락 0 · 2차 분석 연계
통신 중단 · 복구 | 음영 주행 → 복구 후 발생순서 재전송 | 누락 · 중복 0건
외부 API 이상 | 정상 · 지연 · 연결중단 · 형식오류 · 누락 | 관제 주요 기능 정상
좌표 변환 | 외부 공간정보 변환 · 매핑 → 지도 위치 대조 | 기준점 오차 허용범위
재난 데이터 제공 | 외부기관 · 시험환경 전송, 인증 · 권한 · 마스킹 · 이력 | 미처리 데이터 제공 0건
[선택] EOCS | 신고정보 수신 · AI 이벤트 매칭 | 매칭 결과 표시
시나리오
API 연계 테스트
장애 주입
지연 · 중단 · 오류
측정
기능 · 이력
조치
재처리 · 보완
보고
연계 테스트 결과
6 종
연계 시험 시나리오
0 건
재전송 누락 · 중복
산출물
인터페이스(API) 연계 테스트 시나리오와 연계 테스트 결과 보고서를 제출합니다.
57

## Slide 58
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.2.3 AI 탐지 모델 정확도 · 현장(Field) 테스트
  3.2 테스트 · 정상 가동 확인
(학습에 쓰지 않은 데이터로) 평가데이터를 학습 · 조정에서 완전히 분리해 출처 · 수량 · 정답정보를 발주기관과 확정하고, 실주행에서 단말 1차 · 서버 2차 정확도와 위치오차를 측정함
TER-004, PER-002, QUR-002
항목 | 방안
평가 지표 | 탐지대상별 정밀도 · 재현율 · F1 · mAP@0.5 중 선정, 최소 목표값 제시 (Ⅱ.2.5.2) → 확정값 = 검수기준
평가데이터 | 학습 · 성능조정 미사용 별도 주행일 데이터, 출처 · 수량 · 정답정보 · 평가방법 협의 확정
대표 조건 | 거리 · 촬영각도 · 조도 · 가림 · 기상 포함, 현장 확보 어려운 조건은 사전 수집 영상 보완
현장 시험 | 실증구간 실제 운행조건 · 제한속도 준수, 단말 1차 · 서버 2차 정확도 · 처리 안정성
위치 확인 | 탐지 위치 vs GIS 실제 위치, 위치오차 목표 · 측정방법 제시 (Ⅱ.1.5.2)
개선 · 재시험 | 오탐 · 미탐 사례 분석 → 조치 → 동일 기준 재시험
평가데이터 구성 (예시) | 수량 목표
탐지대상별 정답 인스턴스 | 대상별 【300】개 이상
조건별 비율 | 주간 60 · 야간 20 · 우천/역광 20%
음성(위해요인 없음) 구간 | 오탐 측정용 주행 【10】시간 이상
※ 산출물: AI 모델 평가계획서 · 평가데이터 및 정답정보 정의서 · 모델 정확도 평가결과서 · 현장 실증시험 결과서
58

## Slide 59
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.2.4 시스템 성능 · 부하(Load) 시험
  3.2 테스트 · 정상 가동 확인
(최대부하에서도 목표 충족) 동시사용자 · 단말 유입 · 이미지 전송 · 2차 분석 · 화면 조회를 섞은 최대부하 시나리오를 지속 실행해 응답시간 · 처리량 · 자원 사용과 누락 여부를 확인함
TER-005, PER-001, PER-003
시험 항목 | 내용
도구 · 기준 | 부하시험 도구 【JMeter 등 오픈소스】, 환경 · 데이터 · 측정방법 · 합격기준 사전 협의
최대부하 시나리오 | 동시사용자 · 단말 7대(가상 단말로 배수 증폭) 위치 · 이벤트 유입 · 이미지 전송 · 2차 분석 · 관제 조회
측정 지표 | 화면 응답시간 · 처리량 · AI 분석 처리시간 · 오류율, CPU · 메모리 · GPU · 디스크 · 네트워크 · DB
지속 시험 | 【4】시간 지속 부하로 메모리 누수 · 자원고갈 · 누락 · 중단 여부 확인
외부 API | 제공기관 호출제한 준수, 필요 시 모의 인터페이스로 부하
병목 개선 | 병목 · 저하 조치 후 동일 조건 재시험
계획
시나리오 · 기준
스크립트
가상 사용자 · 단말
실행
최대 · 지속 부하
분석
병목 · 자원
재시험
개선 확인
3 배
최대부하 (단말 유입 배수)
4 시간
지속 부하
※ 산출물: 성능 · 부하시험 계획서 · 시나리오 및 스크립트 · 결과서 · 성능개선 및 재시험 결과서
59

## Slide 60
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.3.1 PoC 성능 검증 기준 · 측정 · 기록
  3.3 품질관리
(같은 기준 · 같은 기록) 탐지 정확도 · 오탐/미탐 · 위치오차 · 중복탐지 · 처리시간을 사전 정의한 산식과 기록 양식으로 측정하고, 실증 원자료를 그대로 보존해 결과를 재현할 수 있게 함
TER-004, QUR-002, DAR-003
검증 지표 | 산식 · 기준 | 기록
탐지 정확도 | 정밀도 TP/(TP+FP), 재현율 TP/(TP+FN), F1, mAP@0.5 | 대상 · 조건별 표
오탐 · 미탐 | 오탐 유형(유사 객체 · 배경 · 그림자) · 미탐 유형(거리 · 가림 · 조도) | 사례 이미지 · 원인
위치오차 | 추정 좌표 ↔ 측량 좌표 거리, 50 · 90% 지점 | 오차 분포
중복탐지 | 동일 대상 이벤트 수 / 실제 대상 수 | 병합 전 · 후
처리시간 | 단말 탐지 → 서버 수신 → 관제 표출 → 알림 요청 구간별 | 구간별 분포
판정 일치 | 관제담당 정탐/오탐 판정 vs AI 판정 | 판정 이력
측정
평가 스크립트 고정 (버전)
같은 데이터 · 같은 산식
측정값
기록
원자료 · 판정 · 로그 보존
모델 버전 연결
실증 원장
분석
조건별 · 대상별 분해
오탐 · 미탐 원인
분석 보고
보고
월간보고 · 실증 결과서
확산 판단 자료
결과서
재현 가능한 결과
평가 스크립트 · 데이터셋 버전 · 모델 버전을 함께 남겨, 발주기관이 같은 결과를 다시 계산해 볼 수 있게 합니다.
60

## Slide 61
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.3.2 소스코드 품질 · 오픈소스 관리
  3.3 품질관리
(유지보수 가능한 코드) 개발표준 · 코딩규칙을 정해 정적분석으로 중복 · 복잡도 · 결함 · 보안취약점을 점검하고, 오픈소스 목록 · 라이선스 의무를 검토해 소스 · 빌드 절차와 함께 넘김
QUR-001, COR-001
항목 | 방안
개발표준 | 언어별 코딩규칙 · 명명규칙 · 주석 · 예외처리 · 로깅 표준
정적분석 | 【SonarQube CE 등】으로 중복 · 복잡도 · 오류 · 보안약점 점검, 중대 결함 0건 조치
오픈소스 관리 | 명칭 · 버전 · 용도 · 라이선스 목록, 소스공개 등 의무 검토 (AGPL 등 강한 카피레프트 배제)
소스 제공 | 개발 · 변경 소스 · 설정파일 · 빌드 · 배포 절차 · 모델 학습 코드 제공
형상관리 | Git 저장소 · 브랜치 전략 · 코드 리뷰 · 배포 이력
품질 활동 | 시기 | 산출물
정적분석 · 코드 리뷰 | 스프린트마다 | 소스코드 정적분석 결과서
오픈소스 라이선스 검토 | 도입 시 · 검수 전 | 오픈소스 · 외부 라이브러리 목록 및 라이선스 검토서
빌드 · 배포 검증 | 검수 전 | 빌드 · 배포 가이드
0 건
중대 결함 · 보안약점 (검수 시)
100 %
소스 · 빌드 절차 제공
61

## Slide 62
3. 납품 및 설치 방안
Ⅱ. 제안시스템 구축
  3.3.3 AI 학습 데이터 · 모델 품질 관리
  3.3 품질관리
(데이터부터 모델까지 이력) 학습데이터의 출처 · 시기 · 환경 · 권한 · 라벨링 · 버전을 기록하고, 교차검수로 라벨 오류를 줄이며 모델마다 데이터셋 · 학습조건 · 정확도를 이력으로 남김
QUR-002, SER-003
관리 항목 | 방안
데이터 출처 · 권한 | 실증구간 수집 영상(발주기관 소유), 공개 데이터(이용약관 준수), 발주기관 제공 자료 — 출처 · 이용권 기록
데이터 구성 | 주 · 야간 · 조도 · 기상 · 거리 · 각도 · 가림 분포 분석, 대상별 한계사항 기록
라벨링 | 대상 · 라벨링 기준 정의 · 작업지침, 표본 【10】% 교차검수 · 오류 보완
데이터 분리 | 학습 · 검증 · 평가 주행일 단위 분리, 유사 프레임 평가 포함 방지 (해시 · 시각 기준)
모델 이력 | 모델 버전 · 데이터셋 버전 · 학습조건 · 정확도 지표 → 모델 품질 이력 보고서
개인정보 | 학습 · 평가 데이터 마스킹 · 비식별, 원본은 접근권한 제한 별도 관리
수집
주행 영상 · 메타
출처 · 권한 기록
원천 데이터
정제
비식별 · 프레임 추출
중복 제거
가공 데이터
라벨링
작업지침 · 교차검수
오류 보완
라벨 데이터
학습 · 평가
버전별 학습
평가 지표 기록
모델 품질 이력
※ 산출물: AI 학습 데이터 구축 가이드 · AI 모델 품질 이력 보고서 · 개인정보 비식별화 처리 결과서
62

## Slide 63
관리 및 지원 분야
  Ⅲ.
하자보수 계획
기술지원 계획
교육지원 계획
기타 (사업관리 · 위험관리 · 기밀보안 · 추가제안)

## Slide 64
1. 하자보수 계획
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  1.1.1 하자보수 · 유지보수 지원 방안
  1.1 하자보수 및 유지보수
(검수 후 1년 무상 하자보수) 개발 SW와 공급 장비 전체를 대상으로 장애 등급별 조치 기한을 정해 하자보수하고, 이후 유지관리 조건을 패키지 · 커스터마이징 분야별로 제시함
PSR-001
장애 등급 | 기준 | 조치 기한
긴급 | 관제 · 수집 전체 중단, 보안 사고 | 접수 2시간 내 착수 · 8시간 내 복구
중요 | AI 분석 · 알림 · 특정 단말 중단 | 접수 4시간 내 착수 · 1일 내 복구
일반 | 일부 화면 · 통계 오류 | 3일 내 조치
구분 | 하자보수 내용
기간 | 발주기관 검사 · 검수로 완성을 확인한 날부터 1년
범위 | 개발 SW · 공급 장비 · 연계, 자체 · 산업부 · 국정원 감사 취약점 조치
시스템 관리 | 수시 시스템 점검 · 로그 관리, 연계 유지관리 · 장애처리
백업 · 복구 | 단계별 장애 분류에 따른 백업방안 · 복구지침 제시
지원 시간 | 발주기관 근무시간 기준, 요청 시 휴일 · 야간 지원
사업 종료 후 유지관리 (분야별) | 범위 · 방법 · 비용
커스터마이징 (개발 SW) | 기능 개선 · 오류 수정 · 모델 재학습, 유상 유지관리 요율 【 】% (협의)
장비 (단말 · GPU) | 제조사 기술지원 확약 범위 · 유상 유지보수 요율 (제조사 확인 후 제시)
오픈소스 SW | 라이선스 비용 없음, 보안 패치 적용 지원
64

## Slide 65
1. 하자보수 계획
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  1.2.1 라이선스 현황 및 관리 방안
  1.2 라이선스
(갱신 비용 부담 최소화) 상용 SW 없이 오픈소스 · 무상 런타임 · 장비 번들 SW로 구성하고, 모든 라이선스의 범위 · 기간 · 제한 · 갱신조건을 목록으로 관리함
PSR-001, COR-001, QUR-001
구분 | 대상 | 라이선스 · 기간 | 제한 · 갱신조건
AI 모델 | YOLOX · RT-DETR 계열, 마스킹 모델 | Apache-2.0 · 영구 | 제한 없음
플랫폼 SW | Spring · React · PostgreSQL/PostGIS · Mosquitto · OpenLayers · Prometheus | 오픈소스 · 영구 | 제한 없음
추론 런타임 | ONNX Runtime · TensorRT | MIT · NVIDIA (무상) | 장비 번들
장비 SW | 단말 OS · 펌웨어 · 카메라 SW | 제조사 번들 | 【제조사 확인】
알림 서비스 | 카카오 알림톡 · 문자 발송 | 이용 계약 (건당) | 사업기간 당사 부담
통신 회선 | LTE 7회선 | 약정 【 】개월 | 검수 후 이전 · 전환
등록
라이선스 대장 작성
범위 · 기간 · 조건
라이선스 목록
검토
의무사항 · 호환성
강한 카피레프트 배제
검토서
관리
갱신 · 만료 알림
EOM · EOS 추적
현행화
사업 후에도 발주기관이 자유롭게
학습 모델 · 소스 · 산출물은 발주기관과 공동 소유이며, 발주기관이 사업 종료 후에도 시스템과 학습모델을 계속 운영 · 유지 · 보정할 수 있는 권리를 보장합니다 (SFR-001 · COR-001).
65

## Slide 66
2. 기술지원 계획
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  2.1.1 기술지원 · 기술이전 방안
  2.1 기술지원
(자체 운영이 가능하도록) 시스템 확장 · 교체 · 연계 · SW 업그레이드를 지원하고, 모델 재학습 · 단말 관리 · 배포 · 장애 대응 노하우를 문서와 실습으로 이전함
PSR-002, PMR-001
기술지원 분야 | 지원 내용
시스템 확장 · 교체 | 차량 · 단말 추가, 서버 · GPU 교체 · 증설 시 설정 · 이관 지원
연계 · 업그레이드 | 타 시스템 연계, OS · DB · 프레임워크 업그레이드 영향 검토 · 적용 지원
고유 기술 지원 | 당사 개발 프로그램 고유 기술이 필요한 경우 지속 지원 확약서 제출
이전 기술 | 내용 | 방법 | 시기
모델 재학습 | 데이터 추가 · 라벨링 · 학습 · 평가 · 배포 절차 | 매뉴얼 · 실습 | 7~8월
단말 관리 | 등록 · 원격 배포 · 상태 점검 · 교체 | 매뉴얼 · 시연 | 6월
운영 · 배포 | 백업 · 복구 · 롤백 · 모니터링 | 매뉴얼 · 실습 | 7월
연계 · API | 외부 API 발급 · 권한 · 장애 대응 | 문서 · 설명 | 8월
문서화
운영자 지침서
설명회
관리자 대상
실습
재학습 · 롤백
확인
이전 결과 보고
기술이전 계획서
이전 분야 · 내용 · 방법 · 기간 · 인원을 담은 기술이전 계획서를 수행계획서와 함께 제출하고, 완료보고서에 이전 결과를 포함합니다.
66

## Slide 67
3. 교육지원 계획
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  3.1.1 관리자 · 현장사용자 교육훈련 계획
  3.1 교육훈련
(역할별 교육) 관리자에게는 기준정보 · 계정 · 모델 운영, 관제담당자에게는 탐지 확인 · 판정 · 조치, 현장담당자에게는 모바일 알림 · 조치 등록을 집합 · 개별 교육으로 익히게 함
PSR-002
대상 | 교육 내용 | 방법 | 시기
시스템 관리자 | 기준정보 · 공통코드 · 계정권한 · 연계 관리, 백업 · 모델 버전 관리 | 집합 · 실습 | 6월 · 8월
관제담당자 | 대시보드 · 탐지현황 · GIS · 정탐/오탐 판정 · 조치 지정 · 통계 | 집합 · 실습 | 6월 (1차 실증 전)
현장담당자 (순찰자) | 모바일 알림 확인 · 현장사진 · 조치 등록, 단말 이상 시 조치 | 현장 개별 | 설치 시 · 6월
운전원 (차량) | 단말 동작 확인 · 주의사항 (조작 불필요) | 현장 개별 | 설치 시
교육 자료 | 내용
사용자 매뉴얼 | 관제 · 현장 역할별 화면 사용법
운영자 지침서 | 관리 · 백업 · 배포 · 장애 대응
빠른 안내서 | 현장 1장 요약 (알림 · 조치 등록)
4 개 그룹
역할별 교육 대상
2 회
집합교육 (6월 · 8월)
교육 비용
교육교재 · 기자재 등 교육에 필요한 비용은 당사가 부담하며, 발주기관이 추가 교육을 요청하면 응합니다.
67

## Slide 68
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.1.1 사업 수행 관리 · 보고 체계
  4.1 사업관리
(계약 후 10일 내 수행계획) 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내 제출하고, 주간 업무일지 · 월간보고 · 중간보고회 · 완료보고로 진척을 보고함
PMR-001
보고 · 산출물 | 내용 | 시기
사업수행계획서 | 일정 · 범위 · 보안서약서(대표자 포함) · 산출물 목록 · 관리/품질 방법 · 계약금액 세부 산출내역 · SW사업정보 목록 | 계약 후 10일 이내
주간보고 (업무일지) | 금주 실적 · 차주 계획 · 회의록 · 특이사항 | 매주 금요일
월간보고 | 월간 실적 · 차월 계획 · 공정률 · 문제점 · 보안교육 결과 | 매월 마지막 주
중간보고회 | 진행 현황 · 1차 실증 결과 · 향후 방향 | 1차 실증 후 (협의)
수시보고 | 문제점 · 공정 지연 사유 · 대처방안 | 발생 시 즉시
완료보고서 | 프로그램 명세 · 프로그램 · 테스트 계획/최종품질보고 · 교육 · 기술이전 · 매뉴얼 | 검수 요청 시
발주기관
AX혁신실 감독원
실증대상 지사 · 정보보안센터
승인 · 검수
사업PM
단일 창구 · 보고
일정 · 위험 · 품질
책임
수행팀
AI 모델 · 현장 단말
플랫폼 · 품질/보안
수행
※ 투입인력에 대한 직접 관리 · 감독 금지(산출물 기반 계약) 원칙에 따라 진척은 산출물 · 공정률로 관리
68

## Slide 69
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.1.2 세부 추진일정
  4.1 사업관리
(겨울엔 준비 · 우천기엔 실증) 착수 후 1~2월 장비 설치 · 데이터 확보, 3~5월 구현 · 학습, 6~7월 1 · 2차 현장실증, 8월 성능검증 · 검수로 2027년 8월 31일에 마침
활동 | 착수(M) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
착수 · 수행계획서 | ■ |  |  |  |  |  |  |  | 
현장환경 · 통신 품질 조사 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | 
탐지대상 · 평가기준 합의 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | 
분석 · 설계 (화면 · 데이터 · 연계) | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  | 
장비 승인 · 입고 · 사전점검 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  | 
차량 7대 설치 · 시험 주행 |  |  | ■ |  |  |  |  |  | 
데이터 수집 · 라벨링 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 
모델 학습 (v1 · v2) |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  | 
플랫폼 · 연계 개발 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | 
단위 · 통합 · 시스템 테스트 |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  | 
1차 현장실증 · 개선 |  |  |  |  |  |  | ■ |  | 
2차 현장실증 · 성능검증 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | 
교육 · 기술이전 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
검수 · 완료보고 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■
※ 착수(M)는 계약 체결월 — 일정은 계약일과 실증구간 운행 일정에 맞춰 수행계획서에서 확정
2 월
차량 7대 설치 완료
6 · 7 월
1 · 2차 현장실증
8.31
검수 · 완료
69

## Slide 70
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.1.3 마일스톤 · 활동 간 연계
  4.1 사업관리
(앞 단계 결과가 다음 단계 입력) 데이터 준비 → 장비 적용 → AI 분석 → 현장실증 → 성능검증이 끊김 없이 이어지도록 마일스톤과 완료 기준을 정함
마일스톤 | 시점 | 완료 기준 | 다음 활동
MS1 착수 | M + 10일 | 수행계획서 승인 · 보안서약 · 통신 조사 계획 | 현장환경 분석
MS2 기준 합의 | 1월 | 탐지대상 정의 · 라벨링 기준 · 목표값 · 평가방법 합의 | 데이터 수집
MS3 장비 적용 | 2월 | 7대 설치확인서 · 시험 주행 결과 | 데이터 수집 · 학습
MS4 모델 v1 | 4월 | 검증데이터 1차 성능 · 플랫폼 통합 | 통합 테스트
MS5 1차 실증 | 6월 | 실주행 종합 시나리오 · 중간보고회 | 개선 · 재학습
MS6 2차 실증 | 7월 | 확정 목표값 대비 성능 측정 | 검수 준비
MS7 검수 | 8월 | 검수 · 완료보고서 · 교육 · 기술이전 | 하자보수
데이터 준비
1~3월
장비 적용
2월
AI 분석
3~5월
현장실증
6~7월
성능검증
7~8월
일정 지연 대응
공정이 계획보다 늦어지면 즉시 사유와 대처방안을 보고하고(PMR-001), 장비 입고 지연 시 확보된 단말부터 단계적으로 설치해 데이터 수집을 먼저 시작합니다.
70

## Slide 71
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.2.1 PoC 위험 식별 · 분석
  4.2 위험 및 이슈관리
(PoC 고유 위험 7가지) 데이터 확보 지연 · 부족, 현장환경 성능 저하, 위치오차, 장비 장애, 통신 장애, 개인정보, 일정 지연을 착수 시 등록하고 가능성 · 영향도로 등급을 매김
위험 | 원인 | 영향 | 등급
데이터 확보 지연 · 부족 | 굴착 · 재난 등 희소 대상, 운행 일정 변동 | 학습 · 평가 불충분 | 상
현장환경 성능 저하 | 야간 · 우천 · 역광 · 가림 · 속도 | 재현율 목표 미달 | 상
위치오차 | GNSS 다중경로 · 화각 추정 오차 | 배관 인접 오판정 | 중
장비 장애 | 차량 진동 · 온도 · 전원 문제 | 데이터 공백 | 중
통신 장애 · 음영 | 산간 · 외곽 미수신 | 알림 지연 · 누락 | 중
개인정보 | 마스킹 누락, 원본 유출 | 법적 · 신뢰 문제 | 상
일정 지연 | 장비 입고 · 연계 정보 제공 지연 | 실증 기간 단축 | 중
등급 | 기준 | 보고
상 | 목표 달성 · 법규 · 일정에 직접 영향 | 즉시 (유선) + 당일 서면
중 | 일부 기능 · 구간에 영향 | 주간보고
하 | 경미 · 우회 가능 | 월간보고
위험관리대장
7대 위험을 착수 보고 때 위험관리대장에 등록하고, 주간 점검에서 가능성 · 영향도를 다시 평가해 등급 변화를 보고합니다.
71

## Slide 72
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.2.2 위험 · 이슈별 관리절차와 대응방안
  4.2 위험 및 이슈관리
(예방 + 발생 시 대안) 위험마다 예방 대책과 발생 시 대안을 미리 정하고, 이슈는 등록 · 담당 · 기한 · 종결로 추적해 실증 일정을 지킴
위험 | 예방 대책 | 발생 시 대안
데이터 부족 | 1월부터 조기 수집, 공개 데이터 확보, 발주기관 보유 자료 요청 | 사전 수집 영상 · 연출 촬영 보완, 증강
성능 저하 | 조건별 데이터 구성, 조건별 임계값 | 조건별 재학습 · 2차 분석 강화
위치오차 | PPS 동기 · 설치정보 측정, 기준점 시험 | 도로 링크 보정 · 오차 큰 구간 표시
장비 장애 | 사전 점검 · 방진 · 온도 설계 | 예비 단말 【1】세트 즉시 교체
통신 장애 | 통신 품질 사전 조사 · 통신사 선정 | 단말 저장 · 재전송, 회선 교체
개인정보 | 이중 마스킹 · 원본 접근 통제 | 즉시 차단 · 보고 · 삭제 · 재발 방지
일정 지연 | 장비 조기 발주 · 연계 정보 착수 시 요청 | 단계 설치 · 병행 개발
식별
주간 점검 · 현장 보고
모니터링 지표
위험 · 이슈 등록
분석
가능성 × 영향도
등급 · 담당 · 기한
대응 계획
대응
예방 · 대안 실행
발주기관 협의
조치 결과
종결
효과 확인
교훈 기록
종결 보고
7 대 위험
착수 시 등록
당일
상 등급 서면 보고
1 세트
예비 단말
72

## Slide 73
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.3.1 관리적 · 물리적 보안대책
  4.3 기밀보안
(영상 · 위치 · 배관정보 보호) 차량영상 · 위치 · 배관/시설정보를 누출금지 대상정보로 관리하고, 보안서약 · 매월 보안교육 · 지정 PC 저장 · 반출입 통제로 사업 전 과정을 관리함
SER-006, SER-007
영역 | 보안대책
지침 준수 | 국가 정보보안 기본지침 · 용역업체 보안관리 가이드라인 · AI보안 가이드북 · 생성형 AI 활용 가이드라인 · 국가 망 보안체계 가이드라인 · 개발보안 가이드 · 안전성 확보조치 기준
계약 단계 | 수행계획서에 자료 · 인원 · 장비 · 네트워크 보안대책과 누출금지 정보 관리방안 구체화
인원 | 대표자 보안각서 · 개인 친필 보안서약서 · 개인정보 처리위탁 계약 · 위탁 보안서약서, 착수 전 · 매월 보안교육
자료 | 누출금지 정보 열람제공대장(인계자 · 인수자 서명), 산출물은 파일서버 · 지정 PC만, 상용 메일 · 메신저 · 웹하드 금지
사무실 · 장비 | CCTV · 시건장치, 보안 S/W 설치, 부팅 · OS · 화면보호기 비밀번호, 반출입 대장, 인가 USB만
망 접근 | 용역 PC 인터넷 차단, 업무망 분리, 장비 접근은 승인 범위만 · 접속 관리대장
응용 보안 | 전 어플리케이션 계정 · 비밀번호, 최신 패치, 개발서버 시험 후 반영, 권한 주기 점검
완료 시 | 제공 자료 · 산출물 전량 회수, 국정원 검증 삭제 SW로 완전 삭제, 대표 명의 확약서
보안서약
대표 · 전 참여인원
보안교육
착수 전 · 매월
보안점검
보안책임자 매일
완전 삭제
사업 완료 시
※ 보안위규 시 [별첨 #3 · #4] 처리기준 · 위약금(A ~ D급) 수용, 정보누출 시 부정당업자 제재 대상임을 교육
73

## Slide 74
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.3.2 작업장소 · 원격지 개발 보안
  4.3 기밀보안
(작업장소 상호 협의) 핵심 개발 · 실증은 발주기관 협의 장소에서 하고, 원격지 개발이 필요한 작업은 CCTV · 시건장치 · 봉인표 · 저장매체 통제를 갖춘 지정 장소에서만 수행함
SER-007, SER-006
작업 유형 | 장소 (제안)
현장 단말 설치 · 실증 운행 | 실증대상 지사 · 차량 (발주기관 지정)
서버 구축 · 내부 연계 · 배포 | 발주기관 제공 장소 (내부망)
모델 학습 · 화면 개발 (비식별 데이터) | 당사 원격지 개발장소 (보안대책 승인 후)
보안 구분 | 원격지 개발 보안대책
관리적 | 보안정책 · 자료 등급관리 · 접근관리 · 백업, 원격지 정보시스템 관리자 지정 · 관리대장
물리적 | 시건장치 · CCTV 출입통제 장소 지정, HDD 봉인표 부착 · 주기 점검, 반입 · 반출 대장
기술적 | 정보보호 SW 설치, 인터넷 차단 · 망 분리, 휴대용 저장매체는 승인 시 당사 명의 발급 · 퇴근 시 확인
데이터 | 원격지에는 마스킹 · 비식별 데이터만, 원본 영상 · 배관정보 반출 금지
장소 제시
보안대책 포함
발주기관 검토
승인 · 거부
운영
점검 · 대장
정기 점검
보안점검 대장
종료
완전 삭제 · 확약
74

## Slide 75
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.4.1 차별화 전략
  4.4 차별화 전략 · 추가제안
(PoC를 확산으로 잇는 4가지) 사람 중심 관제 UX, 재현 가능한 실증, 라이선스 걱정 없는 모델, 확산용 표준 패키지로 시범사업 결과가 바로 전사 확대 판단에 쓰이게 함
01
사람 중심 관제 UX
디자인 · UX 전문 조직이 관제 · 현장 사용자의 업무 순서를 분석해, 판정 · 조치까지 클릭 수를 줄인 화면을 만듭니다.
역할별 첫 화면
모바일 조치 등록
02
재현 가능한 실증
평가 스크립트 · 데이터셋 · 모델 버전을 함께 남겨 발주기관이 결과를 다시 계산해 볼 수 있습니다.
조건별 성능 보고
실증 원장
03
라이선스 걱정 없는 모델
Apache-2.0 모델과 오픈소스 스택으로 사업 후 갱신 비용 없이 재학습 · 확대할 수 있습니다.
상용 SW 0종
모델 · 소스 제공
04
확산용 표준 패키지
단말 표준 사양 · 설치 매뉴얼 · 데이터 표준 · API · 5~30대 용량 산정을 확산 패키지로 정리합니다.
완료보고서 수록
추가 비용 없음
4 대
차별화 전략
0 원
추가 제안 비용
75

## Slide 76
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.4.2 [선택] 내부 LLM 연계 AI 조치지원 (SFR-008)
  4.4 차별화 전략 · 추가제안
(근거 있는 조치 참고정보) 발주기관 내부 LLM 환경이 제공되면 탐지 이벤트 · 공사 · 기상 · 처리이력과 내부 지침 · 매뉴얼을 근거로 조치 우선순위 · 대응절차 · 확인사항을 생성해 관리자에게 참고정보로 보여 줌
SFR-008
입력
이벤트 유형 · 위험 · 위치
공사 · 기상 · 재난 · 처리이력
상황 요약
근거 검색
내부 안전관리 지침
대응매뉴얼 · 관련 문서
근거 문단
생성
조치 우선순위 · 대응절차
확인사항 + 근거 표시
조치지원 결과
확인
관리자 자연어 질의
결과 · 이력 저장
참고정보
원칙 | 구현
근거 없으면 답하지 않음 | 근거 문서가 부족하면 임의 생성 없이 '근거 부족' 안내
참고정보로만 | 자동 출동지시 · 자동 승인 · 자동 조치결정에 사용하지 않음
이력 관리 | 질의 · 생성결과 · 사용자 · 일시 · 적용 모델정보 기록
장애 격리 | LLM 연계 중단 시에도 탐지 · 관제 · 조치 · 통계 정상 동작
보안 | 내부망 LLM만 사용 (외부 생성형 AI 미사용), 국정원 생성형 AI 활용 가이드라인 준수
※ 전제: 내부 LLM API · 인증 · 네트워크 정보 발주기관 제공 / 산출물: LLM 연계 설계서 · 프롬프트 설계서 · 화면설계서 · 인터페이스 명세서 · 기능시험 결과서
76

## Slide 77
4. 기타
Ⅲ. 관리 및 지원 분야
  4.4.3 [선택] EOCS 굴착신고정보 대조 연계 (SIR-005)
  4.4 차별화 전략 · 추가제안
(신고된 굴착인지 바로 확인) EOCS 굴착신고 위치 · 작업기간 · 진행상태를 받아 AI 탐지 굴착과 대조하고, 매칭 결과를 GIS에 표시하되 미매칭을 미신고 굴착으로 자동 확정하지 않음
SIR-005, TER-003
수신
굴착신고 위치 · 작업기간
진행상태
신고정보
대조
위치 반경 · 발생시각 기준
AI 굴착 이벤트 매칭
매칭 결과
표시
신고일치 · 미매칭 · 확인 필요
GIS 레이어 · 목록
관제 화면
확인
관제담당 현장 확인
판정 이력
확정
항목 | 방안
연계 전제조건 | EOCS 인터페이스 제공 여부 · 접속권한 · 제공 항목을 착수 시 확인 (발주기관 협의)
구현 범위 | 신고정보 수신 · 저장, 위치 · 시각 대조 매칭, GIS 표시 · 목록 · 통계
판정 원칙 | 미매칭은 '확인 필요'로 표시, 미신고 굴착으로 자동 확정하지 않음
시험 방안 | 실제 연계 또는 협의된 샘플 신고데이터로 매칭 시험 (TER-003)
계약 범위 반영
선택 요구사항 SFR-008 · SIR-005는 제안 범위에 포함하며, 기술평가에서 인정된 내용은 입찰금액 안에서 수행합니다.
77

## Slide 78
기타
  Ⅳ.
기타 각종 증빙 자료

## Slide 79
1. 증빙 자료
Ⅳ. 기타
  1.1.1 사업관리책임자(PM)의 사업 수행경험 ([서식4])
  1.1 사업관리책임자(PM)
(PM 직접 발표) 제안서에 명시한 사업관리책임자(PM)가 제안 발표를 직접 수행하며, 사업 수행경험을 [서식4]로 제출함
PMR-001
구분 | 내용 | 구분 | 내용
성명 | 【성명】 | 소속 | 제안사 【부서】
직책 | 【직책】 | 연령 | 【 】세
학력 (대학교) | 【대학교 · 전공】 | 학력 (대학원) | 【대학원 · 전공】
해당분야 근무경력 | 【 】년 【 】개월 | 자격증 | 【자격증】
< 사업 수행경험 (최근 순) >
사업명 | 사업기간 | 사업개요 | 사업금액 | 수행임무 | 발주기관
【사업명】 | 【 ~ 】 | 【개요】 | 【 】 | PM | 【발주기관】
【사업명】 | 【 ~ 】 | 【개요】 | 【 】 | 【 】 | 【발주기관】
【사업명】 | 【 ~ 】 | 【개요】 | 【 】 | 【 】 | 【발주기관】
【사업명】 | 【 ~ 】 | 【개요】 | 【 】 | 【 】 | 【발주기관】
※ PM 확정 후 기입 / 대표자가 발표하지 않는 경우 발표 대리인 위임장 · 재직증명서 제출
79

## Slide 80
1. 증빙 자료
Ⅳ. 기타
  1.2.1 영문 약어표 · 신용평가등급 확인서
  1.2 약어표 · 신용평가등급
(약어표 · 계량 증빙) 제안서에 쓴 영문 약어의 뜻을 정리하고, 계량평가(경영상태) 근거인 신용평가등급 확인서 사본을 첨부함
약어 | 뜻 | 약어 | 뜻
AI | 인공지능 (Artificial Intelligence) | GNSS | 위성항법시스템 (Global Navigation Satellite System)
PoC | 개념 검증 (Proof of Concept) | PPS | 초당 1펄스 시각 신호 (Pulse Per Second)
GIS | 지리정보시스템 | LTE | 4세대 이동통신 (Long Term Evolution)
API | 응용프로그램 인터페이스 | MQTT | 경량 메시지 전송 규약
GPU | 그래픽 처리 장치 (AI 연산) | RTSP | 실시간 스트리밍 규약
WDR | 광역 역광 보정 (Wide Dynamic Range) | ONVIF | 네트워크 영상장비 표준
FHD | 1920×1080 해상도 | TLS | 전송 계층 보안
fps | 초당 프레임 수 | VPN | 가상 사설망
mAP | 평균 정밀도 평균 (탐지 성능 지표) | RBAC | 역할 기반 접근통제
F1 | 정밀도 · 재현율 조화평균 | SSO | 통합 인증 (Single Sign-On)
LLM | 대규모 언어모델 | EOCS | 굴착공사 정보지원시스템
BOM | 자재 · 납품 목록 | EOM · EOS | 단종 · 기술지원 종료
EPSG | 좌표계 코드 체계 | WGS84 | 세계 측지계 1984
WAS | 웹 애플리케이션 서버 | KWCAG | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침
계량평가 (경영상태 5점) | 내용
신용평가등급 | 기업신용평가등급 BBB0 → 평점 5점 (AAA ~ BBB0)
확인서 | 【신용평가기관 · 평가일 · 유효기간 — 확인서 사본 첨부】
※ 계량평가 자가 점검표[서식3]와 입증서류는 제안서와 별도 제출 (정량제안서)
80

## Slide 81
1. 증빙 자료
Ⅳ. 기타
  1.3.1 소프트웨어 사업 법 · 제도 이행 확인
  1.3 소프트웨어 사업 법 · 제도
(법 · 제도 준수) 제안요청서 「소프트웨어 사업 법 · 제도 자가점검표」의 18개 항목에 대해 당사의 이행 방안을 확인함
법령준수 항목 | 제안요청서 적용 | 당사 이행
과업심의위원회 · 과업변경 | 적용 | 과업 변경 시 과업변경요청서 제출 절차 준수
중소 SW사업자 참여 지원 | 적용 | 중소기업 확인서 보유 · 단독 참여
하도급 제도 | 적용 (하도급 불허) | 하도급 없이 직접 수행 (Ⅱ.3.1.2)
SW사업 작업장소 (원격개발) | 적용 | 작업장소 상호 협의 · 원격지 보안대책 (Ⅲ.4.3.2)
SW사업 산출물 활용 보장 | 적용 | 공동 소유 · 반출 시 누출금지정보 삭제 확약
개발SW 공동활용 사전명시 | 적용 | 타 기관 공동활용 계획 없음 확인
하자담보 책임기간 · 범위 | 적용 | 검수 후 1년 무상 하자보수 (Ⅲ.1.1.1)
협상에 의한 계약 · 기술 90% | 적용 | 기술평가 대응 · 협상 성실 이행
투입인력 요구 · 관리 금지 | 적용 | 산출물 기반 진척 관리 (Ⅲ.4.1.1)
SW사업정보 제출 | 적용 | SW사업정보 데이터 작성 · 제출, 수행계획서 산출물 목록 명시
상용SW 직접구매 · BMT · 영향평가 · 제안서 보상 | 해당없음 | 제안요청서 기재 내용 확인
※ 제안요청서 14. 「소프트웨어 사업 법 · 제도 자가점검표」 기준 (발주기관 작성분) — 기술적용계획표는 계약 후 수행계획서에 반영
81