## Slide 1
제안 발표 자료
AI 기반 실시간 가스배관망 안전관리시스템 시범구축 용역
사업PM 【성명】
제안사: 주식회사 에이치나인
발주기관: 한국가스기술공사
HNINE
한국가스기술공사

## Slide 2
평가항목 조견표
구분 | 평가항목 | 평가기준 | 배점 | 해당 페이지
경영상태 | 경영상태 | 재무구조 (신용평가등급, 계량) | 5 | 별도 평가
전략 및 방법론 | 사업 이해도 | 사업 목표 · 특성, PoC 목적 · 범위 | 10 | 5~7
 | 추진전략 | 일정 · 현장 여건 고려 추진전략 | 5 | 8
 | 적용기술 | 영상 AI · 객체탐지 · 위치 연계 실현가능성 | 10 | 7, 11~13, 22
 | 사업추진 방법론 | 확보 → 학습 → 실증 → 검증 → 개선 | 5 | 9
기술 및 기능 | 기능 요구사항 | 수집 · 탐지 · 확인 · 표출 구현방안 | 10 | 7, 13~15, 22
 | 보안 요구사항 | 비식별 · 저장 · 전송 · 접근통제 | 5 | 12, 18
 | 제약사항 | 야간 · 우천 · 역광 · 가림 · 속도 · 위치오차 | 5 | 17
성능 및 품질 | 성능 요구사항 | 정확도 · 재현율 · 위치오차 · 처리시간 | 10 | 16, 20
 | 품질관리 | 검증방법 · 기준, 측정 · 기록 · 분석 | 5 | 20~21
프로젝트 관리 | 일정계획 | 세부일정 · 활동 간 연계 | 5 | 24
 | 위험 및 이슈관리 | 위험 식별 · 관리절차 · 대응방안 | 10 | 25
프로젝트 지원 | 교육훈련 | 관리자 · 현장사용자 교육계획 | 5 | 26
 | 기밀보안 | 영상 · 위치 · 시설정보 관리적 · 물리적 보안 | 5 | 27
추가제안 | 차별화 전략 | 차별화 전략 · 추가제안 적정성 | 5 | 28
 |  | 합계 | 100 | 

## Slide 3
CONTENTS
Ⅰ
chapter
사업 이해 및 추진 전략
Ⅱ
chapter
제안시스템
Ⅲ
chapter
실증 · 품질
Ⅳ
chapter
사업관리 · 지원

## Slide 4
Ⅰ
사업 이해 및 추진 전략
1. 사업 이해
2. 목표시스템
3. 추진전략 · 방법론

## Slide 5
달리는 순회차량이 곧 가스배관 안전 감시망
순회점검 차량 7대의 전방영상을 AI가 실시간으로 분석해 굴착 · 중장비 · 지반이상 · 화재 징후를 찾고, 배관 위치와 함께 즉시 전파 — 실증 결과를 숫자로 남겨 전사 확대의 근거로
발주기관
한국가스기술공사
AX혁신실
사업기간
계약체결일 ~
2027.8.31
사업금액
2억 2,704만 원
(VAT 포함)
실증 규모
차량 7대 ·
실증구간 7개
5

## Slide 6
1. 사업 이해 — PoC는 숫자로 검증하는 사업
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
기능을 만드는 데서 끝나지 않고 '실제 순회 환경에서 AI가 위해요인을 얼마나 정확히, 어디서 찾는가'를 검수기준이 되는 목표값으로 검증
착수 첫 달에 탐지대상 정의 · 평가데이터 · 측정방법부터 발주기관과 합의 — 확정 목표값 = 검수기준
사업 특성 | 대응 방향
이동체 영상 | WDR · 저조도 카메라, 조건별 평가데이터
위치가 핵심 | GNSS PPS 시각동기 · 위치오차 목표 · 현장시험
통신 음영 | 단말 저장 · 순서 유지 자동 재전송
개인정보 | 전송 전 마스킹 · 원본 접근 제한
내부망 운영 | 온프레미스 가상서버 + GPU 워크스테이션
하도급 불허 | 당사 직접 수행 · 장비 물품 구매 · 기술지원 확약
45개
요구사항 전부 수용
4대
수집 · 탐지 · 관제 · API
사업 범위
① 차량영상 수집체계 (단말 7세트)
② AI 위해요인 자동탐지
③ GIS 통합관제 · 알림 · 연계
④ 위험정보 외부 제공 API
6

## Slide 7
2. 목표시스템 — 현장에서 관제까지 5계층
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
현장 단말(1차 탐지 · 마스킹) → 암호화 LTE → 내부망 수집 · 2차 분석 → 통합관제 · 알림 → 외부 API를 외부 클라우드 없이 온프레미스로
원본 영상은 단말에, 이벤트 · 대표이미지 · 위치만 우선 전송 — 통신비와 지연을 함께 줄임
현장 단말 7세트
카메라 FHD 30fps
AI 단말 1차 탐지 · 마스킹
GNSS · LTE · 저장 · 전원
ECR-002 · 003
전송 구간
LTE (5G 선택)
IPSec VPN / TLS · 상호인증
음영 저장 · 재전송
SIR-002 · SER-001
수집 · 분석
수집 게이트웨이 MQTT · REST
GPU 2차 분석 · 위험판정
데이터 검증 · 저장
SFR-002 · PER-005
통합관제
대시보드 · 탐지현황
GIS 공간관제
처리 · 조치 · 통계
SFR-003~007
알림 · 연계 · 제공
카카오톡 · 문자 알림
기상 · 산불 · 재난 · 한국가스공사
외부 제공 API · 공공데이터
SFR-005 · 009 · SIR-004
7

## Slide 8
3. 4대 추진전략
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
현장 강건성 · 위치 정확성 · 실증 투명성 · 확산 준비 — 겨울에 준비하고 우천기(6~7월)에 1 · 2차 실증
① 현장 강건성
주 · 야간 · 우천 · 역광 · 가림 데이터
조건별 임계값
음영 구간 재전송 누락 0
② 위치 정확성
GNSS PPS 시각동기
카메라 설치정보 기반 대상 위치
배관망 GIS 인접 판정
③ 실증 투명성
목표값 · 평가방법 사전 합의
정탐/오탐 판정 화면
평가 스크립트 · 버전 보존
④ 확산 준비
표준 API · 데이터 표준
차량 5~30대 자원 산정
확산 패키지
1개월
목표값 합의
2월
7대 설치 완료
2회
현장실증
8.31
검수 완료
8

## Slide 9
4. 사업추진 방법론 — 5단계 PoC
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
단계마다 수행방법 · 검증방법 · 산출물을 정하고, 목표 미달 유형은 재학습 후 같은 기준으로 재시험
평가데이터는 학습에 쓰지 않은 별도 주행일로 구성 — 유사 프레임으로 성능이 부풀려지지 않게
데이터 확보
학습 · 분석
현장실증
성능검증
개선
단계 | 검증방법 | 산출물
데이터 확보 | 대상별 수량 · 조건 분포, 라벨 표본 교차검수 | AI 학습 데이터 구축 가이드
학습 · 분석 | 검증데이터 클래스별 정밀도 · 재현율 | AI 모델 품질 이력 보고서
현장실증 | 실주행 정탐/오탐 판정 · 통신 · 알림 확인 | 현장 실증시험 결과서
성능검증 · 개선 | 확정 목표값 대비 측정 → 재학습 · 재시험 | 모델 정확도 평가결과서
9

## Slide 10
Ⅱ
제안시스템
1. 적용기술
2. 장비 · 기능
3. 성능 · 제약 · 보안

## Slide 11
1. 적용기술 ① 2단 AI 모델 — 놓치지 않고, 거르고
Ⅱ. 제안시스템
단말은 재현율 우선 경량 모델, 서버는 정밀도 우선 재판정 모델 — 모두 Apache-2.0 라이선스로 사업 후에도 자유롭게 재학습 · 확대
구분 | 1차 (단말) | 2차 (서버)
모델 | YOLOX 계열 경량 | RT-DETR 계열 정밀
추론 | TensorRT FP16/INT8 | GPU TensorRT FP16
성능 | 유효 20fps (요구 15fps) | 이벤트당 1초 이내
임계값 | 낮게 — 놓치지 않기 | 높게 — 오탐 거르기
학습 | 사전학습 → 실증 데이터 미세조정 | 클래스별 가중 학습
탐지대상 4종
굴착장비 · 굴착현장
시설물 훼손 · 전도 · 가림 · 누락 의심
지반 이상 · 재난 징후
화재 · 연기
모델 구조 · 버전 · 입출력 · 학습방법 · 임계값 · 제한사항까지 모델 명세서로 공개
11

## Slide 12
2. 적용기술 ② 위치 추정 · ③ 개인영상정보 마스킹
Ⅱ. 제안시스템
차량 위치와 탐지대상 추정 위치를 구분해 배관 GIS와 비교하고, 얼굴 · 번호판은 전송 전에 블러 + 서버 재검사
위치 추정
시각동기
차량 위치
대상 위치
배관 판정
지표 | 제안 목표
차량 위치 | 2.5m 이내 (CEP50)
대상 위치오차 | 측정건 90% 10m 이내
동기 오차 | 【50ms】 이내
개인영상정보 마스킹
탐지
블러
재검사
제공 판정
95%+
마스킹 재현율 목표
0건
미처리 외부 제공
12

## Slide 13
3. 현장 단말 7세트 · 중앙 시스템
Ⅱ. 제안시스템
카메라 · AI 단말 · GNSS · LTE · SSD · 전원 · 거치대 일체형 7세트와 GPU 워크스테이션을 당사가 제공 — 상용 SW 라이선스 0종
GPU는 PoC 기간 당사 제공, 검수 후 이관 또는 회수 — 회수해도 단말 1차 탐지 · 관제 · 알림은 계속 동작
구성품 | 제안 사양
전방카메라 | FHD 30fps · WDR 120dB급 · 저조도 · 방진
AI 단말 | 임베디드 GPU 【40 TOPS 이상】 · 팬리스
GNSS | 다중위성 · 10Hz · PPS
통신 · 저장 | LTE Cat.4+ (5G 선택) · SSD 1TB 암호화 (약 500시간)
전원 · 거치대 | 12/24V · ACC 연동 · 저전압 차단 · 무손상 탈부착
중앙 | 사양 · 제공
GPU 워크스테이션 | 【48GB급】 GPU · 당사
가상서버 4대 | WAS · 수집 · DB · 저장 · 발주기관
SW | Spring · React · PostGIS · Mosquitto · OpenLayers
30대
구조 변경 없이 확장
0원
추가 SW 라이선스
13

## Slide 14
4. 통합관제 플랫폼 · GIS 공간관제
Ⅱ. 제안시스템
첫 화면에서 금일 탐지 · 미확인 · 고위험 · 조치상태를 보고, 이미지 확인 → 정탐/오탐 판정 → 조치이력까지 한 흐름으로
관제담당자의 정탐/오탐 판정은 그대로 학습데이터 · 성능평가 자료로 쌓여 모델을 개선
탐지
확인
조치
환류
메뉴 | 기능
대시보드 | 금일 · 미확인 · 고위험 · 조치상태, 구간 지도
탐지현황 | 기간 · 구간 · 유형 · 위험 · 상태 검색, 탐지영역 표시
처리 · 조치 | 접수 → 확인 → 조치 중 → 완료, 현장사진
통계 | 유형 · 위험 · 정탐/오탐 통계, 엑셀 · CSV
GIS 공간관제 (별도 GIS 없이)
배관망 · 실증구간 · 이벤트 · 궤적 · 기상/재난 레이어
위험수준 색 · 유형 기호 · 처리상태 테두리
WGS84 ↔ 배관망 좌표계 변환 · 기준점 대조
기준정보 · 계정권한
공통코드 · 구간 · 차량/단말 · 연계 · 운영기준
RBAC · 최소 권한 · 5회 실패 잠금 · 전 이력
14

## Slide 15
5. 연계 · 알림 · 외부 제공 API
Ⅱ. 제안시스템
기상 · 산불 · 재난과 한국가스공사 분석자료를 탐지 이벤트에 결합하고, 마스킹 점검을 통과한 데이터만 표준 API로 외부기관에 제공
연계 대상 | 방향 | 방식
기상청 · 산림청 · 행안부 | 수신 | OpenAPI · 갱신주기
배관망 GIS · 공사정보 | 수신 | 내부 협의 방식
한국가스공사 분석자료 | 수신 | 파일 · API (협의)
외부기관 | 제공 | REST Pull · Webhook Push
외부 API가 멈춰도 관제 핵심 기능은 그대로 — 최종 수신시각 표시 · 자동 재개
관로 순찰자 알림
매칭
구성
발송
2초
알림 발송 요청 (요구 3초)
100%
자료 없어도 위험 알림 발송
15

## Slide 16
6. 성능 요구사항 — 목표를 숫자로 약속
Ⅱ. 제안시스템
요구 정탐률 80%를 최소선으로 탐지대상별 재현율 · 정밀도 목표를 제시하고, 화면 · 알림 · 수집 성능은 요구보다 빠르게
외부 지도 · 외부 API · 이동통신 지연은 자체 처리시간과 분리 측정 — 확정 목표값을 검수기준으로
탐지대상 | 재현율 | 정밀도
굴착장비 · 굴착현장 | 85%+ | 80%+
시설물 이상 | 80%+ | 70%+
지반 이상 · 재난 | 80%+ | 60%+
화재 · 연기 | 85%+ | 70%+
전체 (요구) | 80%+ | F1 · mAP 병행
지표 | 요구 | 제안
일반 조회 (95%) | 3초 | 2초
GIS · 대시보드 (95%) | 5초 | 4초
이벤트 → 관제 · 알림 요청 | 3초 | 2초
단말 → 서버 수신 | 제안 | 5초 (95%)
음영 재전송 | 누락 · 중복 없음 | 0건
16

## Slide 17
7. 제약사항 — 현장 악조건 8가지
Ⅱ. 제안시스템
야간 · 우천 · 역광 · 가림 · 속도 · 진동 · 거리 · 위치오차마다 장비 · 모델 · 운영 대응을 정하고 조건별로 나눠 성능을 보고
현장 확보가 어려운 조건은 사전 수집 영상으로 보완해 같은 기준으로 측정
제약요소 | 기술적 대응
야간 · 저조도 | 저조도 센서 · WDR, 야간 별도 학습 · 조도별 임계값
우천 · 안개 | 발수 · 와이퍼 영역 장착, 우천 데이터 증강
역광 | WDR 120dB급 · 노출 보정
가림 | 부분 가림 라벨 · 연속 프레임 누적 판단
속도 · 진동 | 셔터 속도 · 방진 마운트 · 흔들림 필터
거리 · 위치오차 | 1280px 소형 객체 학습, 다중위성 · 진행방향 보정
8종
현장 제약요소
7개
조건별 평가
조건별 검증
주 · 야간 / 우천 · 적설
역광 · 가림 / 속도대
거리 10 · 20 · 30m / 위치오차
17

## Slide 18
8. 보안 요구사항 — 촬영부터 제공까지
Ⅱ. 제안시스템
얼굴 · 번호판 이중 마스킹, 단말 저장 암호화 · 보안 부팅 · USB 차단, 전송구간 암호화 · 상호인증, 보안약점 0건으로 검수
영역 | 기술적 보안
개인영상정보 | 즉시 마스킹 · 원본은 승인 시만 · 보관기간 제한
단말 | SSD 암호화 · 보안 부팅 · USB 차단 · 원격 잠금
전송 | IPSec VPN · TLS 1.2+ · 인증서 상호인증
인증정보 | Salt 해시 · 하드코딩 금지
접속기록 | 1년 이상 (해당 시 2년) · 위변조 방지
설계
구현
진단
조치
국정원 평가지표 기능 구현
9자리 조합 · 5회 오류 차단 · 세션만료
관리자 동시 로그인 금지 · 관리자 페이지 통제
이동형 영상정보처리기기 규정 · 촬영 표시
18

## Slide 19
Ⅲ
실증 · 품질
1. 현장실증 · 시험
2. 품질관리
3. 시연

## Slide 20
1. 테스트 · 현장실증
Ⅲ. 실증 · 품질
단위 → 통합 → 시스템 → 현장(7개 구간 실주행) → 검수 — 외부 API의 지연 · 중단 · 형식오류까지 일부러 만들어 시험
단계 | 주요 확인 | 시기
단위 · 통합 | 모듈 · 데이터 흐름 · 인터페이스 | 2~5월
시스템 | 요구사항 ID별 합격기준 · 성능 · 보안 | 5~6월
현장 | 송수신 · 1/2차 분석 · 위치 · 재전송 · 알림 | 6~7월
부하 | 단말 유입 3배 · 4시간 지속 | 6월
검수 | 업무절차 · 사용자 편의성 (발주기관 참여) | 8월
AI 정확도 평가
학습 미사용 별도 주행일 데이터
대상별 정답 【300】개 이상
음성 구간 【10】시간 (오탐 측정)
2회
현장실증 (6 · 7월)
0건
재전송 누락 · 중복
20

## Slide 21
2. 품질관리 — 재현 가능한 실증
Ⅲ. 실증 · 품질
정확도 · 오탐/미탐 · 위치오차 · 중복탐지 · 처리시간을 사전 정의한 산식으로 재고, 평가 스크립트 · 데이터셋 · 모델 버전을 함께 남겨 다시 계산 가능하게
실증 결과는 조건별 · 대상별로 나눠 '전사로 늘려도 되는가'에 답하는 확산 판단 자료로 제출
지표 | 산식 · 기준
정확도 | 정밀도 TP/(TP+FP) · 재현율 TP/(TP+FN) · F1 · mAP@0.5
오탐 · 미탐 | 유사 객체 · 배경 / 거리 · 가림 · 조도 유형 분석
위치오차 | 추정 ↔ 측량 좌표, 50 · 90% 지점
중복탐지 | 동일 대상 이벤트 수 / 실제 대상 수
처리시간 | 단말 → 서버 → 관제 → 알림 구간별
데이터 · 모델 품질
출처 · 권한 · 조건 · 버전 기록
표본 10% 교차검수
모델 버전별 성능 이력
소스 품질
정적분석 중대 결함 0건
오픈소스 라이선스 검토
소스 · 빌드 절차 제공
21

## Slide 22
3. 시연 시나리오 — 탐지에서 조치까지
Ⅲ. 실증 · 품질
실증구간 주행 영상으로 AI 탐지 → 마스킹 → GIS 표시 → 정탐 판정 → 모바일 알림 → 조치 등록을 한 흐름으로 시연
시연은 제안서 내용 범위에서만 진행 — 화면 시안 · 사전 녹화 주행 영상 기반 (홍보용 동영상 아님)
① 탐지
② 마스킹
③ GIS
④ 판정
⑤ 알림
⑥ 조치
시연 장면 | 보여 주는 요구사항 | 시간
AI 탐지 · 마스킹 | SFR-002 · SER-001 (단말 1차 · 서버 2차) | 2분
대시보드 · GIS | SFR-003 · 004 (레이어 · 위험 색상) | 2분
판정 · 알림 · 조치 | SFR-003 · 009 (모바일 알림 · 조치 등록) | 2분
22

## Slide 23
Ⅳ
사업관리 · 지원
1. 일정
2. 위험 · 이슈
3. 교육 · 기밀보안
4. 차별화

## Slide 24
1. 세부 추진일정
Ⅳ. 사업관리 · 지원
1~2월 장비 설치 · 데이터 확보, 3~5월 구현 · 학습, 6 · 7월 현장실증, 8월 성능검증 · 검수
활동 | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
착수 · 통신 조사 · 기준 합의 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | 
분석 · 설계 | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  | 
장비 입고 · 7대 설치 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  | 
데이터 수집 · 라벨링 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 
모델 학습 v1 · v2 |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  | 
플랫폼 · 연계 개발 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | 
테스트 |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  | 
1 · 2차 현장실증 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | 
교육 · 기술이전 · 검수 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
마일스톤 | 시점
MS1 수행계획 승인 | M+10일
MS2 목표값 합의 | 1월
MS3 7대 설치 | 2월
MS4 모델 v1 | 4월
MS5 1차 실증 · 중간보고 | 6월
MS6 2차 실증 | 7월
MS7 검수 · 완료 | 8월
24

## Slide 25
2. 위험 및 이슈관리 — PoC 7대 위험
Ⅳ. 사업관리 · 지원
데이터 부족 · 성능 저하 · 위치오차 · 장비 · 통신 · 개인정보 · 일정 7대 위험을 착수 시 등록하고 예방 대책 + 발생 시 대안을 미리 준비
상 등급 위험 · 이슈는 즉시 유선 + 당일 서면 보고, 주간 점검에서 등급 재평가
위험 | 예방 | 발생 시 대안
데이터 부족 | 1월 조기 수집 · 공개 데이터 | 사전 수집 영상 · 증강
성능 저하 | 조건별 데이터 · 임계값 | 조건별 재학습 · 2차 강화
위치오차 | PPS 동기 · 기준점 시험 | 도로 링크 보정 · 구간 표시
장비 장애 | 사전 점검 · 방진 · 온도 | 예비 단말 【1】세트 교체
통신 장애 | 사전 품질 조사 · 통신사 선정 | 단말 저장 · 재전송
개인정보 | 이중 마스킹 · 원본 통제 | 즉시 차단 · 보고 · 삭제
일정 지연 | 장비 조기 발주 | 단계 설치 · 병행 개발
식별
분석
대응
종결
7대
착수 시 등록
당일
상 등급 서면 보고
등급 기준
상: 목표 · 법규 · 일정 직접 영향 → 즉시
중: 일부 기능 · 구간 영향 → 주간보고
하: 경미 · 우회 가능 → 월간보고
25

## Slide 26
3. 교육훈련 · 기술지원 · 하자보수
Ⅳ. 사업관리 · 지원
관리자 · 관제 · 현장 · 운전원 역할별 교육과 모델 재학습 · 롤백 기술이전으로 발주기관이 직접 운영 · 보정할 수 있게
대상 | 교육 내용 | 시기
시스템 관리자 | 기준정보 · 계정 · 백업 · 모델 버전 | 6 · 8월
관제담당자 | 탐지 확인 · 판정 · 조치 · 통계 | 6월
현장담당자 | 모바일 알림 · 조치 등록 | 설치 · 6월
운전원 | 단말 동작 확인 (조작 불필요) | 설치 시
기술이전
모델 재학습 · 배포 절차 실습
단말 관리 · 롤백 · 모니터링
운영자 지침서 · 사용자 매뉴얼
하자보수 (검수 후 1년)
긴급 2h 착수 · 8h 복구
감사 취약점 조치 · 연계 장애처리
26

## Slide 27
4. 기밀보안 — 영상 · 위치 · 배관정보 보호
Ⅳ. 사업관리 · 지원
차량영상 · 위치 · 배관/시설정보를 누출금지 대상정보로 관리하고, 보안서약 · 매월 보안교육 · 지정 PC 저장 · 반출입 통제 · 완료 시 완전 삭제
영역 | 관리적 · 물리적 보안
인원 | 대표 · 전원 보안서약, 착수 전 · 매월 보안교육
자료 | 열람제공대장 서명, 파일서버 · 지정 PC만, 상용 메일 금지
사무실 · 장비 | CCTV · 시건, 보안 S/W, 반출입 대장, 인가 USB만
원격지 개발 | 승인 장소 · 봉인표 · 비식별 데이터만
완료 시 | 전량 회수 · 검증 SW 완전 삭제 · 대표 확약서
매월
보안교육 · 결과 보고
매일
보안책임자 점검
보안위규 처리기준 · 위약금(A ~ D급) 수용, 정보누출 시 부정당업자 제재 대상임을 전원 교육
누출금지 대상정보
차량영상 · 위치 · 배관/시설정보
IP · 구성도 · 계정 · 소스코드
개인정보 · 비공개 내부문서
27

## Slide 28
5. 차별화 전략 · 추가제안
Ⅳ. 사업관리 · 지원
사람 중심 관제 UX · 재현 가능한 실증 · 라이선스 걱정 없는 모델 · 확산 패키지 + 선택 요구사항 내부 LLM 조치지원 · EOCS 연계까지 제안
선택 요구사항 SFR-008 · SIR-005를 제안 범위에 포함 — 기술평가에서 인정된 내용은 입찰금액 안에서 수행
① 관제 UX
역할별 첫 화면
판정 · 조치 클릭 최소화
② 재현 가능한 실증
조건별 성능 보고
평가 스크립트 · 버전 보존
③ 라이선스 자유
Apache-2.0 모델
상용 SW 0종
④ 확산 패키지
단말 표준 · API · 데이터 표준
5~30대 용량 산정
[선택] 내부 LLM 조치지원
내부 지침 · 매뉴얼 근거 표시
근거 없으면 '근거 부족' 안내
참고정보로만 (자동 조치 금지)
[선택] EOCS 굴착신고 대조
신고일치 · 미매칭 · 확인 필요
미매칭을 미신고로 자동 확정 안 함
28

## Slide 29
감사합니다
주식회사 에이치나인