## Slide 1
제안 발표 자료
AI 통합관제 데이터 연계 및 중계환경 구축 용역
사업책임자 【성명】
제안사: 주식회사 에이치나인
발주기관: 해양경찰청 정보통신과
HNINE
해양경찰청

## Slide 2
평가항목 조견표
구분 | 평가항목 | 평가기준 | 배점 | 해당 페이지
정량평가 | 정량평가 | 경영상태 3 · 수행실적 8 · 상생협력 4 | 15 | 별도 평가
전략 및 방법론 | 사업이해 | 사업 목표·특성에 부합하는 구체적 수행계획 | 5 | 5~8
 | 추진전략 | 일정·위험요소를 고려한 추진전략의 타당성 | 5 | 10~12
 | 적용기술 | 확장성을 고려한 실현 가능한 기술 | 6 | 13
기술 및 기능 | 시스템구성·기능 | 요구 요건 충족, 인터페이스·확장성, 기술지원·유지관리 | 14 | 8, 16~17, 19
 | 인터페이스·데이터 | 분리발주 SW 연동, 중계 인터페이스·정합성 | 6 | 20
 | 보안 | 설계~검증 단계의 기술적 보안 구현방안 | 3 | 23
 | 제약사항 | 기술·표준·법제도 제약 내 수행·검증방안 | 2 | 7, 13
성능 및 테스트 | 성능 | 성능 충족 구현·테스트 방안, 분석도구 | 7 | 22
 | 품질 | 가용성·유지관리 충족 방안 | 5 | 19, 22
 | 테스트 | 목표 대비 운영 점검 테스트 방안 | 3 | 24
프로젝트 관리 | 사업추진조직 | 조직·업무분장·비상연락 체계 | 3 | 26
 | 사업추진 | 추진방법·적용 사례·단계별 산출물 | 5 | 26
 | 일정관리 | 수행기간·세부일정과 산출물 연계 | 5 | 27
 | 보안관리 | 물리적·관리적 보안관리 체계·대책 | 4 | 23
프로젝트 지원 | 교육지원 | 교육 내용·방법·기간·인원·횟수 | 3 | 29
 | 기술지원 | 기술지원 체계·대응시간·안정화·긴급 대응 | 4 | 29
 | 하자보수 | 하자보수 범위·절차·대응방안 | 5 | 29
 |  | 합계 | 100 | 

## Slide 3
CONTENTS
Ⅰ
chapter
사업의 이해
Ⅱ
chapter
수행역량 및 추진전략
Ⅲ
chapter
사업 세부내용
Ⅳ
chapter
프로젝트 관리
Ⅴ
chapter
프로젝트 지원

## Slide 4
Ⅰ
사업의 이해
1. 사업 배경 및 업무 특성
2. 사업 범위와 책임 경계
3. 목표시스템

## Slide 5
긴급신고 서비스 무중단을 지키는 예측형 통합관제
관제 대상 76식 + 타 관제시스템 2종 → 수집·중계 → AI 분석 → 통합 관제·알람
발주기관
해양경찰청
정보통신과
사업기간
70일
(솔루션 설치 완료 통보일 기준)
사업금액
2억 원
(VAT 포함)
관제 대상
핵심 정보시스템 5종
서버 50 · DB 9 · WAS/WEB 17
5

## Slide 6
1. 사업 배경 및 업무 특성
Ⅰ. 사업의 이해
해양 긴급신고·구조 업무는 시스템 중단이 곧 인명 피해로 이어짐 — 장애를 먼저 알리고 빨리 찾는 관제체계가 필요함
현행 관제의 한계
(개별 관제) 개별 도구·수동 점검, 통합 관제체계 미보유
(연관 분석 불가) 서버·DB·WAS 데이터가 따로 관리되어 원인 구간 식별 지연
(사후 인지) 민원 발생 후 장애 인지 → 긴급신고 접수 지연 위험
(데이터 단절) 성능 데이터 보관·타 관제시스템 연계 부재
관제 대상 핵심 정보시스템
정보시스템 | 업무 | 서버 | DB | WAS/WEB
통합신고처리 | 해양 긴급신고 접수 | 24 | 2 (Oracle) | 8
통합상황관리 | 상황 전파·구조 지휘 | 13 | 2 (Oracle) | 2
원거리추적감시 | 선박 추적 감시 | 4 | 3 (Oracle) | 3
상황공유 | 상황 정보 공유 | 6 | 1 (PostgreSQL) | 4
항공기위치정보 | 항공기 위치 정보 | 3 | 1 (Oracle) | 0
통합 가시화
단일 대시보드 (FUN-001)
사전 예방
AI 이상탐지·예측 (FUN-003)
원인 단축
RCA·LLM 분석 (FUN-004)
통합 분석
데이터 중계 (FUN-005)
6

## Slide 7
2. 사업 범위와 책임 경계
Ⅰ. 사업의 이해
ECR-001, COR-003
솔루션·서버는 분리발주, 본 사업은 연동·구성·데이터 중계 개발·AI 분석 환경 — 사유별 책임 경계를 착수 시 문서로 확정
별도 개발은 데이터 중계 기능(FUN-005)으로 한정, 관제 화면·알람·AI 분석은 솔루션 기능으로 구성
통합구축 (본 사업)
AI 분석 엔진 구축
데이터 중계 기능 개발 (이중화)
통합 관제 화면·연동 인터페이스
분리발주 (나라장터 구매)
통합 모니터링 솔루션 · AIOps 솔루션
구축용 서버 자원
설치·라이선스는 공급자 책임
발생 사유 | 본 사업자 대응
솔루션 납품·설치 지연 | 설치 전 과업(요구사항 상세화·연동 설계·중계 시험본) 선행, 통보일 기준 기간 연장
규격 변경 (버전·인터페이스) | 영향 범위 보고, 연동 설계 변경, 과업변경 절차
솔루션 기능·성능 미충족 | 원인 분석 협조, 조건부 적합(보류) 기록 후 재시험
본 사업 구축물 결함 | 보완 후 재시험, 하자보수 이행
검사 합격 후 솔루션 장애 | 연동 재개 확인, 본 사업 구축물 영향 점검
7

## Slide 8
3. 목표시스템
Ⅰ. 사업의 이해
ECR-001, ECR-002, ECR-003, FUN-005
관제 대상 성능 데이터와 타 관제시스템 데이터를 수집·중계 → AI 분석 → 관제·전파 4계층으로 연결
관제 대상
통합신고처리 34
통합상황관리 17
원거리추적감시 10
상황공유 11
항공기위치정보 4
서버 50 · DB 9 · WAS/WEB 17
수집·중계
통합 모니터링 솔루션 수집 (분리발주)
데이터 중계 기능 (본 사업 개발 · 이중화)
타 관제시스템 2종 수신
AI 분석
AIOps 솔루션 (분리발주)
AI 분석 엔진 구성
내부망 LLM 분석
이상탐지 · 부하예측 · RCA
관제·전파
통합 관제 화면
이벤트·알람
성능 리포트
기관 SMS · 메일 인프라 연계
공통
접근통제·감사 로그
TLS 1.2+ 암호화
데이터 보관·정합성
외부 인터넷 연계 없는 내부망
8

## Slide 9
Ⅱ
수행역량 및 추진전략
1. 수행역량
2. 추진전략
3. 적용기술

## Slide 10
1. 수행역량
Ⅱ. 수행역량 및 추진전략
MES AI Agent 통합 관제(MOSAIC) · 근거 기반 AI Agent · 제조 데이터 연계 — AIOps·모니터링·데이터 연계 3개 유사분야 실적 보유
에이치나인 개요
16년
2010년 설립
129명
임직원
22명
특급 기술자
중소기업 단독 참여, 하도급 없음 (상생협력 최고 등급)
2025년 매출 111억 원, 벤처기업 인증
본 사업 관련 핵심 수행사례
MOSAIC (SK하이닉스)
MES 로그·지표 실시간 이상 탐지
Agent 운영 모니터링 플랫폼
→ FUN-001~003
원인 분석·품질 평가
로그·메트릭 상관분석 원인 후보
Judge Agent 근거 충실도 평가
→ FUN-004
Trading AI Agent
표준 데이터 처리 체계
근거 위치 제시형 응답
→ FUN-004·005
10

## Slide 11
2. 추진전략
Ⅱ. 수행역량 및 추진전략
01
제안의 특징
솔루션 미정 · 설치 지연 · 운영 중 시스템이라는 제약을 표준 어댑터 · 설치 전 선행 · 단계적 적용으로 해소
① 제품 비특정 연동
REST·메시지·Syslog·SNMP 표준 어댑터
솔루션 확정 후 어댑터만 선택
② 무유실 이중화 중계
영속 버퍼 + 재전송 + 중복 제거
한 계통 장애 시 10초 내 자동 절체
③ 무중단 단계 적용
비핵심 → 핵심 시스템 순 적용
수집 부하 CPU 5% 이내 사전 측정
④ 설치 지연에도 진행
연동 설계·중계 시험본 선행
통보일 기준 70일 일정 재수립
⑤ 검증 가능한 정량 목표
화면 3초·알람 60초·동시 20명
72시간 연속 정상 동작 확인
⑥ 자체 운영 이관
재학습·임계치·화면 편집 매뉴얼
30일 안정화 무상 지원
11

## Slide 12
2. 추진전략
Ⅱ. 수행역량 및 추진전략
ECR-001, COR-001, COR-003, PMR-002
02
운영 시스템 무중단 구축과 위험 대응
통합신고처리 등 운영 시스템에 수집 적용을 4단계로 확대하고, 일정에 직결되는 위험 6건을 착수 전에 대응
단계적 수집 적용
순서 | 정보시스템 | 시간대
1 | 원거리추적감시 (10식) | 업무시간 협의
2 | 상황공유·항공기위치 (15식) | 업무시간 외
3 | 통합상황관리 (17식) | 업무시간 외
4 | 통합신고처리 (34식) | 신고량 최저 시간대
작업 사전 승인, 적용 전 설정 백업, 10분 내 롤백
주요 위험과 대응
위험 | 영향 | 대응
솔루션 납품·설치 지연 | 상 | 설치 전 과업 선행, 통보일 기준 기간 연장
솔루션 제품 미확정 | 상 | 표준 어댑터 설계, 확정 즉시 명세 확정
연계 정보 미제공 | 상 | 착수 시 확인 요청, 샘플 데이터 검증
GPU 자원 불명확 | 중 | 자원 수준별 LLM 구성안 3종
수집 부하 초과 | 중 | 대상별 측정, 주기·항목 조정
보안 절차 지연 | 중 | 신원조회·서약 조기 진행
12

## Slide 13
3. 적용기술
Ⅱ. 수행역량 및 추진전략
FUN-003, FUN-004, ECR-002, COR-002
AIOps 솔루션 위에 이상탐지 · 부하예측 · 희소로그 · RCA/LLM을 구성하고, 중계 기능은 전자정부 표준프레임워크로 개발
AIOps 기능 | 적용 방식
이상탐지 | 시간대·요일 패턴 반영 동적 기준선 편차 탐지
부하 예측 | 지표별 시계열 학습, 임계 도달 예상 시점
희소로그 | 로그 템플릿화 후 저빈도·특정 패턴 탐지
RCA | 장애 시점 연관 지표 영향도 순위화
LLM 분석 | RCA·지표·로그 근거로 원인 설명·조치 가이드·챗봇
내부망 LLM 구성안
자원 수준 | 제공 범위
GPU 제공 | 원인 설명·가이드·챗봇 전체
CPU만 제공 | 보고서·가이드 중심
솔루션 내장 | 솔루션 규격 범위
이기종: 다중 OS · Oracle 8 · PostgreSQL 1 · WAS/WEB 17을 동일 지표 체계로 정규화
중계: Spring Boot · WAL 영속 버퍼 · VRRP
13

## Slide 14
Ⅲ
사업 세부내용
1. Module 1. 통합 관제 · AI 분석
2. Module 2. 데이터 중계 · 연동
3. Module 3. 보안 · 성능 · 테스트

## Slide 15
Module 1. 통합 관제 · AI 분석

## Slide 16
Module 1. 통합 관제 · AI 분석
Ⅲ. 사업 세부내용
FUN-001, FUN-002
01
통합 관제 화면과 이벤트·알람_FUN-001·002
서버·DB·WAS/WEB과 AI 이상탐지 상황을 업무 시스템별로 한 화면에서 판단하고, 4단계 심각도로 담당자에게 즉시 전파
통합 대시보드
업무 시스템 5종 상태 요약
계층별 AI 이상탐지 현황
토폴로지 뷰
서비스 → 인스턴스 → 서버
구성 요소별 지표·상태
타임라인 분석
실시간·과거 이슈 추적
이벤트·지표·작업 이력
시스템별 상세
서비스·인스턴스 이상탐지
원인 분석·리포트 이동
심각도 | 전파
장애 | SMS + 메일 즉시, 화면 경고음
경고 | SMS + 메일
주의 | 메일, 화면 표시
정보 | 화면 표시
복합 지표 알람, 2주기 이상 미수집 알람
연쇄 알람은 1건으로 묶어 전파 (알람 피로 방지)
16

## Slide 17
Module 1. 통합 관제 · AI 분석
Ⅲ. 사업 세부내용
FUN-003, FUN-004, ECR-003
02
AI 이상탐지 · 예측 · 원인 분석_FUN-003·004, ECR-003
과거 운영 데이터를 학습해 장애를 미리 알리고, 장애 시 근거와 함께 원인 후보와 조치 가이드를 제시
LLM 응답에는 근거 지표·로그·시점을 함께 표시하고, 조치는 운영자 확인 후에만 실행
학습 일정 (설치 완료 통보일 기준)
3~4주
수집·전처리 체계
5~6주
최소 2주 데이터 초기 모델
7~8주
탐지·예측 결과 검증
안정화
재학습·임계치 조정
WAS·DB·System 지표별 부하 예측·이상징후, 비정형 로그 희소패턴 탐지
재학습 절차를 운영자 매뉴얼에 화면 순서대로 수록
원인 분석 흐름
장애 발생
이벤트·이상탐지
RCA 후보
연관 지표 영향도
LLM 분석
근거 기반 설명
조치 가이드
보고서·챗봇
일간·주간·월간 성능 리포트 (항목·양식 발주기관 협의)
17

## Slide 18
Module 2. 데이터 중계 · 연동

## Slide 19
Module 2. 데이터 중계 · 연동
Ⅲ. 사업 세부내용
FUN-005, QUR-001
01
데이터 중계 기능 (본 사업 개발 핵심)_FUN-005, QUR-001
타 관제시스템 2종 데이터를 수신 → 정규화 → 영속 버퍼 → AIOps 제공하고, 2계통 이중화로 10초 내 자동 절체 · 유실 0건
중계 처리 구조
① 수신
프로토콜별 어댑터
TLS 수신·인증
② 정규화
분석 대상 선별
표준 스키마 변환
③ 보관
디스크 영속 버퍼
재시도·백오프
④ 전달
멱등 키 중복 제거
AIOps 분석 환경
수신 범위·주기·형식을 인터페이스 정의서로 제출, 대상 추가는 어댑터·설정 추가로 대응
이중화 절체 목표
구간 | 목표
장애 감지 (1초 헬스체크 × 3회) | 3초 이내
가상 IP 절체 (VRRP) | 10초 이내
절체 구간 데이터 | 유실 0건
장애 계통 복구 | 자동 편입
19

## Slide 20
Module 2. 데이터 중계 · 연동
Ⅲ. 사업 세부내용
SIR-001, SIR-002, DAR-001, DAR-002
02
분리발주 솔루션 연동과 데이터 정합성_SIR-001·002, DAR-001·002
솔루션 장애·변경에도 본 사업 기능은 멈추지 않고 자동 재개, 2개 구간 연속 8시간 전 건 대조로 정합성 검증
연동 인터페이스
TLS 1.2+ 상호 인증, 최대 5회 지수 백오프 재시도, 처리 이력
솔루션 표준 인터페이스 활용, 연동 명세를 공급자와 협의·문서화
솔루션 장애 시 버퍼링 → 복구 후 별도 조치 없이 재개
인터페이스 미제공·규격 미달은 기록·보고 → 검사 유예
정합성 검증 (타 관제 → 중계 → AI 엔진)
계획
시간대·표본
수행
8시간↑ 전 건
대조
누락·중복
판정
건수 일치
데이터 유형 | 보관
원천 수집 | 3개월
마트 | 6개월
AI 결과 (단기 / 장기 통계) | 3개월 / 1년↑
20

## Slide 21
Module 3. 보안 · 성능 · 테스트

## Slide 22
Module 3. 보안 · 성능 · 테스트
Ⅲ. 사업 세부내용
PER-001, QUR-002
01
정량 성능 목표_PER-001
관제 화면·알람·동시 사용자·중계·수집 부하 목표를 측정 조건과 함께 정량 제시하고 운영 환경에서 검증
3초
관제 화면 조회 (95%)
60초
이벤트 → 알람 발송
20명
동시 사용자
10초
중계 절체 · 유실 0건
5%
수집 부하 (CPU)
항목 | 측정 방법 | 도구
화면 응답 | 주요 화면 30회 반복 조회, 95 백분위 | 부하 시험 도구
알람 발송 | 시험 이벤트 생성 → 수신 단말 도착 시각 | 시험 이벤트 기록
수집 부하 | 적용 전·후 1일 CPU 평균·최대 비교 | OS 성능 통계
확장성
관제 대상 추가 시 수집·중계 설정만 추가
구조 변경 없이 확장
가용성 (QUR-001)
중계 2계통 이중화·자동 절체
에이전트 자원 상한으로 업무 영향 차단
유지관리 (QUR-002)
설정·화면·알람·재학습 절차 매뉴얼
관리자 계정·산출물 인수인계
22

## Slide 23
Module 3. 보안 · 성능 · 테스트
Ⅲ. 사업 세부내용
SER-001, SER-002, SER-003, SER-004, SER-005, SER-006, SER-007, SER-008, SER-009
02
보안 요구사항과 사업 보안관리_SER-001~009, 별표 4
기술적 보안은 설계 반영 → 보안약점 진단으로 검증하고, 별표 4 사업자 보안관리 준수사항을 전 항목 이행
접근통제 (SER-002)
역할 기반 권한, 5회 실패 잠금
세션 30분 (상시 화면 승인 예외)
개발보안 (SER-003)
SW 개발보안 가이드 준수
보안약점 진단·조치 결과 제출
로그·감사 (SER-009)
주요 로그 정의, 위변조 방지
침해사고 탐지→보고→복구
인원 (별표 4-1)
사전 신원조회·보안서약
월 1회 보안교육
자료·매체 (SER-006·007)
USB 포트락, 상용 이메일 금지
누출금지 정보 원격지 반출 금지
망·점검 (별표 4-4·5)
사업체망-내부망 방화벽 준비
일 1회 자체 보안점검
23

## Slide 24
Module 3. 보안 · 성능 · 테스트
Ⅲ. 사업 세부내용
TER-001, TER-002
03
통합 시험 · 72시간 확인 · 인수 시험_TER-001·002
운영 환경 연속 72시간 무중단 정상 동작을 확인하고, 36개 요구사항을 적합 · 부적합 · 조건부 적합으로 판정
시험 결과서·요구사항 추적표가 곧 검사 자료 — 시험 이벤트는 '시험' 표시로 실제 알람과 구분
통합 시험
76식 수집 상태
정합성 검증
화면·알람·성능
72시간 확인
업무시간 포함
수집·화면·알람·중계
1시간 단위 기록
인수 시험
요구사항별 판정
운영부서 참여
조건부 적합
원인: 분리발주 솔루션
조치 주체·재시험 시점 기록
검사 요청
결과서·추적표 제출
14일 내 검사
24

## Slide 25
Ⅳ
프로젝트 관리
1. 수행조직
2. 일정계획

## Slide 26
1. 수행조직
Ⅳ. 프로젝트 관리
PMR-001, PMR-002, PMR-003, PMR-004
통합 PM이 3자 협의체(발주기관·본 사업자·분리발주 공급자)를 운영하고, 하도급 없이 자사 인력으로 수행
발주기관
해양경찰청 정보통신과
운영 담당 부서
사업 총괄·검사
협의체
3자 협의체 — 주 1회 + 수시
연동 이슈 조정
사업관리
사업관리자(PM)
품질보증(QA)
정보보안담당(정·부)
통합 PM 단일 창구
수행 파트
연동·관제 화면
데이터 중계
AI 분석
시험·이관
구축·시험·교육
관리 방법
주간 진척 보고, 긴급 이슈 당일 보고
단계별 산출물 버전 관리, 착수·완료보고회
SW사업정보 데이터 제출 (기능점수 전문가 포함)
PM 24시간 비상연락, 긴급 장애 1시간 내 확인
26

## Slide 27
2. 일정계획
Ⅳ. 프로젝트 관리
COR-003
착수 2주 내 설계·시험본을 끝내고 연동·중계·학습을 병행하여 9주차 72시간 확인, 10주차 검사 요청
솔루션 설치 완료 통보일 기준 70일 — 설치 지연 시 통보일까지 계약기간 연장, 지체상금 제외
과업 | 산출물 | 1-2주 | 3-4주 | 5-6주 | 7-8주 | 9-10주
프로젝트 관리 (착수·중간·완료) | 수행계획서·WBS·보고서 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
요구사항 상세화·연동 설계 | 연동·중계 설계서 | ■ |  |  |  | 
중계 시험본·개발 | 인터페이스 정의서 | ■ | ■ | ■ |  | 
솔루션 연동·관제 화면 | 화면·알람 정책서 |  | ■ | ■ |  | 
AI 분석 환경·학습·검증 | 모델 설계서 |  | ■ | ■ | ■ | 
통합 시험·72시간 확인 | 통합·성능 시험 결과서 |  |  |  | ■ | ■
인수 시험·교육·검사 요청 | 인수 시험 결과서·매뉴얼 |  |  |  |  | ■
27

## Slide 28
Ⅴ
프로젝트 지원
1. 교육 · 기술지원 · 하자보수 · 안정화

## Slide 29
1. 교육 · 기술지원 · 하자보수 · 안정화
Ⅴ. 프로젝트 지원
PSR-001, PSR-002, PSR-003
실습 중심 교육, 장애 등급별 기술지원, 1년 무상 하자보수와 30일 안정화 지원으로 운영 담당자가 스스로 운영
안정화 30일은 사업기간 70일에 산입하지 않고 하자보수 기간 내 무상 이행
교육 (PSR-001)
관제 화면·알람 설정·리포트
장애 대응 모의훈련
관리자: 재학습·중계 추가
2회차 운영
기술지원 (PSR-002)
긴급 1시간 착수·4시간 복구
중대 4시간 착수·1일 복구
단일 창구, 공급자 연계
하자보수 (PSR-003)
검사 합격일부터 1년
구축물 오류 수정·기능 보완
분기 1회 정기 점검
안정화 30일
AI 모델 재학습·임계치 조정
중계 정합성 일일 점검
결과보고서 제출
29

## Slide 30
감사합니다
긴급신고 서비스 무중단을 지키는 예측형 통합관제 — 주식회사 에이치나인