## Slide 1
제안요약서
AI 통합관제 데이터 연계
및 중계환경 구축 용역
사업PM 【성명】
제출기관: (주)에이치나인
발주기관: 해양경찰청 (정보통신과)

## Slide 2
CONTENTS
일반현황
Ⅰ
전략 및 방법론
Ⅱ
기술 및 기능
Ⅲ
성능 및 테스트
Ⅳ
프로젝트 관리
Ⅴ
프로젝트 지원
Ⅵ

## Slide 3
일반현황
  Ⅰ.
입찰자 일반현황 및 수행실적
조직 및 업무분장

## Slide 4
1. 입찰자 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.1 회사 개요와 유사분야 수행실적
  1.1 일반현황 및 유사실적
(AIOps·모니터링 실적 보유) 16년간 서비스 기획·개발·운영을 수행했고, MES AI Agent 통합 관제(MOSAIC)·이상탐지 자동화 실적을 본 사업에 적용함 (→ Ⅰ-1~4)
구분 | 내용
회사명 / 대표자 | 주식회사 에이치나인 (HNINE) / 최우식
설립 / 종사기간 | 2010년 4월 / 16년 6개월
규모 | 임직원 129명 (특급 기술자 22명), 2025년 매출 111억 원
입찰자격 | 1468 소프트웨어사업자, 직접생산확인(8111159901), 중소기업확인서
유사분야 수행실적 (① AIOps ② 통합 모니터링 ③ 데이터 연계·중계)
사업명 | 기간 | 발주처 | 분야
SKHy 제조 DT 시스템 (FAB MOS) — MES AI Agent 'MOSAIC' 3건 | 2026.03 ~ 06 | 에스케이㈜ | ①②
Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 | 2026.04 ~ 06 | 에스케이㈜ | ①③
SKHy 표준 아키텍처 구축 Ph1~Ph3 | 2024.12 ~ 2026.06 | 에스케이㈜ | ③
이상 탐지
운영 로그·지표 실시간 분석
→ FUN-003
원인 분석
로그·지표 상관분석, 근거 제시형 응답
→ FUN-004
통합 관제
실행 이력·지표 통합 모니터링
→ FUN-001·002
평가 포인트: AIOps·통합 모니터링·데이터 연계 3개 유사분야 실적 모두 보유
Ⅰ-1

## Slide 5
2. 입찰자의 조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반현황
  2.1.1 수행조직 · 참여 형태 · 비상연락
  2.1 수행조직
(단일 창구 · 단독 수행) 통합 PM이 3자 협의체(발주기관·본 사업자·분리발주 공급자)를 운영하고, 하도급 없이 자사 인력으로 수행함 (→ Ⅰ-5~6)
PMR-001
발주기관
해양경찰청 정보통신과
운영 담당 부서
협의체
3자 협의체 — 주 1회 + 수시
사업관리
사업관리자(PM)
품질보증(QA)
정보보안담당자(정·부)
수행 파트
솔루션 연동·관제 화면
데이터 중계 개발
AI 분석 환경
시험·운영 이관
구분 | 계획
참여 형태 | 중소기업 단독 참여, 하도급 없음 (전원 자사 인력)
비상연락 | PM 24시간 연락, 긴급 장애 1시간 내 원격 확인 · 4시간 내 현장 출동
운영 영향 작업 | 작업 장애 발생 시 즉시 보고·사업자 책임 복구 (ECR-001)
주요 산출물
요구사항 | 산출물
PMR-001 | 프로젝트 조직도, 업무 분장표, 비상 연락망
평가 포인트: 중소기업 단독 참여(상생협력 만점) · 하도급 없음 · 통합 PM 단일 창구
Ⅰ-2

## Slide 6
전략 및 방법론
  Ⅱ.
사업 이해도
추진전략
적용기술

## Slide 7
1. 사업 이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.1.1 업무 특성 · 범위 · 목표시스템
  1.1 사업 이해와 목표시스템
(생명과 직결된 무중단) 긴급신고·해상구조 시스템 76식과 타 관제시스템 2종을 수집·중계 → AI 분석 → 통합 관제·알람으로 잇는 예측형 관제체계를 구축함 (→ Ⅱ-1~3)
ECR-001, ECR-002, ECR-003, FUN-005
관제 대상
통합신고처리 34
통합상황관리 17
원거리추적 10
상황공유 11
항공기위치 4
서버 50·DB 9·WAS/WEB 17
수집·중계
통합 모니터링 솔루션 (분리발주)
데이터 중계 기능 (본 사업 개발)
타 관제시스템 2종
AI 분석
AIOps 솔루션 (분리발주)
AI 분석 엔진 구성
LLM 분석
이상탐지·예측·RCA
관제·전파
통합 관제 화면
이벤트·알람
성능 리포트
기관 SMS·메일
발주 형태 | 범위 | 본 사업자 책임
통합구축 (본 사업) | AI 분석 엔진 구축, 데이터 중계 개발, 관제 화면·연동 | 개발·구축·연동 결과 전체
분리발주 | 통합 모니터링·AIOps 솔루션, 서버 자원 | 연동·구성 결과 (설치·라이선스 제외)
주요 산출물
요구사항 | 산출물
ECR-001 | 사업수행 계획서, 시스템 구성도
ECR-002 | 연동 설계서, 연동 시험 결과서
ECR-003 | 분석 환경 구축 결과서, AI 분석 모델 설계서
평가 포인트: 별도 개발은 데이터 중계로 한정하고, 나머지는 솔루션 구성으로 구축하여 범위·책임을 명확히 함
Ⅱ-1

## Slide 8
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.1 제안의 특징과 무중단·위험 대응 전략
  2.1 추진전략
(제품 비특정 · 무중단 · 선행 수행) 솔루션 미정·설치 지연·운영 중 시스템이라는 제약을 표준 어댑터, 단계 적용, 설치 전 과업 선행으로 해소함 (→ Ⅱ-4~7)
ECR-001, COR-001, COR-003, PMR-002
① 제품 비특정 연동
REST·Syslog·SNMP 등 표준 어댑터
제품 확정 후 선택 적용
② 무유실 이중화 중계
영속 버퍼·재전송·중복 제거
10초 내 자동 절체
③ 무중단 단계 적용
비핵심 → 핵심 시스템 순서
수집 부하 CPU 5% 이내
주요 위험과 대응
위험 | 대응
솔루션 납품·설치 지연 | 설치 전 연동 설계·중계 프로토타입 선행, 통보일 기준 계약기간 연장 (COR-003)
연계 정보·GPU 자원 미제공 | 착수 시 확인 요청, 샘플 데이터 검증, 자원 수준별 LLM 구성안 3종
운영 서비스 영향 | 작업 사전 승인, 신고량 최저 시간대 작업, 10분 내 롤백
보안 절차 지연 | 투입 전 신원조회·보안서약 조기 진행
주요 산출물
요구사항 | 산출물
COR-001 | 작업 계획서, 출입 명단
COR-003 | 사업 일정 계획서, WBS, 지연 사유 보고서(해당 시)
PMR-002 | 주간 진척 보고서, 이슈 관리대장
평가 포인트: 솔루션 설치가 늦어져도 설계·시험본을 먼저 진행하여 70일 일정을 지킴
Ⅱ-2

## Slide 9
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.1 AIOps · 이기종 지원 · 개발 방법론
  3.1 적용기술
(검증된 표준 기술) AIOps 솔루션 위에 이상탐지·부하예측·희소로그·RCA/LLM을 구성하고, 중계 기능은 전자정부 표준프레임워크로 개발함 (→ Ⅱ-8~11)
FUN-003, FUN-004, ECR-002, COR-002, PMR-003
영역 | 적용 기술
AIOps | 동적 기준선 이상탐지, 지표별 부하 예측, 로그 템플릿 기반 희소로그 탐지, 연관 지표 RCA, 근거 기반 LLM 분석
이기종 수집 | 다중 OS · Oracle 8 · PostgreSQL 1 · WAS/WEB 17 지표를 동일 체계로 정규화
데이터 중계 | 전자정부 표준프레임워크(Spring Boot), 영속 버퍼(WAL), Active-Standby + VRRP
내부망 LLM | GPU 제공 / CPU만 / 솔루션 내장 모델 — 제공 자원별 구성
분석
대상·항목·주기 확정
설계·시험본
설치 전 중계 시험본
구현
연동·중계·학습
시험
통합·성능·72시간
이관
교육·검사
주요 산출물
요구사항 | 산출물
FUN-003 | 이상 탐지·예측 설정 내역서, 시험 결과서
FUN-004 | 원인 분석 결과 시험 결과서, 리포트 양식
COR-002 | 기술적용계획·결과표, 오픈소스 라이선스 정책서
평가 포인트: GPU 제공 여부와 관계없이 동작하는 내부망 LLM 구성안 3종 제시
Ⅱ-3

## Slide 10
기술 및 기능
  Ⅲ.
시스템구성 및 기능 요구사항
인터페이스 및 데이터 요구사항
보안 요구사항 및 제약사항

## Slide 11
1. 시스템구성 및 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.1 요구사항별 구현 방안 요약
  1.1 시스템구성 · 기능
(솔루션 기능 우선 구성) 관제 화면·알람·AI 분석은 솔루션 기능으로 구성하고, 별도 개발은 데이터 중계 기능으로 한정함 (→ Ⅲ-1~7)
ECR-001, ECR-002, ECR-003, FUN-001, FUN-002, FUN-003, FUN-004
요구사항 | 구현 방안
ECR-002 모니터링 연동 | 76식 전수 연동, 대상·항목·주기 착수 시 문서화, 대상별 연동 시험
ECR-003 분석 환경 | 최소 2주 데이터로 초기 모델, 안정화 중 주 1회 재학습, 내부망 전용 구성
FUN-001 관제 화면 | 통합 대시보드 · 토폴로지 뷰 · 타임라인 · 시스템별 상세 (HTML5 웹)
FUN-002 이벤트·알람 | 4단계 심각도, 복합 지표·미수집 알람, 기관 SMS·메일 연동, 연쇄 알람 묶음
FUN-003 이상탐지·예측 | WAS·DB·System 부하 예측·이상징후, 희소로그 탐지, 재학습 매뉴얼
FUN-004 원인 분석 | 연관 지표 RCA 후보, 근거 표시 LLM 원인 설명·조치 가이드·챗봇, 일·주·월 리포트
주요 산출물
요구사항 | 산출물
FUN-001 | 화면 설계서, 화면 구성 결과서
FUN-002 | 알람 정책 정의서, 알람 발송 시험 결과서
FUN-004 | 리포트 산출 결과물
평가 포인트: LLM 응답에 근거 지표·로그·시점을 함께 표시하고, 조치는 운영자 확인 후 실행
Ⅲ-1

## Slide 12
1. 시스템구성 및 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.2.1 데이터 중계 기능 구조와 이중화
  1.2 데이터 중계 기능
(본 사업 개발 핵심) 타 관제시스템 2종 데이터를 수신 → 정규화 → 영속 버퍼 → AIOps 제공하고, 2계통 이중화로 10초 내 자동 절체·유실 0건을 보장함 (→ Ⅲ-8~9)
FUN-005, QUR-001
① 수신
프로토콜별 수신 어댑터
TLS 수신·인증
타 관제 2종
② 정규화
분석 대상 선별
표준 스키마 변환
표준 정의서
③ 전달
영속 버퍼·재시도
멱등 키 중복 제거
AIOps
이중화 구간 | 처리 | 목표
장애 감지 | 헬스체크 1초 주기, 3회 연속 실패 시 판정 | 3초 이내
절체 | 가상 IP(VRRP)를 대기 계통으로 이동 | 10초 이내
절체 구간 데이터 | 재전송 + 계통별 버퍼 + 중복 제거 | 유실 0건
주요 산출물
요구사항 | 산출물
FUN-005 | 데이터 중계 기능 설계서, 인터페이스 정의서, 시험 결과서
QUR-001 | 시스템 구성도(이중화), 사업수행계획서
평가 포인트: 수동 개입 없는 절체 + 절체 구간 데이터 무유실 — RFP 최소 요건 이상
Ⅲ-2

## Slide 13
2. 인터페이스 및 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.1 연동 인터페이스 · 정합성 · 데이터 보관
  2.1 인터페이스 · 데이터
(장애에도 자동 재개 · 검증 가능한 정합성) 전 구간 암호화·재시도를 적용하고, 2개 구간 연속 8시간 전 건 대조로 누락·중복 0건을 검증함 (→ Ⅲ-10~12)
SIR-001, SIR-002, DAR-001, DAR-002
요구사항 | 구현 방안
SIR-001 공통 | TLS 1.2+ 상호 인증, 최대 5회 지수 백오프 재시도, 처리 이력 조회
SIR-002 솔루션 연동 | 표준 인터페이스 활용, 솔루션 장애 시 버퍼링 후 자동 재개, 미제공 항목은 기록·보고·검사 유예
DAR-001 정합성 | 타 관제→중계, 중계→AI 엔진 2구간, 건수·시점·주요 값 대조, 불일치 시 재전송 보정
DAR-002 보관 | 원천 3개월 · 마트 6개월 · 단기 결과 3개월 · 장기 통계 1년↑, 예상 약 380GB + 로그
계획
시간대·표본 확정
수행
연속 8시간↑ 전 건
대조
누락·중복 확인
판정
최종 건수 일치
주요 산출물
요구사항 | 산출물
SIR-001·002 | 인터페이스 정의서, 연동 설계서, 처리 이력
DAR-001 | 데이터 표준 정의서, 정합성 검증 계획서·결과서
DAR-002 | 데이터 관리 계획서
평가 포인트: 솔루션 장애·변경에도 본 사업 기능은 멈추지 않고 복구 후 자동 재개
Ⅲ-3

## Slide 14
3. 보안 요구사항 및 제약사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.1 보안 요구사항 및 제약사항 대응
  3.1 보안 · 제약
(설계부터 검증까지) 기술적 보안은 설계서 반영·보안약점 진단으로 검증하고, 관리·물리·매체 보안과 업무시간·기술·70일 일정 제약을 함께 관리함 (→ Ⅲ-13~15)
SER-001, SER-002, SER-003, SER-004, SER-005, SER-006, SER-007, SER-008, SER-009, COR-001, COR-002, COR-003
영역 | 대응 방안
기술적 보안 | 역할 기반 권한·5회 잠금·세션 30분, SW 개발보안 가이드·보안약점 진단, 로그 위변조 방지 (SER-002·003·009)
관리·물리·매체 | 신원조회·보안서약·월 1회 교육, 출입통제, USB 포트락·무선 불능화, 상용 이메일 금지 (SER-001·004~007)
특수 조건 | 비인가 프로그램·약점 방치 금지 확약, 누출금지 정보 보안관리계획 사전 제출 (SER-008)
제약사항 | 작업 사전 승인·지정 장소, 다중 OS·DB 호환·오픈소스 라이선스, 착수보고 2주 내·통보일 기준 70일 (COR-001~003)
주요 산출물
요구사항 | 산출물
SER-001·004·005 | 보안서약서, 보안관리계획서
SER-003 | 보안약점 진단·조치 결과서
SER-006·007 | 보안관리대장
SER-009 | 로그·감사 정책서, 사고 대응 매뉴얼, 로그 분석 리포트
평가 포인트: 별표 4 보안 준수사항 전 항목 이행, 정보보안담당자 일 1회 자체 점검
Ⅲ-4

## Slide 15
성능 및 테스트
  Ⅳ.
성능 및 품질 요구사항
테스트 요구사항

## Slide 16
1. 성능 및 품질 요구사항
Ⅳ. 성능 및 테스트
  1.1.1 정량 성능 목표와 가용성
  1.1 성능 · 품질
(계약 시 확정 · 검증 대상) 관제 화면·알람·동시 사용자·중계·수집 부하 목표를 정량으로 제시하고, 관제 장애가 업무 시스템에 전파되지 않게 분리함 (→ Ⅳ-1~3)
PER-001, QUR-001, QUR-002
항목 | 목표
통합 관제 화면 조회 응답 | 3초 이내 (95%)
이벤트 → 알람 발송 완료 | 60초 이내
동시 사용자 | 20명
중계 정규화·제공 | 다음 수신 주기 이전 (1분 주기 기준 10초 이내)
중계 절체 | 10초 이내, 유실 0건
수집 부하 | 대상 시스템 CPU 5% 이내
(가용성) 중계 2계통 이중화, 에이전트 자원 상한, 비동기 연동으로 관제 장애의 업무 전파 차단
(유지관리) 설정·화면 편집·알람 정책·재학습·중계 대상 추가 절차를 운영자 매뉴얼로 제공
주요 산출물
요구사항 | 산출물
PER-001 | 성능 목표 협의 결과서, 성능 시험 계획서·결과서
QUR-002 | 운영자 매뉴얼, 인수인계서
평가 포인트: 모든 성능 목표에 측정 조건·방법·도구를 명시하여 계약 시 그대로 검증 가능
Ⅳ-1

## Slide 17
2. 테스트 요구사항
Ⅳ. 성능 및 테스트
  2.1.1 통합 시험 · 72시간 확인 · 인수 시험
  2.1 테스트
(검사 자료가 되는 시험) 운영 환경 연속 72시간 무중단 정상 동작을 확인하고, 36개 요구사항을 적합·부적합·조건부 적합으로 판정함 (→ Ⅳ-4~5)
TER-001, TER-002
통합 시험
수집·정합성·화면·알람·성능
72시간 확인
업무시간 포함 연속 동작
인수 시험
요구사항별 판정
검사 요청
결과서·추적표 제출
(긴급신고 영향 최소화) 협의된 시간대에 시험하고, 시험 이벤트는 '시험' 표시로 실제 알람과 구분함
(조건부 적합) 원인이 분리발주 솔루션이면 추적표에 원인·조치 주체·재시험 시점을 기록하고 조치 후 재시험함
주요 산출물
요구사항 | 산출물
TER-001 | 통합 시험 계획서, 통합 시험 결과서 (72시간 확인 포함)
TER-002 | 인수 시험 계획서·결과서, 요구사항 추적표
평가 포인트: 시험 결과서·요구사항 추적표가 곧 검사 자료 — 검사 기간 단축
Ⅳ-2

## Slide 18
프로젝트 관리
  Ⅴ.
사업 관리 및 일정
사업 보안관리

## Slide 19
1. 사업 관리 및 일정
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.1.1 3자 협의체와 70일 추진일정
  1.1 관리방법 · 일정
(설치 통보일 기준 10주) 착수 2주 내 설계·시험본을 끝내고 연동·중계·학습을 병행하여 9주차 72시간 확인, 10주차 검사 요청을 완료함 (→ Ⅴ-1~3)
PMR-002, PMR-003, PMR-004, COR-003
과업 | 1-2주 | 3-4주 | 5-6주 | 7-8주 | 9-10주
프로젝트 관리 (착수·중간·완료) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
요구사항 상세화·연동 설계 | ■ |  |  |  | 
중계 시험본·개발 | ■ | ■ | ■ |  | 
솔루션 연동·관제 화면 |  | ■ | ■ |  | 
AI 분석 환경·학습·검증 |  | ■ | ■ | ■ | 
통합 시험·72시간 확인 |  |  |  | ■ | ■
인수 시험·교육·검사 요청 |  |  |  |  | ■
(관리) 주간 진척 보고, 3자 협의체 주 1회, 긴급 이슈 당일 보고, 산출물 버전 관리, SW사업정보 데이터 제출
주요 산출물
요구사항 | 산출물
PMR-003 | 착수·완료보고서, 회의록, 산출물 목록
PMR-004 | SW사업정보 데이터, 제출 확인 자료
평가 포인트: 설치 지연 시 일정 영향은 즉시 서면 보고하여 계약기간 조정 근거 확보
Ⅴ-1

## Slide 20
2. 사업 보안관리
Ⅴ. 프로젝트 관리
  2.1.1 사업자 보안관리 준수사항 이행
  2.1 보안관리
(별표 4 전 항목 이행) 참여인원·자료·사무실·장비·내외부망·점검교육 5개 영역을 착수 전부터 종료까지 관리하고, 지정 장소 작업을 원칙으로 함 (→ Ⅴ-4~5)
SER-001, SER-004, SER-007
영역 | 이행 방안
참여인원 | 정보보안담당자(정·부), 사전 신원조회, 보안서약서·기본보안교육 확인서, 인원관리대장
자료 | 누출금지정보 자료관리대장, 지정 파일서버, 파쇄 폐기, 공유폴더·상용 이메일 금지
사무실·장비 | 보안 확보 개발실, 전산장비관리대장, USB 포트락, 일일 보안점검
내·외부망 | 사업체망-내부망 방화벽 사업자 준비·관리권한 이관, 인터넷PC 분리
작업장소 | 본청 지정 장소 상주 원칙, 원격지 작업은 보안성 검토·승인 시에만
주요 산출물
요구사항 | 산출물
별표 4 | 인원관리대장, 자료관리대장, 전산장비관리대장
별표 4 (5) | 일일 자체 보안점검 결과, 월 1회 보안교육 기록
SER-008 | 누출금지 정보 보안관리계획, 대표자 확약서
평가 포인트: 누출금지 정보는 원격지 반출 금지, 보안관리계획 사업 수행 전 제출
Ⅴ-2

## Slide 21
프로젝트 지원
  Ⅵ.
교육 · 기술지원 · 하자보수 · 안정화

## Slide 22
1. 프로젝트 지원
Ⅵ. 프로젝트 지원
  1.1.1 운영 이관 후 지원 체계
  1.1 교육 · 기술지원 · 하자보수 · 안정화
(자체 운영까지 책임) 실습 중심 교육, 장애 등급별 기술지원, 1년 무상 하자보수와 30일 안정화 지원으로 운영 담당자가 스스로 운영하게 함 (→ Ⅵ-1~4)
PSR-001, PSR-002, PSR-003
교육 (PSR-001)
관제 화면·알람 설정·리포트·장애 대응 실습
관리자 과정: 재학습·중계 대상 추가
2회차 운영, 교재·결과 제출
기술지원 (PSR-002)
긴급 1시간 착수·4시간 복구
중대 4시간 착수·1일 복구
단일 창구, 솔루션 장애는 공급자 연계
하자보수 (PSR-003)
검사 합격일부터 1년 무상
구축물 오류 수정·기능 보완
분기 1회 정기 점검, 이행확약서
안정화 30일 (PSR-002)
AI 모델 재학습·임계치 조정
중계 수신·정합성 일일 점검
안정화 결과보고서 제출
주요 산출물
요구사항 | 산출물
PSR-001 | 교육 계획서, 교육 교재, 교육 실시 결과
PSR-002 | 안정화 지원 계획서·결과보고서, 기술지원 계획서
PSR-003 | 하자보수 계획서, 이행확약서, 이력 보고서
평가 포인트: 30일 안정화 기간에 운영자 자체 운영까지 지원하고 결과보고서로 마무리
Ⅵ-1