## 미팅후 반영 가이드
10/27 미팅 답변별 제안서 반영 가이드 (내부용 · 제출 제외)
미팅 질문 | 답변 경우 | 제안서 반영 내용 | 반영 위치 (쪽)
1-1 GPU 모델 | A100 80GB | 자원·성능 쪽 '경우' 중 A100 행을 본문 방안으로 확정, 양자화·서빙 엔진 최적화를 30% 단축 1순위로 기술 | 정성 24·32·60 / 요약 8 / 발표 11·25
1-1 GPU 모델 | H100 80GB | 캐시·스트리밍·문서분할·비동기 전처리 중심으로 30% 단축 방안 순서 변경 | 정성 24·60 / 요약 8 / 발표 11·25
1-1 GPU 모델 | 7장 구성과 다름 | GPU 서버별 배치표의 서버·수량을 실제 구성으로 교체 | 정성 17·32 / 요약 6 / 발표 7·13
1-2 GPU 사용률 | 여유 충분 | 배치표 그대로, 【GPU 모델·사용률】 칸에 수치 기입 | 정성 32
1-2 GPU 사용률 | 여유 부족 | 경량화·야간 배치·동시 생성 조정을 자원 구성 쪽 본문으로 올림 | 정성 31·32·24
1-2 GPU 사용률 | 최적화로도 불가 | 증설 범위·주체 서면 확인 후 범위 협의 문구 유지, 3차 계획 반영 문구 강조 | 정성 24·87 / 발표 11
1-3 국정자원 접근 | 업무망·현장 접속만 | 작업장소 쪽에 세종(또는 대전) 상주 계획, 체재비 원가 반영 | 정성 74 / 가격
1-3 국정자원 접근 | 지정 작업장소 원격 가능 | 보안 작업장(출입통제·CCTV·망분리) 안을 본문으로 | 정성 74·25
1-3 국정자원 접근 | 개발용 GPU 없음 | 위험 대응 '개발·테스트 GPU 부재' 행 유지, 운영 GPU 시간대 공유 일정 반영 | 정성 23·73
2-1 LLM 모델·엔진 | 오픈소스 기반 + 범용 엔진 | 엔진 교체·양자화·캐싱 중심 고도화로 확정 | 정성 24·38·60
2-1 LLM 모델·엔진 | 상용 모델 + 자체 엔진 | 기술지원 협조 범위 확정 문구 유지, 2-2 결과에 따라 경로 선택 | 정성 24·22
2-1 LLM 모델·엔진 | 컨텍스트 짧음 | 구간 분할·단계별 요약·근거 추적을 대용량 처리 본문 1순위로 | 정성 61
2-2 라이선스 | 발주기관 영구 + 튜닝 가능 | '1차 모델 추가 학습' 경로 확정 | 정성 24·38 / 요약 8 / 발표 11
2-2 라이선스 | 기간제·튜닝 제한 | 지시문·RAG·서빙 개선 경로 확정, 오픈소스 병행안 비교 제시. 기술지원 비용을 원가에 반영 | 정성 24·38 / 가격
2-3 가중치·파이프라인 | 모두 인수 | 산출물 인수 쪽에 '이어서 학습' 명시, 분석 기간 단축 | 정성 22·73
2-3 가중치·파이프라인 | 미인수 | 학습 환경 재구축 기간을 분석 단계 일정에 추가 | 정성 22·73
2-4 기술지원 계약 | 발주기관 보유 | 기존 계약 활용·협조 요청 절차만 기재 | 정성 22
2-4 기술지원 계약 | 1차 사업자 보유 / 없음 | 협조 확약 또는 기술지원 견적을 원가에 반영, 역할 분담표(R&R) 추가 | 정성 22 / 가격
3-1 1차 실측 응답시간 | 수치 확보 | 성능 목표표 【T1~T4】 칸에 실측값과 ×0.7 목표 기입 | 정성 60 / 발표 25
3-1 1차 실측 응답시간 | 미확보 | 착수 1개월 내 동일 조건 실측 문구 유지 (1차 RFP 목표값 참고 열 유지) | 정성 60
3-2 측정 조건 | 1차 조건·단일 사용자 | 서빙 최적화·캐시·스트리밍 중심 | 정성 25·60
3-2 측정 조건 | 2차 조건·동시 100명 | 비동기·대기열·분리 검증 강조, 목표 협의 문구 추가 | 정성 25·60·62
3-3 첨부 제한 원인 | 업로드 설정·처리 시간 | 설정 조정·비동기 처리로 단순화 | 정성 61
3-3 첨부 제한 원인 | 컨텍스트·GPU 메모리 | 구간 분할·요약·양자화, 부족분은 증설 범위로 서면 확인 | 정성 61·25
4-1 자원 증설 | 없음 | '현행 자원 최적화'를 자원 구성 쪽 핵심 메시지로 | 정성 31·32
4-1 자원 증설 | 발주기관 별도 증설 | 현행 기준 + 증설 시 확장 배치안 부가 제안 | 정성 32·25
4-2 외부 상용 AI | 방안 제시까지 | 3차 계획 쪽에 업무 분류·보안 구조·3차 반영안으로 기재 | 정성 87
4-2 외부 상용 AI | 시범 연동(PoC)까지 | 비민감 업무 시범 연동 범위·기간·보안 검토 일정을 별도 과업으로 일정·인력에 추가 | 정성 87·73·72 / 가격
4-3 3차 RFP 작성 | 초안·종료 시점 | 3차 계획 공정(M9~M10) 유지 | 정성 87
4-3 3차 RFP 작성 | 사업비 산정·조기 작성 | 중간보고(M5)에 3차 방향 초안, 원가 산정 인력 추가 | 정성 87·73·72
4-4 미반영 의견 목록 | 목록 제공 | 항목별 요구사항 매핑표 쪽 추가 (사업이해 1.2장) | 정성 16~17
4-4 미반영 의견 목록 | 미제공 | 'RFP 명시 항목 기준 이행, 추가는 과업변경' 문구 유지 | 정성 25
5-1 비정형 문서 | 표·스캔 중심 | 표 구조 인식 VLM + 기존 OCR 병행을 전처리 쪽 본문으로 | 정성 37
5-2 초안 우선 분야 | 우선 분야 확정 | 해당 분야를 1차 오픈 대상으로 일정·초안 쪽 순서 조정 | 정성 39·40·73
5-2 초안 우선 분야 | 이행강제금 규칙 계산 허용 | 금액은 규칙 계산, AI는 근거 추출로 명시 (반영됨) | 정성 45
5-3 현업 요구 기능 | 판정서 검증 / 참조문서 / 사건조회 | 해당 기능 쪽을 발표자료 앞쪽으로 이동, 정량 목표 강조 | 발표 14~18
6-1 1차 산출물 | 전체 / 일부 / 지연 | 산출물 인수 쪽 표·일정의 분석 기간 조정 | 정성 22·73
6-2 하자보수 구분 | 기간 중첩 큼 | 책임 구분(기준선) 박스 유지·강조 | 정성 22
7-1 중시 평가 요소 | AI 기술력 / 도메인 / 업무시스템 | 발표 순서·분량 조정 (AI 엔진 · 업무 분석 · 노사마루 중 강조점) | 발표 전체
8-1 작업장소 | 세종 상주 / 서울 원격지 | 작업장소 쪽 【작업장소】 칸 기입, 해당 안 본문화, 원가 반영 | 정성 74·25 / 가격
8-2 배점 환산 | ×0.9 환산 등 확정 | 제안서 반영 없음 (내부 목표 점수 산정용) | -