## Slide 1
제안 발표 자료
2027년 국립박물관 대표누리집 통합 유지관리
사업PM 【성명】
제안사: 주식회사 에이치나인
발주기관: 국립중앙박물관
HNINE
국립중앙박물관

## Slide 2
평가항목 조견표
구분 | 평가항목 | 평가기준 | 배점 | 해당 페이지
조직 및 인력 | 경영상태 | 최근년도 경영상태 (정량) | 5 | 별도 평가
전략 및 방법론 | 사업이해도 | 목표 · 문제파악 · 업무분석 · 목표시스템 | 5 | 5~7
 | 추진전략 | 일정 · 위험 고려 추진전략 | 5 | 8~9
운영 및 품질 | 시스템 운영 요구사항 | 운영 절차 · 방법, 비상상황 대응 | 10 | 7, 11~14
 | 유지관리 인력 요구사항 | 투입인력 · 조직 · 참여인력 | 10 | 16
 | 보안 요구사항 | 기술적 · 물리적 · 관리적 보안 | 5 | 23
 | 품질 요구사항 | 도구 · 구현 · 테스트, 품질 점검 | 5 | 14, 17
프로젝트 관리 | 관리방법론 | 일정 · 위험 · 보안 · 형상 · 보고 | 10 | 12, 17~18
 | 일정계획 | 세부활동 · 중간목표 · 자원배분 | 10 | 19
프로젝트 지원 | 품질보증 | 품질보증계획 · 인력 · 인증 | 5 | 17
 | 교육훈련 | 교육 방법 · 내용 · 일정 · 조직 | 5 | 21
 | 유지관리 | 계획 · 조직 · 절차 · 범위 · 기간 | 10 | 22, 24
 | 비상대책 | 백업 / 복구 · 장애대응 | 5 | 13, 24
 |  | 합계 | 90 | 

## Slide 3
CONTENTS
Ⅰ
chapter
사업 이해 및 추진 전략
Ⅱ
chapter
시스템 운영
Ⅲ
chapter
사업관리
Ⅳ
chapter
지원부문

## Slide 4
Ⅰ
사업 이해 및 추진 전략
1. 사업 이해
2. 현황과 개선 방향
3. 목표 운영체계
4. 추진 전략
5. 통합 인수 · 위험 대응

## Slide 5
13개 국립박물관 누리집, 하나의 품질로
개별 계약으로 나뉘어 있던 소속박물관 대표누리집 유지관리를 국립중앙박물관 중심 통합 체계로 — 첫 통합 사업을 안정적으로 정착
발주기관
국립중앙박물관
디지털박물관과
사업기간
2027.1.1 ~ 12.31
(12개월)
사업금액
1억 9,800만 원
(VAT 포함)
대상
소속박물관
대표누리집 13종
5

## Slide 6
1. 현황 문제와 통합 유지관리 개선 방향
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
기관마다 업체 · 방식 · 보고가 달라 서비스 수준이 들쭉날쭉 — 하나의 SR 도구 · SLA · 보고 체계로 13개 누리집을 같은 기준에서 관리
13개를 한 업체가 맡는 것만으로는 통합이 아님 — 같은 도구 · 같은 기준 · 같은 보고로 운영해야 편차가 사라짐
구분 | 현황 (개별 유지관리) | 통합 유지관리
창구 | 13개 기관별 개별 계약 | PM 단일 창구 (SPOC)
요청 처리 | 업체 게시판 · 이력 단절 | 웹 SR 도구 · 영구 이력
보고 | 표준 보고 미흡 | 월간 8개 항목 · 반기 회의
서비스 수준 | 기관별 편차 · SLA 부재 | SLA 7개 지표 공통
산출물 | 보유 수준 상이 | 2개월 표준 인수 · 현행화
품질 활동 | 기관별 편차 | 만족도 · 모니터링단 · 인증 공통
13종
JSP/Java · IDC 가상화
32개
요구사항 전부 수용
범위 경계
본 사업: 13개 누리집 응용시스템
별도: IDC 서버 · 상용SW · 네트워크 · 보안관제
부가기능 · 연계는 모니터링 · 조율
웹접근성 인증 수수료 · 모니터링단 사례비: 주관기관
범위 밖 요청도 거부 대신 협의 절차로
6

## Slide 7
2. 목표 운영체계 — 기관 채널부터 인프라 연계까지
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
기관 채널 · 통합 SR · 유지관리 수행 · 품질 활동 · 운영 기반 5계층으로 운영하고, 인프라 사업자 · IDC와 합동 대응 체계로 연결
모든 요청은 SR 도구로, 모든 상태는 모니터링으로, 모든 결과는 월간 운영보고서로 모임
기관 채널
국립중앙박물관 총괄
13개 소속박물관
이용자 · 모니터링단
요청 · 확인
통합 SR
웹 SR 도구
기관별 계정 · 통계
메일 · 문자 알림
MAR-002
유지관리 수행
오류 수정 · 기능개선
콘텐츠 · 화면 개선
장애 대응
MAR-001 · 003 · 004
품질 활동
성능 · 검색
접근성 · 표준
만족도 · 모니터링단
MAR-005 · 008~010
운영 기반
형상관리 · 테스트
통합 모니터링
인프라 · IDC 합동
MAR-006 · 007
7

## Slide 8
3. 4대 추진전략
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
단일 창구 · 도구 기반 · SLA 기반 · 공통 개선으로 첫 통합 사업을 1년 안에 표준 운영체계로 정착
① 단일 창구
PM SPOC · 월 1회 방문 보고
누리집별 정/부 담당
에스컬레이션 3단계
② 도구 기반
웹 SR 도구 착수 2주 개통
13개 누리집 5분 모니터링
기관별 · 전체 통계
③ SLA 기반
가용률 · 장애 · SR · 보고 지표
월간 측정 · 보고
반기 검토 · 조정
④ 공통 개선
접근성 · 성능 · 보안 패키지
한 번 개발, 13개 적용
기관별 일정 조율
2시간
장애 착수
4시간
정상 가동
2주
SR 도구 개통
2개월
13개 인수
8

## Slide 9
4. 착수 2개월 통합 인수 · 위험 대응
Ⅰ. 사업 이해 및 추진 전략
13개 누리집을 3차수 표준 체크리스트로 인수하고, 통합 최초 사업의 6대 위험을 착수 시 등록해 예방 · 대안을 준비
인수 기간에도 1월 1일부터 SR 접수 · 장애 대응은 즉시 시작 — 서비스 공백 없음
차수 | 기간 | 산출물
1차 (4개) | 1월 1 ~ 3주 | 인수 결과서 1
2차 (4개) | 1월 4주 ~ 2월 2주 | 인수 결과서 2
3차 (5개) | 2월 2 ~ 4주 | 결과서 3 · 종합
인수 항목
소스 · 설정 · 빌드 · 배포 방법
산출물 · 계정 · 원격 접속 경로
메뉴 · 기능 · 연계 · 솔루션 · 담당자
위험 | 대안
인수 부실 | 기존 업체 협조 공문 · 운영 서버 추출
요청 집중 | 기관 일정 사전 수집 · 예비 인력
복합 장애 | 인프라 · IDC 합동 절차 사전 합의
인력 공백 | 정/부 일정 조정 · 1주 내 투입
접근성 인증 | 만료 3개월 전 진단 착수
범위 분쟁 | M/D 산정 · 협의 절차 공지
9

## Slide 10
Ⅱ
시스템 운영
1. 운영 절차 · SR
2. 모니터링 · 보고
3. 장애 대응
4. 품질 향상 활동

## Slide 11
1. 통합 운영 절차와 SR 처리 도구
Ⅱ. 시스템 운영
모든 요청을 필수 기능 8종을 갖춘 웹 SR 도구에서 접수 → 검토 → 처리 → 확인 → 보고로 끊김 없이 처리
접수
검토
처리
확인
보고
요청 유형 | 접수 회신 | 처리 완료
단순 문의 · 콘텐츠 게시 | 4시간 | 1일
일반 오류 수정 | 4시간 | 3일
소규모 기능개선 | 1일 | 협의 일정
SR 도구 필수 기능 8종
웹 접수 · 기관별 계정 · 권한 분리
단계별 상태 · 유형 · 기한 · 담당
이력 영구 보존 · 종료 시 전량 이관
기관별 · 전체 통계 · 알림 · 첨부
범위 초과 요청
임의 거부 없음 — 사유 · 대안 제시
M/D 산정서로 규모 · 일정 공유
주관기관 · 해당 기관 협의 후 결정
처리 결과는 SR 이력 · 월간보고에 기록
11

## Slide 12
2. 통합 모니터링 · 통계 · 정기 보고
Ⅱ. 시스템 운영
13개 누리집 가용성을 5분마다 자동 점검하고, 이용통계와 8개 필수 항목 월간 운영보고서로 매월 검수 받음
관리 항목 | 주기
가용성 자동 점검 · 알림 | 5분
응답속도 · 첫 화면 · 용량 | 주 1회
성능 저하 요인 (SQL · 이미지) | 월 1회
검색 품질 · 색인 정합성 | 월 1회
반응형 · 브라우저 호환 | 분기 1회
전시 개막 · 예약 개시 등 접속 집중 전 사전 점검
월간 운영보고서 필수 항목
① 가용률 · 장애 ② SR 현황 · 미처리 사유
③ 기능개선 ④ 성능 측정 · 개선
⑤ 이용통계 (기관별 · 전체) ⑥ 보안 점검
⑦ SLA 측정 ⑧ 익월 계획 · 건의
정기 보고
월간: PM 방문 보고 · 검수 요건
반기: 실무자 회의 → 2주 내 조치계획
완료: 연간 결과 · 차년도 권고
12

## Slide 13
3. 장애 대응 — 2시간 착수 · 4시간 정상화
Ⅱ. 시스템 운영
장애통보 후 2시간(외 4시간) 착수 · 4시간(외 8시간) 정상 가동, 원인 소재와 무관하게 먼저 움직이고 합동 대응
24시간 × 365일 비상연락 (주 · 부 담당) — 24시간 내 동일 장애 재발 0건 목표
구분 | 근무시간 | 근무시간 외
장애 처리 착수 | 2시간 | 4시간
정상 가동 | 4시간 | 8시간
비상연락 | PM · 정 | 당번 · 부
장애 예방
일일 · 월간 예방점검
누리집별 장애 시나리오 · 복구 지침
장애 모의훈련 참여
감지
1차 대응
합동
복구
장애보고서 항목
장애내역 · 등급 · 원인분석
발생 · 조치경과 (일시 · 확인 · 조치자)
향후 위험요소 · 재발방지 · 매뉴얼
13

## Slide 14
4. 서비스 품질 향상 활동
Ⅱ. 시스템 운영
만족도 조사 연 1회 · 모니터링단 연 2회 · 13개 접근성 인증 · DB 표준화 연 1회를 연간 일정에 고정하고, 공통 개선 패키지로 13개에 함께 적용
만족도 조사
온라인 · 배너 · 팝업
기관별 · 전체 분석
모니터링단
회당 10명 이상
분기 조치 결과 보고
웹 접근성 인증
KWCAG 2.2 사전 진단
만료 3개월 전 착수
DB 표준화 · 연계
문체부 DB 표준화
공공문화정보 연계
진단
공통 개선
순차 적용
인증 · 보고
인증 심사 수수료 · 모니터링단 사례비는 주관기관 부담, 당사는 진단 · 개선 · 운영 수행
13개
접근성 인증 유지
연 3회
이용자 참여 활동
14

## Slide 15
Ⅲ
사업관리
1. 수행조직 · 인력
2. 유지보수 수행 · 품질
3. SLA · 위험 · 보고
4. 추진일정

## Slide 16
1. 수행조직 · 투입인력
Ⅲ. 사업관리
임원급 용역책임자 아래 PM이 13개 기관 단일 창구를 맡고, 응용SW · 퍼블리싱/디자인 인력이 누리집별 정/부 담당으로 원격 수행
발주기관
국립중앙박물관
13개 소속박물관
총괄 · 검수
사업 총괄
용역책임자 (임원)
사업PM 【성명】
SPOC
수행팀
응용SW 유지관리
퍼블리싱 · 디자인
원격 수행
지원
품질 · 보안
접근성 · 예비 인력
비상주
인력 관리 | 방안
PM | 월 1회 방문 · 반기 회의 · 교체 없음
인력 변경 | 2주 전 승인 · 동급 이상 · 2주 병행
정/부 | 동시 부재 금지 · 주말 당번
역량 | Java · JSP · Tomcat · Oracle · MariaDB · MySQL
교육 | 월 1회 자체 · 연 2회 전문 강사
16

## Slide 17
2. 유지보수 수행 · 형상 · 품질보증
Ⅲ. 사업관리
기능개선은 M/D 산정 → 협의 → 테스트 → 배포로 처리하고, 13개 누리집 형상 저장소와 분리된 품질 점검으로 품질을 보증
요청
산정
협의
시험
반영
형상 · 배포 | 방안
소스 · 설정 | 누리집별 저장소 · 변경 기록 · 주석
배포 | 테스트 검증 · 일정 협의 · 롤백
현황자료 | 착수 2개월 · 분기 현행화
품질보증 절차
계획 → 점검 → 시정 → 보고
배포 전 코드 · 접근성 · 보안 점검
품질 담당 분리 【성명】
품질 기준
24시간 · 365일 가용성
KWCAG 2.1 이상 · 웹 품질관리 지침
품질 인증 【SP인증 등 보유 여부】
17

## Slide 18
3. 서비스수준 · 위험 · 보고 관리
Ⅲ. 사업관리
SLA 7개 지표로 서비스 수준을 측정하고, 이슈는 등급별로 발견 당일 보고, 진척은 SR 도구 · 대시보드로 전자적으로 공유
SLA 지표 | 목표 (제안)
서비스 가용률 | 【99.5】% 이상
장애 착수 · 정상 가동 | 기준 내 100%
동일 장애 재발 | 24시간 내 0건
SR 회신 · 기한 준수 | 각 95% 이상
월간 보고 적기 제출 | 100%
목표값은 SLA 체결 시 협의 확정 · IRM 등급별 필수 지표 적용
이슈 등급 | 보고
상 (서비스 중단 · 보안) | 즉시 유선 + 당일 서면
중 (지연 · 일부 장애) | 당일
하 (경미한 오류) | 주간보고
보고 | 시기
착수보고 | 계약 후 14일
주간 · 월간보고 | 매주 · 매월 (방문)
반기 실무자 회의 | 반기 1회
완료보고 | 사업 종료
18

## Slide 19
4. 12개월 추진일정
Ⅲ. 사업관리
1 ~ 2월 인수 · SR 개통을 마치고 3월부터 정례 운영 — 6개 마일스톤과 시기별 자원 배분으로 일정을 통제
활동 | 1~2월 | 3~6월 | 7~9월 | 10~12월
착수 · 인수 · SR 개통 | ■ |  |  | 
현황자료 현행화 | ■ | ■ | ■ | ■
통합 유지관리 · SR · 장애 | ■ | ■ | ■ | ■
모니터링단 |  | ■ |  | ■
만족도 조사 |  |  | ■ | ■
접근성 진단 · 인증 |  | ■ | ■ | ■
DB 표준화 |  |  | ■ | 
인수인계 · 완료 |  |  |  | ■
마일스톤 | 시점
MS1 착수 | 1월 2주
MS2 SR 개통 | 1월 2주
MS3 인수 완료 | 2월 말
MS4 상반기 결산 | 6월
MS5 품질 활동 | 10월
MS6 완료 · 인계 | 12월
19

## Slide 20
Ⅳ
지원부문
1. 교육훈련 · 기술이전
2. 운영지원 · 인수인계
3. 보안
4. 비상대책

## Slide 21
1. 교육훈련 · 기술이전
Ⅳ. 지원부문
기관 담당자에게는 SR 도구 · 콘텐츠 관리, 관리자에게는 통합 조회 · 운영 현황을 교육하고, 운영 노하우는 매뉴얼 · 실습으로 이전
대상 | 교육 내용 | 시기
기관 담당자 | SR 도구 · 콘텐츠 · 팝업 · 배너 | 1월 · 수시
주관기관 관리자 | 통합 조회 · SLA · 대시보드 | 1월 · 반기
투입인력 | 서비스 · 개인정보 · 보안 | 매월 · 연 2회
신규 담당자 | 누리집 운영 기초 | 수시
기술이전 | 방법
누리집 구조 · 연계 | 현황자료 · 설명
운영 · 배포 · 롤백 | 매뉴얼 · 실습
장애 대응 | 모의훈련
품질 · DB 운영 | 매뉴얼 · 설명회
13개
기관 담당자 교육
연 2회
전문 강사 교육
21

## Slide 22
2. 운영지원 · 인수인계
Ⅳ. 지원부문
유지관리 범위 · 조직 · 절차 · 기간을 명확히 하고, 종료 1개월 전부터 SR 이력 전량 이관까지 공백 없이 인계
구분 | 내용
범위 | 13개 누리집 응용시스템 · 부가기능 · 연계 조율
조직 | 용역책임자 · PM · 응용SW · 퍼블리싱
절차 | SR 처리 · 장애 대응 · 배포 절차
기간 | 2027.1 ~ 12 (미선정 시 연장 수행)
협조 | 문체부 · 주관기관 · 연계기관
1개월 전
2주 전
종료
승인
기술지원
장비 · OS · DBMS 교체 · 업그레이드 변경 지원
누리집 이전 · 재구성 지원방안 제출
인수와 같은 체크리스트로 인계
소스 · 설정 · 산출물 · 계정 최신본 인계
SR 이력 전량 이관 · 차기 사업자 설명
미선정 시 차기 계약까지 연장 수행
22

## Slide 23
3. 보안 이행
Ⅳ. 지원부문
대표자 보안서약 · 비밀유지계약 · 누출금지 정보 대장 · 승인 단말 원격 접속으로 기밀을 지키고, 시큐어코딩 · 진단으로 취약점 0건 유지
관리 · 물리 보안 | 방안
계약 | 보안대책 · 대표자 서약 · 비밀유지계약
인원 | 개인 서약 · 위탁 계약 · 보안교육
자료 | 누출금지 11종 대장 · 지정 PC · 회수
원격 | 발주기관 · IDC 승인 경로 · 단말만
위반 | 보안 위약금 A ~ D 수용 · 즉시 보고
기술 보안 | 방안
데이터 | 인증정보 암호화 · 하드코딩 금지
접속기록 | ID · 일시 · IP · 대상 · 업무, 1 ~ 2년
시큐어코딩 | SW 개발보안 · 보안약점 진단
웹쉘 | 업로드 통제 · 주기 모니터링
점검 결과는 대외비 · 보안담당자 확인 · 대표이사 명의 확인서
23

## Slide 24
4. 비상대책 · 하도급 · 맺음말
Ⅳ. 지원부문
응용 소스 · 설정 백업 · 롤백과 장애 등급별 대응, 예비 인력 1주 내 투입으로 장애와 결원에 대비 — 하도급 없이 직접 수행
국립중앙박물관 플랫폼을 운영해 본 경험으로 13개 국립박물관 누리집의 첫 통합 유지관리를 책임지고 정착시키겠습니다 — 주식회사 에이치나인
장애 등급 | 대응
긴급 (중단 · 보안) | 즉시 보고 · 2h 착수 · 4h 정상
중요 (주요 기능) | 2h 착수 · 4h 정상
일반 (일부 오류) | SR 기준 3일 이내
백업 · 복구
소스 · 설정: 형상 저장소 + 지정 장소
배포 전 백업 · 즉시 롤백
서버 · 데이터는 인프라 사업 (복구 검증 지원)
예비 자원
분야별 예비 인력 지정 · 1주 내 투입
승인 작업 단말 예비
테스트 환경 (유휴 장비)
하도급
하도급 없음 — 당사 직접 수행
보안 책임 일원화 · 짧은 보고 단계
24

## Slide 25
감사합니다
주식회사 에이치나인