(양식)

의 견 제 출 서

| 건 명 | 석유정보 통합 데이터 플랫폼 구축 용역 (사전규격등록번호 R26BD00283444) |  |
| --- | --- | --- |
| 수 신 | 한국석유공사 (AX혁신처 AI정책팀 / 상생경영처 조달팀) |  |
| 제출자 | 회사명 | 주식회사 에이치나인 |
|  | 대표자 | 최우식 |
|  | 사업자등록번호 | 214-88-58206 |
|  | 법인등록번호 | 110111-4329929 |
|  | 주 소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 25, 1001호~1005호 (서울숲한라에코밸리 10층) |
|  | 연락처 | (Tel: 02-521-0518 E-mail: [담당자 이메일]) |
| (제출의견) 1. 사업기간 조정 요청 (계약체결일로부터 90일 → 180일 이상) 가. 현황 - 제안요청서상 과업은 오피넷(346개)·페드시스(709개)·페트로넷(899개) 등 총 1,954개 테이블의 연계체계 구축, 20TB 규모 데이터레이크 설계, 1억 건 이상 대용량 테이블(10개 이내) 분산 적재, 데이터 이관 및 정합성 검증을 포함합니다. - 아울러 상용SW 3종(OLAP, ETL, 분석용 DBMS)의 도입·구성, 핵심 대시보드 및 사용자 포털 구축, 통합테스트 3회 이상, 운영 데이터 최종 마이그레이션, 안정화 기간(사업기간 포함)까지 모두 90일 안에 수행하도록 되어 있습니다. 나. 의견 - 원천 시스템(Sybase ASE 15.5, Sybase IQ 12.6)은 제안요청서에도 명시된 바와 같이 전문인력과 연계 가능 SW가 제한적인 환경입니다. 테이블 매핑정의서 작성, 이관 규칙 정의, 정합성 검증, 성능 튜닝을 반복 수행하려면 분석·설계·이관 단계에 충분한 기간이 필요합니다. - 목표 RDBMS가 "주관기관과 협의하여 결정"으로 되어 있어 착수 후 아키텍처 확정에 일정 기간이 소요되며, 이에 따라 실질 개발·이관 기간은 2개월 미만으로 줄어듭니다. - 통합테스트 3회와 안정화 기간까지 90일 안에 포함하면 테스트 결과를 보완할 시간이 부족해, 품질 저하나 오픈 이후 장애가 생길 위험이 큽니다. 다. 요청사항 - 사업기간을 계약체결일로부터 180일 이상으로 조정해 주시기 바랍니다. - 사업기간 조정이 어려운 경우, 다음 중 하나를 검토해 주시기 바랍니다. ① 단계 분리: 1단계(데이터 연계·이관·데이터레이크 구축) / 2단계(OLAP·대시보드·포털 구축 및 안정화) ② 안정화 기간을 사업기간 외(준공 후 하자담보책임기간 내)로 운영 ③ 이관 대상을 우선순위 테이블 중심으로 한정하고, 나머지는 후속 사업으로 분리 2. 「소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서」(붙임 8) 공개 요청 - 붙임 8은 제목만 있고 산정 내용이 첨부되어 있지 않습니다. - 90일 산정 근거(기능점수, 투입공수, 단계별 기간 등)를 공개해 주시면 제안사가 적정 투입인력과 일정을 산정하는 데 참고하겠습니다. 3. 분석용 DBMS 사업비 포함 여부 및 상용SW 구매계획 명확화 요청 - 시스템 장비 구성 요구사항(ECR-001~003)에는 OLAP, ETL, 분석용 DBMS 3종의 도입이 요구되어 있으나, [붙임 6] 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획에는 OLAP, ETL 2종만 기재되어 있습니다. - 분석용 DBMS 라이선스가 본 사업비에 포함되는지, 별도 구매(또는 기 보유 제품 활용)인지 명확히 해 주시기 바랍니다. - 포함되는 경우, 요구 수량(코어·서버 수 등 라이선스 산정 기준)과 기술지원 기간을 제시해 주시기 바랍니다. 4. 운영 하드웨어(서버·스토리지) 제공 주체 명확화 요청 - 제안요청서는 개발서버를 수행사가 별도 구축하도록 정하고 있으나, 20TB 규모 데이터레이크와 분석용 DBMS·OLAP·ETL이 설치될 운영 서버·스토리지의 도입 여부와 제공 주체는 명시되어 있지 않습니다. - 하자보수 조항에는 "납품한 하드웨어"가 언급되어 있어 HW 납품이 사업 범위에 포함되는지 혼동이 있습니다. - 운영 HW를 주관기관이 제공하는지, 아니면 본 사업 범위에 포함되는지 명시해 주시고, 주관기관 제공 시 사양과 제공 시점을 안내해 주시기 바랍니다. 5. 목표 RDBMS 및 원천 시스템 협조 범위 명확화 요청 - 목표 RDBMS가 "주관기관과 협의하여 결정"으로 되어 있어, 제안 단계에서 라이선스·이관 공수를 산정하기 어렵습니다. 제안 시 전제로 삼을 기준(분석용 DBMS 요구사항의 ORDBMS 계열 활용 여부 등)을 제시해 주시기 바랍니다. - 원천 시스템(오피넷·페드시스·페트로넷) 데이터 추출을 위한 접근 권한 부여 시점, 현 운영사의 협조 범위(스키마·업무 규칙 자료 제공 등)를 명시해 주시기 바랍니다. 6. 문서 간 상이한 조건의 통일 요청 가. 하자담보책임기간 기산일 - "본 사업 준공 검사 완료일로부터 12개월"(제안요청 내용 – 하자보수)과 "본 사업 종료일로부터 12개월"(제안 안내 – 하자담보 책임에 관한 사항)이 서로 다르게 기재되어 있습니다. 기산일을 "준공 검사 완료일"로 통일해 주시기 바랍니다. 나. 안정화 기간 및 필수인력 상주 - "안정화 기간은 사업기간에 포함"으로 정한 조항과, "서비스 개발 종료 이후 안정화 기간(무상 하자보수 기간 이내)까지 필수 인력이 상주"로 정한 조항이 함께 있습니다. - 필수 인력 상주 기간이 사업기간 내로 한정되는지, 하자담보책임기간까지 이어지는지 명확히 해 주시기 바랍니다. 하자담보책임기간까지 이어진다면 상주 인원과 기간을 제시해 주시기 바랍니다. 7. 표기 오류 정정 요청 - 사전공개문 설계금액 "609,928,.330원" → "609,928,330원" - 제안요청서 추진목표 중 "페드로넷" → "페트로넷" - 하도급 관련 서식(서식 8~10)의 근거 법령 "「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3" → 현행 「소프트웨어 진흥법」 제51조 - 투입인력 관련 조항의 "「소프트웨어진흥법」 제51조의5" → "제51조 제5항" |  |  |

귀 공사에서 공지한 물품/용역 구매규격 사항에 대하여 상기와 같이 의견을 제출합니다.

2026년 10월     일

의견제출자 :  주식회사 에이치나인  대표  최우식   (인)