## Slide 1
정성제안서
AI 기반 지능형 플랫폼
(e클래스2.0) 구축
사업PM 【성명】
제출기관: 주식회사 에이치나인
발주기관: 전남대학교 교육혁신본부

## Slide 2
< 요구사항 대비 수용여부 조견표 (131개) >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
시스템 장비 | ECR-001 | 요구명칭 | 수용 | 19, 21, 26, 35
 | ECR-002 | 요구명칭 | 수용 | 36
 | ECR-003 | 요구명칭 | 수용 | 37
기능 | SFR-001 | 표준 준수 | 수용 | 17~20, 27, 38
 | SFR-002 | 반응형 웹 설계·구현 | 수용 | 38
 | SFR-003 | 학사행정시스템, 전자출결시스템, 화상강의 연동 | 수용 | 21, 30, 39, 74
 | SFR-004 | 다양한 교육과정 지원 | 수용 | 40
 | SFR-005 | 통합 인증 체계 구축 | 수용 | 21, 39, 74
 | SFR-006 | 기간(기운영)시스템 연계방안 | 수용 | 30, 37, 39, 74
 | SFR-007 | 다국어 지원 | 수용 | 38
 | SFR-008 | 데이터 이관 방안 | 수용 | 66~67
 | SFR-009 | 모바일 환경 지원 | 수용 | 49
 | SFR-010 | 스마트 출석관리 및 온라인 출결조회 | 수용 | 48
 | SFR-011 | 편리한 파일 업로드 | 수용 | 38
 | SFR-012 | 일정 관리 기능 및 알람 서비스 제공 | 수용 | 50
 | SFR-013 | 웹 에디터 기능 제공 | 수용 | 38
 | SFR-014 | 설문조사 관리 | 수용 | 50
 | SFR-015 | 원격수업 운영지침에따른 콘텐츠 학습분량 점검기능 | 수용 | 47
 | SFR-016 | 원격수업 운영지침에따른 대리출석 방지기능 | 수용 | 47
 | SFR-017 | 유니버설 디자인 적용 (Universal Design) | 수용 | 38, 75
 | SFR-018 | 분반 동기화 관리 | 수용 | 40
 | SFR-019 | 합반 관리 | 수용 | 40
 | SFR-020 | (교수자) 교수학습 관리 | 수용 | 41
 | SFR-021 | (교수자) 코스설계 기능 | 수용 | 41
 | SFR-022 | (교수자) 강의 설문 | 수용 | 43
 | SFR-023 | (교수자) 시험관리 | 수용 | 42
 | SFR-024 | (교수자) 실시간 수업 서비스 | 수용 | 43
 | SFR-025 | (교수자) 수업조교/청강 신청 | 수용 | 43
 | SFR-026 | (교수자) 외부 콘텐츠 탑재 | 수용 | 43
 | SFR-027 | (교수자) 자기/동료 평가 기능 | 수용 | 42
 | SFR-028 | (교수자) 수강생 관리 | 수용 | 43
 | SFR-029 | (교수자) 수강생 독려 기능 | 수용 | 43
 | SFR-030 | (교수자) 강좌 관리 기능 | 수용 | 41
 | SFR-031 | (교수자) 출석 관리 기능 | 수용 | 43
 | SFR-032 | (교수자) 성적 관리 기능 | 수용 | 42
 | SFR-033 | (교수자) 학습 진도 관리 | 수용 | 43
 | SFR-034 | (교수자) 강좌백업&복구&이전 복사 | 수용 | 40
 | SFR-035 | (교수자) 과제 관리 기능 | 수용 | 42
 | SFR-036 | (교수자) 팀 프로젝트 관리 | 수용 | 42
 | SFR-037 | (교수자) 학습활동 기능 | 수용 | 42
 | SFR-038 | (교수자) 강의자료 관리 | 수용 | 41
 | SFR-039 | (교수자) 게시판 관리 | 수용 | 41
 | SFR-040 | (학습자) 메인 페이지 구성 | 수용 | 44
 | SFR-041 | (학습자) 학습현황 관리 | 수용 | 44

## Slide 3
< 요구사항 대비 수용여부 조견표 (131개) >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
기능 | SFR-042 | (학습자) 게시판 관리 | 수용 | 44
 | SFR-043 | (학습자) 설문조사 기능 | 수용 | 44
 | SFR-044 | (학습자) 팀 프로젝트 기능 | 수용 | 44
 | SFR-045 | (학습자) 시험 기능 | 수용 | 44
 | SFR-046 | (학습자) 과제 기능 | 수용 | 44
 | SFR-047 | (학습자) 수업 기능 | 수용 | 44
 | SFR-048 | (학습자) 동영상 기능 | 수용 | 44
 | SFR-049 | (학습자) 실시간 수업 기능 | 수용 | 44, 51
 | SFR-050 | (관리자) 통합학사연동 관리 | 수용 | 39
 | SFR-051 | (관리자) 사용자 관리 | 수용 | 45
 | SFR-052 | (관리자) 강좌 관리 | 수용 | 45
 | SFR-053 | (관리자) 콘텐츠 관리 | 수용 | 45
 | SFR-054 | (관리자) 통계 관리 | 수용 | 45
 | SFR-055 | (관리자) 시스템 모니터링 | 수용 | 45, 84
 | SFR-056 | (관리자) KOCW 연계 관리 | 수용 | 45
 | SFR-057 | (관리자) 시스템 접속현황 조회 | 수용 | 45
 | SFR-058 | (관리자) 팝업관리 | 수용 | 45
 | SFR-059 | (MOOC) 관리자 기능 | 수용 | 46
 | SFR-060 | (MOOC) 운영자 기능 | 수용 | 46
 | SFR-061 | (MOOC) 학습자 기능 | 수용 | 46
 | SFR-062 | 외부시스템연계 – CDN | 수용 | 36
 | SFR-063 | 동영상 학습관리 | 수용 | 47
 | SFR-064 | 비학위과정 관리기능 | 수용 | 46
 | SFR-065 | 역할별 대시보드 | 수용 | 22, 59
 | SFR-066 | 차시단위 강의실 설계 | 수용 | 41
 | SFR-067 | 수업만족도 조사 | 수용 | 50
 | SFR-068 | 스마트 출석 관리(온/오프라인 통합) | 수용 | 48
 | SFR-069 | 모바일 지원 | 수용 | 49
 | SFR-070 | 개인 메시지 기능(DM) | 수용 | 50
 | SFR-071 | 개인화된 실시간 알람 발송 | 수용 | 50
 | SFR-072 | 실시간 화상 강의 기능 | 수용 | 26, 51
 | SFR-073 | AI 자동자막 | 수용 | 52
 | SFR-074 | AI 기반 자동 퀴즈생성 및 평가 | 수용 | 53
 | SFR-075 | AI 코스워크 관리 | 수용 | 54
 | SFR-076 | AI 문서뷰어 | 수용 | 52
 | SFR-077 | AI 실시간 자막 및 번역 | 수용 | 52
 | SFR-078 | 학습 모니터링 및 학습분석 | 수용 | 58
 | SFR-079 | AI 기반 과제 및 제출형 학습활동 | 수용 | 53
 | SFR-080 | AI 기반의 상호작용 학습활동 | 수용 | 54
 | SFR-081 | 제출 학습활동(과제) | 수용 | 54
 | SFR-082 | AI 튜터 | 수용 | 28, 55
 | SFR-083 | AI Q&A 지원 | 수용 | 28, 55
 | SFR-084 | AI 요약 및 번역 | 수용 | 56
 | SFR-085 | AI 문제출제 및 추천 | 수용 | 53

## Slide 4
< 요구사항 대비 수용여부 조견표 (131개) >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
기능 | SFR-086 | AI 개인화 서비스 | 수용 | 56
 | SFR-087 | AI LLM 관리 | 수용 | 20~21, 26, 28, 57
 | SFR-088 | 스마트출석부(온오프라인 출결관리) | 수용 | 48
 | SFR-089 | 온라인시험 부정 행위 방지 기능 제공 | 수용 | 61
 | SFR-090 | (학생) 포털 대시보드 | 수용 | 22, 59
 | SFR-091 | (교수자) 포털 대시보드 | 수용 | 22, 59
 | SFR-092 | 성장마루(비교과 통합관리 시스템) UI/UX 고도화 및 시스템 통합 | 수용 | 30, 60, 74
성능 | PER-001 | 성능 일반 | 수용 | 72~73
 | PER-002 | 오류 응답시간 | 수용 | 72~73, 88
인터페이스 | SIR-001 | 디자인 요구사항 | 수용 | 75
 | SIR-002 | 메시지 제공 | 수용 | 75
데이터 | DAR-001 | 데이터 표준화 기준 준수 | 수용 | 65
 | DAR-002 | 데이터 관리 | 수용 | 65
 | DAR-003 | 데이터 이행 테스트 데이터 구축 | 수용 | 66~67
 | DAR-004 | 최적의 데이터 이행 방안 마련 | 수용 | 66~67
 | DAR-005 | 백업요구사항 | 수용 | 68, 88
 | DAR-006 | SQL튜닝요구사항 | 수용 | 65
테스트 | TER-001 | 테스트 요구 일반사항 | 수용 | 73, 82~83
보안 | SER-001 | 관리자로그인 보안조치 | 수용 | 62
 | SER-002 | 사용자 인증정보 보호 | 수용 | 62
 | SER-003 | 개인정보 보호 | 수용 | 63
 | SER-004 | 페이지 보안 | 수용 | 64
 | SER-005 | 구간 암호화 | 수용 | 62
 | SER-006 | 보안규정 및 지침 준수 | 수용 | 64, 87
 | SER-007 | 취약점 점검 수행 및 점검 보고서 제출 | 수용 | 64
 | SER-008 | 응용 시스템 보안 | 수용 | 64
 | SER-009 | 데이터 보안 | 수용 | 63
품질 | QUR-001 | 가용성 보장 | 수용 | 82, 84
 | QUR-002 | 장애 대응을 위한 백업절차 마련 | 수용 | 82, 88
 | QUR-003 | 유지보수 방안 | 수용 | 86
제약사항 | COR-001 | 개인정보보호법 준수 | 수용 | 69
 | COR-002 | 웹표준 및 호환성 준수 | 수용 | 69
 | COR-003 | 개발관련 지침 준수 | 수용 | 31, 69, 90
 | COR-004 | 저작권 및 지적재산권 보호 | 수용 | 70
 | COR-005 | 모듈화 설계 및 개발 표준화 | 수용 | 27, 31, 70
프로젝트 관리 | PMR-001 | 사업수행 조직 구성 | 수용 | 13~14, 77
 | PMR-002 | 검수 및 산출물 관리 | 수용 | 32, 77~78
 | PMR-003 | 보안관리 및 보안지침 | 수용 | 77, 87
 | PMR-004 | 참여인원 보안 | 수용 | 87
프로젝트 지원 | PSR-001 | 하자보수 지원 | 수용 | 86
 | PSR-002 | 하자보수 | 수용 | 86
 | PSR-003 | 기술이전 지원 및 교육 | 수용 | 85
 | PSR-004 | 사용자 교육 및 매뉴얼 지원 | 수용 | 85

## Slide 5
CONTENTS
일반 현황
Ⅰ
전략 및 방법론
Ⅱ
기술 및 기능
Ⅲ
성능 및 품질
Ⅳ
프로젝트 관리
Ⅴ
프로젝트 지원
Ⅵ
붙임
Ⅶ

## Slide 6
일반 현황
  Ⅰ.
제안사 일반 현황
제안사의 조직
수행조직 및 업무분장

## Slide 7
1. 제안사 일반 현황
Ⅰ. 일반 현황
  1.1.1 일반현황 ([별첨 8])
  1.1 일반현황 및 주요 연혁
(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010년 설립 이후 UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·AI 구축·운영까지 수행해 온 S/W개발 및 디자인 전문기업임
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
일반현황
구분 | 내용
회사명 | 주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자 | 최우식
사업분야 | S/W개발 및 공급, 전문/종합 디자인
주소 | 서울 성동구 뚝섬로1길 25, 1001호 ~ 1005호
연락처 | TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
회사설립년도 | 2010년 04월
해당부문 사업기간 | 2010년 04월 ~ 2026년 10월 (16년 7개월)
입찰자격 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업 1468), 직접생산확인(정보시스템개발서비스 8111159901), 중소기업 · 소상공인 확인서
규모 | 임직원 129명 (2026년 7월 기준), 6개 실 · 22개 팀
신용평가등급 | BBB0 【신용평가기관 · 평가일 · 유효기간 — 신용평가등급확인서 기준】
본 사업과 연결되는 핵심 역량
① 교육 플랫폼
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두' 개선 · 유지보수, iF Design Award 2023 (Website) 수상
② 생성형 AI 적용
근거를 함께 제시하는 업무 AI Agent, ML/DL 분석 (에스케이㈜, 2026)
③ 대규모 플랫폼 · UX
역할별 권한 · 화면을 갖춘 통합운영 플랫폼 구축, 우수디자인전문기업
7

## Slide 8
1. 제안사 일반 현황
Ⅰ. 일반 현황
  1.1.2 주요 연혁
  1.1 일반현황 및 주요 연혁
(검증된 서비스 품질) iF · Good Design · ICT AWARD KOREA 등 국내외 수상과 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업 선정으로 서비스 품질을 입증함
연도 | 주요 연혁
2010 | ㆍ㈜에이치나인 설립
2011 | ㆍ창업진흥원 혁신적 기업가상 수상
2012 | ㆍ한국 광고 대상 미디어 부문 은상 수상 ㆍ칸느 광고제 미디어 부문 동상 수상
2013 | ㆍiF Design Communication 골드 수상 ㆍKorea Design Award 올해의 디자인 프로젝트 수상
2015 | ㆍ한국디자인진흥원 우수디자인(GD) 서비스/경험디자인 부문 수상
2016 | ㆍ스마트 앱 어워드 KT 고객센터 커뮤니케이션 분야 최우수상 ㆍiF Design Communication 부문 수상 ㆍK-DESIGN AWARD "Everything Moments" 수상
2017 | ㆍGood Design 코레일톡 플러스 모바일 앱 수상
2018 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 선정
2019 | ㆍ중소벤처기업부 사내벤처육성기업 선정
2020 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 ㆍKIDP 한국디자인진흥원 "우수 디자인 전문 회사 선도 부문" 선정 ㆍiF Design Communication 부문 "모스랜드 헌터스" 수상
2021 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 디자인(GD) 선정 ㆍi-AWARDS WEB AWARD KOREA (쇼핑몰 부문 통합대상)
2022 | ㆍHCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR카메라 Owao)
2023 | ㆍiF Design Award Website 부문 수상 (국립중앙박물관 교육플랫폼 '모두') ㆍ서울시 청소년 문제해결 프로젝트 디자인 가치상 (DMI 미국 디자인경영연구소) ㆍ한국무역협회 1백만불 수출의 탑 수상
2024 | ㆍiF Design Award Communication 부문 수상 ㆍICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신 분야 GOLD PRIZE ㆍ한국디자인진흥원 2024 우수디자인전문기업 선정
2025 | ㆍDesign Award 2025 Service 부문 수상 (Daishin Securities MTS)
8

## Slide 9
1. 제안사 일반 현황
Ⅰ. 일반 현황
  1.2.1 자본금 및 매출액 (최근 3년)
  1.2 자본금 및 부문별 매출액
(안정적 재무 기반) 최근 3년 매출 95억 ~ 111억 원을 유지하고, 부채비율을 104.7%에서 71.8%로 낮춰 재무 건전성을 높임
자본금 및 매출액 (단위: 원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000
매출액 (임대료수입) | - | - | 38,800,000
매출액 (용역매출) | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,077,940,671
매출액 합계 | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,116,740,671
주요 재무 지표 (단위: 백만원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
매출액 | 9,885 | 9,460 | 11,116
매출원가 | - | - | -
매출총이익 | 9,885 | 9,460 | 11,116
경상이익 | 602 | 918 | 650
당기순이익 | 559 | 893 | 625
자산총계 | 13,127 | 12,458 | 12,288
부채총계 | 6,714 | 5,352 | 5,136
자본총계 | 6,412 | 7,105 | 7,152
부채비율 | 104.7% | 75.3% | 71.8%
유동비율 | 102.4% | 157.9% | 149.7%
매출액순이익률 | 5.6% | 9.4% | 5.6%
※ 공인회계사 확인 재무제표 별도 첨부 (부채·유동비율, 매출액순이익률은 표준 산식 적용)
※ 결산 공고된 최근 3년간 재무제표와 신용평가등급확인서는 정량적 제안서에 첨부함
9

## Slide 10
1. 제안사 일반 현황
Ⅰ. 일반 현황
  1.3.1 수행 실적 총괄표 ([별첨 9])
  1.3 사업실적
(교육 플랫폼 + AI + 정보시스템 구축 11건) 최근 3년간 교육 플랫폼 개선, 생성형 AI Agent 개발, 대규모 업무 플랫폼 · 데이터 표준 아키텍처 구축을 이행 완료함
< 수행 실적 총괄표 (단위 백만원, 최근 계약일 순) >
번호 | 사업명 | 발주처 | 계약금액 | 주요내용 | 비고
1 | SK가스 26년 Trading AI 사업(PP) | 에스케이㈜ | 32.325 | 생성형 AI 업무 적용 (2026.07) | AI
2 | SKHy '26년 용인 Y1(M17) 제조 DT 시스템 Ph1_FAB MOS | 에스케이㈜ | 38.007 | 제조 운영 시스템 구축 (2026.05~06) | 구축
3 | Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 | 에스케이㈜ | 129.385 | AI Agent · ML/DL 분석 (2026.04~06) | AI
4 | SKHy '26년 M14 차세대 제조 시스템 확산_FABMOS | 에스케이㈜ | 32.853 | 운영 시스템 확산 (2026.03~06) | 구축
5 | SKHy '26년 M15X Ph4 차세대 제조 시스템 _FAB MOS | 에스케이㈜ | 27.440 | 운영 시스템 확산 (2026.03~06) | 구축
6 | SKHy '26년 표준 아키텍처 구축 Ph3 원가선투입 | 에스케이㈜ | 1,170.490 | 데이터 표준 아키텍처 (2026.01~06) | 구축
7 | SKHy '25년 표준 아키텍처 구축 Ph2 (차세대)(DT) | 에스케이㈜ | 1,999.758 | 데이터 표준 아키텍처 (2025.08~12) | 구축
8 | 25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 | 국립중앙박물관 | 86.200 | 교육 플랫폼 개선 (2025.07~12) | 교육
9 | SKHy 25년 차세대 표준 아키텍처 구축 Ph1 | 에스케이㈜ | 220.104 | 데이터 표준 아키텍처 (2024.12~2025.01) | 구축
10 | 2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 사업 | 국립중앙박물관 | 100.000 | 교육 플랫폼 (2024.07~2025.01) | 교육
11 | CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축 | 삼성에스디에스㈜ | 1,444.700 | 통합운영 플랫폼 (2024.04~12) | 구축
※ 수행 중인 사업 제외, 최근 계약일 순(최신 먼저) / 수행실적증명서 또는 이행실적확인서 첨부
11 건
교육 · AI · 구축 이행완료 실적 (최근 3년)
5,281 백만원
실적 합계 (사업규모 495 대비 10.7배)
16 년
디지털 서비스 업력 (2010년 설립)
10

## Slide 11
1. 제안사 일반 현황
Ⅰ. 일반 현황
  1.3.2 본 사업에 적용하는 수행 경험
  1.3 사업실적
(같은 문제를 풀어 본 경험) 교육 플랫폼 운영 · 개선, 근거를 제시하는 생성형 AI, 역할별 대규모 플랫폼 구축 경험을 e클래스2.0에 그대로 적용함
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두' (2024 ~ 2025, iF Design Award 2023)
(교육 플랫폼) 학습자 · 교사 · 운영자 역할별 교육 콘텐츠 탐색 · 신청 · 학습 화면을 설계 · 개선하고 2년간 유지보수
(본 사업 적용) SFR-040~049 학습자 화면, SFR-090 · 091 포털 대시보드, SFR-092 성장마루 UI/UX 통합, SFR-017 유니버설 디자인
Trading AI Agent 개발 · SK가스 Trading AI (에스케이㈜, 2026)
(근거 제시 AI) 질의에 근거 데이터의 출처 · 위치를 함께 표시하는 Agent, ML/DL 기반 예측 분석
(본 사업 적용) SFR-082~083 AI 튜터 · Q&A의 출처 제시, SFR-078 학습위기 예측 모델, SFR-087 LLM 관리
CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 · SKHy 표준 아키텍처 Ph1~Ph3 (2024 ~ 2026)
(플랫폼 · 데이터 표준) 역할별 권한 · 화면을 갖춘 대규모 플랫폼 구축, 표준 용어 · 코드와 AS-IS/TO-BE 데이터 매핑 설계
(본 사업 적용) SFR-050~058 관리자 기능, SFR-008 · DAR-001~004 데이터 표준화 · 이관, SFR-003 학사 연동
교육 플랫폼
학습자 · 포털 (SFR-040~049 · 090~092)
근거 제시 AI
AI 튜터 · Q&A (SFR-082~087)
예측 분석
학습위기 (SFR-078)
데이터 표준
이관 · 연동 (SFR-003 · 008)
11

## Slide 12
2. 제안사의 조직
Ⅰ. 일반 현황
  2.1.1 제안사 조직구성 및 인력 관리 방안
  2.1 조직 구성
(6개 실 · 22개 팀, 129명) 기획 · 디자인 · 개발 · AI · 품질 조직을 한 회사 안에 모두 갖춰 외부 의존 없이 분석부터 오픈까지 직접 수행함 (하도급 불허 사업)
대표이사
경영 · 사업 총괄
최우식
사업 부문
【실명】 (공공 · 교육)
【실명】 (기업 플랫폼)
PM · PMO
기획 · 디자인
UX 기획
UI 디자인
퍼블리싱 · 접근성
【실명】
개발
백엔드 · 연계
프론트엔드
모바일 앱
【실명】
AI · 데이터
LLM · RAG
음성 · 번역
데이터 분석
【실명】
품질 · 보안
품질보증(QA)
보안 점검
형상 관리
【실명】
인력 관리 항목 | 관리 방안
투입 인력 유지 | 제안 인력 그대로 투입, 교체 시 동급 이상 자격 · 경력자로 발주기관 사전 승인 후 2주 인수인계
역량 관리 | AI · 웹 접근성 · 보안 사내 교육 연 4회, 신규 기술(LLM 서빙 · STT) 사내 검증 환경 운영
근태 · 보안 | 투입 인력 보안서약서 · 보안교육 이수 후 투입, 출입 · 작업 기록 관리
예비 인력 | 핵심 역할(PM · AI · 백엔드 · 모바일)마다 예비 인력 1명 지정, 장기 결원 시 1주 내 투입
12

## Slide 13
3. 수행조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반 현황
  3.1.1 수행조직 및 의사소통 체계
  3.1 수행조직
(PM 단일 창구) 사업PM이 교육혁신본부 · 정보화본부 · 학사과와의 협의를 한 창구로 받고, 5개 수행팀이 LMS · AI · 연계 · 디자인 · 품질을 나눠 수행함
PMR-001
발주기관
교육혁신본부 (사업총괄)
정보화본부 · 학사과 (협력)
검토 · 승인
사업 총괄
사업PM 【성명】
PMO · 품질 · 보안 책임자
단일 창구
LMS 개발팀
교수자 · 학습자 · 관리자
출결 · 시험 · MOOC
SFR-004~072
AI 개발팀
AI 튜터 · Q&A · 요약
자막 · 번역 · 학습분석
SFR-073~087
연계 · 인프라팀
학사 · SSO · 성장마루
CDN · 이관 · 서버
ECR · SFR-003·008
디자인 · 모바일팀
UI/UX · 포털
iOS · Android 앱
SFR-009·090~092
회의체 | 주기 | 참석 | 내용
착수 · 완료 보고 | 착수 · 완료 시 | 교육혁신본부 · 협력부서 · PM | 사업수행계획 · 결과 보고, 승인
주간 회의 | 매주 | 실무 담당자 · PM · 팀장 | 진척 · 이슈 · 다음 주 계획, 서류 보고 대체 가능
월간 보고 | 매월 | 사업총괄 · PM | 공정률 · 위험 · 변경 요청 검토
수시 협의 | 발생 시 | 관련 부서 · 담당 팀장 | 학사 · SSO · 클라우드 연계 결정 사항
13

## Slide 14
3. 수행조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반 현황
  3.2.1 역할별 업무분장 및 투입 인력
  3.2 업무분장
(역할 · 책임 명확화) 요구사항 131개를 담당 팀 · 책임자에 1:1로 배정하고, 기능점수 산정 전문가와 정보보호 전문가를 포함함
PMR-001
역할 | 성명 | 주요 업무 | 담당 요구사항
사업PM | 【성명】 | 사업 총괄, 일정 · 위험 · 범위 관리, 보고, 발표 | PMR-001~004
PMO · 품질 | 【성명】 | 품질보증 · 산출물 검토 · 테스트 총괄, 기능점수 산정 | TER · QUR · PSR
보안 책임자 | 【성명】 | 보안서약 · 교육, 취약점 점검 · 모의해킹 조치 | SER-001~009
LMS 개발 리더 | 【성명】 | 강좌 · 출결 · 시험 · 성적 · 과제 · MOOC 개발 | SFR-004~072
AI 개발 리더 | 【성명】 | LLM 서빙 · RAG · 자막 · 번역 · 학습분석 | SFR-073~087
연계 · 데이터 | 【성명】 | 학사 · SSO · 전자출결 · 성장마루 연계, 데이터 이관 | SFR-003·005·008, DAR
인프라 · 미디어 | 【성명】 | 서버 구성 · CDN · 트랜스코더 · 스트리밍 | ECR-001~003, SFR-062·063
UI/UX · 접근성 | 【성명】 | 디자인 시안 · 포털 · 웹 접근성 · 유니버설 디자인 | SFR-017·090~092, SIR
모바일 | 【성명】 | iOS · Android 앱, 비콘 출석, 스토어 등록 | SFR-009·069·088
※ 성명 · 자격 · 경력은 참여인력 확정 후 기입, 모든 인력은 당사 소속 (하도급 불허)
14

## Slide 15
전략 및 방법론
  Ⅱ.
사업이해도
추진 전략
적용 기술
개발방법론

## Slide 16
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.1.1 사업 개요 및 추진 배경
  1.1 사업 개요
(학습관리시스템 전면 재구축 + AI) 기존 e클래스를 AI 교수 · 학습 지원이 들어간 e클래스2.0으로 120일 안에 전환하고, 교과 · 비교과를 하나의 포털로 묶는 사업으로 이해함
구분 | 내용
사업명 | 전남대학교 AI 기반 지능형 플랫폼(e클래스2.0) 구축
사업기간 | 계약일로부터 120일 이내 (시범 운영 · 안정화 포함)
사업예산 | 495,000,000원 (부가세 포함)
계약방법 | 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약 (기술 90 : 가격 10)
추진체계 | 교육혁신본부(사업총괄) · 정보화본부 · 학사과(협력) · 사업수행 전담 사업자
사업범위 | LMS 재구축, AI 교수 · 학습 지원, 자막 · 번역, 모바일 앱 · LCMS, 데이터 이관, 비교과(성장마루) 통합, 학습위기 예측, 포털, 아카이브
추진 배경 (RFP Ⅰ.2)
초개인화
획일적 서비스 → 개인 맞춤 원격교육
AI 학습환경
AI 기능이 포함된 LMS 도입
학습위기 관리
학습데이터 분석 · 맞춤 지도
다국어
유학생 · 글로벌 인재 자막 · 번역
데이터 기반 혁신
원격 · 대면 동등 상호작용
원격교육 시스템
시공간 제약 없는 콘텐츠 공유
교육의 질
교수 · 학습 체계 · 지속 가능성
통합 플랫폼
교과 · 비교과 통합 에듀테크
16

## Slide 17
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.2.1 현황 문제와 e클래스2.0 개선 방향
  1.2 현황 및 요구 분석
(문제 → 원인 → 개선) RFP의 추진 배경과 요구사항을 교수자 부담 · 학습자 경험 · 학습위기 · 다국어 · 통합 운영 다섯 축으로 묶고, 요구사항에 1:1로 연결함
SFR-001
구분 | 현황 문제 | 원인 | e클래스2.0 개선 (요구사항)
교수자 부담 | 퀴즈 · 루브릭 · 피드백을 수작업으로 작성 | AI 저작 · 평가 도구 부재 | AI 퀴즈 · 루브릭 · 문제출제 (SFR-074 · 079 · 085)
 | 강좌 설계 · 학기 복사 · 분반 관리 반복 | 템플릿 · 모듈 구조 부족 | AI 코스워크 · 차시 설계 (SFR-075 · 066 · 018)
학습자 경험 | 질문해도 바로 답을 받기 어려움 | 수업 자료 기반 답변 체계 부재 | AI 튜터 · Q&A · 요약 (SFR-082~084)
 | PC · 모바일 화면과 기능 차이 | 모바일 최적화 부족 | 반응형 · 모바일 앱 (SFR-002 · 009 · 069)
학습위기 | 부진 · 이탈 학생을 늦게 파악 | 학습 데이터 미활용 | 학습위기 예측 · 조기경고 (SFR-078)
다국어 | 유학생의 강의 이해 어려움 | 자막 · 번역 수작업 | AI 자막 · 실시간 번역 · 문서 번역 (SFR-073 · 076 · 077)
통합 운영 | 교과(e클래스) · 비교과(성장마루) 분리 | 시스템 · 화면 체계 분리 | 포털 · 성장마루 통합 (SFR-090~092)
 | 원격수업 지침 점검 · 대리출석 대응 | 수작업 점검 | 학습분량 점검 · 대리출석 방지 (SFR-015 · 016)
사업 이해의 핵심
e클래스2.0은 기능을 늘리는 사업이 아니라 교수자의 반복 업무를 AI가 덜어 주고, 학습자는 언제든 수업 자료 기반 답을 받고, 학교는 학습위기 학생을 먼저 찾는 교육 플랫폼으로 바꾸는 사업입니다.
17

## Slide 18
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.2.2 요구사항 구성 분석 (131개)
  1.2 현황 및 요구 분석
(기능 92개가 70%) 요구사항 131개 중 기능 92개를 LMS 기본 · 교수자 · 학습자 · 관리자 · AI · 통합 6개 영역으로 나누어 담당 팀과 일정에 배정함
SFR-001
구분 | 개수 | 주요 내용 | 제안 쪽
시스템 장비구성 (ECR) | 3 | 인프라 구성, CMS · CDN, 강의저작 S/W 연계 | Ⅲ.1
기능 (SFR) | 92 | LMS 기본 19 · 교수자 20 · 학습자 10 · 관리자 · MOOC 15 · 동영상 · 출결 · 모바일 · 알림 10 · AI 15 · 포털 · 통합 3 | Ⅲ.2
성능 (PER) | 2 | 응답 3초, 오류 응답 3초, 5분 이내 자동 복구 | Ⅳ.1
인터페이스 (SIR) | 2 | 디자인 시안 · 유니버설 디자인, 메시지 제공 | Ⅳ.2
데이터 (DAR) | 6 | 표준화, 암호화, 이행 테스트, 이행 방안, 백업, SQL 튜닝 | Ⅲ.4
테스트 (TER) | 1 | 단위 · 통합 테스트 계획 · 결과 조치 | Ⅵ.1
보안 (SER) | 9 | 관리자 로그인, 인증정보, 개인정보, 웹 취약점, 구간 암호화, 모의해킹 | Ⅲ.3
품질 (QUR) | 3 | 가용성 24시간, 백업 절차, 유지보수 | Ⅵ.1
제약사항 (COR) | 5 | 개인정보보호법, 웹 표준 · 호환성, 개발 지침, 저작권, 모듈화 | Ⅲ.5
관리 · 지원 (PMR · PSR) | 8 | 조직 · 산출물 · 보안 관리, 하자보수 · 기술이전 · 교육 | Ⅴ · Ⅵ
131 개
요구사항 (전부 수용)
15 개
AI 기능 요구사항 (SFR-073~087)
120 일
분석 ~ 오픈 · 안정화
18

## Slide 19
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.3.1 제안의 목적 · 범위 · 전제조건
  1.3 제안의 목적 · 범위 · 특징
(목적: AI로 가르치고 배우는 e클래스2.0) RFP 사업범위 10개 항목을 그대로 제안 범위로 삼고, 일정 · 비용에 영향을 주는 전제조건을 착수 전에 확정함
SFR-001, ECR-001
RFP 사업범위 | 제안 범위 (요구사항)
AI 코스웨어 · 퀴즈 · 루브릭 · 토론 분석 · 학습위기 | AI 코스워크 · 퀴즈 자동생성 · 루브릭 · 토론 요약 (SFR-074 · 075 · 079 · 080 · 078)
AI 튜터 기반 실시간 응답 · 모의고사 · 과제 | AI 튜터 · Q&A · 문제출제 · 과제 지원 (SFR-081~085)
AI 자동 자막 · 번역 (12개 언어 이상) | 자동자막 · 문서 번역 · 실시간 자막 4개 언어 동시 (SFR-073 · 076 · 077)
대면 수업 지원 | 대면 실시간 자막 · QR 개인 자막 · 스마트 출석 (SFR-077 · 068 · 088)
모바일 LMS(App) · LCMS 고도화 | iOS · Android 앱, 동영상 관리 · 트랜스코딩 · CDN (SFR-009 · 063, ECR-002)
데이터 이관 · 검증 · 오류 복구 | 콘텐츠 · 사용자 · 수강 · 성적 · 로그 이관 (SFR-008, DAR-003 · 004)
비교과 통합 관리시스템 연계 | 성장마루 UI/UX 전환 · 시스템 통합 (SFR-092)
학습위기 예측 · 시각화 대시보드 | 예측 모델 · 조기경고 · 역할별 대시보드 (SFR-078 · 065)
AI 기반 포털 UI/UX | 학생 · 교수자 포털 대시보드 (SFR-090 · 091)
기존 데이터 아카이브 | 구 e클래스 읽기 전용 아카이브 (SFR-008)
착수 전 확정할 전제조건
학내 클라우드
서버 5식 자원 · GPU 제공 여부
현행 LMS
【현행 LMS 솔루션】 DB 구조 · 데이터 규모
연계 대상
학사 · SSO · 전자출결 · 성장마루 API
오픈 시점
학기 개강 전 전환 일정 합의
19

## Slide 20
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.3.2 제안의 특징 및 장점
  1.3 제안의 목적 · 범위 · 특징
(4가지 차별점) 표준 LMS 엔진 + AI 플러그인 구조로 120일 안에 전 영역을 구축하고, 학기 운영에 영향 없이 전환함
SFR-001, SFR-087
01
표준 LMS 엔진 위에 전남대 맞춤 개발
IMS LTI · SCORM을 지원하는 오픈소스 LMS 엔진을 코어로 쓰고 전남대 고유 기능만 새로 개발합니다.
주차 · 토픽 · 차시 구조, 모듈형 활동
라이선스 비용 없음 (GPL)
02
LLM 교체형 AI 플러그인
AI 기능 15개를 LMS와 분리된 AI 계층으로 만들고 LLM을 플러그인으로 교체합니다.
온프레미스 + OpenAI · Anthropic · Google
응답시간 · 토큰 사용량 모니터링
03
근거를 제시하는 AI 튜터
답변마다 교안 쪽 · 영상 시점 출처를 붙이고, 교수자가 답변 범위와 공개 여부를 정합니다.
RAG · 출처 링크
교수자 검토 후 배포
04
학기 무중단 전환
방학 중 선 이관 → 병행 검증 → 개강 전 전환, 구 e클래스는 읽기 전용 아카이브로 유지합니다.
단계별 선 이관
아카이브 조회 유지
0 원
LMS 엔진 라이선스
4 종
LLM 플러그인 유형
100 %
답변 출처 제시
20

## Slide 21
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.4.1 목표시스템 구성도
  1.4 목표시스템
(5계층 구조) 사용자 채널 · LMS 서비스 · AI 서비스 · 미디어 · 연계 계층으로 나누고, 학내 클라우드 위에 운영 WEB/WAS 2식 · DB · Cache · 개발서버를 구성함
ECR-001, SFR-003, SFR-005, SFR-087
사용자 채널
포털
e클래스 웹
모바일 앱
MOOC
SSO · 4개 언어
LMS 서비스
강좌 · 차시
출결 · 성적
시험 · 과제
토론 · 팀
SFR-004~072
AI 서비스
튜터 · Q&A
퀴즈 · 루브릭
자막 · 번역
학습분석
SFR-073~087
미디어 · 데이터
CMS
트랜스코더
스트리밍 · CDN
벡터 DB
ECR-002 · 003
연계
학사행정
SSO · 출결
성장마루
Mail · SMS
SFR-003 · 005 · 006
인프라
WEB/WAS 2식
DB 1식
Cache 1식
개발서버 1식
학내 클라우드
계층 | 구성 내용
사용자 채널 | 학생 · 교수자 포털, e클래스2.0 반응형 웹, iOS · Android 앱, MOOC · 비학위 과정 (한 · 영 · 일 · 중)
AI 서비스 | LLM 게이트웨이 · RAG 엔진 · STT · 번역 · 예측 모델 — 오픈소스 LLM과 클라우드 API를 플러그인으로 교체
연계 | 학사행정(구성원 · 강의 · 수강 · 성적 · 출석), SSO, 전자출결, 화상강의, 성장마루, KOCW, 강의녹화
인프라 | WEB/WAS 6vCore · 32GB × 2, DB 16vCore · 32GB, Cache 4vCore · 8GB, 개발 2vCore · 4GB + AI 추론 자원 【GPU 제공 여부】
※ AI 추론 자원은 학내 GPU 제공 여부에 따라 온프레미스 / 클라우드 API 조합을 확정 (Ⅱ.2.2.2 조건별 대응)
21

## Slide 22
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.4.2 사용자별 서비스 구성 체계
  1.4 목표시스템
(역할 중심 설계) 학생 · 교수자 · 조교 · 관리자 · MOOC 운영자 5개 역할별로 첫 화면과 권한(CRUD)을 나눠 필요한 기능만 보이게 함
SFR-065, SFR-090, SFR-091
역할 | 첫 화면 (대시보드) | 주요 서비스 | AI 서비스
학생 | 진도율 · 과제 · 출석 · 할 일 | 수강 · 동영상 · 과제 · 시험 · 토론 · 팀 | AI 튜터 · 요약 · 번역 · 자막 · 과제 도우미
교수자 | 강의실 목록 · 미제출 · 위기학생 | 코스 설계 · 출석 · 성적 · 평가 · 독려 | 퀴즈 · 루브릭 · 문제출제 · 토론 분석
조교 · 청강 | 담당 강좌 · 채점 대기 | 채점 보조 · 게시판 · 출석 확인 | 피드백 초안
관리자 | 접속 · 서버 · 연동 상태 | 학사 연동 · 사용자 · 강좌 · 통계 · 팝업 | LLM 관리 · 사용량 · 학습 데이터
MOOC 운영자 | 과정 · 기수 · 수료 현황 | 비학위 과정 · 외부 회원 · 수료증 | 과정 콘텐츠 요약 · 번역
로그인 (SSO)
역할 · 소속 확인
역할별 포털
위젯 · 바로가기
강의실
주차 · 차시 학습
AI 지원
튜터 · 자막 · 평가
분석 · 피드백
진도 · 위기 경고
권한 설계 원칙
역할마다 데이터 CRUD 권한을 따로 부여하고, 권한이 없는 메뉴는 화면에 나타나지 않게 해 부여되지 않은 기능 접근을 원천 차단합니다.
22

## Slide 23
2. 추진 전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.1 비전 · 목표 · 추진 전략
  2.1 추진 전략 체계
(비전: 모두를 위한 AI 교육 플랫폼) 표준 기반 신속 구축 · AI 교수학습 · 데이터 기반 학습지원 · 무중단 전환 4대 전략으로 120일 안에 목표를 달성함
비전
AI와 함께 가르치고 배우는 e클래스2.0
목표
반복업무 경감
맞춤 학습
위기 조기 대응
교과 · 비교과 통합
RFP 기대효과
전략 1
표준 LMS 엔진
전남대 맞춤 모듈
신속 구축
전략 2
LLM 교체형 AI
출처 · 교수자 통제
AI 교수학습
전략 3
학습 로그 표준화
예측 · 조기경고
데이터 기반
전략 4
방학 중 선 이관
개강 전 전환
무중단 전환
3 초 이내
페이지 응답 (PER-001)
3,000 명
출석 동시접속 (SFR-010)
12 개 언어+
AI 자막 · 번역
100 %
결함 조치율 (QUR-002)
성과 측정
각 목표는 오픈 후 첫 학기 동안 AI 기능 사용률 · 교수자 만족도 · 위기 경고 대응률로 측정해 완료 보고서에 담습니다.
23

## Slide 24
2. 추진 전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.2 4대 추진 전략 세부 내용
  2.1 추진 전략 체계
(전략 → 실행 과제) 전략마다 실행 과제 · 산출물 · 측정 지표를 정해 주간 회의에서 진척을 확인함
전략 | 실행 과제 | 산출물 | 측정 지표
표준 기반 신속 구축 | LMS 엔진 설치 · 학내 클라우드 배포 (착수 3주) | 개발 환경 · 프로토타입 | 착수 3주 시연
 | 전남대 맞춤 모듈 개발 (출결 · 분반 · 원격수업 지침) | 모듈 설계서 · 소스 | 요구사항 추적률 100%
AI 교수학습 | AI 서비스 계층 · LLM 게이트웨이 구축 | AI 아키텍처 설계서 | 모델 교체 1일 이내
 | 튜터 · 퀴즈 · 루브릭 · 자막 · 번역 평가셋 구성 | AI 품질 보고서 | 출처 제시율 100%
데이터 기반 학습지원 | 학습 로그 수집 · 표준화, 위기 예측 모델 | 분석 모델 · 대시보드 | 주 1회 조기경고
무중단 전환 | 선 이관 → 병행 검증 → 본 이관 → 아카이브 | 이관 계획 · 결과서 | 이관 오류 0건
120일 일정의 성패
새로 만들 부분과 표준 엔진으로 해결할 부분을 착수 2주 안에 나누고, 맞춤 개발에 인력을 집중하는 것이 120일 일정의 핵심입니다. 착수 3주 차에 프로토타입을 시연해 화면 · 흐름을 먼저 합의합니다.
24

## Slide 25
2. 추진 전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.2.1 위험 요소별 대안
  2.2 위험 요소와 대응
(위험을 먼저 줄임) 일정 · 학기 운영 · 데이터 이관 · AI 품질 · 연계 · 비용 6대 위험을 착수 시 등록하고, 위험마다 예방 · 발생 시 대안을 준비함
위험 요소 | 영향 | 예방 대책 | 발생 시 대안
120일 단기 일정 | 전 영역 동시 구축 지연 | 표준 엔진 활용, 영역별 병렬 개발, 주간 공정 관리 | 우선순위(개강 필수 기능) 먼저 오픈, 나머지 순차
학기 중 전환 | 수업 운영 중단 | 방학 중 전환, 개강 4주 전 동결 | 구 e클래스 병행 운영 후 전환
데이터 이관 오류 | 강좌 · 성적 누락 | 3회 모의 이관, 건수 · 합계 대사 | 오류 건 자동 재이관, 원본 롤백
AI 답변 오류 | 잘못된 학습 안내 | 강의자료 범위 제한, 출처 표시, 평가셋 | 교수자 비공개 전환, 답변 차단 키워드
연계 지연 | 학사 · SSO 데이터 미동기화 | 착수 2주 내 API 명세 확정 | 임시 일괄 파일 연계 후 API 전환
GPU · API 비용 | AI 응답 지연 · 비용 증가 | 경량 모델 · 캐시 · 사용량 한도 | 클라우드 API 플러그인 전환
위험 관리 방식
6대 위험을 착수 보고 때 위험관리대장에 등록하고, 주간 회의에서 발생 가능성 · 영향도를 다시 평가해 등급이 오른 위험은 당일 교육혁신본부에 보고합니다.
6 대 위험
착수 시 등록
당일
이슈 보고
3 회
모의 이관
25

## Slide 26
2. 추진 전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.2.2 미확정 조건별 대응
  2.2 위험 요소와 대응
(어떤 조건이 나와도 목표 달성) RFP에 정해지지 않은 AI 추론 자원 · 현행 LMS · 화상강의 라이선스 · AI 기본법 적용 조건을 경우별로 설계하고 착수 2주 안에 확정함
ECR-001, SFR-072, SFR-087
미확정 조건 | 경우 A | 경우 B | 확정 시점
AI 추론 자원 (GPU) | 학내 클라우드 GPU 제공 → 오픈소스 LLM 온프레미스 서빙 (vLLM) | GPU 미제공 → 경량 모델 + 클라우드 API (사용량 한도 · 개인정보 비식별) | 착수 2주
현행 LMS 구조 | 표준 DB 구조 → 이관 도구로 직접 변환 | 비표준 · 암호화 → 현행 사업자 협조 추출 후 변환 | 착수 2주
화상강의 라이선스 | 학교 보유 Zoom · Teams → API 연계 (SFR-072) | 미보유 → 링크 연계 · 참여 기록 수동 업로드 | 분석 단계
AI 기본법 대상 | 고영향 해당 → 위험관리 · 이용자 고지 · 기록 · 문서화 | 비해당 → AI 생성물 표시 · 이용 안내만 적용 | 설계 단계
실시간 자막 장비 | 강의실 PC · 마이크 활용 | 무선 마이크 · 송출 PC 필요 시 목록 제시 | 분석 단계
인공지능 기본법 대응
「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률」 대상 여부를 설계 단계에서 검토하고, 해당 시 위험관리 계획 · AI 생성 결과 표시 · 이용자 안내 · 처리 기록 · 문서화를 구현합니다. 관련 비용은 제안가격에 포함했습니다.
5 개 조건
경우별 설계
2 주
착수 후 확정
26

## Slide 27
3. 적용 기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.1 적용 기술 구성
  3.1 주요 적용 기술
(검증된 표준 기술) LMS · AI · 미디어 · 연계 영역마다 공개 표준과 운영 실적이 있는 기술을 고르고, 상용 S/W는 RFP가 요구한 항목만 구매함
SFR-001, COR-005
영역 | 적용 기술 | 선정 이유
LMS 코어 | 오픈소스 LMS 엔진 【Moodle 4.5 LTS (GPL v3) — 착수 전 확정】 | IMS LTI · SCORM · QTI 지원, 주차 · 토픽 · 활동 모듈 구조
웹 · 앱 | 반응형 웹(HTML5 · CSS3), 모바일 앱 iOS · Android | Active-X 없음, 접근성 2.2 · 호환성
AI 서빙 | 오픈소스 LLM 【모델명 — 평가 후 선정】 + vLLM, LLM 게이트웨이 | 플러그인 교체, 온프레미스 · 클라우드 API 동시
AI 검색 | RAG · 벡터 DB 【제품명】 · 임베딩 모델 | 강의자료 · 자막 근거 검색, 출처 제시
음성 · 번역 | Whisper 계열 STT (일괄 · 실시간), LLM 번역 | 12개 언어 이상, 실시간 4개 언어 동시
학습분석 | 학습 로그 수집(xAPI 형식) · ML 예측 모델 | 부진 · 중단 · 이탈 조기 탐지
미디어 | 트랜스코더 S/W 1식 · 스트리밍 S/W 1식 (영구) · VOD CDN | 멀티 코덱 · HLS · 로드밸런싱
연계 · 인증 | REST API · DB 연계, SSO 클라이언트 3식 | 학사 · 출결 · 성장마루 · SSO
DB · 캐시 | 【DBMS】 · Redis · 형상관리 Git | 기술지원 포함, 라이선스 당사 부담
※ 제품 · 모델명은 착수 2주 내 성능 · 보안 · 라이선스 검토 후 발주기관 승인으로 확정, 기술적용계획표([별첨 12])에 반영
27

## Slide 28
3. 적용 기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.2 AI 서비스 계층 기술
  3.1 주요 적용 기술
(LMS와 분리된 AI 계층) 모든 AI 기능이 하나의 LLM 게이트웨이 · RAG 엔진 · 평가 체계를 함께 써서 모델을 바꿔도 기능은 그대로 동작함
SFR-082, SFR-083, SFR-087
자료 수집
강의자료 · 과제 · 자막 · FAQ
전처리 · 벡터화
문서 분할 · 임베딩 · 상태값
검색 (RAG)
강좌 범위 · 권한 필터
생성 (LLM)
게이트웨이 → 모델 선택
검증 · 출처
근거 링크 · 금칙어
구성 요소 | 기능 | 관련 요구사항
LLM 게이트웨이 | 온프레미스 · OpenAI · Anthropic · Google 모델 플러그인 등록 · 교체, 기능별 모델 지정, 응답시간 · 토큰 모니터링 | SFR-087
RAG 엔진 | txt · docx · md · csv · html · xlsx 학습, 학습 완료 · 학습 중 · 실패 상태값, 데이터 소스 동적 추가 | SFR-082 · 087
대화 관리 | 세션 스레드, 이전 대화 탐색 · 이어하기, 저장 · 불러오기 · 공유 · 편집 | SFR-083
언어 처리 | 입력 언어 자동 감지 · 동일 언어 응답 (한국어 · 영어 기본) | SFR-082 · 083
평가 · 통제 | 기능별 평가셋, 출처 제시 여부 점검, 교수자 공개 · 비공개, 파라미터(온도 · 응답 수) 조절 | SFR-083 · 084
개인정보 보호 원칙
클라우드 API로 보내는 요청에서는 학번 · 성명 · 연락처를 제거하고, 학습 데이터는 학내 클라우드 안에만 저장합니다.
28

## Slide 29
3. 적용 기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.3 Prototype 구현 및 실현 가능성
  3.1 주요 적용 기술
(착수 3주 차 시연) LMS 엔진 · SSO · AI 튜터 · 자동자막을 실제 강의자료로 동작하는 프로토타입으로 먼저 보여 주고, 화면 · 흐름을 합의한 뒤 본 개발함
프로토타입 범위 | 시연 내용 | 확인 사항
강의실 · 차시 | 학사 연동 시험 강좌 1개, 주차 · 차시 구성, 동영상 진도 | 강의실 구조 · 메뉴 합의
SSO 로그인 | 학내 SSO 시험 계정 로그인 · 역할별 첫 화면 | 연계 방식 · 권한 체계
AI 튜터 | 교수자 제공 강의자료 1과목 학습 → 질의응답 · 출처 표시 | 답변 품질 · 범위 기준
AI 자동자막 | 강의 영상 1편 자동자막 · 영어 번역 · 수정 | 자막 정확도 · 편집 화면
포털 대시보드 | 학생 · 교수자 위젯 시안 | 디자인 방향 합의
1주
엔진 설치 · 개발 환경
SSO 시험 연동
개발서버 구축
2주
시험 강좌 구성
AI 튜터 · 자막 연결
내부 점검
3주
프로토타입 시연
의견 반영 목록
화면 · 흐름 합의
3 주차
프로토타입 시연
5 개 영역
시연 범위
29

## Slide 30
3. 적용 기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.2.1 통합 · 연계 범위와 개발 방안
  3.2 대상 업무별 개발 방안
(엔진 활용 · 맞춤 개발 · 연계 구분) 92개 기능을 엔진 기본 기능 설정 · 맞춤 개발 · 신규 AI · 연계로 나누어 개발 방식과 인력을 배정함
SFR-003, SFR-006, SFR-092
업무 영역 | 개발 방식 | 주요 개발 내용 | 요구사항
강좌 · 학습활동 | 엔진 + 맞춤 | 차시 구조, 분반 동기화 · 합반, 강좌 복사 · 백업 | SFR-018~039 · 066
출결 | 맞춤 개발 | 온 · 오프라인 통합 출석, 인증번호 · 사진 · 비콘, 대리출석 방지 | SFR-010 · 016 · 068 · 088
원격수업 지침 | 맞춤 개발 | 차시별 학습분량 합산 · 부족 차시 표시 | SFR-015
시험 · 과제 | 엔진 + 연계 | 문제은행, 표절검사 연동, 부정행위 방지 연동 | SFR-023 · 079 · 089
AI 기능 | 신규 개발 | 튜터 · Q&A · 요약 · 번역 · 퀴즈 · 루브릭 · 자막 · 학습분석 | SFR-073~087
MOOC · 비학위 | 엔진 + 맞춤 | 과정 · 기수 · 외부 회원 · 수료 | SFR-059~061 · 064
포털 · 비교과 | 신규 개발 | 학생 · 교수자 포털, 성장마루 UI/UX 전환 · 통합 | SFR-090~092
학사 · 인증 연계 | 연계 개발 | 학사(구성원 · 강의 · 수강 · 성적 · 출석), SSO, Mail · SMS | SFR-003 · 005 · 006 · 050
미디어 | 구매 + 연계 | 트랜스코더 · 스트리밍 · CDN, 강의녹화 · 저작 S/W | ECR-002 · 003, SFR-062 · 063
92 개
기능 요구사항
15 개
신규 AI 기능
6 종
학내 연계 대상
30

## Slide 31
4. 개발방법론
Ⅱ. 전략 및 방법론
  4.1.1 적용 방법론 및 절차
  4.1 개발방법론
(구조적 방법론 + 2주 반복) LMS · 연계는 산출물 중심 단계형, AI 기능은 평가셋 기반 2주 반복으로 개발해 단기 일정에서도 품질 근거를 남김
COR-003, COR-005
분석
현행 e클래스 · 연계 분석
요구사항 상세화 · 추적표
요구사항정의서
설계
아키텍처 · 데이터 · 화면 설계
이관 · 연계 설계
설계서 · 시안
구현
LMS 맞춤 · 연계 개발
AI 2주 반복 (평가 → 개선)
소스 · 단위시험
시험
통합 · 성능 · 보안 시험
모의 이관 3회
시험 결과서
전개
본 이관 · 시범 운영
교육 · 오픈 · 안정화
완료보고서
기법 · 도구 | 활용
요구사항 추적표 | 131개 요구사항 → 설계 · 소스 · 시험 케이스까지 추적, 주간 추적률 보고
데이터 모델링 · 영향분석 도구 | 표준 용어 · 코드 기반 설계, 변경 영향 분석 (RFP 데이터관리 사항)
형상관리 (Git) · 이슈 관리 | 소스 · 산출물 · AI 프롬프트 · 모델 설정 버전 관리
AI 평가셋 | 기능별 질의 · 정답 · 출처 쌍으로 반복마다 자동 측정
31

## Slide 32
4. 개발방법론
Ⅱ. 전략 및 방법론
  4.1.2 단계별 산출물 및 제출 시기
  4.1 개발방법론
(단계 종료마다 승인) 단계별 산출물의 종류 · 내용 · 제출 시기를 정하고, SW사업정보(기능점수 포함)를 산출물 목록에 넣음
PMR-002
단계 | 산출물 | 주요 내용 | 제출 시기
착수 | 사업수행계획서 · 보안서약서 | 범위 · 일정 · 조직 · 산출물 · 위험 · 보안 | 착수 10일 이내
분석 | 요구사항정의서 · 추적표 | 131개 요구사항 상세 · 수용 방안 | M+1 중순
 | 현행 시스템 · 데이터 분석서 | 현행 LMS · 연계 · 데이터 규모 | M+1 중순
설계 | 아키텍처 · 데이터 · 화면 설계서 | 구성도 · ERD · 화면 · AI 설계 | M+1 말
 | 데이터 이관 계획서 | 대상 · 매핑 · 검증 · 복구 | M+1 말
구현 | 소스 · 단위시험 결과서 | 프로그램 · 시험 케이스 | M+3 중순
시험 | 통합 · 성능 · 보안 시험 결과서 | 응답 3초 · 취약점 조치 · AI 품질 | M+3 말
전개 | 이관 결과서 · 매뉴얼(국 · 영) | 건수 대사 · 사용자 · 관리자 매뉴얼 | M+4 초
종료 | 완료보고서 · SW사업정보 | 결과 · 기능점수 · 기술이전 자료 | 완료 시
※ 정기 보고는 RFP에 따라 서류 보고로 대체 가능 / 검수는 완료보고서 접수일부터 14일 이내 (PMR-002)
32

## Slide 33
4. 개발방법론
Ⅱ. 전략 및 방법론
  4.2.1 유사 사업 방법론 적용 경험
  4.2 방법론 적용 경험
(같은 방법론 · 다른 사업) 당사가 교육 플랫폼 · AI Agent · 대규모 플랫폼 사업에서 같은 단계형 + 반복형 방법론을 적용한 경험을 본 사업에 씀
사업 | 적용 방법론 | 성과 | 본 사업 적용
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두' (2024 ~ 2025) | UX 리서치 + 단계형 | iF Design Award 2023 | 포털 · 학습자 화면
Trading AI Agent 개발 (2026) | 평가셋 기반 반복형 | 근거 제시 AI Agent | AI 튜터 · Q&A
SKHy 표준 아키텍처 Ph1 ~ Ph3 (2024 ~ 2026) | 산출물 중심 단계형 | 데이터 표준 · 매핑 | 이관 · 데이터 표준
CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 (2024) | 단계형 + 단계 오픈 | 역할별 통합 플랫폼 | 역할별 권한 · 오픈
01
사용자 검증을 일정에 고정
설계 · 시험 단계마다 교수자 · 학생 대표와 화면을 확인해 오픈 후 변경을 줄입니다.
프로토타입 3주 차
시범 운영 M+4
02
AI 품질을 숫자로 관리
반복마다 평가셋으로 출처 제시율 · 답변 정확도를 측정해 개선 근거를 남깁니다.
2주 반복
AI 품질 보고서
33

## Slide 34
기술 및 기능
  Ⅲ.
시스템 장비 구성
기능 요구사항
보안 요구사항
데이터 요구사항
제약사항

## Slide 35
1. 시스템 장비 구성
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.1 서버 · 시스템 S/W 구성 (학내 클라우드)
  1.1 인프라 구성
(요구 규격 충족 · 확장 가능) RFP 기준 운영 WEB/WAS 2식 · DB · Cache · 개발서버 5식을 학내 클라우드에 구성하고, OS · WAS · DBMS 라이선스와 기술지원은 당사가 부담함
ECR-001
< 서버 구성 (학내 클라우드, RFP ECR-001 기준) >
구분 | 용도 | CPU (vCore) | MEM (GB) | DISK (GB) | 수량 | 비고
운영 WEB/WAS | LMS · 포털 · API | 6 | 32 | 100 | 2 | L4 이중화 · 세션 공유
운영 DB | LMS · 학습 데이터 | 16 | 32 | 500 | 1 | 일 1회 백업
Cache | 세션 · 조회 캐시 | 4 | 8 | 100 | 1 | Redis
개발서버 | 개발 · 시험 · 이관 | 2 | 4 | 300 | 1 | 운영과 분리
AI 추론 | LLM · STT · 임베딩 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | GPU 제공 시 (Ⅱ.2.2.2)
시스템 S/W | 내용 | 비용 부담
OS | 【OS 제품 · 버전】 5식, 보안 패치 · 설정 적용 | 당사
WEB | Apache 1식 + 기술지원 1식 | 당사
DBMS | 【DBMS 제품】 1식 + 기술지원 1식 (상용이면 라이선스 일체) | 당사
현행 장비 호환 | 현행 LMS 장비 · 스토리지와 연결 가능한 구성으로 설계, 이관 기간 병행 운영 | -
운영 · 유지관리 계획
WEB/WAS 2식은 부하 분산으로 한 대 장애 시에도 서비스를 유지하고, 서버별 CPU · 메모리 · 디스크 · 네트워크를 관리자 화면(SFR-055)에서 감시해 임계치 도달 시 SMS로 알립니다.
35

## Slide 36
1. 시스템 장비 구성
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.2 CMS · VOD CDN · 트랜스코더 · 스트리밍
  1.1 인프라 구성
(동영상 학습 안정성) 트랜스코더 · 스트리밍 S/W(영구)와 계약기간 무제한 VOD CDN을 제공하고, 관리자가 콘텐츠별로 CMS ↔ CDN 서비스 위치를 한 번에 전환함
ECR-002, SFR-062
업로드
mp4 · 웹 콘텐츠
트랜스코딩
멀티 코덱 · 큐 처리
CDN 자동 업로드
변환 즉시 배포
스트리밍
HLS · 모든 기기
진도 · 출석 반영
학습시간 연계
구분 | 사양 · 기능 | 수량
트랜스코더 S/W | 대용량 · 고성능 인코딩, H.264/AVC 등 멀티 코덱 (AVI · WMV · MOV · MP4 · MKV · MP3 · WAV 등), 큐 기반 · 기기별 동시 변환 | 1식
스트리밍 S/W | RTSP · RTMP · HLS · MPEG-TS 등 멀티 프로토콜, 멀티 서버 로드밸런싱, 고화질, 영구 라이선스 | 1식
VOD CDN | 계약기간 내 스트리밍 용량 · 트래픽 무제한, HTTPS · SSL 인증서, 등록 도메인 접근 제한 | 계약기간
CMS 연계 | 영상 소스 URL 재생성으로 기존 영상 보관, 원본 서버와 HTTPS 연동 | -
서비스 위치 전환 | 관리자 원클릭 CMS ↔ CDN 전환, 학내 CMS와 CDN 동시 사용 | SFR-062
※ 트랜스코더 · 스트리밍 · CDN 제품명은 【제품명】으로 확정 후 기재, 비용은 제안가격에 포함
36

## Slide 37
1. 시스템 장비 구성
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.3 강의저작 S/W · 강의녹화 연계
  1.1 인프라 구성
(녹화 → 자동 배포) 강의저작 S/W와 학내 강의녹화 시스템에서 만든 영상을 플랫폼으로 바로 전송하고 강의 · 주차에 자동 배포함
ECR-003, SFR-006
연계 대상 | 연계 방식 | 결과
강의저작 S/W | 플랫폼 연동 업로드 API, 저작 도구에서 강좌 · 주차 선택 후 전송 | 녹화 영상 직접 전송 · 자동 배포
학내 강의녹화 시스템 | 녹화 완료 이벤트 → 자동 저장 → 강의실 탑재 | 교수자 수작업 업로드 제거
통합 CMS | 업로드 콘텐츠 일괄 관리 · 재사용 · 권한 | 콘텐츠 이력 관리
자동자막 연계 | 탑재 즉시 AI 자동자막 대기열 등록 (SFR-073) | 자막 · 번역 자동 생성
녹화
강의저작 S/W
강의녹화 시스템
영상 생성
전송
연동 API
강좌 · 주차 지정
CMS 저장
처리
트랜스코딩
자동자막
CDN 배포
배포
주차 · 차시 탑재
학생 알림
학습 시작
0 회
교수자 수동 업로드
자동
주차 배포 · 자막 생성
37

## Slide 38
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.1 표준 준수 · 반응형 · 다국어 · 유니버설 디자인
  2.1 공통 기능
(누구나 · 어디서나) IMS · SCORM 표준, 반응형 웹, 한 · 영 · 일 · 중 4개 언어, 유니버설 디자인을 공통 기반으로 모든 화면에 적용함
SFR-001, SFR-002, SFR-007, SFR-011, SFR-013, SFR-017
요구사항 | 구현 방안
표준 준수 (SFR-001) | IMS Global(LTI · QTI) · ADL SCORM 콘텐츠 호환, Active-X 없음, PC · Tablet · Mobile, Windows · MacOS · Linux · iOS · Android
반응형 웹 (SFR-002) | 모든 정보를 모바일에서도 차별 없이 제공, 특정 플랫폼 전용 기능 배제
다국어 (SFR-007) | 한국어 · 영어 · 일본어 · 중국어 기본, 사용자 언어 선택 · 강의실 언어 지정, 영문 온라인 매뉴얼(학생 · 교수 · 관리자, 검색)
파일 업로드 (SFR-011) | 드래그 앤 드롭 · 다중 파일 · 대용량 분할 업로드, 진행률 표시
웹 에디터 (SFR-013) | 멀티미디어 삽입 · 표 · 수식, 붙여넣기 서식 정리
유니버설 디자인 (SFR-017) | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2, 고대비 · 글자 크기 조절 · 키보드 조작 · 대체 텍스트
4 개 언어
UI 기본 지원
3 종+
웹 브라우저 호환
2.2
웹 접근성 지침
표준 준수 확인
W3C 문법 검사 · 브라우저 교차 시험 · 접근성 점검 결과를 시험 결과서에 첨부합니다.
38

## Slide 39
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.2 학사 · 전자출결 · 화상강의 연동 및 통합 인증
  2.1 공통 기능
(무결점 동기화) 학사 정보를 1일 1회 이상 자동 · 수강신청 기간 상시 동기화하고, 관리자가 동기화 과정과 개인별 결과를 실시간으로 확인함
SFR-003, SFR-005, SFR-006, SFR-050
연계 대상 | 연동 범위 | 방식 · 주기
학사행정 · 통합포털 | 구성원 · 조직 · 학사일정 · 강의 · 수강 · 학적 · 수업계획서 · 성적 · 출석 | API · DB, 1일 1회 이상 + 수동
전자출결 | 온라인 수업(화상강의) 출결 · 성적 전송 | API, 실시간 · 일괄
SSO | 학내 SSO 통합 인증 (클라이언트 라이선스 3식 포함) | SSO 연동
기간계 | Mail · SMS 발송, 강의녹화 자료 자동 저장 | 모듈별 사용 여부 설정
관리자 기능 (SFR-050) | 내용
학기 설정 | 현재 운영 학기 · 학사 연동 학기 설정
동기화 관리 | 자동 주기 · 시간 설정, 수동 동기화, 진행 · 결과 실시간 모니터링, 개인별 결과 조회
정합성 점검 | 건수 · 키 비교 정합성 리포트, 분반 · 합반 처리 가이드
통합 인증 보안 | 외부 구성원 가입 · 로그인, 동시 로그인 차단, 최종 접속 IP · 시간 표시, 자동 로그아웃, 실패 시 차단
39

## Slide 40
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.3 교육과정 · 분반 · 합반 · 강좌 복사
  2.1 공통 기능
(학사제도 그대로 반영) 정규 · 비정규 강좌와 분반 동기화 · 합반 · 학기 간 복사를 지원해 교수자가 학기마다 강의실을 다시 만들지 않게 함
SFR-004, SFR-018, SFR-019, SFR-034
기능 | 구현 내용
다양한 교육과정 (SFR-004) | 정규 · 비정규 · 비교과 · MOOC 강좌 유형, 과정별 메타데이터
분반 동기화 (SFR-018) | 같은 교과목 분반 간 자료 · 활동 동기화, 분반별 성적 · 출석 분리
합반 관리 (SFR-019) | 여러 분반을 하나의 강의실로 운영, 원 분반 정보 유지 · 학사 전송
강좌 백업 · 복구 · 복사 (SFR-034) | 강좌 단위 백업 · 복구, 이전 학기 강좌 가져오기 · 선택 복사
학사 연동
교과목 · 분반 생성
분반 · 합반
동기화 · 묶음
이전 학기 복사
자료 · 활동 선택
운영
분반별 성적 · 출석
학기 종료
백업 · 아카이브
교수자 시간 절약
학기 시작 시 이전 학기 강의실을 복사하고 분반 동기화를 켜면, 같은 교과목의 여러 분반을 한 번에 준비할 수 있습니다.
정규
학사 연동 강좌
비정규
특강 · 연수
비교과
성장마루 연계
MOOC
공개 강좌
40

## Slide 41
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.1 교수학습 · 코스 설계 · 강좌 관리
  2.2 교수자 기능
(차시 단위 설계) 주차 · 토픽 아래에 차시를 두어 학습자원의 선후 관계와 출결을 차시 단위로 관리하고, 강의실 홈에서 현황을 한눈에 봄
SFR-020, SFR-021, SFR-030, SFR-038, SFR-039, SFR-066
기능 | 구현 내용
교수학습 관리 (SFR-020) | 강의계획서(학사 연동) 표시, 수업 방법(일반 · 온라인 · 혼합)별 운영
코스 설계 (SFR-021) | 주차 · 토픽 형식 선택, 학습자원 · 활동 모듈 추가 · 이동 · 복제 · 숨김
차시 단위 강의실 (SFR-066) | 주차 아래 차시 위계 · 선후 조건, 차시별 출결 기준, 자료 등록 현황 시각화, 강의실 홈
강좌 관리 (SFR-030) | 강좌 정보 · 공개 기간 · 메뉴 · 언어 설정
강의자료 관리 (SFR-038) | 자료실 · 폴더, 다운로드 허용 · 기간 설정, AI 문서뷰어 연동
게시판 관리 (SFR-039) | 공지 · Q&A · 자유 · 팀 게시판 생성, 익명 · 비밀글 옵션
주차 · 토픽
1주차 · 2주차 …
토픽 형식 선택
강좌 뼈대
차시
1차시 영상
2차시 퀴즈 · 토론
선후 조건
학습활동
자료 · 과제 · 시험
AI 퀴즈 · 튜터
출결 · 진도
41

## Slide 42
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.2 시험 · 과제 · 팀 프로젝트 · 평가
  2.2 교수자 기능
(평가 업무 일원화) 시험 · 과제 · 팀 프로젝트 · 자기 · 동료 평가 결과가 성적부로 자동 집계되고, 학사 성적으로 전송됨
SFR-023, SFR-027, SFR-032, SFR-035, SFR-036, SFR-037
기능 | 구현 내용
시험 관리 (SFR-023) | 선다 · 단답 · 서술 · O/X · 짝짓기, 문제은행 · 무작위 출제, 응시 시간 · 횟수 · IP 제한, 자동 · 수동 채점
과제 관리 (SFR-035) | 제출 기간 · 지각 제출, 일괄 다운로드 · 피드백, 웹 문서뷰어 열람 · 첨삭
팀 프로젝트 (SFR-036) | 팀 자동 · 수동 편성, 팀 게시판 · 공동 문서, 팀 단위 제출 · 평가
자기 · 동료 평가 (SFR-027) | 평가 기준 · 익명 배정, 결과 가중 반영
학습활동 (SFR-037) | 토론 · 위키 · 설문 · 퀴즈 · 외부 도구(LTI) 활동 모듈
성적 관리 (SFR-032) | 항목별 비율 · 등급, 엑셀 입출력, 성적 공개 설정, 학사 성적 전송
5 종+
문항 유형
자동
성적부 집계 · 학사 전송
AI
루브릭 · 피드백 초안 (SFR-079)
평가 결과 일원화
모든 평가 결과가 성적부 한 곳에 모이고, 교수자가 확정한 성적만 학사 시스템으로 전송됩니다.
42

## Slide 43
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.3 수강생 · 출석 · 진도 관리 · 독려 · 실시간 수업
  2.2 교수자 기능
(학생을 놓치지 않는 운영) 진도 · 출석 · 제출 현황을 한 화면에서 보고, 미학습자에게 독려 메시지를 바로 보냄
SFR-022, SFR-024, SFR-025, SFR-026, SFR-028, SFR-029, SFR-031, SFR-033
기능 | 구현 내용
수강생 관리 (SFR-028) | 수강생 · 조교 · 청강생 목록, 그룹 · 사진 명부, 엑셀 다운로드
수강생 독려 (SFR-029) | 미학습 · 미제출 · 결석 대상 자동 선별 → 앱 푸시 · 메일 · SMS 발송
출석 관리 (SFR-031) | 차시별 출석부, 온 · 오프라인 통합, 출결 수정 이력
학습 진도 관리 (SFR-033) | 콘텐츠별 학습시간 · 진도율, 미달 학습자 표시
강의 설문 (SFR-022) | 강의 중간 설문 · 익명, 결과 통계
수업조교 · 청강 (SFR-025) | 조교 · 청강 신청 · 승인, 역할별 권한
외부 콘텐츠 (SFR-026) | YouTube · KOCW · LTI 도구 · SCORM 패키지 탑재
실시간 수업 (SFR-024) | 실시간 수업 · 협동 · 토론, PBL용 공동 문서 편집 · 그룹 게시판
현황 확인
진도 · 출석 · 제출
대상 선별
미학습 · 미제출
독려 발송
푸시 · 메일 · SMS
결과 확인
학습 재개 여부
43

## Slide 44
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.1 학습자 메인 · 학습현황 · 학습활동
  2.3 학습자 기능
(할 일이 먼저 보이는 화면) 학습자 메인에 오늘 할 일 · 마감 · 진도 · 새 소식을 모으고, 강의실에서 시험 · 과제 · 동영상 · 실시간 수업을 바로 이어서 함
SFR-040, SFR-041, SFR-042, SFR-043, SFR-044, SFR-045, SFR-046, SFR-047, SFR-048, SFR-049
기능 | 구현 내용
메인 페이지 (SFR-040) | 수강 강좌 · 할 일 · 마감 임박 · 공지 · 알림, 지난 강좌 조회
학습현황 (SFR-041) | 강좌별 진도율 · 출석 · 제출 · 성적 그래프
게시판 · 설문 (SFR-042 · 043) | 강좌 게시판 글 · 댓글 · 첨부, 설문 응답
팀 프로젝트 (SFR-044) | 팀 게시판 · 공동 문서 · 팀 제출
시험 · 과제 (SFR-045 · 046) | 시험 응시 · 결과 확인, 과제 초안 저장 · 제출 · 피드백 확인
수업 · 동영상 (SFR-047 · 048) | 주차 · 차시 학습, 이어보기 · 배속 · 자막 언어 선택
실시간 수업 (SFR-049) | 화상강의 바로 입장 (모바일 포함), 참여 기록 확인
01
마감을 놓치지 않게
마감 24시간 · 1시간 전 앱 푸시와 메인 할 일 목록으로 미제출을 줄입니다.
할 일 통합
마감 알림
02
어디서나 같은 학습
PC에서 보던 영상을 모바일에서 이어 보고, 진도는 하나로 합산합니다.
이어보기
진도 통합
44

## Slide 45
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.4.1 사용자 · 강좌 · 콘텐츠 · 통계 · 모니터링
  2.4 관리자 기능
(운영자 한 명이 전체를 관리) 사용자 · 강좌 · 콘텐츠 · 통계 · 서버 상태를 하나의 관리자 화면에서 다루고, 장애 · 연동 오류는 SMS로 즉시 통지함
SFR-051, SFR-052, SFR-053, SFR-054, SFR-055, SFR-056, SFR-057, SFR-058
기능 | 구현 내용
사용자 관리 (SFR-051) | 구성원 · 외부 사용자 조회 · 권한(역할) 부여, 일괄 등록, 접속 차단
강좌 관리 (SFR-052) | 학기별 강좌 개설 · 폐강 · 교수자 변경, 강좌 일괄 설정
콘텐츠 관리 (SFR-053) | CMS 콘텐츠 · 용량 · 사용처, CMS ↔ CDN 전환
통계 관리 (SFR-054) | 학기 · 학과 · 강좌별 이용 · 활동 · 콘텐츠 통계, 원격수업 운영 현황, 엑셀
시스템 모니터링 (SFR-055) | 서버별 CPU · Memory · Disk · Network, 서비스 · 학사 연동 장애 · 임계치 SMS 통지
KOCW 연계 (SFR-056) | KOCW 메타데이터 추출, 강의 공개 · 공시 관리
접속현황 (SFR-057) | 실시간 · 기간별 접속자, 기기 · 브라우저 분포
팝업 관리 (SFR-058) | 역할 · 기간 · 위치별 팝업 등록
8 개 영역
관리 기능 통합
SMS
장애 · 임계치 통지
실시간
접속 · 서버 현황
45

## Slide 46
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.4.2 MOOC · 비학위 과정 관리
  2.4 관리자 기능
(정규 강의 → 공개 강의) 정규 교과 강의를 MOOC로 전환하고, 외부 회원 · 기수 · 수료를 관리자 · 운영자 · 학습자 화면에서 일원화해 운영함
SFR-059, SFR-060, SFR-061, SFR-064
구분 | 기능
관리자 (SFR-059) | 학사 · 일반 · SNS 사용자 관리, 일괄 추가, 정규 → MOOC 전환, 기초학력 진단평가, 학문 영역 분류, 과정 운영자 지정, 교과 · 비교과 역량
운영자 (SFR-060) | 과정 단위 콘텐츠 · 기수 · 수강 · 수료 관리 (평가 · 성적은 교수자만)
학습자 (SFR-061) | 과정 탐색 · 신청 · 학습 · 수료증 발급
비학위과정 (SFR-064) | 관리자 · 학습자 페이지 일원화, 공개(Open) · 비공개(Private) 전환, 기수 운영 정책
과정 개설
정규 → MOOC 전환
기수 운영
모집 · 승인
학습
외부 회원 · SNS 로그인
수료
수료증 · 이력
권한 분리
과정 운영자는 콘텐츠 · 기수 · 수강 · 수료만 관리하고, 평가와 성적은 교수자만 다루도록 권한을 나눕니다.
3 종
회원 유형 (학사 · 일반 · SNS)
1 화면
관리 · 학습 일원화
46

## Slide 47
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.5.1 동영상 학습관리 · 원격수업 운영지침 대응
  2.5 학습 운영 기능
(원격수업 운영지침 준수) 고등교육법 시행령 제14조의2의 원격수업 기준에 맞춰 차시별 학습분량을 자동 점검하고, 대리출석을 본인 인증으로 막음
SFR-015, SFR-016, SFR-063
기능 | 구현 내용
동영상 학습 (SFR-063) | 플래시 미사용, PC · 모바일 진도 체크(구간 확인), 이어보기, 1.0~2.0배속, 다국어 자막 등록 · 편집 · 재생 동기화
학습분량 점검 (SFR-015) | 차시별 콘텐츠 재생시간 합산, 토론 · 퀴즈 학습시간 지정 · 합산, 전체 주차 일괄 점검 (재생시간 · 총 학습시간 부족 차시 표시)
대리출석 방지 (SFR-016) | 생체 인증(안면 · 지문 — 단말 기능 활용), SMS · OTP · 이메일 본인 인증, 학습 시작 · 중간 무작위 인증
설계
차시 콘텐츠 · 활동 등록
학습시간 지정
분량 자동 합산
점검
전체 주차 일괄 점검
부족 차시 표시
교수자 보완
학습
본인 인증 후 학습
구간 진도 기록
출석 인정
2.0 배속
재생 속도 조절
일괄
전 주차 분량 점검
47

## Slide 48
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.5.2 스마트 출석 관리 (온 · 오프라인 통합)
  2.5 학습 운영 기능
(동시 3,000명 출석) 인증번호 · 사진 · 비콘 출석을 PC · 모바일 양방향으로 지원하고, 온라인 학습시간과 오프라인 출석을 하나의 출석 결과로 합산함
SFR-010, SFR-068, SFR-088
기능 | 구현 내용
전자출결 (SFR-010) | 인증번호 · 사진 등록 인증, 동시접속 3,000명, 부정 출결 방지(IP · 기기 · 시간 제한), 실시간 이력 · 수동 입력, 사진 · 리스트형 출석부
통합 출석 (SFR-068) | 온라인(동영상 학습시간 · 화상강의 참여 · 과제 · 퀴즈) + 오프라인 출석 통합 산출, 하이플렉스 수업 지원
스마트 출석부 (SFR-088) | LMS 출석부 API(강좌 · 분반 · 수강생 · 시간표 · 출석부 연동), 앱 오프라인 출석부, iOS · Android 비콘 인식 자동 출결 · 상태 표시
수업 시작
출석 열기
인증
번호 · 사진 · 비콘
판정
출석 · 지각 · 결석
통합
온 · 오프라인 합산
학사 전송
전자출결 연동
3,000 명
출석 동시접속
3 종
출석 방식 (번호 · 사진 · 비콘)
API
출석부 연동 (SFR-088)
부정 출결 방지
인증번호 유효시간 제한, 같은 기기 · IP의 다중 출석 차단, 비콘 신호 세기 확인으로 대리 출석을 막습니다.
48

## Slide 49
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.5.3 모바일 LMS 앱 (iOS · Android)
  2.5 학습 운영 기능
(앱 개발 · 스토어 등록 · 운영) iOS · Android 앱 2종을 개발해 앱스토어 · 플레이스토어에 등록하고, 앱 운영 · 유지보수와 서버 · 트래픽을 당사가 관리함
SFR-009, SFR-069
구분 | 구현 내용
앱 개발 (SFR-009) | iOS · Android 2종, 학사 연동 로그인, 설치 안내(PC · 모바일), 스토어 등록 · 갱신
모바일 학습 | 강좌 · 동영상(이어보기 · 배속 · 자막) · 과제 제출 · 시험 · 토론 · 게시판
모바일 출석 | 인증번호 · 비콘 자동 출결 · 오프라인 출석부
알림 | 푸시 알림(공지 · 마감 · 독려 · 메시지), 알림 수신 설정
멀티 기기 (SFR-069) | 스마트폰 · 태블릿, 반응형 · 동일 UI, 모바일 전자정부 접근성 · 호환성
AI | AI 튜터 · 요약 · 번역 · QR 개인 자막 (SFR-077)
개발
iOS · Android
시험
기기 · OS별 호환
심사 · 등록
스토어 등록
배포 · 안내
설치 안내 · QR
운영
업데이트 · 모니터링
※ 스토어 심사 기간(1~2주)을 고려해 M+3 말 심사 제출, 개강 전 등록 완료
49

## Slide 50
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.5.4 일정 · 알림 · 메시지 · 설문 · 수업만족도
  2.5 학습 운영 기능
(필요한 사람에게 필요한 때) 학사 · 강좌 일정과 개인화된 실시간 알림 · 1:1 메시지로 소통하고, 설문과 수업만족도를 결과 통계까지 지원함
SFR-012, SFR-014, SFR-067, SFR-070, SFR-071
기능 | 구현 내용
일정 · 알람 (SFR-012) | 학사일정 · 강좌 일정 · 개인 일정 통합 캘린더, 마감 알람
설문조사 (SFR-014) | 기관 · 강좌 설문, 문항 유형 · 대상 지정, 익명 · 결과 통계 · 엑셀
수업만족도 (SFR-067) | 학기 말 만족도 조사, 강좌 · 학과별 결과, 교수자 열람
개인 메시지 DM (SFR-070) | 교수자 ↔ 학생 · 학생 간 1:1 · 그룹 메시지, 첨부 · 읽음 표시
실시간 알람 (SFR-071) | 사용자별 알림 유형 · 채널(앱 푸시 · 메일 · SMS) 설정, 강좌 새 소식 실시간 알림
앱 푸시
마감 · 공지 · 독려 · DM
메일
학내 Mail 연계 (SFR-006)
SMS
학내 SMS 연계 · 장애 통지
알림 피로 줄이기
사용자가 알림 유형과 채널을 직접 고르고, 같은 내용의 알림은 하나로 묶어 보냅니다.
50

## Slide 51
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.5.5 실시간 화상 강의 연계
  2.5 학습 운영 기능
(Zoom · Teams 연계) 교수 · 강의실 · 주차 단위로 화상강의를 만들고 참여 시작 · 종료 · 전체 시간을 출결로 자동 반영함
SFR-072, SFR-049
기능 | 구현 내용
화상강의 생성 | 교수 · 강의실 · 주차 단위 생성, 생성 시 학생 알림, URL 클릭 자동 접속 (모바일 포함)
출결 관리 | 참여자 정보 · 참여 시작 · 종료 · 전체 시간 열람, 엑셀 다운로드, 통합 출석(SFR-068) 반영
실시간 강의 요약 | 녹화 · 자막 기반 AI 강의 요약 (SFR-084 연계)
라이선스 | 실시간 화상회의 S/W 라이선스는 RFP에 따라 별도 (학교 보유 계정 연계)
강의 생성
주차 · 강의실
알림
학생 앱 푸시
참여
URL 자동 접속
출결 반영
참여 시간
요약
AI 강의 요약
확인 사항 (서면 질의)
RFP의 'Zoom · Teams 연계 지원'과 '화상회의 S/W 라이선스 별도' 문구에 따라, 학교 보유 계정 · API 사용 범위를 분석 단계에서 확정하고 미보유 시 링크 연계 방식으로 대응합니다 (Ⅱ.2.2.2).
51

## Slide 52
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.6.1 AI 자동자막 · 실시간 자막 · AI 문서뷰어
  2.6 AI 기능
(12개 언어 이상 · 대면 수업 실시간) 업로드 영상은 자동자막 · 번역, 대면 수업은 실시간 자막 최대 4개 언어 동시, 강의자료는 서식을 유지한 번역 문서로 제공함
SFR-073, SFR-076, SFR-077
기능 | 구현 내용
AI 자동자막 (SFR-073) | CMS 업로드 시 자동 생성, 12개국 이상 언어, 교수자 자막 언어 설정, 다운로드 · 교정 후 재업로드, 학습자 자막 언어 선택
AI 문서뷰어 (SFR-076) | 강의자료 뷰어 · 다운로드, 페이지 구성 · 이미지 · 표를 유지한 번역본, 학습자 언어 선택 열람
실시간 자막 · 번역 (SFR-077) | 대면 수업 발화 언어 선택, 동시 최대 4개 언어 자막, PC · 모바일(QR 개인 자막), STT 텍스트 · 요약 · 스크립트 수정 · 공개 설정, 강의별 사용 · 언어 설정 · 이용 현황
음성 입력
영상 · 강의실 마이크
STT
Whisper 계열 · 스트리밍
교정 · 용어
강좌 용어집 반영
번역
LLM 번역 12개 언어+
표시
화면 하단 · QR 개인
지원 언어 (예시 12개) | 비고
한국어 · 영어 · 중국어 · 일본어 · 베트남어 · 몽골어 · 우즈베크어 · 인도네시아어 · 러시아어 · 스페인어 · 프랑스어 · 독일어 | 【유학생 국적 기준 확정】
강좌 용어집
교수자가 전공 용어를 등록하면 자막 · 번역에 그대로 반영해 전문 용어 오인식을 줄입니다.
52

## Slide 53
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.6.2 AI 퀴즈 자동생성 · 문제출제 · 루브릭 평가
  2.6 AI 기능
(교수자 출제 부담 경감) 강의자료 · 영상 구간에서 난이도 · 목적 · 유형을 지정해 문항을 생성하고, 교수자 검토 후 문제은행에 쌓아 재사용함
SFR-074, SFR-079, SFR-085
기능 | 구현 내용
퀴즈 자동생성 (SFR-074) | 강의자료 · 영상 기반 생성, 영상 출제 구간 지정, 난이도 · 출제 목적 · 문항 유형 설정, 12개 언어 이상, 복습 가이드(자료 쪽 · 영상 시점)
평가 자동화 (SFR-074) | 루브릭 평가, AI 자동 평가 · 피드백 초안 (교수자 확정)
문제출제 · 추천 (SFR-085) | 강의자료 기반 출제, 성취도 분석 후 보충자료 추천, 멀티미디어 에디터, 중간 · 기말 · 형성평가, 선다 · 단답 · 서술 · O/X, 자동 · 수동 채점
문제은행 (SFR-085) | 생성 문항 재사용 · 관리, 난이도 자동 분류, 부정행위 방지 솔루션 연동, 서술형 평가 지원
루브릭 (SFR-079) | AI 루브릭 생성 → 교수자 수정 → 루브릭 기반 채점 지원
생성
자료 · 구간 선택
난이도 · 유형 지정
문항 초안
검토
교수자 수정 · 승인
출처 확인
문제은행 저장
평가
자동 채점 · 루브릭
피드백 초안
성적 반영
교수자가 최종 결정
AI가 만든 문항 · 루브릭 · 피드백은 모두 초안이며, 교수자가 확인한 뒤에만 학생에게 공개됩니다.
53

## Slide 54
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.6.3 AI 코스워크 · AI 과제 · AI 토론 분석
  2.6 AI 기능
(설계 · 과제 · 토론에 AI) 강의실 템플릿으로 강의 유형에 맞는 코스를 바로 구성하고, 과제 작성 도우미와 토론 요약 · 활동 분석을 제공함
SFR-075, SFR-080, SFR-081
기능 | 구현 내용
AI 코스워크 (SFR-075) | 강의 유형(학사 메타데이터) · 방법(일반 · 온라인 · 혼합)별 템플릿, 모듈 선택 구성 · 수정 · 복제 · 삭제, 주차 · 차시 이동 · 재배치, 주차 · 토픽 선택, 가져오기 · 내보내기, 백업 · 복구
AI 상호작용 활동 (SFR-080) | 단일 주제 · 자유 발언 토론, 보드 · 스레드형, 팀별 토론방, 자기 · 동료 평가, AI 토론 요약 · 참여 분석
AI 제출 활동 (SFR-081) | 멀티 첨부 · 댓글, 초안 저장, AI 학습지원도구(계획 수립 · 목차 · 구조 설계 · AI 피드백), 제출 상태 조회, 협업 과제 · 버전 관리, 모바일 제출
01
코스 템플릿
강의 유형별 기본 주차 · 활동을 자동 배치해 학기 준비 시간을 줄입니다.
일반 · 온라인 · 혼합
가져오기 · 내보내기
02
과제 도우미
답을 대신 쓰지 않고 계획 · 목차 · 구조를 안내하고 초안에 피드백합니다.
학습 과정 지원
교수자 사용 설정
03
토론 분석
토론 핵심 쟁점 요약과 학생별 참여 · 상호작용 지표를 교수자에게 제공합니다.
요약 · 쟁점
참여 지표
54

## Slide 55
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.6.4 AI 튜터 · AI Q&A
  2.6 AI 기능
(수업 자료 기반 · 출처 제시) 오픈소스 LLM 엔진과 RAG로 강의자료 · 과제 · 영상에 근거한 답을 학습자 수준에 맞춰 주고, 답마다 교안 · 링크 출처를 붙임
SFR-082, SFR-083
기능 | 구현 내용
LLM 엔진 (SFR-082) | 오픈소스 LLM 기반 엔진 구축, 추천 질의, 강의자료 · 과제 · 영상 기반 응답, 수준별 맞춤 답변
문서 학습 (SFR-082) | txt · docx · md · csv · html · htm · xlsx, RAG 벡터 구성 필수, 학습 완료 · 학습 중 · 학습 실패 상태값
다국어 (SFR-082 · 083) | 한국어 · 영어 기본, 입력 언어 자동 감지 · 같은 언어 응답 (교안 원문 언어와 무관)
Q&A (SFR-083) | 자연어 맥락 이해, FAQ 데이터셋 연동, 근거 · 출처 제시, 파라미터(온도 · 유사 답변 수) 조절
대화 관리 (SFR-083) | 세션 스레드 · 이전 대화 탐색 · 이어하기, 재개설 과목용 저장 · 불러오기 · 공유 · 편집, 질의응답 데이터 저장
플러그인 (SFR-082) | 강의실에 AI 튜터 플러그인 추가 · 사용 여부 설정 (교수자)
질문
언어 자동 감지
범위 검색
수강 강좌 자료만
답변 생성
수준별 설명
출처 표시
교안 쪽 · 영상 시점
대화 저장
스레드 · 공유
7 종
학습 문서 형식
100 %
답변 출처 표시 (평가셋)
55

## Slide 56
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.6.5 AI 요약 · 번역 · 개인화 서비스
  2.6 AI 기능
(핵심을 빠르게 · 나에게 맞게) 강의자료 · 영상 · 피드백 · 공지를 시험 대비 · 주차별 · 과제 지시 요약으로 만들고, 수강 · 소속 · 학년 · 전공을 고려해 답함
SFR-084, SFR-086
기능 | 구현 내용
AI 요약 (SFR-084) | 강의자료 · 영상 · 교수 피드백 · 공지 자동 분석, 시험 대비 핵심 · 주차별 · 과제 지시 요약
AI 번역 (SFR-084) | 한국어 ↔ 영어 기본 + 추가 언어, 교수자 검토 · 승인 후 배포
접근 경로 (SFR-084) | 플랫폼 대시보드 위젯 · 과목 자료실 '요약 · 번역' 탭
개인화 (SFR-086) | 수강정보 기반 강의 질의응답, 소속 · 학년 · 전공 고려 응답
AI 에이전트 (SFR-086) | 학사정보시스템 공지 · 학교 소식 조회
개인정보 설정 (SFR-086) | 연동 정보 활용 범위 사용자 설정, 동기화 주기 · 방식 관리자 설정
시험 대비 요약
주요 개념 · 예상 문항 포인트
주차별 요약
주차 핵심 · 다음 주 준비
과제 지시 요약
제출물 · 기한 · 평가 기준
품질 보장
번역 · 요약 자료는 교수자 승인 상태(검토 중 · 승인 · 반려)를 표시하고, 승인된 자료만 학생에게 공개합니다.
56

## Slide 57
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.6.6 AI LLM 관리
  2.6 AI 기능
(모델은 바뀌어도 서비스는 그대로) LLM을 플러그인으로 추가 · 교체하고, 모델별 응답시간 · 토큰 사용량을 모니터링하며 RAG 데이터 소스를 화면에서 추가함
SFR-087
기능 | 구현 내용
모델 플러그인 | 온프레미스 AI 모델 + 클라우드 API 최신 모델(OpenAI · Anthropic · Google 및 유사 서비스) 등록 · 교체, 기능별 기본 모델 지정
RAG 데이터 소스 | 홈페이지 · 파일 · 게시판 데이터 소스 동적 추가, 수집 주기 · 범위 설정
모니터링 | 모델별 응답시간 · 토큰 사용량 · 오류율, 기간별 추이, 사용량 한도 · 경고
모델 운영 | 기설치 모델 업데이트, 서버 변경 시 재설치 지원
관리자 학습 | 관리자가 지정한 정보(홈페이지 · 파일) 학습 · 상태 확인
AI 기능
튜터 · Q&A
요약 · 번역
퀴즈 · 루브릭
토론 분석
SFR-074~086
게이트웨이
모델 라우팅
사용량 한도
비식별 처리
로그
SFR-087
모델
온프레미스
OpenAI
Anthropic
Google
플러그인
※ 클라우드 API 이용료 부담 주체는 서면 질의로 확인 (RFP 미기재), 미확정 시 사용량 한도 기본값 적용
1 일 이내
모델 교체 · 적용
실시간
응답시간 · 토큰 모니터링
57

## Slide 58
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.6.7 학습 모니터링 · 학습위기 예측 · 조기경고
  2.6 AI 기능
(위기 학생을 먼저 찾음) 학습 로그로 학업 부진 · 학습활동 중단 · 중도이탈 가능성을 주 1회 예측하고, 교수자 · 운영자 대시보드에 조기경고와 맞춤 피드백을 제공함
SFR-078
기능 | 구현 내용
학습 현황 · 통계 | 전체 · 개별 학습 현황, 콘텐츠별 학습시간 · 진도, 엑셀 다운로드, 강좌 행동 기록 조회
패턴 분석 | 그룹별 비교 · 선호 학습 시간대 · 콘텐츠 선호도 인사이트
조기경고 | 출결 규정 기준 부진자 · 과제 미제출자 · 점수 미달자 자동 판별 · 경고
예측 모델 | 기존 학습 데이터 학습 → 부진 · 중단 · 이탈 위험 점수, 위험 요인 설명
참여도 분석 | 집중도 · 상호작용 빈도 · 과제 제출 패턴 종합 평가
시각화 | 위험군 대시보드, 학생별 맞춤 피드백 · 상담 연계
수집
접속 · 진도 · 출석
제출 · 성적 · 토론
학습 로그 표준화
분석
규칙 기반 조기경고
ML 위험 예측
위험 점수 · 요인
대응
교수자 독려
상담 · 비교과 추천
결과 추적
3 대 위험
부진 · 중단 · 이탈
주 1 회
위험 예측 갱신
58

## Slide 59
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.7.1 역할별 대시보드 · 학생 · 교수자 포털
  2.7 포털 · 통합
(교내 사이트를 한 포털로) SSO로 로그인한 뒤 역할별 위젯 포털에서 교과 · 성적 · 비교과 · 진단 결과와 교내 사이트 바로가기를 한 화면으로 제공함
SFR-065, SFR-090, SFR-091
구분 | 구현 내용
역할별 대시보드 (SFR-065) | 참여 과목 · 과거 강좌, 메시지 · 새 소식 · 할 일 통합, 역할별(학생 · 교수 · 관리자) 위젯, 진도율 · 제출 · 출석률 차트
학생 포털 (SFR-090) | 교내 사이트 통합 포털, 학사종합정보 등 데이터 연동, SSO · SSL, 위젯 포틀릿 · 바로가기, 교과 · 성적 · 비교과 · 진단 결과
교수자 포털 (SFR-091) | 지도학생 관리, 교수자별 강의실 목록, 역량진단 결과 통합 관리, 바로가기
학습 위젯
진도 · 과제 · 출석
성적 · 진단
성적 · 역량진단
비교과
성장마루 신청 · 이수
바로가기
교내 사이트 SSO
위젯 구성 원칙
사용자가 위젯을 추가 · 이동 · 숨길 수 있고, 학교가 지정한 필수 위젯(공지 · 할 일)은 고정합니다.
SSO 로그인
역할 확인
포털
역할별 위젯
교내 사이트
바로가기
e클래스
강의실
성장마루
비교과
59

## Slide 60
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.7.2 성장마루(비교과) UI/UX 고도화 · 시스템 통합
  2.7 포털 · 통합
(기능 · 데이터는 유지, 화면은 하나로) 성장마루의 비교과 조회 · 신청 · 이수 · 역량진단 · 상담 기능과 데이터를 유지하면서 e클래스2.0 UI/UX 체계로 전환함
SFR-092
구분 | 현행 (성장마루) | 전환 후 (e클래스2.0 체계)
프로그램 | 조회 · 신청 화면 별도 디자인 | 검색 · 상세 · 신청 화면 일원화 디자인
이수 현황 | 참여 · 이수 현황 별도 메뉴 | 포털 위젯 · 학습현황과 함께 표시
역량진단 · 상담 | 기존 기능 운영 | 기능 유지, 결과를 포털 진단 위젯에 연동
데이터 | 성장마루 DB | 기존 데이터 유지 · 연계 API로 조회
인증 | 개별 로그인 화면 | SSO 통합 로그인
현행 분석
화면 · 기능 목록
디자인 체계
공통 컴포넌트
화면 전환
주요 화면 우선
연계 · 시험
데이터 정합성
교과 · 비교과 통합 효과
학생은 한 포털에서 수업과 비교과 활동을 함께 관리하고, 학습위기 경고 학생에게 비교과 프로그램을 바로 추천할 수 있습니다.
60

## Slide 61
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.7.3 온라인시험 부정행위 방지
  2.7 포털 · 통합
(공정한 온라인 시험) 부정방지 시스템을 LMS 시험과 연동해 전체화면 전환 · 단축키 · 타 프로그램 차단 · 1기기 응시 · 웹캠 녹화를 적용함
SFR-089
통제 항목 | 구현 내용
시험 설정 | 시험 출제 시 부정행위 방지 사용 설정, 학습자 부정방지 서비스 이용
사전 점검 | 녹화 기기 준비 자동 체크, 설치 PC 자가점검
응시 중 통제 | 웹캠 영상 · 사진 자동 녹화, 전체화면 전환, 브라우저 메뉴 · 도구 제한, 복사 · 붙여넣기 단축키 차단, 화면 공유 · 캡처 · 녹화 · 인쇄 등 타 앱 차단
기기 제한 | 한 계정 동시 응시 1대, 동일 계정 1개 기기 로그인
응시 로그 | IP · 기기 · 브라우저 종류 · 이벤트 로그 관리자 조회
출제 설정
부정방지 사용
사전 점검
기기 · 웹캠
응시
전체화면 · 차단
녹화 · 로그
영상 · 이벤트
검토
관리자 · 교수자
※ 부정방지 솔루션은 【제품명 · 연동 방식】 확정 후 기재 (학교 보유 솔루션 연동 또는 제공)
1 대
계정당 응시 기기
자동
웹캠 녹화 · 로그
61

## Slide 62
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.1 인증 · 관리자 · 전송 구간 보안
  3.1 보안 구현 방안
(로그인부터 전송까지) 관리자 로그인 5회 실패 시 10분 차단 · 동시 로그인 차단, 인증정보 하드코딩 금지, 전 구간 TLS 암호화를 적용함
SER-001, SER-002, SER-005
요구사항 | 구현 방안
관리자 로그인 (SER-001) | 5회 이상 실패 시 10분 접속 제한, 동일 계정 동시 로그인 차단, 관리자 접속 IP 제한
인증정보 보호 (SER-002) | 인증정보 · 비밀번호 하드코딩 금지(환경 변수 · 비밀 저장소), 주민번호 대체 수단(I-PIN · 휴대폰), 개인정보 암호화, SSL
구간 암호화 (SER-005) | 사용자 PC ~ 웹서버 TLS 1.2 이상, 로그인 정보 스니핑 방지
세션 관리 | 자동 로그아웃, 최종 접속 IP · 시간 표시, 세션 고정 방지
사용자 구간
TLS 1.2+
SSO 인증
자동 로그아웃
SER-005
애플리케이션
권한(RBAC · CRUD)
입력값 검증
로그인 제한
SER-001 · 004
데이터
개인정보 암호화
마스킹
접근 이력
SER-003 · 009
5 회
실패 시 10분 차단
TLS 1.2 +
전 구간 암호화
0 건
하드코딩 인증정보
62

## Slide 63
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.2 개인정보 · 데이터 보안
  3.1 보안 구현 방안
(저장 · 화면 · 이력 모두 보호) 개인정보는 DB 암호화 저장 · 관리자 화면 마스킹 · 이력 암호화를 적용하고, 업무 · 데이터 중요도별로 접근 권한을 차등 부여함
SER-003, SER-009
대상 | 보호 방안
비밀번호 | 단방향 암호화(SHA-256 이상 · Salt)
연락처 · 계좌 등 | 양방향 암호화(ARIA · AES-256) 저장, 관리자 화면 마스킹
이력 · 로그 | 모니터링 화면 · 이력 정보도 암호화, 미암호화 정보 삭제
위 · 변조 방지 | 전송 무결성 검증, 중요 데이터 변경 이력
접근 권한 | 업무 · 데이터 중요도별 차등 권한, 개인정보 열람 사유 · 이력 기록
AI 데이터 | LLM 전송 시 학번 · 성명 비식별, 학습 데이터 학내 저장
암호화
단방향 · 양방향 구분
마스킹
관리자 화면 포함
접근 이력
열람 사유 · 통계 (COR-001)
63

## Slide 64
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.3 웹 취약점 · SW 개발보안 · 모의해킹
  3.1 보안 구현 방안
(사업 종료 전 취약점 0건) 행정안전부 「SW 개발보안 가이드」를 설계부터 적용하고, 정보보호 전문가가 참여한 취약점 점검 · 모의해킹 후 조치 결과를 정보보안 담당관 검토로 마무리함
SER-004, SER-006, SER-007, SER-008
요구사항 | 구현 방안
페이지 보안 (SER-004) | SQL 삽입 · XSS · 웹쉘 업로드 · 임의 파일 다운로드 차단, 입력값 검증 · 오류 정보 노출 방지 · 디버그 코드 제거
보안 규정 (SER-006) | 발주기관 보안 지침, OS · 웹서버 보안 패치 · 설정, 소스코드 보안약점 진단, 착수 전 보안교육
취약점 · 모의해킹 (SER-007) | NIA 「정보시스템 구축 단계별 정보보호 가이드라인」 준수, 정보보호 전문가(석사 · 경력 3년 · CISSP · CISA · SIS) 참여, 점검 보고서 제출
응용 보안 (SER-008) | XML 서명 · 암호화 · WS-Security · SAML, ARIA · RSA 2048비트 이상, 검증필 암호모듈
설계
보안 요구 반영
시큐어코딩 기준
보안 설계서
구현
정적 분석 도구 진단
보안약점 조치
진단 결과서
시험
취약점 점검
모의해킹
점검 보고서
종료
조치 · 재점검
정보보안 담당관 검토
사업 종료
64

## Slide 65
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.1.1 데이터 표준화 · 품질 · SQL 튜닝
  4.1 데이터 표준 · 관리
(표준 용어 · 코드부터) 현행 데이터 표준과 요구를 바탕으로 표준 용어 · 도메인 · 코드를 정하고, 변경 DB의 품질과 성능을 SQL 점검으로 유지함
DAR-001, DAR-002, DAR-006
요구사항 | 구현 방안
데이터 표준화 (DAR-001) | 표준화 항목 도출 → 표준 용어 · 도메인 · 코드 정의 → 명명 규칙 적용 → 표준 준수 점검
데이터 관리 (DAR-002) | 암호화 대상 식별, 양방향 · 단방향 암호화 구분 적용
SQL 튜닝 (DAR-006) | 품질 관리(표준 용어 · 정규화), 인덱스 조정, 문제 쿼리 사전 발견(실행계획 · 느린 쿼리 로그) · 튜닝
현행 분석
용어 · 코드 · 구조
표준 정의
용어 · 도메인 · 코드
모델링
논리 · 물리 ERD
점검
표준 준수율
튜닝
실행계획 · 인덱스
100 %
표준 용어 준수 (신규 테이블)
3 초 이내
주요 조회 쿼리
데이터 모델링 도구 적용
RFP 데이터관리 사항에 따라 모델링 도구와 애플리케이션 영향분석 도구로 표준화 설계 · 개발하고, 변경 시 영향 범위를 확인합니다.
65

## Slide 66
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.2.1 데이터 이관 계획 및 절차
  4.2 데이터 이관
(3회 모의 이관 후 본 이관) 콘텐츠 · 사용자 · 수강 · 성적 · 로그를 선 이관 대상과 최종 이관 대상으로 나누어 개통 직전 이관 시간을 최소화함
SFR-008, DAR-003, DAR-004
이관 대상 | 범위 | 이관 시점
학습 콘텐츠 | 동영상 파일 · 강의자료실 · 과제 첨부 | 선 이관 (M+2)
강좌 정보 | 강좌 소개 · 공지사항 · 질의응답 · 상담게시판 · 각종 게시물 | 선 이관 + 변경분
사용자 · 수강 | 사용자 정보 · 수강이력 | 최종 이관 (개통 직전)
성적 · 출석 | 성적 · 출석 · 과제 제출 · 평가 | 최종 이관
로그 | 학습 로그 · 접속 이력 (분석용) | 선 이관 + 변경분
준비
현행 DB · 파일 분석
매핑 · 코드 변환 정의
이관 계획서
모의 이관
1차 (구조) · 2차 (전체)
3차 (시간 측정)
이관 시나리오 확정
본 이관
선 이관 · 최종 이관
검증 · 대사
이관 결과서
이관 시간 최소화
용량이 큰 동영상 · 첨부는 미리 옮기고 개통 직전에는 변경분과 사용자 · 성적만 옮겨, 서비스 중단 시간을 최소화합니다.
66

## Slide 67
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.2.2 이관 검증 · 에러 데이터 처리 · 아카이브
  4.2 데이터 이관
(이관 오류 0건) 단계별 건수 · 합계 · 표본 대사로 무결성을 확인하고, 오류 데이터는 원인별로 자동 재처리하며, 구 e클래스는 아카이브로 조회함
SFR-008, DAR-003, DAR-004
검증 단계 | 방법 | 기준
추출 | 원본 건수 · 파일 수 · 용량 기록 | 추출 누락 0건
변환 | 코드 매핑 · 형식 검증, 메타데이터 코드 변환 | 변환 오류 목록화
적재 | 건수 · 합계(성적 · 출석) 대사, 표본 화면 비교 | 건수 · 합계 일치
업무 검증 | 교수자 · 운영자 표본 강좌 확인 | 검증 서명
에러 유형 | 처리 방법
코드 불일치 | 매핑 테이블 보완 후 자동 재이관
필수값 누락 | 원본 확인 → 기본값 · 담당자 확인 후 보정
파일 손상 · 누락 | 원본 재추출, 불가 시 목록 보고 · 교수자 재등록 안내
중복 | 업무 키 기준 병합 · 이력 보존
아카이브 체계
구 e클래스 데이터는 읽기 전용 아카이브로 남겨 지난 강좌 · 성적 · 게시물을 계속 조회하게 하고, 복구가 필요하면 원본으로 되돌릴 수 있게 보존합니다.
67

## Slide 68
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.3.1 백업 요구사항
  4.3 백업
(일 1회 전체 백업) 소스와 DB 전체를 1일 단위로 백업하고, 학교 백업시스템과 연동 · 설정을 지원함
DAR-005
대상 | 주기 | 방식 | 보관
DB | 1일 1회 (전체) + 수시 로그 | 덤프 · 증분, 학교 백업시스템 전송 | 【보관 기간 협의】
소스 · 설정 | 1일 1회 · 배포 시 | 형상관리 저장소 + 백업 | 전체 이력
콘텐츠 파일 | 1일 1회 (증분) | 스토리지 동기화 | 【 】
AI 데이터 | 주 1회 · 변경 시 | 벡터 DB · 모델 설정 스냅숏 | 최근 4회
백업
일 1회 자동
검증
복구 테스트 월 1회
보관
학교 백업시스템
복구
장애 시 절차 실행
1 일
백업 주기
월 1 회
복구 시험
학교 백업시스템 연동
학내 백업시스템의 대상 · 주기 설정을 지원하고, 복구 절차서를 운영자에게 넘깁니다.
68

## Slide 69
5. 제약사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  5.1.1 법 · 지침 준수 및 대응 방안
  5.1 제약사항 대응
(제약사항 → 구현 → 테스트) 개인정보보호법 · 웹 표준 · 개발 지침을 설계 기준으로 반영하고, 테스트 항목으로 확인함
COR-001, COR-002, COR-003
제약사항 | 구현 방안 | 테스트 방안
개인정보보호법 (COR-001) | 열람 이력 · 사유 입력, 이력 통계 화면, 고유식별정보 암호화, 접근 · 열람 · 저장 로그 | 개인정보 처리 점검표
웹 표준 · 호환성 (COR-002) | W3C Markup · CSS 검사 통과, 3종 이상 브라우저, Windows 8 이상, ActiveX 금지, KWCAG 2.1 이상 | W3C 검사 · 브라우저 교차 시험
개발 지침 (COR-003) | 정보시스템 구축 · 운영지침, 웹사이트 구축운영 가이드, 호환성 지침, 접근성 제작기법 2.2, 모바일 전자정부 지침, SW 개발보안 · 보안약점 진단 가이드, 전남대 정보보안 지침 | 지침 준수 점검표
웹 접근성 기준
RFP는 KWCAG 2.1과 접근성 제작기법 2.2를 함께 제시하므로, 상위 기준인 2.2를 적용해 두 기준을 모두 충족합니다.
기준 수립
개발 표준안
설계 반영
설계서 점검
구현
시큐어코딩
테스트
점검표 · 도구
확인
결과서 제출
3 종+
브라우저 호환
0 개
ActiveX
69

## Slide 70
5. 제약사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  5.1.2 저작권 · 지식재산권 · 모듈화 설계
  5.1 제약사항 대응
(저작권 분쟁 0건 · 컴포넌트 구조) 디자인 · 이미지 · 폰트 · S/W는 구매 또는 공개 라이선스만 사용하고, 기능별 컴포넌트로 개발해 확장 · 재사용을 보장함
COR-004, COR-005
구분 | 대응 방안
디자인 · 콘텐츠 | 이미지 · 영상 · 폰트는 구매 또는 상업 이용 가능 라이선스, 사용 목록 · 증빙 제출
오픈소스 | 라이선스(GPL · Apache · MIT 등) 목록 · 의무 사항 정리, 고지문 제공
산출물 권리 | 발주자 · 사업자 공동 소유 원칙, 세부 협의, 관할 법원은 발주자 소재지
모듈화 (COR-005) | 기능별 컴포넌트 · 공통 서비스 분리, 내 · 외부 연계 공통 기능 포함, 표준화된 절차 · 방법론
화면
공통 UI 컴포넌트
역할별 화면
디자인 시스템
업무 모듈
강좌 · 출결 · 시험
AI · 미디어 · 포털
플러그인
공통 서비스
인증 · 권한 · 알림
연계 · 로그
재사용
저작권 분쟁 대응
저작권 침해 분쟁이 생기면 민 · 형사상 책임을 당사가 지며, 사용한 모든 이미지 · 폰트 · 오픈소스의 라이선스 목록을 산출물로 제출합니다.
70

## Slide 71
성능 및 품질
  Ⅳ.
성능 요구사항
인터페이스 요구사항

## Slide 72
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  1.1.1 응답시간 · 오류 응답 · 자동 복구
  1.1 성능 목표 및 구현
(모든 페이지 3초 이내) 웹페이지 응답과 오류 메시지를 3초 이내로 구현하고, 10초 이상 작업과 5,000건 이상 대량 처리는 팝업으로 알리며, 장애는 5분 이내 자동 복구함
PER-001, PER-002
항목 | 목표 | 구현 방안
페이지 응답 | 3초 이내 | 캐시(Redis) · 쿼리 튜닝 · 정적 자원 CDN · 페이지 분할 조회
오류 응답 | 3초 이내 | 입력 단계 검증(클라이언트 · 서버), 조치 방법을 담은 메시지
장기 작업 안내 | 10초 이상 | 비동기 처리 · 진행 팝업 · 완료 알림
대량 조회 · 출력 | 5,000건 이상 | 작업 시작 시 영향 안내 팝업, 백그라운드 생성
자동 복구 | 5분 이내 | WAS 2식 부하 분산 · 상태 점검 · 자동 재기동
출석 동시접속 | 3,000명 | 출석 전용 경량 API · 캐시 · 큐 처리 (SFR-010)
AI 응답 | 첫 응답 【 】초 | 스트리밍 응답 · 캐시 · 모델 경량화 (GPU 확정 후 목표 확정)
※ 성능 예외: 조회 10,000건 초과, 500KB 이상 이미지 · 동영상 페이지, 배치 업무 처리 중 (PER-001)
3 초 이내
페이지 · 오류 응답
5 분 이내
장애 자동 복구
3,000 명
출석 동시접속
72

## Slide 73
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  1.2.1 성능 분석 도구 · 시험 방안
  1.2 성능 시험
(측정해서 증명) 부하 시험 도구로 개강 첫 주 수준의 동시 사용 시나리오를 재현하고, 목표 미달 구간은 튜닝 후 재시험해 결과서로 제출함
PER-001, PER-002, TER-001
시험 유형 | 시나리오 | 합격 기준
응답시간 시험 | 주요 화면 50개 반복 호출 | 평균 3초 이내
부하 시험 | 출석 3,000명 동시 · 강의실 · 동영상 혼합 | 오류율 1% 미만 · 3초 이내
내구 시험 | 8시간 연속 정상 부하 | 메모리 누수 · 응답 저하 없음
장애 복구 시험 | WAS 1식 강제 중단 | 5분 이내 자동 복구 · 서비스 지속
AI 성능 시험 | AI 튜터 · 자막 동시 요청 | 【목표 응답】 이내
계획
시나리오 · 목표 정의
부하 도구 · 모니터링
성능 시험 계획서
시험
단계별 부하 증가
병목 측정 (APM)
측정 결과
개선
쿼리 · 캐시 · 설정 튜닝
재시험
성능 시험 결과서
73

## Slide 74
2. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  2.1.1 연계 방안 비교 및 선정
  2.1 시스템 인터페이스
(연계 대상별 최적 방식) 연계 방식의 장단점을 비교해 실시간성이 필요한 곳은 API, 대량 동기화는 배치, 인증은 SSO로 정하고 오류 시 자동 재시도함
SFR-003, SFR-005, SFR-006, SFR-092
연계 방식 | 장점 | 단점 | 적용 대상
REST API | 실시간 · 표준 · 확장 쉬움 | 상대 시스템 API 개발 필요 | 전자출결 · 성장마루 · 출석부
DB 연계 (View · 배치) | 대량 처리 · 개발 간단 | 실시간성 낮음 · 구조 의존 | 학사 구성원 · 강의 · 수강
SSO | 단일 로그인 · 보안 일원화 | SSO 정책 의존 | 통합 인증 · 포털
파일 연계 | 가장 단순 · 임시 대응 | 수작업 · 지연 | 연계 지연 시 임시
LTI · SCORM | 교육 표준 · 콘텐츠 호환 | 도구별 설정 필요 | 외부 학습도구 · 콘텐츠
연계 대상 | 선정 방식 | 주기 | 오류 처리
학사행정 | DB 배치 + API | 1일 1회 이상 · 수동 | 건별 실패 기록 · 재처리
전자출결 · 성적 | API | 실시간 · 일괄 | 자동 재시도 3회 · 알림
SSO | SSO 모듈 | 로그인 시 | 장애 시 비상 로그인 절차
성장마루 · KOCW | API | 실시간 · 일 1회 | 정합성 리포트
74

## Slide 75
2. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  2.2.1 UI/UX 분석 · 설계 · 디자인 시안
  2.2 사용자 인터페이스
(사용자가 검증한 화면) 교수자 · 학생 대상 사용성 분석 → 디자인 시안 → 프로토타입 검증 → 구현 → 접근성 · 사용성 시험 순서로 화면을 확정함
SIR-001, SIR-002, SFR-017
분석
현행 e클래스 사용성 진단
교수자 · 학생 인터뷰 【 】명
개선 과제 목록
설계
정보구조 · 화면 흐름
디자인 시스템 (색 · 글꼴 · 컴포넌트)
화면 설계서
시안
메인 · 서브 시안 2종
최신 트렌드 · 유니버설 디자인
시안 확정
검토
프로토타입 사용성 평가
접근성 · 호환성 시험
개선 반영
요구사항 | 구현 방안
디자인 (SIR-001) | 최신 트렌드 시안 제시, 직관적 인터페이스, 메인 · 서브 통일성, 저작권 문제 없는 디자인 · 폰트, 신규 콘텐츠 이미지 제작
메시지 제공 (SIR-002) | 등록 · 수정 · 삭제 등 모든 이벤트 확인 메시지, 오류 내용과 해결 방법 안내
수상 경험을 가진 디자인 조직
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두'로 iF Design Award(2023)를 받은 디자인 조직이 e클래스2.0의 화면과 디자인 시스템을 맡습니다.
75

## Slide 76
프로젝트 관리
  Ⅴ.
관리방법론
일정계획

## Slide 77
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.1.1 위험 · 진도 · 보안 · 형상 · 문서 관리
  1.1 사업 관리
(5개 관리 영역) 사업위험 · 사업진도 · 보안 · 형상 · 문서를 관리 도구와 주간 보고로 관리하고, 이슈는 발견 당일 보고함
PMR-001, PMR-002, PMR-003
관리 영역 | 관리 방법 | 도구 · 산출물 | 주기
위험 · 이슈 | 위험 식별 · 평가 · 대응 계획, 이슈대장 · 담당자 · 기한, 발견 당일 보고 | 위험관리대장 · 이슈대장 | 주간
진도 | WBS 공정률 · 마일스톤, 계획 대비 지연 시 만회 계획 | WBS · 주간보고서 | 주간
보안 | 보안서약 · 교육, 자료 반출입 통제, 원격지 개발 통제 | 보안점검표 | 월간 · 수시
형상 | 소스 · 산출물 · AI 프롬프트 · 모델 설정 버전, 변경 요청 · 승인 | Git · 변경관리대장 | 수시
문서 | 산출물 표준 양식 · 목록 · 승인 이력 | 산출물 목록 | 단계 종료
요구사항 · 범위 | 131개 추적표, 변경 시 영향 분석 · 과업심의 | 요구사항 추적표 | 주간
식별
주간 회의 · 현장
등록
이슈 · 위험대장
분석
영향 · 원인
조치
담당 · 기한
종결 · 보고
결과 확인
77

## Slide 78
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.1.2 보고 체계 · 검수 · 산출물 관리
  1.1 사업 관리
(보고는 간결하게, 검수는 근거로) 착수 · 완료 보고와 주간 · 월간 보고를 운영하고, 정기 보고는 RFP에 따라 서류 보고로 대체 가능하게 함
PMR-002
보고 구분 | 시기 | 내용
착수 보고 | 착수 10일 이내 | 사업수행계획서 · 조직 · 일정 · 위험 · 보안 계획
주간 보고 | 매주 | 공정률 · 이슈 · 다음 주 계획 (서류 보고 대체 가능)
월간 보고 | 매월 | 마일스톤 달성 · 위험 · 변경 요청
완료 보고 | 완료 시 | 결과 · 산출물 · 성능 · 보안 점검 결과 · 기술이전
검수 · 산출물 | 내용
검수 | 완료 보고서 접수일부터 14일 이내, 계약서 · 과업지시서 · 수행계획서 대조, 불일치 시 즉시 보완 · 재검수
산출물 관리 | 종류 · 주요 내용 · 작성 및 제출 시기 · 부수를 일정 · 품질보증 계획과 연계
산출물 반출 | 지식재산권 행사용 반출 요청 시 누출금지 정보 삭제 · 대표 명의 확약서
78

## Slide 79
2. 일정계획
Ⅴ. 프로젝트 관리
  2.1.1 120일 세부 추진 일정
  2.1 추진 일정
(학기 시작 전 오픈) 120일을 분석 · 설계 4주 → 개발 8주 → 시험 · 이관 3주 → 시범 운영 · 오픈 · 안정화 2주로 나누고, 마일스톤마다 발주기관 확인을 받음
활동 | M (1~30일) | M+1 (31~60일) | M+2 (61~90일) | M+3 (91~120일) | 투입 자원
착수 · 분석 | ■ 착수 보고 · 분석 |  |  |  | PM · 전원
설계 · 시안 | ■ 설계 | ■ 확정 |  |  | PM · 디자인
프로토타입 | ■ 3주 차 시연 |  |  |  | 전 팀
LMS 맞춤 개발 |  | ■ | ■ |  | LMS팀
AI 기능 개발 |  | ■ 2주 반복 | ■ 2주 반복 |  | AI팀
연계 · 포털 · 앱 |  | ■ | ■ | ■ 스토어 | 연계 · 모바일
데이터 이관 | ■ 분석 | ■ 모의 1 | ■ 모의 2 · 3 | ■ 본 이관 | 연계 · 데이터
통합 · 성능 · 보안 시험 |  |  | ■ | ■ 모의해킹 | PMO · 보안
시범 운영 · 교육 |  |  |  | ■ | 전 팀
오픈 · 안정화 · 완료 |  |  |  | ■ 완료 보고 | PM
※ 계약일 확정 후 학기 일정(개강 · 수강신청)에 맞춰 오픈 시점을 조정하고, 개강 4주 전 기능 동결
3 주차
프로토타입 시연
3 회
모의 이관
120 일
완료 · 안정화
79

## Slide 80
2. 일정계획
Ⅴ. 프로젝트 관리
  2.1.2 마일스톤 · 중간목표 · 자원 배치
  2.1 추진 일정
(중간목표로 일정 통제) 6개 마일스톤마다 완료 기준과 확인 주체를 정하고, 활동별로 담당 팀과 인력을 배정해 병렬로 진행함
마일스톤 | 시점 | 완료 기준 | 확인
MS1 착수 | 10일 | 사업수행계획서 승인 · 보안서약 | 교육혁신본부
MS2 프로토타입 | 3주 | SSO · 강의실 · AI 튜터 · 자막 시연 | 교육혁신본부
MS3 설계 확정 | M+1 말 | 설계서 · 디자인 시안 · 이관 계획 승인 | 교육혁신본부 · 정보화본부
MS4 개발 완료 | M+2 말 | 단위시험 완료 · 추적률 100% | PMO
MS5 시험 완료 | M+3 중순 | 통합 · 성능 · 보안 시험 통과, 결함 조치 100% | PMO · 정보보안 담당관
MS6 오픈 · 완료 | 120일 | 본 이관 · 시범 운영 · 교육 · 오픈 · 완료 보고 | 교육혁신본부
MS1
착수 (10일)
MS2
시연 (3주)
MS3
설계 (M+1)
MS4
개발 (M+2)
MS5
시험 (M+3)
MS6
오픈 (120일)
일정 지연 대응
마일스톤 1주 이상 지연 예상 시 즉시 보고하고, 인력 추가 투입 · 기능 우선순위 조정(개강 필수 기능 우선)으로 오픈 일정을 지킵니다.
80

## Slide 81
프로젝트 지원
  Ⅵ.
품질보증
시험운영
교육훈련
유지보수
기밀보안
비상대책

## Slide 82
1. 품질보증
Ⅵ. 프로젝트 지원
  1.1.1 품질보증 조직 · 방법 · 절차
  1.1 품질보증 체계
(수행 조직과 분리된 품질 담당) PMO 품질 담당이 계획 · 점검 · 시정 · 보고 순서로 단계마다 품질을 확인하고, 테스트 결함 조치율 100%를 지킴
TER-001, QUR-001, QUR-002
계획
품질보증 계획 · 기준
테스트 계획 (단계 · 절차 · 조직)
품질보증 계획서
점검
단계 종료 산출물 검토
코드 · 보안 · 접근성 점검
점검 결과
시정
결함 등록 · 조치
재점검
조치율 100%
보고
품질 지표 주간 보고
최종 검수 기준 확인
품질 보고서
요구사항 | 품질 기준
테스트 (TER-001) | 단계별 방법 · 절차 · 참여조직 · 역할 · 점검 사항 · 최종 검수 기준 · 조치 방안, 충분한 테스트 케이스, 초기부터 지속 테스트
가용성 (QUR-001) | 업무시간 가용성 보장, 정상 상태 24시간 무중단, 모든 채널 동일 결과
결함 관리 (QUR-002) | 결함 수 · 지속시간 측정, 조치율 100%, 미조치는 발주자 승인, 일정 영향 없음
100 %
결함 조치율
100 %
요구사항 추적률
24 시간
무중단 운영
82

## Slide 83
2. 시험운영
Ⅵ. 프로젝트 지원
  2.1.1 단위 · 통합 시험 및 시범 운영
  2.1 시험 및 시범 운영
(실제 강좌로 시범 운영) 단위 · 통합 시험 후 【 】개 강좌 · 교수자 · 학생이 참여하는 시범 운영으로 실제 학습 흐름을 확인하고, 결과를 반영해 오픈함
TER-001
시험 단계 | 대상 | 방법 | 참여
단위 시험 | 기능 92개 · 화면 | 시험 케이스 · 자동화 시험 | 개발자
통합 시험 | 연계 · 업무 흐름 · AI | 학사 연동 → 학습 → 성적 전송 시나리오 | PMO · 연계 담당
성능 · 보안 시험 | 응답 · 부하 · 취약점 | 부하 도구 · 모의해킹 | PMO · 보안 전문가
사용자 시험 | 교수자 · 학생 대표 | 업무 시나리오 수행 · 의견 수집 | 교육혁신본부
시범 운영 | 【 】개 강좌 | 실제 강의 운영 · 출석 · 시험 | 교수자 · 학생
시험 데이터 구축
통합 · 시범용 (DAR-003)
통합 시험
시나리오
시범 운영
실제 강좌
개선 반영
의견 · 결함
오픈
전환 · 안정화
운영 전환 지원
오픈 후 안정화 기간에 당사 인력이 상주 · 원격으로 문의와 장애에 대응하고, 운영자에게 일일 운영 현황을 보고합니다.
83

## Slide 84
2. 시험운영
Ⅵ. 프로젝트 지원
  2.2.1 시스템 이용 · 관리 운영 방안
  2.2 개발 완료 후 운영
(학교가 직접 운영할 수 있게) 오픈 후 운영 절차 · 모니터링 · 정기 점검 · 학기 전환 작업을 문서와 도구로 넘기고, 첫 학기 동안 운영을 함께 지원함
QUR-001, SFR-055
운영 항목 | 내용 | 주기
서비스 모니터링 | 서버 · 서비스 · 학사 연동 상태, 임계치 SMS (SFR-055) | 상시
정기 점검 | 로그 · 용량 · 백업 · 보안 패치 점검 | 월 1회
학기 전환 | 학기 설정 · 학사 동기화 · 강좌 생성 · 이전 학기 아카이브 | 학기 시작 · 종료
AI 운영 | 모델 사용량 · 응답시간 · 답변 품질 점검, 학습 데이터 갱신 | 월 1회
사용자 지원 | 운영자 문의 창구 · 장애 접수 · FAQ 갱신 | 상시
운영 매뉴얼
절차 · 점검표 · 장애 대응
관리 도구
모니터링 · 통계 · LLM 관리
첫 학기 지원
개강 주간 집중 지원
첫 학기 집중 지원
개강 첫 2주는 당사 인력이 상주해 교수자 · 학생 문의와 장애에 바로 대응하고, 일일 운영 현황을 보고합니다.
84

## Slide 85
3. 교육훈련
Ⅵ. 프로젝트 지원
  3.1.1 대상자별 교육 · 기술이전 · 매뉴얼
  3.1 교육훈련 계획
(대상별 맞춤 교육) 교수자 · 학생 · 조교 · 관리자 · 운영자로 나누어 교육 내용 · 방법 · 일정 · 인원을 정하고, 국 · 영문 매뉴얼과 영상 가이드를 제공함
PSR-003, PSR-004
대상 | 교육 내용 | 방법 | 시기 · 시간
교수자 | 강의실 설계 · 출석 · 평가 · AI 퀴즈 · 루브릭 · 튜터 설정 | 집합 · 영상 · 실습 | 시범 운영 전 · 개강 전 【 】회
학생 | 학습 · 과제 · 시험 · AI 튜터 · 자막 · 앱 사용 | 영상 · 온라인 가이드 | 오픈 시
조교 | 채점 · 게시판 · 출석 관리 | 집합 · 실습 | 개강 전
관리자 | 학사 연동 · 사용자 · 강좌 · 통계 · LLM 관리 | 실습 · 매뉴얼 | M+3 · 【 】시간
운영자 (기술이전) | 서버 · 배포 · 백업 · 장애 대응 · 모델 운영 | 실습 · 기술 문서 | M+3 · 【 】시간
매뉴얼 · 자료 | 내용
사용자 매뉴얼 | 학생 · 교수용, 국문 · 영문, 온라인 검색 (SFR-007)
관리자 · 운영 매뉴얼 | 관리 기능 · 운영 절차 · 장애 대응
영상 가이드 | 주요 기능 3분 영상 【 】편
변경분 제공 | 화면 · 기능 변경 시 학교 매뉴얼 삽입용 자료 제공 (PSR-004)
85

## Slide 86
4. 유지보수
Ⅵ. 프로젝트 지원
  4.1.1 하자보수 계획 · 조직 · 절차
  4.1 하자보수 및 유지보수
(시스템 전체 12개월 무상) 최종 검수일부터 12개월 무상 하자보수를 시스템 전체에 적용하고, 장애 접수 후 4시간 이내 보수함
PSR-001, PSR-002, QUR-003
항목 | 내용
기간 · 범위 | 최종 검수일부터 12개월 (추가 무상 기간 【 】개월 제안), 개발 S/W · H/W · S/W 시스템 전체
대응 시간 | 장애 접수 후 4시간 이내 보수, 긴급 장애 즉시 원격 접속
조직 | 하자보수 책임자 【성명】, 기술지원 담당 (LMS · AI · 연계 · 인프라)
활동 | 장애 처리, 보안 패치 · 성능 개선, 정상 운영 지원, 정기 점검
유상 유지보수 | 무상 기간 후 지원 방안 · 비용 제시 【 】 (QUR-003)
접수
전화 · 메일 · 이슈 등록
등급 분류
접수 번호
조치
원인 분석 · 복구
4시간 이내
조치 결과
재발 방지
근본 원인 · 패치
운영자 공유
하자보수 보고
예상 장애 유형 | 조치 · 비상복구
서비스 중단 | WAS 자동 재기동 · 부하 분산 전환, 원인 분석
학사 연동 실패 | 자동 재시도 · 수동 동기화, 학사 담당 통보
AI 응답 지연 · 오류 | 대체 모델 전환 · 사용량 한도 조정
86

## Slide 87
5. 기밀보안
Ⅵ. 프로젝트 지원
  5.1.1 기밀보안 · 저작권 · 개인정보 보호 대책
  5.1 기밀보안 체계
(사업 중 · 사업 후 비밀 유지) 보안 책임자 지정, 전원 보안서약 · 교육, 누출금지 정보 통제, 원격지 개발 통제로 기밀을 보호하고 저작권을 존중함
PMR-003, PMR-004, SER-006
영역 | 대책
조직 · 인원 | 보안 책임자 【성명】 지정, 착수 전 보안서약서(대표 · 개인) · 보안교육, 주기적 교육 · 결과 보고, 인력 교체 시 인계인수
자료 · 산출물 | 누출금지 정보 10종(IP · 구성도 · 계정 · 취약점 · 소스 등) 등급 표시 · 반출 통제, 사업 종료 후 반납 · 파기 확인
원격지 개발 | 시건 · CCTV 출입통제 공간, 정보시스템 관리대장 · 백신 · 매체 제어 · HDD 봉인, 반출입 대장, 반출 시 포맷
개인정보 | 개인정보처리위탁 계약, 접근 최소화 · 이력, 이관 데이터 암호화 전송
저작권 | 디자인 · 폰트 · S/W 정품 · 라이선스 증빙, 산출물 권리 협의
위반 시 | 보안 위약금(A~D 등급) · 민 · 형사 책임 수용, 즉시 보고 · 차단 · 재발 방지
보안서약
대표 · 전 인원
보안교육
착수 전 · 주기적
매체 통제
USB 차단 · 승인
점검
월 1회 보안점검
87

## Slide 88
6. 비상대책
Ⅵ. 프로젝트 지원
  6.1.1 백업 · 복구 및 장애대응 대책
  6.1 백업 · 복구 · 장애대응
(5분 자동 복구 · 일 1회 백업) 장애 등급별 대응 절차 · 연락 체계 · 복구 목표를 정하고, 월 1회 복구 시험으로 백업이 실제로 쓰이는지 확인함
QUR-002, DAR-005, PER-002
장애 등급 | 기준 | 대응 목표
긴급 | 전체 서비스 중단 · 데이터 손상 | 즉시 보고 · 4시간 이내 복구
중요 | 주요 기능(출석 · 시험 · 동영상) 장애 | 1시간 이내 보고 · 4시간 이내 조치
일반 | 일부 화면 · 기능 오류 | 당일 조치 · 다음 배포 반영
감지
모니터링 · SMS
보고
운영자 · PM
격리 · 전환
WAS 전환 · 대체 모델
복구
백업 · 롤백
재발 방지
원인 · 보고서
대책 | 내용
이중화 | WEB/WAS 2식 부하 분산, 5분 이내 자동 복구 (PER-002)
백업 · 복구 | 소스 · DB 1일 1회, 월 1회 복구 시험, 배포 전 백업 · 롤백 절차
시험 기간 대비 | 중간 · 기말 시험 기간 배포 동결 · 집중 모니터링
88

## Slide 89
붙임
  Ⅶ.
기술적용계획표
기술성 평가항목 조견표

## Slide 90
1. 기술적용계획표
Ⅶ. 붙임
  1.1.1 법률 · 고시 · 기술 적용 계획
  1.1 기술적용계획표 ([별첨 12])
(적용 계획 명시) [별첨 12] 기술적용계획표의 법률 · 고시 · 기술 항목별 적용 여부와 적용 방안을 제시하며, 서식 원본은 별도 첨부함
COR-003
구분 | 항목 | 적용 | 적용 방안
법률 | 개인정보 보호법 | ○ | 암호화 · 열람 이력 · 위탁 계약 (SER · COR-001)
 | 소프트웨어 진흥법 | ○ | SW사업정보 제출 · 과업심의 · 영향평가
 | 정보통신망법 | ○ | 개인정보 · 보안 조치
 | 전자정부법 | ○ | 웹 표준 · 호환성 · 접근성
 | 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률 | ○ | 대상 여부 검토 · 투명성 · 이용자 안내 (Ⅱ.2.2.2)
고시 | 장애인 · 고령자 정보 접근 지침 | ○ | KWCAG 2.2 · 유니버설 디자인
 | 전자정부서비스 호환성 준수지침 | ○ | 3종 이상 브라우저 · ActiveX 배제
 | 개인정보의 안전성 확보조치 기준 | ○ | 접근통제 · 암호화 · 접속기록
 | SW 개발보안 가이드 · 보안약점 진단가이드 | ○ | 시큐어코딩 · 진단 결과서
 | 분리발주 대상 SW | △ | 해당 상용 S/W 확인 후 적용 【 】
기술 | 웹 표준 (HTML5 · CSS3 · W3C 검사) | ○ | W3C 검사 통과
 | 이러닝 표준 (IMS LTI · QTI · SCORM) | ○ | 콘텐츠 · 도구 호환
 | 암호 알고리즘 (ARIA · SHA-256 · RSA 2048+) | ○ | 검증필 암호모듈
※ ○ 적용 / △ 협의 후 적용 — 전체 항목은 [별첨 12] 서식에 작성해 별도 제출
90

## Slide 91
2. 기술성 평가항목 조견표
Ⅶ. 붙임
  2.1.1 기술성 평가항목 조견표 (1/3)
  2.1 평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) RFP [붙임1] 「제안서 기술 평가 항목 및 배점표」의 평가항목마다 제안내용과 해당 쪽을 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
구분 | 평가항목 (배점) | 평가 기준 요약 | 제안내용 (제안서 목차) | 쪽
정량평가 | 경영상태 (5점) | 제안사의 신용평가 등급 확인 (정량적 제안서 별도 제출) | 자본금 및 매출액 (최근 3년) | 9
전략 및 방법론 | 사업이해도 및 추진전략 (10점) | 사업 특성 · 목표, 주변 환경 · 업무 연관관계 이해, 일관된 방향과 전략 | 사업 개요 및 추진 배경 / 현황 문제와 e클래스2.0 개선 방향 / 요구사항 구성 분석 (131개) / 제안의 목적 · 범위 | 16~22, 23~26
 | 적용기술 및 개발 방법론 (10점) | 확장성을 고려한 실현 가능한 적용 기술 | 적용 기술 구성 / AI 서비스 계층 기술 / Prototype 구현 및 실현 가능성 / 통합 · 연계 범위와 개발 방안 / | 27~30, 31~33
평가 비율
기술평가 90 (정성 85 · 정량 5) : 가격평가 10, 기술능력평가 점수가 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정함 (차등점수제 미적용). 평가위원 점수 중 최고 · 최저를 1개씩 제외한 평균으로 기술평가 점수를 산출함
5 점
정량평가 (경영상태)
20 점
전략 및 방법론
85 점
정성평가 합계
91

## Slide 92
2. 기술성 평가항목 조견표
Ⅶ. 붙임
  2.1.2 기술성 평가항목 조견표 (2/3)
  2.1 평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) RFP [붙임1] 「제안서 기술 평가 항목 및 배점표」의 평가항목마다 제안내용과 해당 쪽을 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
구분 | 평가항목 (배점) | 평가 기준 요약 | 제안내용 (제안서 목차) | 쪽
기술 및 기능 | 시스템 장비구성 (10점) | 요구 규격 충족 장비, 현 시스템 인터페이스 · 확장성, 운영 · 유지관리 방안 | 서버 · 시스템 S/W 구성 (학내 클라우드) / CMS · VOD CDN · 트랜스코더 · 스트리밍 / 강의저작 S/W · | 35~37
 | 기능 및 보안 요구사항 (10점) | 방법론 · 분석도구로 구체적 분석, 구현 방안 · 적용 가능성 | 표준 준수 · 반응형 · 다국어 · 유니버설 디자인 / 학사 · 전자출결 · 화상강의 연동 및 통합 인증 / 교육과정 · 분반 | 38~61, 62~64
 | 데이터 요구사항 및 제약사항 (5점) | 데이터 전환 계획 · 검증 방법 · 에러 데이터 처리 | 데이터 표준화 · 품질 · SQL 튜닝 / 데이터 이관 계획 및 절차 / 이관 검증 · 에러 데이터 처리 · 아카이브 / 백업 | 65~68, 69~70
성능 및 품질 | 성능 요구사항 (10점) | 요구 성능 충족을 위한 분석 · 구현 · 테스트 방안 | 응답시간 · 오류 응답 · 자동 복구 / 성능 분석 도구 · 시험 방안 | 72~73
 | 인터페이스 요구사항 (5점) | 연계 방안 장단점 분석 · 최적안, 사용자 인터페이스 분석 · 설계 · 검토 | 연계 방안 비교 및 선정 / UI/UX 분석 · 설계 · 디자인 시안 | 74~75
기술 및 기능 · 성능 및 품질 (40점)
요구사항 131개 전체를 수용하고, 요구사항 대비 수용여부 조견표(본문 앞)에 요구사항별 해당 쪽을 표시함
25 점
기술 및 기능
15 점
성능 및 품질
92

## Slide 93
2. 기술성 평가항목 조견표
Ⅶ. 붙임
  2.1.3 기술성 평가항목 조견표 (3/3)
  2.1 평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) RFP [붙임1] 「제안서 기술 평가 항목 및 배점표」의 평가항목마다 제안내용과 해당 쪽을 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
구분 | 평가항목 (배점) | 평가 기준 요약 | 제안내용 (제안서 목차) | 쪽
프로젝트 관리 | 관리방법론 및 일정계획 (10점) | 위험 · 진도 · 보안 · 형상 · 문서 관리 방법 | 위험 · 진도 · 보안 · 형상 · 문서 관리 / 보고 체계 · 검수 · 산출물 관리 / 120일 세부 추진 일정 / 마일스톤 | 77~78, 79~80
프로젝트 지원 | 시험운영 및 교육훈련 (5점) | 품질보증 조직 · 방법 · 절차 | 품질보증 조직 · 방법 · 절차 / 단위 · 통합 시험 및 시범 운영 / 시스템 이용 · 관리 운영 방안 / 대상자별 교육 · | 82, 83~84, 85
 | 유지보수 및 기밀보안 (5점) | 하자보수 · 유지보수 계획 · 절차 · 범위 · 기간 | 하자보수 계획 · 조직 · 절차 / 기밀보안 · 저작권 · 개인정보 보호 대책 | 86, 87
 | 비상 대책 (5점) | 백업 · 복구 및 장애대응 대책 | 백업 · 복구 및 장애대응 대책 | 88
프로젝트 관리 · 지원 (25점)
120일 일정의 마일스톤 · 품질보증 · 시험운영 · 교육 · 하자보수 12개월 · 기밀보안 · 비상대책을 쪽별로 제시함
10 점
프로젝트 관리
15 점
프로젝트 지원
93